## １．本書の位置付け
Ｐｈａｓｅ 外部設計局面 | [8 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
移行設計 概要書 | [5 empty] | 様式No. | F4150-0 | PAGE
システム名 |  |  |  |  | 統合会計システム | 作成日 | 2025-08-29
更新日
１．本書の位置付け
本書は、「統合会計システム」に特化した移行外部設計の概要書である。
要件定義書で定義した移行切替方針に基づいて、統合会計システムの本番稼働に向けて実施する「移行作業」*について
作業計画の立案および各移行作業の実施内容を定義し設計を行う。
また、移行作業実施に必要な関係各所・他システムへの依頼事項を明確にする。
*移行作業・・・データ移行・業務移行・システム移行の総称
|  | （１） |  | 本書の前提条件
|  |  | ア． | 統合会計システムの構築に関連する開発案件全体の移行作業を統括する全体移行計画・手順に相当する文書が検討・整理がされている事。
|  |  | イ． | システム基盤および統合会計システムと接続する新部門システム（購買品受発注、でん粉販売管理、パールライス総合）および
既存他システム（会内、会外）に関する移行作業の定義・計画・設計の内容は含まない事とする。

## ２．工程別移行作業概要
Ｐｈａｓｅ 外部設計局面 | [12 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
移行設計 概要書 | [9 empty] | 様式No. | F4150-0 | PAGE
システム名 |  |  | 統合会計システム | [6 empty] | 作成日 | 2025-08-29
更新日
２．工程別移行作業概要
以下に各工程の移行作業概要を示す。
|  | 作業工程 |  | 作業概要
|  | 外部設計 |  | １．本番移行スケジュール検討
本番移行の実施スケジュールを検討します。
２．移行対象データ、データ移行方法の決定
移行対象データ、移行時期、データ移行を整理します。
３．依頼事項の整理
移行期間中に生じる業務運用の制限、移行に関するお客様への依頼事項についてを整理します。
４．外部設計成果物の作成（作成順）
移行設計概要書 → 移行データ一覧 → 移行設計書 → 移行スケジュール
（１）移行概要設計書
移行と呼ばれる作業の全体概要を記載する。
[7 empty] | ア． |  | 移行の定義（データ、業務、システム）
前提条件、制約事項、事前移行・本移行・事後移行の定義、システム切替、リハーサル、
移行方式の定義を明確にする。
[7 empty] | イ． |  | 移行各工程別のタスク（やる事）・成果物定義
移行の全工程でやるべきタスクと成果物、利害関係者の役割を明確にする。
[7 empty] | ウ． |  | 移行の定義別の詳細化
要件定義書を基に各移行の詳細を検討・記載する。
[7 empty] | エ． |  | 関係各所への依頼事項（ユーザー、他ベンダー）
移行の定義別に詳細化した内容を基にユーザーや他ベンダーに依頼する作業や検討事項を
具体的に提示する。
（２）移行データ一覧
要件定義で定義した業務カテゴリ毎のデータ一覧を基に実際に移行するデータを確定させる。
[7 empty] | ア． |  | 移行元・移行先のデータマッピング
テーブルレベルでのマッピングを行う。
[7 empty] | イ． |  | 移行タイミングの確定
事前移行、本移行、事後移行のいずれかに当てはめる（複合要素もあり得る）。
※事前移行、本移行、事後移行の定義は別途定義・説明します
[7 empty] | ウ． |  | 移行方式の確定
どのような手段を以て移行作業を行うのか移行方式の詳細を定める。
[7 empty] | エ． |  | 移行データ抽出・加工条件
移行すべきデータの抽出条件や加工に際する要求仕様を明確にする。
（３）移行設計書
移行データ一覧の作成および検討内容を基に、移行の外部設計仕様を確定させる。
[7 empty] | ア． |  | 方式別処理フロー
移行方式別の処理フローを定義する。
[7 empty] | イ． |  | 属性マッピング
移行元・先の項目レベルでのマッピングを行う。
[7 empty] | ウ． |  | 個別依頼事項の確定
移行設計概要書で記載したユーザーや他ベンダーへ提示する依頼事項について
データ単位での詳細事項を明確にする。
（４）移行スケジュール
（１）～（３）で作成した情報を基に最少粒度を「移行データ」として委託先、HIS（含：他ベンダ）、
ユーザーの単位でスケジュール（ガントチャート、マイルストーン）を作成する。
◆委託先内、HIS、ユーザー打ち合わせ
外部設計成果物を作成するにあたり協議な必要なテーマを確実に抽出。
業務領域・テーマ別に集約して打ち合わせ日程を確保する事。
◆他システム（ベンダー）への仕様提示
統合会計システムへデータを移行する際、統合会計側で移行元データの丸投げからの加工を極力防ぐ為、
移行元で経理部の承認を得た移行データを作成してもらう必要がある。
その為のレイアウトやマッピング、編集仕様を提示する必要がある。
|  | 内部設計 |  | １． |  | 移行スケジュール（詳細）検討
統合会計システム全体スケジュールの中で、移行作業の時期を明確化します。
|  |  |  | ２． |  | 項目別設定の整理
移行対象データごとに、項目別の設定方法を整理します。
（現行システムと新システムの項目マッピング等）
|  |  |  | ３． |  | 新規・変更項目設定Excel資料作成
現行システムから追加・変更となった項目に対して、経理部様に設定頂くための
Excel資料を作成します。
|  |  |  | ４． |  | 依頼事項の整理
移行期間中に生じる業務運用の制限、移行に関するお客様への依頼事項について再整理します。
|  | 移行データ整理 |  | １．２ |  | 移行データの整理対象は、移行データ一覧に記載のデータとします。
|  |  |  | ２． |  | 移行データの整理を実施するタイミングは、①移行テスト、②移行リハーサル、③本番移行とします。
|  |  |  | ３． |  | 経理部様には、新システムに移行が必要なマスタ（独自マスタ）および仕訳等の業務データの
整理を行って頂きます。
|  | 移行手順書作成 |  | １． |  | システム全体の移行手順および個別の移行対象に関する移行手順書を作成します。
|  |  |  | ２． |  | 手順書の作成・更新は移行リハーサルと平行して実施し、本番移行手順書として完成させます。
|  | 移行プログラム作成 |  | 現行システムから新システムへデータ移行を行う際に使用する移行プログラムを作成します。
|  | 移行テスト |  | 委託先開発環境にて、移行プログラムの単体テストを実施します。
|  | 移行リハーサル |  | １． |  | 開発環境を対象に、本番移行を想定したデータ移行作業を行います。
|  |  |  | ２． |  | システム側の作業後、ホクレン様にて移行されたデータの妥当性を検証して頂きます。
|  |  |  | ３． |  | リハーサル時のデータ検証が正常に終了した後、業務機能のテスト環境へ移行データを反映します。
|  |  |  | ４． |  | 移行手順書に基き、各移行作業の所要時間を計測します。
|  |  |  | ５． |  | 他システムとの接続・疎通確認および、データ連動のテストを実施します。
◆移行リハーサルの定義
移行データの品質、移行手順・作業の精度・習熟度の向上を図る為、以下の目的で移行リハーサルを実施
[5 empty] | １回目 |  |  | データおよび手順上の不具合の検出・解消を目的とする。
[5 empty] | ２回目 |  |  | １回目の不具合の解消の確認および業務側の結合テストへのデータ提供を目的とする。
[5 empty] | ３回目 |  |  | ２回目の不具合の解消の確認および業務側の総合テストへのデータ提供を目的とする。
[5 empty] | ４回目 |  |  | ３回目の不具合の解消の確認およびユーザー受入テストへのデータ提供を目的とする。
|  | 本番切替 |  | 統合会計システムへデータ移行およびシステム切替えを行います。
|  |  |  | １． |  | 本番切替期間の前日迄（事前移行）
他システムは通常稼動状態であり、システム間のデータ連動も通常通り行える状態です。
統合会計システムについては未稼働状態となりますが、下記の作業を実施・完了済の状態とします。
[6 empty] | ア． | 各種プログラム、モジュール、データベース構築
[6 empty] | イ． | マスタデータおよび事前に移行が可能な業務データの移行
[6 empty] | ウ． | 統合会計システム用のHinemos設定（未適用状態）
|  |  |  | ２． |  | 本番切替期間（本移行、事後移行）
他システムの運用は停止せず、データ連動が可能の状態です。
（１）他システム、業務部門
[7 empty] | ア． |  | 移行対象データの抽出と加工
[7 empty] | イ． |  | 移行後データ検証の準備（比較元となる帳票等の用意が必要です）
（２）統合会計システム
[7 empty] | ア． |  | Hinemos切替（移行用Hinemos開始）
[7 empty] | イ． |  | データ移行の実施
|  |  |  | ３． |  | 本番切替後の検証
本番切替が正しく行われていることを検証する為、動作確認を実施します。
「動作確認」で行う作業は以下を想定しています。
[6 empty] | （１） |  | 移行先データの妥当性検証（データが漏れなく移行できていることの検証）
[6 empty] | （２） |  | 統合会計システムの正常起動検証（移行データに起因した障害が発生しない事の確認）
[6 empty] | （３） |  | 夜間処理初回稼働確認（新Hinemosの適用と起動）
|  |  |  | ４． |  | 本稼働判定
「移行完了基準」に基づき、移行結果の判定を実施します。
[6 empty] | （１） |  | 本番移行が正しく行われたと判定された場合、翌営業日より統合会計システムの運用を開始する。
[6 empty] | （２） |  | 判定が不合格となった場合、不合格の内容に基づき対応策を実施します。
|  |  |  | ５． |  | 他システムとのデータ連動の開始
本稼働に伴い、連動対象のマスタおよびトランザクションについて、Ｉ／Ｆデータの送受信を開始します。
[6 empty] | （１） |  | 共通マスタシステム
[6 empty] | （２） |  | 会計情報システム
[6 empty] | （３） |  | 経費精算システム（コンカー）
[6 empty] | （４） |  | 人事給与システム（OBIC）
[6 empty] | （５） |  | 与信管理システム（OBIC）
[6 empty] | （６） |  | 固定資産管理システム（ProPlus）
[6 empty] | （７） |  | ホクレングループＣＭＳ
[6 empty] | （８） |  | 金利計算システム
[6 empty] | （９） |  | 会外連動先システム（JA、全農等）

## ３．移行切替全体方針
Ｐｈａｓｅ 外部設計局面 | [11 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
移行設計 概要書 | [8 empty] | 様式No. | F4150-0 | PAGE
システム名 | [7 empty] | 統合会計システム | 作成日 | 2025-08-29
更新日
３．移行切替の全体方針
要件定義書「要件定義書５－１．移行切替方針」に基づき、以下の事項について各種移行作業の方針とする。
|  |  | （１） |  |  | 前提条件
|  |  |  | ア． |  | 切替方法は業務領域単位の「一括切替」とする。
|  |  |  | イ． |  | 本番稼働日（業務運用開始日）を２０２８年５月８日とする。
本番導入移行作業期間は２０２８年のゴールデンウィークを想定し、それ以前、以後を含めた移行期間の検討を実施する。
|  |  |  | ウ． |  | 移行作業のタイミングは「事前移行」「本移行」「事後移行」の３段階とする。
[5 empty] | （ア） |  | 事前移行
本番導入移行作業期間より前に予め実施可能な移行作業。（特定の期間に左右されないデータや業務）
[5 empty] | （イ） |  | 本移行
本番導入移行作業期間中のみ実施が可能な移行作業。（データの抽出タイミングや業務の切替タイミングが特定日に限定）
[5 empty] | （ウ） |  | 事後移行
本番導入移行作業期間に実施が必要な移行作業。（事前移行および本移行後に改めて発生する差分データの反映）
|  |  |  | エ． |  | 本番稼働前年度（会計年度：２０２７年）の年次確定処理はホクレン財務会計システム（BE）で実施する。
|  |  |  | オ． |  | 過去データの移行は業務要件として定義されているもの（例：前年度同月対比データ）を除いて統合会計システムへの移行を行わない。
（電帳法向けに保管している過去データ等、過去データを参照する必要がある場合、データ出力等の作業は、
現行システムの停止作業と併せて別途案件にて対応）
|  |  |  | カ． |  | 新部門システム（購買品受発注、パール、でん粉）の統合会計システムへの接続は本案件の範囲外とする。
（統合会計システムの安定稼働後、別案件として対応）
|  |  | （２） |  |  | 移行作業方針
|  |  |  | ア． |  | データ移行
移行元システム（旧システム）から移行先システム（新システム）へ、移行先システムの本稼働に必要なデータについて
移行対象データの決定と抽出・加工・取込みを行う為の条件・検証方法を整理・確立させる。移行作業のポイントは以下の通り。
[5 empty] | （ア） |  | データ別の移行元システムと移行先システムのマッピング（テーブル、項目）
[5 empty] | （イ） |  | データ別のデータ量（移行対象想定件数）
[5 empty] | （ウ） |  | データ別の発生頻度・タイミングの明確化（事前移行、本移行、事後移行に分類）
[5 empty] | （エ） |  | データ別の移行機能、移行ツールの開発有無と移行方法の分類の確定（移行機能、移行ツール、業務機能利用、手作成に分類）
[5 empty] | （オ） |  | データ別の移行前提・移行条件・制限事項等（前年分は出力できない等）
[5 empty] | （カ） |  | データ別の検証方式（コンペア、集計値比較等）
[5 empty] | （キ） |  | データ別の検証項目（移行件数、エラー件数、設定値、集計値、業務要件反映等）
[5 empty] | （ク） |  | データ別の検証手順（検証比較用データの準備、実施担当者の決定等）
[5 empty] | （ケ） |  | データ別の検証完了基準（データ移行作業の合格基準）
データ移行の詳細は「４．データ移行」を参照。
対象となる移行データの一覧は成果物「F4151_移行データ一覧」を参照。
移行データに対する移行方式、データマッピングの情報は成果物「F4152_移行設計書」を参照。
|  |  |  | イ． |  | 業務移行
統合会計システムを本稼働させる為に必要な業務作業（臨時業務等）を明確にし、新旧システム間での業務の切替を円滑に
行えるように業務手順を整理・確立させる。業務移行のポイントは以下の通り。
[5 empty] | （ア） |  | 旧システム上で業務対応が必要な作業内容（データを移行可能な状態にする為に行う）
[5 empty] | （イ） |  | 新システム上で業務対応が必要な作業内容の抽出（データ移行後に新システム側で実施が必要な業務操作等）
[5 empty] | （ウ） |  | 本稼働後、初回特別運用の発生有無および発生時の作業内容（新システム初回稼働時に通常と異なる条件で実施する業務）
[5 empty] | （エ） |  | 各種の業務移行に伴う業務の切替タイミングの決定（切替日付の目安）
[5 empty] | （オ） |  | 業務別の検証方式（既存帳票比較、集計値比較等）
[5 empty] | （カ） |  | 業務別の検証項目（特殊業務に関する入力件数、締処理の実施等）
データ移行の詳細は「５．業務移行」を参照。
|  |  |  | ウ． |  | システム移行
統合会計システムの本稼働に伴い、既存の各システムやシステム基盤の切替対象・作業を明確にし、関係各システム間での切替を
円滑に行えるようにシステム切替手順を整理・確立させる。システム移行のポイントは以下の通り。
[5 empty] | （ア） |  | 切替対象の旧システムと業務のマッピング
[5 empty] | （イ） |  | データ移行、業務移行の日程とシステム停止・切替予定日のマッピング
[5 empty] | （ウ） |  | 旧システムの残存期間（リース期限、保守期限等）
[5 empty] | （エ） |  | システム移行のタスク、スケジュール
[5 empty] | （オ） |  | 検証方式（目視、ログ取得等）
[5 empty] | （カ） |  | 検証項目（切替時疎通確認、対外接続確認、システム停止確認等）
データ移行の詳細は「６．システム移行」を参照。
|  |  |  | エ． |  | 移行スケジュール
移行マスタスケジュールおよび移行作業単位の個別スケジュールを定義し、プロジェクト全体スケジュールとの連携を明確にする。
移行スケジュールの詳細は「７．移行スケジュール」および成果物「F4153_移行スケジュール」を参照。
|  |  |  | オ． |  | 移行リハーサル
統合会計システムの本稼働に必要な各種移行作業が手順により正しく行える事を確認する為、移行リハーサルを目的別に複数回実施する。
移行リハーサルの詳細は「８．移行リハーサル」を参照。
|  |  |  | カ． |  | 移行完了基準
移行リハーサルおよび本番稼働判定として、定めた基準に従って移行作業の結果を評価し、統合会計システムの本稼働開始の是非を判断する。
また、判定の結果、移行作業の中止となった場合および本稼働後の初期稼働段階において障害が発生し、運用に著しい影響を与えた場合、
旧システムへの復旧（切り戻し）を行うか否かを判定する基準を設定する。
移行完了基準の詳細は「９．移行完了基準」を参照。
|  |  |  | キ． |  | 依頼事項
各種移行作業を遂行するにあたりユーザー様および他システム関係各所へ、移行に関する作業の実施・検証を特にお願いする
内容について作業内容を明確にし双方合意の上で依頼を行う。
依頼事項の詳細は「１０．依頼事項」を参照。

## ４．データ移行
Ｐｈａｓｅ 外部設計局面 | [20 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
移行設計 概要書 | [16 empty] | 様式No. | F4150-0 |  | PAGE
システム名 | [9 empty] | 統合会計システム | [6 empty] | 作成日 | 2025-08-29
更新日
４．データ移行
要件定義書「要件定義書５－１．移行切替方針」に基づき、以下の事項についてデータ移行作業の定義とする。
|  |  | （１） |  |  | 移行データの種類
移行対象となる各種データを以下の種類に整理する。
|  |  |  | 種類 | [7 empty] | 概要 | [6 empty] | 例
|  |  |  | システム初期設定値 | [7 empty] | スクラッチ機能やパッケージ製品（ProActiveC4、V-ONE）の稼働に必要な制御設定値を管理。 | [6 empty] | 会計コードマスタ
|  |  |  | マスタ | [7 empty] | 各業務と紐づくコード、名称、区分値等を業務制御情報として管理。 | [6 empty] | 勘定科目マスタ
|  |  |  | トランザクション | [7 empty] | 各種業務行為により発生した業務内容情報を管理。 | [6 empty] | 仕訳データ
|  |  | （２） |  |  | データ移行方式
データ移行を実施する際の方式を以下に整理する。
※移行対象データの種類、検討内容によって複数の方式を組み合わせて実施する場合もある。
|  |  |  | 方式 | [6 empty] | 概要
|  |  |  | 画面入力 | [6 empty] | 主に事前、本移行作業後に発生した差分の移行データを業務機能画面を用いて登録する
|  |  |  | 移行ツール | [6 empty] | 移行対象データを新しく作成する場合、事前に用意した専用EXCEL等に移行データを入力し登録する
|  |  |  | 移行専用機能 | [6 empty] | 移行ツールで対応できないデータ量や処理の場合、移行専用の機能を用意して移行データを登録する
|  |  |  | 業務機能 | [6 empty] | 移行ツールで対応できないデータ量や処理だが、業務機能用いた移行が可能な場合、業務機能を用いて登録する
|  |  | （３） |  |  | データ移行前提
業務領域別、移行作業タイミング別に移行対象データの基本的な考え方を整理する。
対象となる移行データの一覧は成果物「F4151_移行データ一覧」を参照。
|  |  |  | ア． |  | 前提条件
[5 empty] | （ア） |  |  | 本番稼働前年度（２０２７年度）の年次確定処理は、ホクレン財務会計システムにて実施する。
[5 empty] | （イ） |  |  | ２０２８年4月月次確定（５月２日時点）は統合会計システムで実施する。
[5 empty] | （ウ） |  |  | 既存システムにて電帳法向けに保管している過去データは、統合会計システムへの移行対象外とする。
[5 empty] | （エ） |  |  | 過去データの参照に伴うデータ出力作業が必要な場合、既存システムの停止作業に併せて別途案件による対応とする。
|  |  |  | イ． |  | 本番導入移行期間
２０２８年期初からの業務イベントと移行タイミングの関係性は以下の通り。
|  |  | （４） |  |  | データ移行対象
|  |  |  | ア． |  | 財務会計、管理会計
[5 empty] | （ア） |  |  | 仕訳データ
ホクレン財務会計システムより２０２８年度仕訳を抽出し移行専用機能を用いて移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 事前移行、本移行
[7 empty] | 対象の経理日 | [5 empty] | ２０２８／０４／０１～２０２８／０５／０２
[5 empty] | （イ） |  |  | 日次残高データ
[7 empty] | ａ． |  | ２０２８年４月分
（ア）で移行した仕訳データより業務機能を用いて移行を実施する。
[9 empty] | 移行タイミング |  |  |  |  | 事前移行、本移行
[9 empty] | 対象の経理日 |  |  |  |  | ２０２８／０４／０１～２０２８／０４／３０
[7 empty] | ｂ． |  | ２０２８年５月分
（ア）で移行した仕訳データより業務機能を用いて移行を実施する。
[9 empty] | 移行タイミング |  |  |  |  | 本移行
[9 empty] | 対象の経理日 |  |  |  |  | ２０２８／０５／０１～２０２８／０５／０２
[5 empty] | （ウ） |  |  | 月次残高データ
（イ）で作成した２０２８年４月分の日次残高データより業務機能を用いて移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 本移行
[7 empty] | 対象の経理年月 | [5 empty] | ２０２８／０４
[5 empty] | （エ） |  |  | 前年同月度比較用残高データ
ホクレン財務会計システムより２０２７年４月～２０２８年３月度の残高データを抽出し移行ツールを用いて移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 事前移行
[7 empty] | 対象の経理年月 | [5 empty] | ２０２７／０４～２０２８／０３
[7 empty] | ａ． |  | ２０２７年４月～２０２８年３月度の月次残高データをホクレン財務会計システムより抽出し経理部に提供する。
[7 empty] | ｂ． |  | 経理部にて月次残高データを所属別に細分化する作業を行う。
[7 empty] | ｃ． |  | システム側で経理部により細分化された月次残高データを受領し移行ツールを用いて移行を実施する。
[5 empty] | （オ） |  |  | 期首残高データ
ホクレン財務会計システムより２０２８年３月末の期首残高データを抽出し移行ツールを用いて移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 事前移行、※事後移行
[7 empty] | 対象の会計年度 | [5 empty] | ２０２７
[7 empty] | ａ． |  | ２０２７年度年次仮確定時
[8 empty] | （ａ） |  | ホクレン財務会計システムで実施された２０２７年度年次仮確定段階の期首残高データを抽出し経理部に提供する。
[8 empty] | （ｂ） |  | 経理部にて期首残高データを所属別に細分化する作業を行う。
[8 empty] | （ｃ） |  | システム側で経理部により細分化された期首残高データを受領し、移行ツールを用いて移行を実施する。
[7 empty] | ｂ． |  | ２０２７年度年次確定時
※ａ．の移行完了後、ホクレン様総会実施までに期首残高の変動が発生した場合にのみ実施する。
[8 empty] | （ａ） |  | 統合会計システムに移行された期首残高データを抽出し経理部に提供する。
[8 empty] | （ｂ） |  | 経理部にて期首残高データの変動内容反映作業を実施する。
[8 empty] | （ｃ） |  | システム側で経理部により変動内容が反映された期首残高データを受領し、移行ツールを用いて移行を実施する。
[5 empty] | （カ） |  |  | 期首資金残高情報
ホクレン財務会計システムより２０２８年３月末の資金残高データを抽出し移行ツールを用いて移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 事前移行
[7 empty] | 対象の会計年度 | [5 empty] | ２０２７
[5 empty] | （キ） |  |  | 資金残高情報（2028年4月）
（イ）で作成した２０２８年４月分の日次残高データより業務機能を用いて移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 本移行
[7 empty] | 対象の経理年月 | [5 empty] | ２０２８／０４
[5 empty] | （ク） |  |  | 内部資金利息情報（2027年度）
ホクレン財務会計システムより内部資金利息データを抽出し移行ツールを用いて移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 本移行
[7 empty] | 対象の経理年月 | [5 empty] | ２０２７／０４～２０２８／０３
[5 empty] | （ケ） |  |  | 内部資金利息情報（2028年4月）
（イ）で作成した２０２８年４月分の日次残高データより業務機能を用いて移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 本移行
[7 empty] | 対象の経理年月 | [5 empty] | ２０２８／０４
[5 empty] | （コ） |  |  | 売上繰延調書データ
（ア）で作成した仕訳データより業務機能を用いて移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 本移行
[7 empty] | 対象の経理年月 | [5 empty] | ２０２８／０４／０１～２０２８／０５／０２
[5 empty] | （サ） |  |  | 消費税繰延調書データ
（ア）で作成した仕訳データより業務機能を用いて移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 本移行
[7 empty] | 対象の経理年月 | [5 empty] | ２０２８／０４／０１～２０２８／０５／０２
|  |  |  | イ． |  | 債権管理
[5 empty] | （ア） |  |  | 債権データ
会計情報システム、経費システム、ホクレン財務会計システムより、未消込分の債権データ、２０２８年度発生分の債権データ、
２０２７年度以前に発生した２０２８年度消込分の債権データを各システムから抽出し移行専用機能を用いて移行を実施する。
ただしV-Oneについては、消込残となる債権のみ移行し、消込された分の債権については移行を実施しない。
[7 empty] | ａ． |  | 未消込分の債権データ
[9 empty] | 移行タイミング |  |  |  |  | 本移行
[9 empty] | 対象条件 |  |  |  |  | ２０２８年５月２日の旧システム夜間処理後の
時点で未消込（残高がある）債権
[7 empty] | ｂ． |  | ２０２８年度発生分の債権データ
[9 empty] | 移行タイミング |  |  |  |  | 本移行
[9 empty] | 対象条件 |  |  |  |  | ・経理年度が２０２８年度
・消込済となる債権（※）
※未消込分は上記ａ．のパターンで移行となるため消込済のみに限定
[7 empty] | ｃ． |  | ２０２７年度以前に発生した２０２８年度消込分の債権データ
[9 empty] | 移行タイミング |  |  |  |  | 本移行
[9 empty] | 対象条件 |  |  |  |  | ・経理年度が２０２７年度以前
・支払日（または相殺日・振替日）が
２０２８年度となる債権
[5 empty] | （イ） |  |  | 入金データ／債権消込データ
[7 empty] | ａ． |  | 入金データ
入金データの移行について、過去分の消込済となる入金データはV-Oneでの移行が難しい理由からデータ移行は実施しない。
過去分の未消込となる入金データ（システム入金勘定残高分）については、V-Oneへのデータ移行を実施する。
[9 empty] | 移行タイミング |  |  |  |  | 本移行
[9 empty] | 対象条件 |  |  |  |  | システム入金勘定の残高が
入金No単位で\0以外となる勘定残高データ
[7 empty] | ｂ． |  | 債権消込データ
２０２８年度に債権消込されたデータについては、２０２８年度の未収金残高管理表を参照可能にするため
消込された履歴データの移行を実施する。
[9 empty] | 移行タイミング |  |  |  |  | 本移行
[9 empty] | 対象条件 |  |  |  |  | 入金日が２０２８年度となる
債権データ（受付No）に紐づく債権消込データ
[5 empty] | （ウ） |  |  | 園芸市場入金データ
上記（ア）債権データ、（イ）入金データ／債権消込データの移行を行うことで園芸市場取引による債務・消込履歴も同様に
移行される。
未消込となる債権データおよび、入金データをV-Oneへ移行後にV-One上から消込を行うにあたり、
園芸市場仕切りデータ（青果）が必要となるため、V-Oneへ園芸市場仕切りデータ（青果）の移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 本移行
[7 empty] | 対象条件 | [5 empty] | 仕切りデータの作成年月日が
２０２８年０４月２８日～２０２８年０５月０２日
[5 empty] | （エ） |  |  | 請求書データ
上記（ア）債権データの移行を行うことで請求書作成に必要となるデータが移行される。
[7 empty] | ａ． |  | 旧システムで発行されていない請求書を新システムで作成対象となるため
移行された債権データの請求書発行予定日が未到来かつ、旧システムで請求書番号が発番されていない債権に対して
請求書作成が行えるように債権データの移行を実施する。
[5 empty] | （オ） |  |  | 回収条件変更データ
上記（ア）債権データの移行を行うことでユーザー任意に回収条件変更可能となるため、変更データの移行は行わない。
[5 empty] | （カ） |  |  | 債権確認データ
上記（ア）債権データの移行を行うことで２０２８年度の債権確認書作成が可能となる。
[5 empty] | （キ） |  |  | 子会社入出金データ
２０２８年０５月０８日より通常業務として取込となるため、データ移行は行わない。
[5 empty] | （ク） |  |  | 内部振替データ
２０２８年度振替分のデータ移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 本移行
[7 empty] | 対象条件 | [5 empty] | 振替日が２０２８年度
[7 empty] | ａ． |  | 振替元となる債権データは（ア）債権データの移行を行うことで内部振替用の債権データも同時に移行される。
ただし、新システムでは勘定科目が内部振替用科目となる『内部未収金』となるため
現行システムで計上されている事業未収金（購買未収金／販売未収金）勘定については変換して移行を実施する。
[7 empty] | ｂ． |  | 『内部未収金』勘定科目の変換について、変換方法として相手先（請求先）が以下に該当する場合に変換を行う。
勘定科目変換対象相手先
[9 empty] | 08481：ホクレン農業協同組合連合会 | [6 empty] | 08803：愛食運動（ヤマトコレクトサービス）諸口
[9 empty] | 08482：内部消費 | [6 empty] | 08804：仮仕入口
[9 empty] | 08483：課諸口（課税） | [6 empty] | 08805：内部売上（卸米穀）
[9 empty] | 08484：課諸口（不課税） | [6 empty] | 08900：内部取引口
[9 empty] | 08485：課諸口 | [6 empty] | 09601：内部消費（函館）
[9 empty] | 08486：単味飼料種子納入先 | [6 empty] | 09602：内部消費（倶知安）
[9 empty] | 08487：ホクレン農業協同組合連合会 | [6 empty] | 09603：内部消費（苫小牧）
[9 empty] | 08488：内部取引（課税） | [6 empty] | 09606：内部消費（岩見沢）
[9 empty] | 08489：農業機械精算済請求口座 | [6 empty] | 09607：内部消費（留萌）
[9 empty] | 08701：購買諸口（函館） | [6 empty] | 09608：内部消費（旭川）
[9 empty] | 08702：購買諸口（倶知安） | [6 empty] | 09609：内部消費（稚内）
[9 empty] | 08703：購買諸口（苫小牧支所） | [6 empty] | 09610：内部消費（帯広）
[9 empty] | 08705：購買諸口（札幌支所） | [6 empty] | 09611：内部消費（北見）
[9 empty] | 08706：購買諸口（岩見沢支所） | [6 empty] | 09612：内部消費（釧路）
[9 empty] | 08707：購買諸口（留萌支所） | [6 empty] | 09613：内部消費（中標津）
[9 empty] | 08708：購買諸口（旭川支所） | [6 empty] | 09622：内部消費（道央）
[9 empty] | 08709：購買諸口（稚内支所） | [6 empty] | 09630：内部消費（仙台）
[9 empty] | 08710：購買諸口（帯広支所） | [6 empty] | 09605：内部消費（札幌）
[9 empty] | 08711：購買諸口（北見支所） | [6 empty] | 09633：内部消費（大阪）
[9 empty] | 08712：購買諸口（釧路支所） | [6 empty] | 09634：内部消費（福岡）
[9 empty] | 08713：購買諸口（中標津支所） | [6 empty] | 09635：内部消費（東京事務所）
[9 empty] | 08790：購買諸口（本所） | [6 empty] | 09690：内部消費（本所）
[9 empty] | 08800：課諸口（畜産公社） | [6 empty] | 09631：内部消費（東京支店）
[9 empty] | 08801：麦生産者負担金口座 | [6 empty] | 09632：内部消費（名古屋）
08802：課諸口（畜産）
[5 empty] | （ケ） |  |  | 相殺データ
２０２８年度相殺予約となるデータ移行を実施する。
（相殺元となる債権データは（ア）債権データの移行を行うことで相殺用の債権データも同時に移行される。）
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 本移行
[7 empty] | 対象条件 | [5 empty] | 相殺登録日が２０２８年度
[5 empty] | （コ） |  |  | 代金引落通知データ
上記（ア）債権データの移行を行うことで代金引落通知書作成に必要となるデータが移行される。
[7 empty] | ａ． |  | 旧システムで発行されていない代金引落通知書を新システムで作成対象となるため
移行された債権データの引落通知作成予定日が未到来の債権に対して
代金引落通知書作成が行えるように債権データの移行を実施する。
|  |  |  | ウ． |  | 債務管理
[5 empty] | （ア） |  |  | 債務データ
会計情報システム、経費システム、ホクレン財務会計システムより、未消込分の債務データ、２０２８年度発生分の債務データ、
２０２７年度以前に発生した２０２８年度消込分の債務データを各システムから抽出し移行専用機能を用いて移行を実施する。
[7 empty] | ａ． |  | 未消込分の債務データ
[9 empty] | 移行タイミング |  |  |  |  | 本移行
[9 empty] | 対象条件 |  |  |  |  | ２０２８年５月２日の旧システム夜間処理後の
時点で未消込（残高がある）債務
[7 empty] | ｂ． |  | ２０２８年度発生分の債務データ
[9 empty] | 移行タイミング |  |  |  |  | 本移行
[9 empty] | 対象条件 |  |  |  |  | ・経理年度が２０２８年度
・消込済となる債務（※）
※未消込分は上記ａ．のパターンで移行となるため消込済のみに限定
[7 empty] | ｃ． |  | ２０２７年度以前に発生した２０２８年度消込分の債務データ
[9 empty] | 移行タイミング |  |  |  |  | 本移行
[9 empty] | 対象条件 |  |  |  |  | ・経理年度が２０２７年度以前
・支払日（または相殺日・振替日）が
２０２８年度となる債務
[5 empty] | （イ） |  |  | 支払データ
旧システムと新システムで債務消込の行われるタイミングが異なることから、旧システムで支払確定された
２０２８年５月８日支払分と２０２８年５月９日支払分に関しては、上記（ア）債務データの移行後に
ProActiveの支払決済確定を行い、債務消込、債務消込仕訳の作成をデータ移行の一環として実施する。
また、後述の支払案内書作成の観点から、２０２８年５月１０日の支払分に関しても同様にProActiveの支払決済確定を実施する。
[7 empty] | ａ． |  | ProActiveの支払決済確定対象
[9 empty] | 移行タイミング |  |  |  |  | 本移行
[9 empty] | 対象条件 |  |  |  |  | ・支払日予定日が以下のいずれかに該当
２０２８／０５／０８
２０２８／０５／０９
２０２８／０５／１０
・支払方法が「振込」、「締め後振込」
[5 empty] | （ウ） |  |  | 支払案内書データ
２０２８年５月１０日支払分から支払案内書の作成が可能となるように移行を実施する。
支払案内書作成に必要となるデータについては、上記（ア）債務データ、（イ）支払データの移行を行うことで作成可能となる。
また、旧システムと新システムの切り替わりの境となる、２０２８年５月１０日支払予定分については
ProActiveの支払決済確定を本移行のタイミングで実施する。（移行作業として支払決済確定を実施）
[5 empty] | （エ） |  |  | 概算金振込データ
旧システムが運用される２０２８年５月２日までに発生した概算金振込については
旧システムを活用して行うため、新システムに対するデータ移行は行わない。
（２０２８年５月８日から発生分となる概算金振込分に関しては、新システムを活用）
[5 empty] | （オ） |  |  | 全農照合データ
全農照合結果（一致・不一致・エラー）については、過去１年は検索を可能とするため
２０２７年度～２０２８年度の照合結果を移行対象とする。
全農未払金振替した債務データについては、２０２８年度に振替されたものを移行対象とする。
[7 empty] | ａ． |  | 全農照合結果データ
[9 empty] | 移行タイミング |  |  |  |  | 事前移行、本移行
[9 empty] | 対象条件 |  |  |  |  | 旬次処理対象年月が２０２７年度以降
[7 empty] | ｂ． |  | 全農未払金データ
[9 empty] | 移行タイミング |  |  |  |  | 本移行
[9 empty] | 対象条件 |  |  |  |  | 累積処理日が２０２８年度
[5 empty] | （カ） |  |  | 内部振替データ
２０２８年度振替分のデータ移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 本移行
[7 empty] | 対象条件 | [5 empty] | 振替日が２０２８年度
[7 empty] | ａ． |  | 振替元となる債務データは（ア）債務データの移行を行うことで内部振替用の債務データも同時に移行される。
ただし、新システムでは勘定科目が内部振替用科目となる『内部未払金』となるため
現行システムで計上されている事業未払金（購買未払金／販売未払金／諸掛未払金）勘定については変換して移行を実施する。
[7 empty] | ｂ． |  | 『内部未払金』勘定科目の変換について、変換方法として相手先（支払先）が以下に該当する場合に変換を行う。
勘定科目変換対象相手先
[9 empty] | 08481：ホクレン農業協同組合連合会 | [6 empty] | 08803：愛食運動（ヤマトコレクトサービス）諸口
[9 empty] | 08482：内部消費 | [6 empty] | 08804：仮仕入口
[9 empty] | 08483：課諸口（課税） | [6 empty] | 08805：内部売上（卸米穀）
[9 empty] | 08484：課諸口（不課税） | [6 empty] | 08900：内部取引口
[9 empty] | 08485：課諸口 | [6 empty] | 09601：内部消費（函館）
[9 empty] | 08486：単味飼料種子納入先 | [6 empty] | 09602：内部消費（倶知安）
[9 empty] | 08487：ホクレン農業協同組合連合会 | [6 empty] | 09603：内部消費（苫小牧）
[9 empty] | 08488：内部取引（課税） | [6 empty] | 09606：内部消費（岩見沢）
[9 empty] | 08489：農業機械精算済請求口座 | [6 empty] | 09607：内部消費（留萌）
[9 empty] | 08701：購買諸口（函館） | [6 empty] | 09608：内部消費（旭川）
[9 empty] | 08702：購買諸口（倶知安） | [6 empty] | 09609：内部消費（稚内）
[9 empty] | 08703：購買諸口（苫小牧支所） | [6 empty] | 09610：内部消費（帯広）
[9 empty] | 08705：購買諸口（札幌支所） | [6 empty] | 09611：内部消費（北見）
[9 empty] | 08706：購買諸口（岩見沢支所） | [6 empty] | 09612：内部消費（釧路）
[9 empty] | 08707：購買諸口（留萌支所） | [6 empty] | 09613：内部消費（中標津）
[9 empty] | 08708：購買諸口（旭川支所） | [6 empty] | 09622：内部消費（道央）
[9 empty] | 08709：購買諸口（稚内支所） | [6 empty] | 09630：内部消費（仙台）
[9 empty] | 08710：購買諸口（帯広支所） | [6 empty] | 09605：内部消費（札幌）
[9 empty] | 08711：購買諸口（北見支所） | [6 empty] | 09633：内部消費（大阪）
[9 empty] | 08712：購買諸口（釧路支所） | [6 empty] | 09634：内部消費（福岡）
[9 empty] | 08713：購買諸口（中標津支所） | [6 empty] | 09635：内部消費（東京事務所）
[9 empty] | 08790：購買諸口（本所） | [6 empty] | 09690：内部消費（本所）
[9 empty] | 08800：課諸口（畜産公社） | [6 empty] | 09631：内部消費（東京支店）
[9 empty] | 08801：麦生産者負担金口座 | [6 empty] | 09632：内部消費（名古屋）
08802：課諸口（畜産）
[5 empty] | （キ） |  |  | 相殺データ
２０２８年度相殺予約となるデータ移行を実施する。
（相殺元となる債務データは（ア）債務データの移行を行うことで相殺用の債務データも同時に移行される。）
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 本移行
[7 empty] | 対象条件 | [5 empty] | 相殺登録日が２０２８年度
|  |  |  | エ． |  | 受払管理、棚卸
[5 empty] | （ア） |  |  | 棚卸資産受払残高データ（期首残高）
会計情報システムより棚卸受払残高データを抽出し移行専用機能を用いて移行する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 事前移行
[7 empty] | 対象の会計年度 | [5 empty] | ２０２７
[5 empty] | （イ） |  |  | 棚卸資産受払残高データ（２０２８年４月、５月分）
会計情報システムより棚卸受払残高データを抽出し移行専用機能を用いて移行する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 本移行
[7 empty] | 対象の会計年度 | [5 empty] | ２０２８
[5 empty] | （ウ） |  |  | 棚卸資産評価額データ
会計情報システムより棚卸資産評価額データを抽出し移行専用機能を用いて移行する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 本移行
[7 empty] | 対象の会計年度 | [5 empty] | ２０２８
|  |  |  | オ． |  | 部門提供
[5 empty] | （ア） |  |  | 現行システムの入力データは仕訳データとして移行するため移行対象なし。
仕訳データの移行後、差分事項や仕訳の不備が見つかった場合、統合会計システム上で仕訳の修正入力を行う対応とする。
|  |  |  | カ． |  | 共計
[5 empty] | （ア） |  |  | 共計勘定受払情報（２０２８年以前）
会計情報システムより共計品受払データを抽出し移行専用機能を用いて移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 事前移行
[7 empty] | 対象のデータ | [5 empty] | ２０２８年３月末時点で残高が残っている共計品
[5 empty] | （イ） |  |  | 共計勘定受払情報（２０２８年４月、５月分）
会計情報システムより共計品受払データを抽出し移行専用機能を用いて移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 本移行
[7 empty] | 対象のデータ | [5 empty] | ２０２８年３月末時点で残高が残っている共計品
２０２８年４月、５月発生の共計品
[5 empty] | （ウ） |  |  | 滞留立替金利計算結果情報（２０２８年以前）
会計情報システムより滞留立替金利データを抽出し移行専用機能を用いて移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 事前移行
[7 empty] | 対象のデータ | [5 empty] | ２０２８年３月末時点で残高が残っている共計品
[5 empty] | （エ） |  |  | 滞留立替金利計算結果情報（２０２８年４月、５月分）
会計情報システムより滞留立替金利データを抽出し移行専用機能を用いて移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 本移行
[7 empty] | 対象のデータ | [5 empty] | ２０２８年３月末時点で残高が残っている共計品
２０２８年４月、５月発生の共計品
|  |  |  | キ． |  | マスタ管理、システム初期値
[5 empty] | （ア） |  |  | 現行システムのマスタデータもしくは、ユーザー作成の移行用Excelを基に移行専用機能を用いて移行を実施する。
[7 empty] | 移行タイミング | [5 empty] | 事前移行
[7 empty] | 対象のデータ | [5 empty] | ２０２７年度、２０２８年度で有効となるマスタデータ
[7 empty] | ａ． |  | ２０２７年度参照（過去データ参照）に対応するため、２０２７年度で有効となるマスタデータの移行を行う。
[7 empty] | ｂ． |  | ２０２８年度（当年度）で有効となるマスタデータの移行を行う。
（２０２８年度で失効したとしても過去月の参照に対応するため移行対象。）
|  |  | （５） |  |  | データ移行結果の検証
|  |  |  | ア． |  | 従来の作業フロー
これまでの移行作業・検証に関する問題点は以下の通り。
[5 empty] | （ア） |  |  | 移行元システムの移行データ時点で移行データの内部検証が行われていない。
[5 empty] | （イ） |  |  | 内部検証が行われていない為、不具合の検知・除去が行われていない。
[5 empty] | （ウ） |  |  | 移行元側の移行データ品質の承認を経理部から得ていない。
[5 empty] | （エ） |  |  | （ア）～（ウ）の状態で、移行先に移行データを提供している為、移行データ不具合の検知が移行先側の作業となり、
不具合の検知が遅くなり移行再処理時期も不確定となっている。
[5 empty] | （オ） |  |  | 結果、移行データの品質責任が曖昧になっている。
|  |  |  | イ． |  | 統合会計システムにおける作業フロー
これまでの移行作業・検証の問題点の解消に伴う効果
[5 empty] | （ア） |  |  | 移行元システムにて移行データの内部検証および不具合解消が行われる事で、移行先で移行元起因の不具合が発生しない。
[5 empty] | （イ） |  |  | 移行データの品質承認を移行元・移行先がそれぞれ経理部から得ている為、不具合発生時の切り分けが容易である。
[5 empty] | （ウ） |  |  | 移行先にて移行作業スケジュール、タイムチャートの管理・把握が容易になる。

## ５．業務移行
Ｐｈａｓｅ 外部設計局面 | [12 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
移行設計 概要書 | [9 empty] | 様式No. | F4150-0 | PAGE
システム名 | [8 empty] | 統合会計システム | 作成日 | 2025-08-29
更新日
５．業務移行
要件定義書「要件定義書５－１．移行切替方針」に基づき、以下の事項について業務移行作業の定義とする。
|  |  | (１) |  | システムによらない業務移行
令和7年度～令和9年度にかけて、現行システムの改修が伴わないことを前提に、出来るところから事業所の経理業務集約を行っていく
上記のスケジュールに関しては、事業所とのヒアリングを行い、決定する。
|  |  | (２) |  | システム稼働に伴う業務移行
ア．債権・債務管理
(ア) ステークホルダーとの整理
a． 事業所管理担当課
(a)残高管理
事業所管理担当課においては、入金・消込処理は本所に業務移行されるものの、未収金の回収状況を確認する必要があるため、
現行同様、定期的に未収金残高管理表を出力し、確認を行う。
(b)取引先からの残高確認
取引先からの残高確認について、未収金に関しては事業所管理担当課で行っているが、本所への業務移行に伴い、
本所で実施することとなる。
(c)支払業務
事業所管理担当課から銀行へ納付書持ち込み、支払いを行っているものについては、本所への業務移行に伴い、
届いた納付書を、財務課へ送付してもらう必要がある。
(d)概算金の支払
概算金の支払いについては、現行、事業所現業課→事業所管理担当課→北海道信連に依頼を行っていたものを
事業所現業課→財務課→北海道信連という流れに変更する。
(e)勘定報告書、供給明細書等作成
現行、勘定報告書・供給明細書等の帳票については、農協やホクレン子会社等に送付しているが、
送付の内容、提供形式が変更になる。
口座引落契約書については、現行使用している帳票関係の記載もあるため、契約の再締結が必要となる。
b． 現業部門
(a)請求書
基幹システム再構築プロジェクトの部門システム改修に合わせて、現行は部門システムで発行している箇所についても、会計側で
開発する請求書に統合できるかの検討を行う。
すでに共通請求書を使用している部門や統合会計システムの稼働に合わせて請求書の発行を会計システムに乗り換える部門については、
紙の送付からインボイスエージェントでの送付、または紙の送付を継続するなどの送付条件を、取引先と確認を行ってもらう
必要がある。
(b)支払案内書
支払案内書を部門から送付している取引先に関しては、請求書同様、紙の送付からインボイスエージェントでの送付、
または紙の送付を継続するなどの送付条件を、取引先と確認を行ってもらう必要がある。
また、部門システムへの入力が支払締め切りに間に合わず、今まで手作成で支払案内書を作成していたところは、
システムから支払案内書を出力できるようになる。
(c)相殺
相殺に関しては、現業部門からの依頼に基づき経理課で実施しているが、同一取引先、同一業種の事業未払金・事業未収金に
関しては、現業部門で相殺処理を完結させることとなる。
(d)支払条件
支払に関しては、現状、各業種ごとに確定された金額をもとに実施されており、同一の取引先について、ホクレン１本で
集約されていない。今後同一取引先への支払いについては、ホクレン全体で１本となるため、仕様変更の周知が必要となる。
(e)残高管理
現行、事業未払金残高管理表については、現業部門においても出力できるが、今後出力できない。
代替手段として、計上された債務情報を閲覧できる機能を開発する。
(f)勘定報告書、供給明細書等作成
現行、勘定報告書・供給明細書等の帳票については、農協やホクレン子会社等に送付しているが、
送付の内容、提供形式が変更になる。
口座引落契約書については、現行使用している帳票関係の記載もあるため、契約の再締結が必要となる。
c． 農協・子会社等・情報センター・十勝農協連・中央会
(a)勘定報告書、供給明細書等作成
現行、勘定報告書・供給明細書等の帳票については、農協やホクレン子会社等に送付しているが、
送付の内容、提供形式が変更になる。
口座引落契約書については、現行使用している帳票関係の記載もあるため、契約の再締結が必要となる。
d．全農
(a)購買代金請求明細データの受領
購買未払金と事業前渡金を照合するために購買代金請求明細データ
の提供を依頼する。
イ． 入金・消込処理
(ア)ステークホルダーとの整理
a．事業所管理担当課部門
(a)消込処理
事業所管理担当課で行っている消込処理について、本所で行うこととなる。
請求データと入金が恒常的に一致せず、現業部門と都度確認している取引先に関しては、
どのように業務移行するかの整理が必要。
b．現業部門
(a)入金状況確認
当日中の入金情報確認については、V-ONEのWebViewerを用いて確認することが出来るようになる。
ウ． 部門提供・棚卸資産管理
(ア)ステークホルダーとの整理
a．現業部門
(a)金額受払入力
金額受払を行っている品目に関しては、現業部門からの依頼にもとづき経理課で実施しているが、
今後は定例取引入力にて、現業部門で実施する。
(b)取引入力
現行、経理課にて財務会計システムや会計情報システムで入力している各種取引について、今後部門入力で完結させる。
部門入力となる取引について、提示する必要がある。
(c)部門提供帳票
現行システムから紙が出力され、部門へ提供している帳票類に関して、提供内容の変更・提供様式の変更・廃止等の整理が
行われる。
(d)共計関連機能
販売共計・購買共計ともに、現在経理課で実施している金利計算や共計精算、繰越処理等に関して、
現業部門の入力で完結させる。
(e)仮仕入(販売品・購買品)
月末にて数量残高がマイナスとなった場合、一部の業種(米穀・卸米穀・雑穀・でん粉・園芸)で自動仮仕入が行われているが、
今後は自動仮仕入は行われない。
月末にて数量残高がマイナスとなった場合、現業部門の入力で数量残高マイナスを回避する。
(f)仮仕入(加工・生産施設)
加工・生産施設で仮仕入を実施する際は、現行は部門からの依頼に基づき、経理課で入力しているが、今後は部門入力で完結させる。
(g)未使用原材料・仕掛品評価
加工・生産施設で未使用原材料・仕掛品評価を実施する際は、現行は部門で管理している受払情報をもとに経理課で入力しているが、
今後は部門入力で完結させる。
(h)棚卸表
現行、紙で出力された棚卸表に対して、手書きで内容を記載しているが、今後はシステムで情報を登録する。
経理在庫と実在庫に不符合があった場合は、部門システムのVB期間中や統合会計システムのVB期間中など、訂正手法の違いは
あるものの、経理在庫の訂正を可能とする。
また、保管在庫証明書や輸送証明書は、WEBで取引先に情報を入力することも可能とする。
取引先によってWEBでの対応または現行同様紙での対応となるのかを確認する必要がある。
(i)付替
経費システムで行われている付替は、現行、経理部門の承認により計上されるが、今後は仕向部門、受入部門双方の承認を
もって計上される。
エ． 管理会計
(ア)ステークホルダーとの整理
a．現業部門
(a)部門バリューバック
現行は月次決算に関して、部門バリューバックがないが、今後は設けることとなる。
(ｂ)予算管理
現行、財務会計システムや経費システムで管理されている管理会計帳票について、
提供内容の変更・提供様式の変更・廃止等の整理が行われる。
(c)中間決算
中間決算における修正仕訳表について、事業所現業課分は、事業所管理担当課経由ではなく、本所現業課経由
で提出する。
b．事業所管理担当課
(a)予算管理
現行、財務会計システムや経費システムで管理されている管理会計帳票について、
提供内容の変更・提供様式の変更・廃止等の整理が行われる。
|  |  | (３) |  | 業務移行失敗時の業務方針
システム機能が問題なく開発されたとして、現業部門および事業所管理担当課との業務移行失敗時には、現行業務を行っている箇所で
業務を行うこととする。

## ６．システム移行
Ｐｈａｓｅ 外部設計局面 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
移行設計 概要書 | [14 empty] | 様式No. | F4150-0 |  | PAGE
システム名 | [7 empty] | 統合会計システム | [6 empty] | 作成日 | 2025-08-29
更新日
６．システム移行
要件定義書「要件定義書５－１．移行切替方針」に基づき、以下の事項についてシステム移行作業の定義とする。
|  |  | （１） |  |  | 統合会計システムのシステム移行範囲
|  |  |  | 凡例： |  |  |  |  | 統合会計システム内でシステム切替を行う範囲 |  |  |  | 統合会計システム本稼働直後における切替対象外の範囲
|  |  |  | ア． |  | ホクレン外部
|  |  |  | イ． |  | ホクレン内部
|  |  | （２） |  |  | システム移行の前提
|  |  |  | ア． |  | 前提条件
[5 empty] | （ア） |  | 統合会計システムおよび関係各システムのシステム基盤（ハードウェア）が構築済である事。
[5 empty] | （イ） |  | 統合会計システムおよび関係各システムに必要な製品（ミドルウェア）の導入・設定が完了している事。
[5 empty] | （ウ） |  | 各システム間を接続するネットワーク経路、通信手段の設定・疎通が完了している事。
[5 empty] | （エ） |  | ユーザーのシステム利用停止期間（業務停止期間）は設定せず切替を実施する事。
[5 empty] | （オ） |  | 本番のデータ移行および業務移行は移行専用環境で実施する事。
|  |  |  | イ． |  | システム移行の作業期間
４．データ移行の（３）のイ．の期間で本番環境に対するデータおよび業務移行を実施する為、
統合会計システム「本番環境構築」作業部分は本番のデータおよび業務移行作業に先んじて実施が完了するスケジュールとする。
|  |  | （３） |  |  | システム移行の作業構成・順序
前提条件の達成を確認後、以下の作業内容・順序でシステム移行作業を実施する。
システム移行作業の詳細な内容・手順・スケジュールは後続工程で具体化する。
[5 empty] | （ア） |  | 統合会計システムの本番環境を起動する。
[5 empty] | （イ） |  | 検証・承認済の移行データを本番環境へ反映する。
[5 empty] | （ウ） |  | 統合会計システムと既存他システムとの接続・疎通を確認する。
[5 empty] | （エ） |  | 統合会計システム用のJOB-NET（Hinemos）を本番環境に適用する。
[5 empty] | （オ） |  | 統合会計システムの起動・動作を確認する。
[5 empty] | （カ） |  | 統合会計システムの本稼働に向けた本番稼働判定を実施する。
[5 empty] | （キ） |  | 統合会計システムの本稼働後、所定の手続き・スケジュールに基づき既存他システムの運用を順次停止する。
|  |  | （４） |  |  | 統合会計システム（含：ProActiveC4）本稼働に伴う既存他システム別運用停止・切替タイミング
|  |  |  | 対象システム名 | [5 empty] | 種類 | 継続・停止 | 停止時期 |  | 旧接続先 |  |  | 特記事項
|  |  |  | 旧部門システム | [5 empty] | HOST | 継続 | 部門システム刷新毎 |  | －
|  |  |  | 会計情報システム | [5 empty] | HOST | 継続 | 旧部門システム刷新完了迄 |  | 入出金管理システム |  |  | 統合会計に吸収
[14 empty] | 経費システム |  |  | 統合会計に吸収
ホクレングループＣＭＳ
[14 empty] | ホクレン財務会計システム |  |  | 統合会計に吸収
[14 empty] | 北信連振込システム |  |  | 統合会計に吸収
[14 empty] | 員外振込システム |  |  | 統合会計に吸収
金利計算システム
[14 empty] | 事業分量割戻システム |  |  | 統合会計に吸収
[14 empty] | 債権債務対外連動システム |  |  | 統合会計に吸収
[14 empty] | 連結決算データ収集システム |  |  | 統合会計に吸収
与信管理システム(OBiC7)
でん粉販売管理システム
パールライス総合システム
購買品受発注システム
雑穀総合情報システム
新加工食品システム
園芸総合情報システム
牛乳乳製品販売管理システム
|  |  |  | 対象システム名 | [5 empty] | 種類 | 継続・停止 | 停止時期 |  | 旧接続先
|  |  |  | 会計情報システム | [5 empty] | HOST | 継続 | 旧部門システム刷新完了迄 |  | 種馬鈴しょ販売管理システム
物流システム
米穀集荷販売統一システム
民間流通麦総合システム
輸送業務管理システム
酪農畜産システム
会内Web共通ｼｽﾃﾑ
|  |  |  | 入出金管理システム | [5 empty] | HOST | 停止 | 2028年4月度処理完了後 |  | オフィスバンク
会計情報システム
[14 empty] | 経費システム |  |  | 統合会計に吸収
ホクレングループＣＭＳ
[14 empty] | ホクレン財務会計システム |  |  | 統合会計に吸収
[14 empty] | 員外振込システム |  |  | 統合会計に吸収
|  |  |  | 経費システム | [5 empty] | HOST | 停止 | 2028年4月度処理完了後 |  | 会計情報システム
[14 empty] | 入出金管理システム |  |  | 統合会計に吸収
[14 empty] | ホクレン財務会計システム |  |  | 統合会計に吸収
[14 empty] | 員外振込システム |  |  | 統合会計に吸収
[14 empty] | 連結決算データ収集システム |  |  | 統合会計に吸収
資産管理システム(ProPlus)
人事情報システム(OBiC7)
与信管理システム(OBiC7)
|  |  |  | 北信連振込システム | [5 empty] | HOST | 停止 | 2028年4月度処理完了後 |  | 会計情報システム
[14 empty] | 経費システム |  |  | 統合会計に吸収
[14 empty] | ホクレン財務会計システム |  |  | 統合会計に吸収
原料てん菜共同計算システム
米穀集荷販売統一システム
生乳総合システム
|  |  |  | 員外振込システム | [5 empty] | HOST | 停止 | 2028年4月度処理完了後 |  | 会計情報システム
[14 empty] | 経費システム |  |  | 統合会計に吸収
[14 empty] | 入出金管理システム |  |  | 統合会計に吸収
[14 empty] | ホクレン財務会計システム |  |  | 統合会計に吸収
信連提供サービス
道銀提供サービス
|  |  |  | 連結決算データ収集システム | [5 empty] | Skylink | 停止 | 2028年4月度処理完了後 |  | 会計情報システム
[14 empty] | 経費システム |  |  | 統合会計に吸収
|  |  |  | 低価法システム | [5 empty] | HOST | 停止 | 2028年4月度処理完了後 |  | パールライス総合システム
園芸総合情報システム
牛乳乳製品販売管理システム
購買品受発注システム
雑穀総合情報システム
種馬鈴しょ販売管理システム
物流システム
米穀集荷販売統一システム
民間流通麦総合システム
輸送業務管理システム
酪農畜産システム
|  |  |  | 事業分量割戻システム | [5 empty] | HOST | 停止 | 2028年4月度処理完了後 |  | 会計情報システム |  |  | 統合会計に吸収
|  |  |  | 対象システム名 | [5 empty] | 種類 | 継続・停止 | 停止時期 |  | 旧接続先
|  |  |  | ホクレングループＣＭＳ | [5 empty] | Web | 継続 | － |  | 入出金管理システム |  |  | 統合会計に吸収
[14 empty] | ホクレン財務会計システム |  |  | 統合会計に吸収
|  |  |  | 金利計算システム | [5 empty] | Web | 継続 | － |  | 会計情報システム
与信管理システム(OBiC7)
|  |  |  | 共通マスタシステム(新) | [5 empty] | Web | 新規 | － |  | －
|  |  |  | ホクレング財務会計システム | [5 empty] | Web | 停止 | 2027年度年次確定後 |  | 会計情報システム
[14 empty] | 経費システム |  |  | 統合会計に吸収
[14 empty] | 入出金管理システム |  |  | 統合会計に吸収
ホクレングループＣＭＳ
[14 empty] | 北信連振込システム |  |  | 統合会計に吸収
[14 empty] | 員外振込システム |  |  | 統合会計に吸収
与信管理システム(OBiC7)
共通マスタシステム(旧)
|  |  |  | 経費精算システム(コンカー) | [5 empty] | Package | 継続 | － |  | 経費システム |  |  | 統合会計に吸収
|  |  |  | 人事情報システム(OBiC7) | [5 empty] | Package | 継続 | － |  | 経費システム |  |  | 統合会計に吸収
|  |  |  | 与信管理システム(OBiC7) | [5 empty] | Package | 継続 | － |  | ホクレン財務会計システム |  |  | 統合会計に吸収
[14 empty] | 債権債務総合システム |  |  | 統合会計に吸収
[14 empty] | 経費システム |  |  | 統合会計に吸収
|  |  |  | 資産管理システム(ProPlus) | [5 empty] | Package | 継続 | － |  | 経費システム |  |  | 統合会計に吸収
|  |  |  | invoiceAgent | [5 empty] | Package | 新規 | － |  | －
|  |  |  | V-ONE | [5 empty] | Package | 新規 | － |  | －
【新部門システム：対象外】
・パールライス総合システム
・でん粉販売管理システム
・購買品受発注システム

## ７．移行スケジュール
Ｐｈａｓｅ 外部設計局面 | [13 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
移行設計 概要書 |  |  |  |  | 様式No. |  |  | F4150-0 |  |  |  |  | PAGE
システム名 |  |  | 統合会計システム |  | 作成日 |  |  | 2025-08-29
更新日
７．移行スケジュール
|  |  |  | 2025～2027年 |  | 2028年
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
業務機能側工程
★稼働判定
★本稼働（5/8）
移行外部設計
移行内部設計
移行機能製造・試験
移行手順書作成
移行データ整理
移行リハーサル①
移行リハーサル②
移行リハーサル③
移行リハーサル④
本番移行実施計画
事前移行 | bar: 2028年 1 to 2028年 4; 2028年 6 to 2028年 8
本移行 | bar: 2028年 1 to 2028年 4; 2028年 6 to 2028年 8
事後移行 | bar: 2028年 1 to 2028年 4; 2028年 6 to 2028年 8
移行データ単位、役割別のスケジュールは成果物「F4153_移行スケジュール」を参照。
外部設計
内部設計
製造・単体試験
結合テスト
総合テスト
受入テスト
データ
提供
データ
提供
データ
提供
日程
工程

## ８．移行リハーサル
Ｐｈａｓｅ 外部設計局面 | [12 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
移行設計 概要書 | [9 empty] | 様式No. | F4150-0 | PAGE
システム名 | [8 empty] | 統合会計システム | 作成日 | 2025-08-29
更新日
８．移行リハーサル
要件定義書「要件定義書５－１．移行切替方針」に基づき、以下の事項について移行リハーサルの定義とする。
|  |  | （１） |  |  | 移行リハーサルの実施内容
|  |  |  | ア． |  | 前提条件
[5 empty] | （ア） |  | 全体及び個別の移行手順書、移行データの検証方法が確立されている事。
[5 empty] | （イ） |  | 移行作業で用いる機能およびツールの個別のテストおよび不具合の対応が全て完了している事。
[5 empty] | （ウ） |  | リハーサル実施範囲は主にデータ移行と業務移行を中心とし、リハーサルを移行専用環境にて実施する。
[5 empty] | （エ） |  | 移行元・先システム間の通信基盤が確立されていない場合、リハーサル用のデータはファイルサーバでの授受とする事。
[5 empty] | （オ） |  | システム移行については既存システム側が運用中である為、システム切替部分のリハーサル作業実施および確認は
代替手法を検討の上、妥当性を確認する。
|  |  |  | イ． |  | リハーサル実施内容
[5 empty] | （ア） |  | 移行元・先双方のシステムにて手順に従い移行データの抽出・加工・取込みおよび移行データの検証を実施する。
[5 empty] | （イ） |  | 移行元・先双方のシステムで検証済の移行データを経理部様にて検証し妥当性の確認後、承認を行う。
[5 empty] | （ウ） |  | 移行リハーサルを通じて全体及び個別の手順書の妥当性を確認し、抽出された問題点を解消する。
[5 empty] | （エ） |  | 移行リハーサルを通じて移行作業の実施時間を測定する（本番導入移行計画のスケジュールやタイムチャート作立案の基とする）。
[5 empty] | （オ） |  | 移行リハーサルを通じて移行データの品質および移行手順の精度を段階的に向上させる。
|  |  | （２） |  |  | 移行リハーサルの実施回数と定義
[5 empty] | 実施回数 |  |  | リハーサル定義
[5 empty] | １回目 |  |  | データおよび手順上の不具合の検出・解消を行う。実施後データは他方への提供しない。
[5 empty] | ２回目 |  |  | １回目の不具合の解消の確認および業務側の結合テスト用データとして提供する。
[5 empty] | ３回目 |  |  | ２回目の不具合の解消の確認および業務側の総合テスト用データとして提供する。
[5 empty] | ４回目 |  |  | ３回目の不具合の解消の確認およびユーザー受入テスト用データとして提供する。
|  |  | （３） |  |  | 新旧システムの移行作業と業務機能開発の工程連携および仕様凍結タイミング
総合
受入
内部結合
実装～単体試験
要件定義
外部設計
内部設計
外部設計
内部設計
外部設計
内部設計
接続確認

## ９．移行完了基準
Ｐｈａｓｅ 外部設計局面 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
移行設計 概要書 | [13 empty] | 様式No. | F4150-0 | PAGE
システム名 | [7 empty] | 統合会計システム | [5 empty] | 作成日 | 2025-08-29
更新日
９．移行完了基準
要件定義書「要件定義書５－１．移行切替方針」に基づき、以下の事項について移行完了基準の定義とする。
|  |  | （１） |  |  | 移行完了基準
移行作業の完了基準を以下の通り定める。
移行完了基準の具体的な策定は後続工程（移行手順書作成時）にて体制・要員を含めて実施する。
|  |  |  | ア． |  | 移行完了の判定基準
|  |  |  | 移行段階 |  |  |  |  | 判定基準
|  |  |  | リハーサル |  |  |  |  | （１） | データの仕様凍結が実施済である事。
[9 empty] | （２） | データの移行が正常に終了し、移行後の検証で問題を検知しない事。
[9 empty] | （３） | データ移行が不能な部分や検知した問題について、対処方法に基づき対応が完了している事。
|  |  |  | 本番移行 |  |  |  |  | （１） | リハーサル時の判定基準を全て満たしている事。
[9 empty] | （２） | リハーサルで発生した問題は全て解消している事。
[9 empty] | （３） | リハーサルで発生した未解決問題の対処方法が確立されている事。
[9 empty] | （４） | 業務課題が全て解消している事。
[9 empty] | （５） | 業務課題で未解消のものがある場合、対処方法が確立されている事。
[9 empty] | （６） | 業務／システム移行の準備と教育が全て完了している事。
[9 empty] | （７） | 準備と教育の未消化分について、消化目途が立っている事。
イ．移行完了判定フロー
[5 empty] | （ア） |  | 移行リハーサル後（最終リハーサル時）
本番移行の実施の為にリハーサル結果の判定を実施する。
[5 empty] | （イ） |  | 本番移行後
移行リハーサル結果に加えて、移行リハーサル時の問題解消状況や各種課題解消の状況、業務・システム移行の準備と
統合会計システムに対するユーザー教育状況、本番移行結果を踏まえてシステムの本稼働判定を行う。
ウ．移行判定項目
移行完了判定フローを用いて移行判定を実施する為、移行の各局面における判定項目を定義する。
判定項目の定義単位は「移行作業」単位とする（例：データ移行における、データ単位）。
|  |  | （２） |  |  | 移行中止時の対応
|  |  |  | ア． |  | 移行完了基準を満たさない場合や、以下の状況が発生した場合は「移行中止」と判断する。
[5 empty] | （ア） |  | 計画したスケジュール内で移行作業が完了しなかった場合。
[5 empty] | （イ） |  | 移行作業結果の検証にて、統合会計システムの本稼働に耐えられる品質レベルに達していないと判断された場合。
[5 empty] | （ウ） |  | システム基盤の物理的障害や移行で用いる各機能やツールの不具合により、移行作業が長期中断を余儀なくされた場合。
|  |  |  | イ． |  | 移行作業において問題が発生した場合、発生した事象を評価した上で、以下４点の対応分類から対応策を選択する。
「切戻し」および「対策前進」を選択した場合の手順は、移行手順書にて具体化を実施する。
|  |  |  | 対応分類 | [7 empty] | 対応概要
|  |  |  | 移行作業延長（予備日利用） | [6 empty] | 移行作業を予備日を使用して延長する。
|  |  |  | 移行作業延期（予備日程利用） | [6 empty] | 移行作業を中止もしくは中断し、予備日程として計画していた期間を利用する。
|  |  |  | 切戻し | [6 empty] | 移行作業を中断し、移行前の状態に戻すことで、迅速な業務再開と業務継続性を確保する。
切戻しは、移行作業中のチェックポイントとして取得したバックアップデータより行う。
策定項目
[12 empty] | 1. | 旧システムへの再接続手順
[12 empty] | 2. | 旧システムへの再接続手確認
[12 empty] | 3. | 旧システムでの業務延長期間
|  |  |  | 対策前進 | [6 empty] | 移行作業で発生した問題が、事前に想定された範囲であり対策方法が確立されている場合、
対策を実施した上で、移行作業を継続する。
策定項目
[12 empty] | 1. | 暫定回避手法（データ補正、画面からの訂正入力等）
[12 empty] | 2. | 暫定回避手順
[12 empty] | 3. | 暫定回避運用の実施期間
|  |  |  | ウ． |  | 対応完了基準
「切り戻し」もしくは「対策前進」を選択した場合の策定項目は以下の通り。
[5 empty] | （ア） |  | トラブル対応完了基準
[5 empty] | （イ） |  | 統合会計システム再稼働条件
判断凡例
判断凡例
凡例 ○：合格、△：条件付合格、×：不合格、－：対象外
勘定科目マスタ
科目摘要マスタ
期首残高
月次残高
棚卸受払残高
仕訳
債務残残高

## １０．依頼事項
Ｐｈａｓｅ 外部設計局面 | [15 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
移行設計 概要書 | [12 empty] | 様式No. | F4150-0 | PAGE
システム名 | [8 empty] | 統合会計システム |  |  |  | 作成日 | 2025-08-29
更新日
１０．依頼事項
データ移行作業を実施するにあたり、以下の依頼事項が発生しますのでご協力をお願いいたします。
対象となる移行データの一覧は成果物「F4151_移行データ一覧」を参照。
|  |  | （１） |  |  | 移行対象データの整理作業
|  |  |  | ア． |  | データクレンジング
移行元システム担当者および経理部様にて移行元のデータに対する補正作業を行う。
[5 empty] | （ア） |  |  | 移行元データから移行が不要なデータの削除を行う。
[5 empty] | （イ） |  |  | 移行元データ上、設定内容に不備があるものに対する修正を行う。
|  |  |  | イ． |  | 移行データの作成
データクレンジングが完了したデータを基に、統合会計システムへ移行するデータを作成する。
移行先システム担当者および経理部様にてデータ作成作業を行う。
[5 empty] | （ア） |  |  | マスタ体系およびコード体系の変更が行われる対象について、変更後のデータ構成、コード値の検討・採番を行う。
[5 empty] | （イ） |  |  | データ内容の重複（例：コード違いだが内容は同じ）を解消する為、名寄せを行う。
[5 empty] | （ウ） |  |  | 旧システムに存在しないが新システムで新たに必要となるデータの作成を行う。
[5 empty] | （エ） |  |  | 集計粒度の変更（細分化）が発生した対象について、システムで機械的に作成できない集計・細分化を行う。
|  |  | （２） |  |  | 移行データ作成の実施方式
移行専用機能や業務機能を用いた機械的な処理によるデータ移行ができない、人間の判断・対応が必要な移行対象データについて、
経理部様にて専用Excel上で移行データを作成して頂く方式を採用する。
|  |  |  | ア． |  | 経理部向けに移行データ作成用の専用Excelツールを用意し提供する。
|  |  |  | イ． |  | 専用Excelツールのレイアウトは「移行内部設計」工程で提示する。提示内容に関する経理部との打合せ実施を想定する。
|  |  |  | ウ． |  | 専用Excelツールを用いた移行データ作成は「移行データ整理」工程にて随時行う。
|  |  |  | エ． |  | 移行データ作成作業は、各リハーサル回および本番移行のタイミングで実施する。
[6 empty] | ※ | 移行リハーサル時に作成したデータが本番移行まで変更が発生しない、もしくは変更の発生が微小の場合、
リハーサルの特定回（データ内容の凍結が可能な回）で作成したデータを本番移行データとして扱うことを可する。
|  |  |  | オ． |  | 専用Excelツールを提供する際、予め移行対象データを貼り付けた状態とする。（完全新規の場合は空欄での提供）
|  |  |  | カ． |  | 移行データの作成順は以下の順で実施する。
マスタ（例：勘定科目マスタ） → トランザクション①（例：仕訳データ） → トランザクション②（例：残高データ）
|  |  | （３） |  |  | 移行データ作成の対象
「４．データ移行」に基づき抽出された移行対象データに対し、移行対象データ毎に移行専用Excelを用意しデータ作成を行う。
専用Excelを用いた移行対象データは成果物「移行データ一覧」を参照。
|  |  |  | ※ | 「移行データ一覧」の移行方式に”Excel”が含まれているもの、および担当者に”ユーザー”が含まれているものが作業対象。
|  |  |  | 業務領域 | [5 empty] | データ種類 | 抽出対象年月度 | 特記事項
|  |  |  | 財務会計、管理会計 | [5 empty] | 月次残高 | 2027年度（2027/04～2028/03） | 前年同月実績対比用
[10 empty] | 期首残高 | 2028年3月末 | ProActiveC4へも展開が必要
[10 empty] | 期首資金残高情報 | 2028年3月末 | －
[10 empty] | 仕訳データ | 2028年度（2028/04～2028/05） | 所属管理区分が「事業所→所属(課)」に変更となる科目の所属変更後の内容が必要 （主に債権・債務科目が対象）
|  |  |  | 債権管理 | [5 empty] | 債権データ | 2028年度（2028/04～2028/05） | 財務会計S発生分となる債権データについて所属変更後の内容が必要 ※仕訳伝票の所属変換ができればシステム側で特定可
2028年度以前の未消込債権
|  |  |  | 債務管理 | [5 empty] | 債務データ | 2028年度（2028/04～2028/05） | 財務会計S発生分となる債務データについて所属変更後の内容が必要 ※仕訳伝票の所属変換ができればシステム側で特定可
2028年度以前の未消込債務
|  |  |  | マスタ管理 | [5 empty] | 各種マスタ | 2028年度有効分 | ProActiveC4へも展開が必要
[11 empty] | 2027年度有効分 | 前年度データ参照用