## 変更履歴
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [6 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
外部設計書 補足説明 変更履歴 |  |  |  | 様式No. | F4190-0 | PAGE
システム名 |  | 統合会計システム |  | 作成日 | 2025/8/29
更新日
管理番号 |  |  | 案件名 / 障害・問合せ件名
| 24058 |  | 基幹システム再構築 会計システム外部設計
Note on A6: 案件番号もしくは 障害管理No

## 移行データ一覧表(ユーザ確認のためヘッダは移行データ一覧と同）
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [10 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
外部設計書 補足説明 移行データ一覧表 | [6 empty] | 様式No. |  | F4190-0 | PAGE
システム名 |  |  | 統合会計システム |  |  |  | 作成日 |  | 2025/8/29
更新日
補足説明№ |  | 1 |  | 業務名 | - |  |  | 機能№ | -
補足説明タイトル |  |  |  | 移行データ一覧表(ユーザ確認のためヘッダは移行データ一覧と同）
No. | 移行データ |  |  |  |  | 移行方式 | 移行タイミング |  |  | 担当 |  | チーム | F4150_DA_移行設計概要書データ移行対象 | 移行元 | ユーザー依頼事項 | 特記事項／懸念事項
1 | 月別残高（BS科目別内訳別部門別）データ（PA用） |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | A | 月次残高データ
2 | 仕訳データ（PA用） |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | A | 仕訳データ
3 | 債務データ（PA用） |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | A | 債務データ
4 | 組織マスタ（PA用） |  |  |  |  | パッケージ（ProActive、V-ONE）初期設定 | 事前移行 |  |  | HIS |  | A | マスタ管理、システム初期値
5 | 勘定科目マスタ（PA用） |  |  |  |  | パッケージ（ProActive、V-ONE）初期設定 | 事前移行 |  |  | HIS |  | A | マスタ管理、システム初期値
6 | 補助科目マスタ（PA用） |  |  |  |  | パッケージ（ProActive、V-ONE）初期設定 | 事前移行 |  |  | HIS |  | A | マスタ管理、システム初期値
7 | プロジェクトマスタ（PA用） |  |  |  |  | パッケージ（ProActive、V-ONE）初期設定 | 事前移行 |  |  | HIS |  | A | マスタ管理、システム初期値
8 | セグメントマスタ（PA用） |  |  |  |  | パッケージ（ProActive、V-ONE）初期設定 | 事前移行 |  |  | HIS |  | A | マスタ管理、システム初期値
9 | 自社口座マスタ（PA用） |  |  |  |  | パッケージ（ProActive、V-ONE）初期設定 | 事前移行 |  |  | HIS |  | A | マスタ管理、システム初期値
10 | 取引先マスタ（PA用） |  |  |  |  | パッケージ（ProActive、V-ONE）初期設定 | 事前移行 |  |  | HIS |  | A | マスタ管理、システム初期値
11 | 回収予定データ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AR) | 債権データ |  |  | 移行した債権明細を元に移行PGで作成
12 | 債権明細データ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AR) | 債権データ | 財務会計S 会計情報S 経費S |  | ・未消込分の債権を対象 ・2028年度に消込や相殺予約された債権を対象(債権発生年度は過去年度でも対象) ・収益入力や仕訳入力、定例取込入力など債権発生元機能とのデータ整合性は考慮しない ・V-Oneへは残高がある債権(残金額分)のみ移行する。(2027年度以前の未消込&一部消込済、2028年度の未消込&一部消込済となる債権のみ移行)
13 | 債権送信データ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AR) | 入金データ／債権消込データ |  |  | ・V-Oneへ流し込む債権を業務機能で連動する際に使用。(Inputデータは債権明細から作成) ・V-Oneへは残高がある債権(残金額分)のみ移行する。(2027年度以前の未消込&一部消込済、2028年度の未消込&一部消込済となる債権のみ移行)
14 | 債権消込明細データ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AR) | 入金データ／債権消込データ | 財務会計S 会計情報S 経費S |  | 未収金残高管理表上での確認を可能とするために2028/4/1～5/2に消込された債権データに紐づく全ての消込情報を移行する必要あり。 現行システムで採番された入金NoとV-One移行後の入金IDの整合性について課題あり。
15 | 請求書作成データ（総括） |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | B(AR)
16 | 請求書作成データ（明細） |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | B(AR)
17 | 取引先区分マスタ |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | B(AR) |  |  |  | 本稼働後に業務機能の「取引先区分CSV取込」より作成
18 | 未収金残高管理表データ（日次） |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AR) | 債権消込データ |  |  | 移行した債権明細、債権消込明細を元に作成
19 | 未収金残高管理表データ（月次） |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AR) | 債権消込データ |  |  | 移行した債権明細、債権消込明細を元に作成
20 | 債権確認書データ |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | B(AR) |  |  |  | 2027年度は旧システム、2028年度はまだ実施期間ではないため、移行不要
21 | 債権確認書明細データ |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | B(AR) |  |  |  | 2027年度は旧システム、2028年度はまだ実施期間ではないため、移行不要
22 | 回収条件変更データ |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | B(AR) |  |  |  | 変更があれば新システム稼働後に業務機能から変更可能であるため移行不要
23 | 子会社入出金明細 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | B(AR) |  |  |  | 2028/5/2までは入出金管理Sで実施、2028/5/8からは新システムから実施
24 | 債務明細データ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AP) | 債務データ | 財務会計S 会計情報S 経費S |  | ・未消込分の債務を対象 ・2028年度に消込された債務を対象(債務発生年度は過去年度でも対象) ・費用入力や仕訳入力、定例取込入力など債務発生元機能とのデータ整合性は考慮しない
25 | 支払予定データ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AP) | 支払データ、支払案内書データ |  |  | 移行した債務明細を元に移行PGで作成
26 | 債務消込明細データ |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AP) | 債務データ | 財務会計S 会計情報S 経費S |  | 旧システムで支払確定された5/8,5/9支払分を業務機能から作成
27 | 債務EUCデータ |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AP) | 債務データ |  |  | 移行した債務明細を元に業務機能で作成
28 | 概算金振込データ |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | B(AP)
29 | 支払案内書作成・配信状況 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | B(AP)
30 | 全農債権債務照合結果ホクレンデータ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AP) | 全農照合データ | 会計情報S |  | 2027年度および2028年4月分に振替した情報を現行Sより抽出し移行
31 | 全農債権債務照合結果全農データ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AP) | 全農照合データ | 会計情報S |  | 2027年度および2028年4月分に振替した情報を現行Sより抽出し移行
32 | 全農未払金照合結果データ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AP) | 全農照合データ | 会計情報S |  | 2027年度および2028年4月分に振替した情報を現行Sより抽出し移行
33 | ホクレン未払金照合済データ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AP) | 入金データ／債権消込データ | 会計情報S |  | 2027年度および2028年4月分に振替した情報を現行Sより抽出し移行
34 | 全農請求データ |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | B(AP)
35 | 全農債務データ送信対象外情報 |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | HIS |  | B(AP) | 全農照合データ |  |  | 現行でも除外対象の増減や変更が行われていないため、事前移行可能と考える。 コントロールカードから抽出した除外対象はHISよりすでに受領済み。
36 | 内部振替結果データ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AP) | 内部振替データ | 会計情報S |  | 内部振替の残高表は債務明細を移行する事で出力可能となるため、当年度処理分のみを対象
37 | 内部振替結果明細データ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AP) | 内部振替データ | 会計情報S |  | 内部振替の残高表は債務明細を移行する事で出力可能となるため、当年度処理分のみを対象
38 | 相殺予約データ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AP) | 相殺データ | 会計情報S |  | 相殺日が未到来(前年度入力分)+当年度入力分(相殺済+未相殺)を対象
39 | 債権オープンインターフェース |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | B(AR)
40 | 債務オープンインターフェース |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | B(AP)
41 | 園芸市場仕切データ（青果） |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AR) | 園芸市場入金データ | 園芸S |  | 2028年4月末の園芸市場の債権残高が一部残る可能性があるため、2028年4月28日～2028年5月2日までの仕切りデータを移行する必要あり。 (V-One照合に対応する為に移行必要)
42 | 債務送信データ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | B(AP) | 債務データ |  |  | ProActiveへ流し込む債務を業務機能で連動する際に使用。(Inputデータは債務明細から作成)
43 | 金額受払月末残高 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  | なし
44 | 棚卸資産受払データ |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  | なし
45 | 棚卸資産受払残高 |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | C | 棚卸資産受払残高データ | EL001_棚卸受払残高 |  | 【抽出範囲】 ・事前移行：2027年度分の残高情報 ・本移行 ：2028年度分の残高情報（※） ※日次で棚卸資産の評価計算を実施しているため。 【主な利用機能】 ・棚卸機能の全般
46 | 棚卸資産評価額 |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | C | 棚卸資産評価額データ | EL002_棚卸資産評価額 |  | 【抽出範囲】 ・事前移行：2027年度分の評価単価情報 ・本移行 ：2028年度分の評価単価情報（※） 【主な利用機能】 ・[月次]原価振替（手数料計上） ・現行会計情報Sで評価単価を提供
47 | 棚卸資産受払データ履歴 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  | なし
48 | 棚卸資産受払残高履歴 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  | なし
49 | 棚卸資産評価額履歴 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  | なし
50 | 実地棚卸結果情報 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  | なし
51 | 実地棚卸不符合情報 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  | なし
52 | 実地棚卸結果承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  | なし
53 | 在庫品棚卸表関連登録書類 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  | なし
54 | 保管在庫証明書・輸送証明書一括設定 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  | なし
55 | 保管在庫証明書・輸送証明書作成承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  | なし
56 | 購買品販売品 |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | C | 棚卸資産評価額データ | ET111_購買品販売品 |  | 【抽出範囲】 ・事前移行：2028年4月分の情報 ・本移行 ：2028年5月分の情報 【主な利用機能】 ・評価損計算結果・基礎情報作成
57 | 原材料 |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | C | 棚卸資産評価額データ | ET211_原材料 |  | 【抽出範囲】 ・事前移行：2028年4月分の情報 ・本移行 ：2028年5月分の情報 【主な利用機能】 ・評価損計算結果・基礎情報作成
58 | 購買品販売品評価損 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  |  |  | データ移行後に統合会計Sの機能で生成（「購買品販売品、棚卸資産評価額」）
59 | 購買品販売品平均販売単価 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  |  |  | データ移行後に統合会計Sの機能で生成（「購買品販売品、棚卸資産評価額」）
60 | 原材料評価損 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  |  |  | データ移行後に統合会計Sの機能で生成（「購買品販売品、棚卸資産評価額」）
61 | 最終仕入単価 |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | C | 棚卸資産評価額データ | ET251_最終仕入単価 |  | 【抽出範囲】 ・事前移行：2028年4月分の情報 ・本移行 ：2028年5月分の情報 【主な利用機能】 ・評価損計算結果・基礎情報作成
62 | 定例取引入力 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
63 | 定例取引品目入力 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
64 | 定例取引支払先入力 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
65 | 定例取引パターン（トレース用） |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
66 | 費用・費用戻入入力 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
67 | 費用・費用戻入入力明細 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
68 | 経費精算システム連動データ |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
69 | 消費税差額入力 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
70 | 消費税差額入力明細 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
71 | 収益入力 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
72 | 収益入力明細 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
73 | 付替仕向入力 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
74 | 付替受入入力 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
75 | 人件費情報入力 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  |  |  | ４月人事情報は本番稼働後（毎月15日頃）に連動される想定のため移行対象外。
76 | 人件費特別情報入力 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
77 | 施設実績情報 |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 事後移行 |  |  | HIS |  | C | 日次残高データ
78 | 共計精算ヘッダー情報 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
79 | 共計精算明細情報 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
80 | 共計勘定受払情報 |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | C | 共計勘定受払情報 | EL100_共計品受払DB |  | 【抽出範囲】 ・本移行 【主な利用機能】 ・共計機能全般
81 | 共計勘定残高情報 |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  |  | 共計勘定受払情報
82 | 滞留立替金利計算結果情報 |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | C | 滞留立替金利計算結果情報 | EL150_滞留立替 |  | 【抽出範囲】 ・本移行 【主な利用機能】 ・滞留立替金利計算書
83 | 滞留立替金利補正情報ヘッダー情報 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
84 | 滞留立替金利補正情報明細情報 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
85 | 滞留立替金利経理計上ヘッダー情報 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
86 | 滞留立替金利経理計上明細情報 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
87 | 購買共計年度繰越ヘッダー情報 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
88 | 購買共計年度繰越明細情報 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
89 | 販売共計年産繰越ヘッダー情報 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
90 | 販売共計年産繰越明細情報 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
91 | 共計勘定振替ヘッダー情報 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
92 | 共計勘定振替明細情報 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
93 | 販売共計手数料配分計上データ |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
94 | 購買共計手数料配分計上データ（取扱個所別） |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
95 | 棚卸資産オープンインターフェース |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
96 | 共計オープンインターフェース |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C
97 | 製品在庫月次データ |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  |  |  | 現行システムで処理した結果を移行対象としているため。元データの移行は不要。
98 | 玄米在庫月次データ |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  |  |  | 現行システムで処理した結果を移行対象としているため。元データの移行は不要。
99 | 副産物在庫月次データ |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | C |  |  |  | 現行システムで処理した結果を移行対象としているため。元データの移行は不要。
100 | 仕訳オープンインターフェースワーク |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D |  | -
101 | 仕訳オープンインターフェース |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D |  | -
102 | 棚卸オープンインターフェース |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D(C) |  | -
103 | 仕訳入力ヘッダ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 仕訳データ | 財務会計S(BE205～208) |  | 可能な範囲で事前移行を行う
104 | 仕訳入力明細 |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 仕訳データ | 財務会計S
105 | 仕訳入力添付保管 |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 仕訳データ | 財務会計S
106 | 決算仕訳入力ヘッダ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 仕訳データ | 財務会計S(BE209～212) |  | 可能な範囲で事前移行を行う
107 | 決算仕訳入力明細 |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 仕訳データ | 財務会計S
108 | 仕訳ヘッダ （経理日：2028/4/1～4月VB期間終了後のデータ移行実施日まで） |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 仕訳データ | 財務会計S(BE201～204) |  | 可能な範囲で事前移行を行う。 勘定科目マスタの所属管理区分が変更となる勘定科目が設定されている明細データについて、残高作成するデータとして活用するため新システムの定義に合わせた形で仕訳の取込を行う必要がある。 勘定科目コードに関して以下の対応をおこなう（月次残高、日次残高等、勘定科目コードを保持するテーブルはすべて同様に対応） ・内部振替の関係で、特定の取引先の事業未収金、未収金を内部未収金、事業未払金、未払金を内部未払金に変換。 ・目節科目コード全般の変換（４桁→２桁）。 ・内部売上勘定、内部取扱高の現行の特殊な目節コード"9995"の見直し（見直し方針の決定にもとづいて対応）。
109 | 仕訳明細 （経理日：2028/4/1～4月VB期間終了後のデータ移行実施日まで） |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 仕訳データ | 財務会計S(BE201～204)
110 | 仕訳添付保管 （経理日：2028/4/1～4月VB期間終了後のデータ移行実施日まで） |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 仕訳データ | 財務会計S(BE201～204) |  | 実態は絶対path値。物理ファイルの移行および格納先は基盤・共通FW構成次第
111 | 日次残高（事業所、業種、項科目、目節科目） （経理日：2028/4/1～4月VB期間終了後のデータ移行実施日まで） |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 日次残高データ | - |  | 仕訳ヘッダ、仕訳明細を元に移行データを生成する
112 | 日次残高（事業所、業種、項科目、目節科目、相手先） （経理日：2028/4/1～4月VB期間終了後のデータ移行実施日まで） |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 日次残高データ | - |  | 〃
113 | 日次残高（事業所、業種、項科目、目節科目、相手先、科目摘要） （経理日：2028/4/1～4月VB期間終了後のデータ移行実施日まで） |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 日次残高データ | - |  | 〃
114 | 日次残高（事業所、業種、項科目、目節科目、会計情報品目） （経理日：2028/4/1～4月VB期間終了後のデータ移行実施日まで） |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 日次残高データ | - |  | 〃
115 | 日次残高（事業所、業種、項科目、取扱、相手先、収支管理品目大分類） （経理日：2028/4/1～4月VB期間終了後のデータ移行実施日まで） |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 日次残高データ | - |  | 〃
116 | 日次残高（事業所、業種、項科目） （経理日：2028/4/1～4月VB期間終了後のデータ移行実施日まで） |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 日次残高データ | - |  | 〃
117 | 月次残高（事業所、業種、項科目、目節科目） （年月度：2028期首） |  |  |  |  | Excelファイル＋移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D | 期首残高データ | 財務会計S | 2028年度の期首残高の移行Excel作成 | 期首残高：Excelから移行 月次残高：仕訳移行後に業務機能で作成
118 | 月次残高（事業所、業種、項科目、目節科目、相手先） （年月度：2028期首） |  |  |  |  | Excelファイル＋移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D | 期首残高データ | 財務会計S | 2028年度の期首残高の移行Excel作成 | 期首残高：Excelから移行 月次残高：仕訳移行後に業務機能で作成
119 | 月次残高（事業所、業種、項科目、目節科目、相手先、科目摘要） （年月度：2028期首） |  |  |  |  | Excelファイル＋移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D | 期首残高データ | 財務会計S | 2028年度の期首残高の移行Excel作成 | 期首残高：Excelから移行 月次残高：仕訳移行後に業務機能で作成
120 | 月次残高（事業所、業種、項科目、目節科目、会計情報品目） （年月度：2028期首） |  |  |  |  | Excelファイル＋移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D | 期首残高データ | 財務会計S | 2028年度の期首残高の移行Excel作成 | 期首残高：Excelから移行 月次残高：仕訳移行後に業務機能で作成
121 | 月次残高（事業所、業種、項科目、取扱、相手先、収支管理品目大分類） （年月度：2028期首） |  |  |  |  | Excelファイル＋移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D | 期首残高データ | 財務会計S | 2028年度の期首残高の移行Excel作成 | 期首残高：Excelから移行 月次残高：仕訳移行後に業務機能で作成
122 | 月次残高（事業所、業種、項科目） （年月度：2028期首） |  |  |  |  | Excelファイル＋移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D | 期首残高データ | 財務会計S | 2028年度の期首残高の移行Excel作成 | 期首残高：Excelから移行 月次残高：仕訳移行後に業務機能で作成
123 | 月次残高（事業所、業種、項科目、目節科目） （年月度：2028/4） |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 月次残高データ | 財務会計S | 2028年度の期首残高の移行Excel作成 | 期首残高：Excelから移行 月次残高：仕訳移行後に業務機能で作成
124 | 月次残高（事業所、業種、項科目、目節科目、相手先） （年月度：2028/4） |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 月次残高データ | 財務会計S | 2028年度の期首残高の移行Excel作成 | 期首残高：Excelから移行 月次残高：仕訳移行後に業務機能で作成
125 | 月次残高（事業所、業種、項科目、目節科目、相手先、科目摘要） （年月度：2028/4） |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 月次残高データ | 財務会計S | 2028年度の期首残高の移行Excel作成 | 期首残高：Excelから移行 月次残高：仕訳移行後に業務機能で作成
126 | 月次残高（事業所、業種、項科目、目節科目、会計情報品目） （年月度：2028/4） |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 月次残高データ | 財務会計S | 2028年度の期首残高の移行Excel作成 | 期首残高：Excelから移行 月次残高：仕訳移行後に業務機能で作成
127 | 月次残高（事業所、業種、項科目、取扱、相手先、収支管理品目大分類） （年月度：2028/4） |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 月次残高データ | 財務会計S | 2028年度の期首残高の移行Excel作成 | 期首残高：Excelから移行 月次残高：仕訳移行後に業務機能で作成
128 | 月次残高（事業所、業種、項科目） （年月度：2028/4） |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 月次残高データ | 財務会計S | 2028年度の期首残高の移行Excel作成 | 期首残高：Excelから移行 月次残高：仕訳移行後に業務機能で作成
129 | 月次残高（事業所、業種、項科目、目節科目） （年月度：2027/4～2028/3） |  |  |  |  | Excelファイル＋移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 前年同月度比較用残高データ | 財務会計S | 2027年度の月次残高の移行Excel作成 | 施設採算表の前年対比用、施設コード別データが必要
130 | 月次残高（事業所、業種、項科目、目節科目、相手先） （年月度：2027/4～2028/3） |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D
131 | 月次残高（事業所、業種、項科目、目節科目、相手先、科目摘要） （年月度：2027/4～2028/3） |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D
132 | 月次残高（事業所、業種、項科目、目節科目、会計情報品目） （年月度：2027/4～2028/3） |  |  |  |  | Excelファイル＋移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 前年同月度比較用残高データ | 財務会計S | 2027年度の月次残高の移行Excel作成 | 品目別取扱高計画実績対比表の前年対比用、所属コード別データが必要
133 | 月次残高（事業所、業種、項科目、取扱、相手先、収支管理品目大分類） （年月度：2027/4～2028/3） |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D
134 | 月次残高（事業所、業種、項科目） （年月度：2027/4～2028/3） |  |  |  |  | Excelファイル＋移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 前年同月度比較用残高データ | 財務会計S | 2027年度の月次残高の移行Excel作成 | 部門別実績比較損益計算書の前年対比用、所属コード別データが必要
135 | 残高未反映仕訳データ （経理日：2028/5/1～4月VB期間終了後のデータ移行実施日まで）※2028/4は残高反映済とする |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 仕訳データ | 財務会計S |  | 経理日単位での移行を実施する。（業務機能の移行流用）
136 | 確定処理コントロール |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | HIS |  | D | マスタ管理、システム初期値 | 財務会計S
137 | 部門確定処理コントロール |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | HIS |  | D | マスタ管理、システム初期値 | -
138 | 残高更新履歴 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D |  | -
139 | 計画情報（2028年度） |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D |  | - |  | 業務運用として登録（７月上旬頃）する想定のため移行対象外
140 | 計画確定処理コントロール |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 事前移行 |  |  | HIS |  | D | マスタ管理、システム初期値 | - |  | 業務機能でどの状態から始めるか次第でデータの状態が変わる
141 | 取扱高収支見込情報 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D |  | -
142 | 資金残高情報（2028期首） |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | HIS |  | D | 期首資金残高情報、資金残高情報 | 財務会計S(BE702) |  | 年度=2028、経理年月=202803を対象。また、前年度も必要となるため年度=2027も対象
143 | 資金残高情報（2028/4） |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 期首資金残高情報、資金残高情報 | 財務会計S(BE702) |  | 年度=2028、経理年月=202804を対象
144 | 内部資金利息仕訳情報 |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 内部資金利息情報 | 財務会計S(BE703)
145 | 資金残高計画情報（2028年度） |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D |  | - |  | 業務運用として登録（５月上旬頃）する想定のため移行対象外
146 | 売上繰延調書データ |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 売上繰延調書データ | - |  | 仕訳移行後に業務機能で作成
147 | 消費税繰延調書データ |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 本移行 |  |  | HIS |  | D | 消費税繰延調書データ | - |  | 仕訳移行後に業務機能で作成
148 | 勘定科目マスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D | マスタ管理、システム初期値 | 財務会計S | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
149 | 勘定科目マスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D |  | -
150 | 目節科目マスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D | マスタ管理、システム初期値 | 財務会計S | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
151 | 目節科目マスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D |  | -
152 | 科目摘要マスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D | マスタ管理、システム初期値 | 財務会計S | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
153 | 人員配置マスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D | マスタ管理、システム初期値 | 経費S | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
154 | 人員配置マスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D |  | -
155 | 取扱高手数料配分率マスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D(C) | マスタ管理、システム初期値 | なし | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
156 | 取扱高手数料配分率マスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D(C) |  | -
157 | 仕訳パターンマスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D | マスタ管理、システム初期値 | 共通経理
158 | 仕訳パターンマスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D |  | -
159 | 共計精算パターンマスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D(C) | マスタ管理、システム初期値 | EM033_共計精算パターンマスタ | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
160 | 共計精算パターンマスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D(C) |  | -
161 | 共計適用金利マスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D(C) | マスタ管理、システム初期値 | なし | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
162 | 共計適用金利マスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D(C) |  | -
163 | 定例取引パターンマスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D(C) | マスタ管理、システム初期値 | EM031_定例取引パターンマスタ | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
164 | 定例取引パターンマスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D(C) |  | -
165 | ホクレン口座マスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D(B) | マスタ管理、システム初期値 | 共通経理 | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。 | ユーザーで作成したExcelを元にマスタデータを取り込み。 口座の増減頻度を考慮しても事前移行可能と考える。
166 | ホクレン口座マスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D(B) |  | -
167 | 消費税区分変換マスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D | マスタ管理、システム初期値 | - | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
168 | 仕訳番号採番マスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D | マスタ管理、システム初期値 | - | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
169 | 会計コードマスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D | マスタ管理、システム初期値 | 財務会計S | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
170 | 帳票出力制御マスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D | マスタ管理、システム初期値 | 財務会計S | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
171 | CF勘定科目内訳マスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D | マスタ管理、システム初期値 | - | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
172 | 取引種類マスタ（PA） |  |  |  |  | パッケージ（ProActive、V-ONE）初期設定 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D(B) | マスタ管理、システム初期値 |  | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。 | 勘定科目マスタが事前に確定できていると予測されるため、事前移行可能と考える。
173 | 決済条件マスタ |  |  |  |  | Excelファイル＋移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D(B) | マスタ管理、システム初期値 |  | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
174 | 決済条件マスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D(B) |  | -
175 | サイト条件マスタ |  |  |  |  | Excelファイル＋移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D(B) | マスタ管理、システム初期値 |  | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
176 | サイト条件マスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D(B) |  | -
177 | 預金摘要科目マスタ |  |  |  |  | Excelファイル＋移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D(B) | マスタ管理、システム初期値 |  | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
178 | 預金摘要科目マスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D(B) |  | -
179 | 請求書制御マスタ |  |  |  |  | Excelファイル＋移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D(B) | マスタ管理、システム初期値 |  | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
180 | 支払案内書作成マスタ |  |  |  |  | Excelファイル＋移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D(B) | マスタ管理、システム初期値 |  | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
181 | 決済条件適用品目マスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D(B) | マスタ管理、システム初期値 |  | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
182 | 決済条件適用品目マスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D(B) |  | -
183 | 請求書様式マスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D(B) | マスタ管理、システム初期値 |  | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
184 | 請求書制御マスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D(B) |  | -
185 | 購買手数料配分率マスタ |  |  |  |  | Excelファイル取り込みによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | D(C) | マスタ管理、システム初期値 | EM034_購買手数料配分率マスタ | 〇データクレンジング マスタに登録すべき値を事前に提供するExcel資料への記載をお願いいたします。
186 | 処理結果情報 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | D |  | -
187 | 部門マスタ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | E | マスタ管理、システム初期値 | 共通マスタ管理システム（HOST）
188 | 部門マスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | E |  | -
189 | 業種マスタ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | E | マスタ管理、システム初期値 | 共通マスタ管理システム（HOST）
190 | 業種マスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | E |  | -
191 | 組織／業種マスタ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | E | マスタ管理、システム初期値 | 共通マスタ管理システム（HOST）
192 | 組織／業種マスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | E |  | -
193 | 消費税マスタ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | E | マスタ管理、システム初期値 | 共通マスタ管理システム（HOST）
194 | 会計情報品目マスタ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | E | マスタ管理、システム初期値 | 共通マスタ管理システム（HOST）
195 | 会計情報品目マスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | E |  | -
196 | 収支管理品目大分類マスタ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | E | マスタ管理、システム初期値 | 共通マスタ管理システム（HOST） |  | 収支管理品目大分類マスタについては名称変更となるため試算表品目マスタから移行する。
197 | 収支管理品目大分類マスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | E |  | -
198 | 収支管理品目マスタ |  |  |  |  | 移行プログラムによる移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | E | マスタ管理、システム初期値 | 共通マスタ管理システム（HOST）
199 | 収支管理品目マスタ承認 |  |  |  |  | 移行対象外 | [5 empty] | E |  | -
200 | 金融機関マスタ |  |  |  |  | 業務機能（画面・バッチ）による移行 | 事前移行 |  |  | ユーザー ／HIS |  | E | マスタ管理、システム初期値 |  |  | ・決済条件マスタを代表とするマスタよりも先駆けて実施後移行する ・システムからの移行は行わず、全国銀行協会WebサイトからダウンロードしたCSVを用いて業務機能から初期データを登録する。