## 20250410_外部設計打合せ②
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [26 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [17 empty] | 作成日 | 2025/4/10 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年4月10日 13:00～15:00 | [12 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 井上
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 会計チーム（Aチーム）第２回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 | [13 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐
[21 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、細川主事、中野職員
[21 empty] | 財務課 | ： | 岩館職員
[21 empty] | ICT推進課 | ： | 中山職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 | [13 empty] | システム開発課 | ： | 小澤職員、土門職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [14 empty] | ： | 鈴木、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 | [14 empty] | ： | 戸田
[22 empty] | ： | 位田、大西、井上
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [28 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | (２) F4106_sys-CD_画面設計_6. 5. 3_残高照会. xlsx |  | （１） |  |  |  |  | 【打合せ資料①】打合せアジェンダ_20250410.ppt
|  | (３) F4106_sys-CD_画面設計_6. 5. 4_内部振替. xlsx |  | （２） |  |  |  |  | 【打合せ資料②】01_業務機能概要書（一括支払予定修正）_Ver0.01.xlsx
|  | (４) F4110_sys-CD_CSV設計書_6. 5. 3_債権明細（内部未収金）. xlsx |  | （３） |  |  |  |  | 【打合せ資料③】【課題検討個別資料】_一括支払予定修正機能のPF検証.xlsx
|  |  |  | （４） |  |  |  |  | 【打合せ資料④】【個別説明資料】内部取引の消費税についての確認事項.xlsx
|  |  |  | （５） |  |  |  |  | 【打合せ資料⑤】【個別説明資料】消費税科目の残高振替仕訳_留意点.xlsx
|  |  |  | （６） |  |  |  |  | 【打合せ資料⑥】【ホクレン様】_課題管理台帳.xlsx
|  |  |  | （７） |  |  |  |  | 【打合せ資料⑦】検討シート（××.会計データの保管）.xlsx
【議題】
|  | １. |  |  | 外部設計レビュー（一括支払予定修正）
|  | ２. |  |  | 内部取引の仕訳内容の確認とProActiveC4での消費税集計表確認等の運用方法の確立
|  | ３． |  |  | データ保管の件（古いデータの削除の方法）
【議事内容】
|  | １. |  |  | 外部設計レビュー（一括支払予定修正）
【打合せ資料②】01_業務機能概要書（一括支払予定修正）_Ver0.01.xlsx
【打合せ資料③】【課題検討個別資料】_一括支払予定修正機能のPF検証.xlsx
一括支払予定修正対象一覧照会画面の検索結果に表示される項目の並び順を
ホクレン様に整理いただいた。整理いただいたとおりに画面レイアウトを修正した。
[5 empty] | 画面のイメージは合っているか。 | [25 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 合っている。 | [23 empty] | 経理課
一括支払予定修正対象一覧照会画面の検索条件に支払予定日付があり、From-Toで入力できる。
[5 empty] | 画面起動時に初期値を設定しておくことができるが、初期値としたい日付はあるか。 | [25 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | FromとToはどちらも入力必須か。 | [23 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 前回の打ち合わせでどちらも入力必須とする方針にしたと認識している。 | [21 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | Toは必須でよいが、Fromは任意入力としたい。
一括支払予定修正機能では、夜間の支払決済確定自動バッチ処理の対象にならなかった
[11 empty] | データを確認したい。 | [19 empty] | 経理課
[11 empty] | → |  | 承知した。Fromは任意入力とし、Toの初期値は当機能実行日の2営業日後とする。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
[11 empty] | → |  | 一括支払予定修正機能は、支払決済確定自動バッチ処理から漏れてしまったデータを
[13 empty] | 検知し、支払予定情報を修正するために使用するイメージか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | → |  | 日々の業務ではそのように使用するイメージである。また、金融機関の支店等の
統廃合があった場合に振込先口座情報を修正するためにも使用する。
金融機関の統廃合があった場合は、月に1度連絡がある。これを受けて、
[15 empty] | 支払予定修正の要否を確認する想定である。 | [15 empty] | 経理課
[15 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
一括支払予定修正対象一覧照会画面の検索結果に表示される項目の並び順を整理いただいたが
[5 empty] | 一括支払予定修正理由修正画面の支払予定明細に表示される項目の並び順も合わせたほうが良いか。 | [25 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 合わせたほうが良い。 | [22 empty] | ◆ | 経理課
一括支払予定修正理由修正画面の登録ボタンを時間指定実行ボタンに変更したい。
時間指定実行とは、実行予定日時を入力することでその日時に処理を実行開始する機能であり
ProActiveC4の標準機能でも、処理に時間がかかると思われる機能で使用されている。
一括支払予定修正機能のパフォーマンスを検証した結果、
支払予定修正に時間が多くかかる可能性があることが分かった。
[5 empty] | そのため、一括支払予定修正は時間指定実行ボタンによる実行がふさわしいと思われる。 | [25 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 登録ボタンと時間指定実行ボタンの違いを確認したい。 | [23 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 登録ボタンの場合、オンラインの画面操作による処理を行うサーバーと
同じサーバーで支払予定修正処理を行う。このため、他機能の画面操作が遅くなるという
懸念事項がある。
時間指定実行ボタンの場合、オンラインの画面操作による処理を行うサーバーとは
異なるバッチ処理用のサーバーで支払予定修正処理を行う。このため、他機能の画面の
操作に影響はない。また、時間指定実行の場合、ProActiveC4のバッチジョブ一覧検索
[9 empty] | という画面から実行中や正常終了などのステータスを確認することができる。 | [21 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [19 empty] | HIS
一括支払予定修正機能のパフォーマンスの検証（試算）結果を報告する。
標準機能に存在しない機能であるため、検証した結果は参考値であると認識いただきたい。
30万明細の支払予定データの検索には40秒程度かかると予想される。
[5 empty] | また、30万明細の支払予定データを一括で支払予定修正した場合、6時間ほどかかると予想される。 | [25 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 支払予定修正を時間指定実行で行う場合、支払予定修正処理実施中に
[7 empty] | 他のユーザーが同じデータの支払予定修正を行うことは可能か。 | [23 empty] | 主計課
[7 empty] | → |  | 可能である。大量データの支払予定修正を行う際は
他ユーザーに周知するなどの運用をして、複数ユーザーが同時に同じデータの
[9 empty] | 支払予定修正を行わないようにする必要がある。 | [21 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 30万明細の支払予定修正に6時間かかるという検証結果であるが
[7 empty] | 夜間バッチ処理に影響はないのか。 | [23 empty] | 主計課
[7 empty] | → |  | 大きな影響はないと考えている。バッチ処理は30並列で行えるようにする方針である。
[9 empty] | 一括支払予定修正を実行中であっても残り29並列までバッチ処理を実施できる。 | [21 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 支払予定修正が完了してから実行するバッチ処理もあるのではないか。 | [19 empty] | 主計課
[11 empty] | → |  | そのとおりである。夜間バッチ処理の実行順序は整理中である。
支払予定修正が完了した後に実行しなければならないバッチ処理は
[13 empty] | 実行順を後ろにすることを考えている。 | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | バッチを30並列で実行できるのであれば、
[7 empty] | 一括支払予定修正の処理を複数のバッチ処理に分けることは出来ないのか。 | [23 empty] | 主計課
[7 empty] | → |  | 理論的には可能であるが、技術的に難しい。
一度に行う一括支払予定修正の件数によって、
分割単位を動的に変えるロジックが必要になる。
また、処理中にエラーがあった場合支払予定修正処理を中断することになるが
[9 empty] | 分割単位のどこで中断されたのかユーザーが判別することが難しい。 | [21 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 理論的には処理時間は速くなるが、分割機能を実装することはできないということか。 | [19 empty] | 主計課
[11 empty] | → |  | その通りである。 | [17 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | → |  | ユーザー側で分割して実施するように運用することで
支払予定修正にかかる時間を短縮できるのであれば、
[15 empty] | その運用も視野に入れて考える。 | [15 empty] | 主計課
[15 empty] | → |  | 承知した。
30万明細の支払予定修正に6時間かかるのはあくまで参考値である。
ホクレン様がProActiveC4を使用する際はより性能の良いマシンを使用するので
より速い時間で処理は終了すると思われる。
また、実際に一括支払予定修正機能を作成してから
[17 empty] | 再度パフォーマンスの検証は行う方針である。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  | ２. |  |  | 内部取引の仕訳内容の確認とProActiveC4での消費税集計表確認等の運用方法の確立
【打合せ資料④】【個別説明資料】内部取引の消費税についての確認事項.xlsx
【打合せ資料⑤】【個別説明資料】消費税科目の残高振替仕訳_留意点.xlsx
[5 empty] | 内部取引の仕訳例① | [12 empty] | ： | 内部売上時の仕訳では、消費税科目は計上されない。
内部仕入時の仕訳では、消費税科目が計上される。
内部の債権債務の振替と消費税の除去を同じ仕訳で行う。
[5 empty] | 内部取引の仕訳例② | [12 empty] | ： | 内部売上時の仕訳では、消費税科目は計上される。
内部仕入時の仕訳では、消費税科目が計上されない。
内部の債権債務の振替と消費税の除去を同じ仕訳で行う。
[5 empty] | 内部取引の仕訳例③ | [12 empty] | ： | 内部売上時の仕訳では、消費税科目は計上されない。
内部仕入時の仕訳では、消費税科目が計上される。
内部の債権債務の振替と消費税の除去を別の仕訳で行う。
内部取引における消費税除去の方法について説明した。
内部取引にて消費税が発生した場合、消費税除去の仕訳を起票することになる。
消費税除去仕訳を起票する場合、内部取引用の消費税科目を使用することになる。
また、ProActiveC4の仕様上、内部取引用の消費税科目を使用する仕訳は
別明細形式で連動する必要がある。消費税科目を除去する必要がある仕訳のパターンは
[5 empty] | 「内部取引の仕訳例①、②、③」以外にあるか。 | [25 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 内部取引において消費税は発生させないように部門システム等を刷新する方針ではないのか。 | [23 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 内部取引においては消費税を発生させない方針である。
しかし内部取引すべてで消費税を発生させないようにすることは出来ない。
内部取引において消費税は発生させないようにシステムを刷新していくことを考慮すると
内部取引の仕訳パターンとしては「内部取引の仕訳例③」のみとなる。
③のパターンでも消費税科目が計上されるタイミングが、「売上時のみ」、「仕入時のみ」
[9 empty] | 「売上時と仕入時の両方」の3パターンに分かれる。 | [21 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 消費税科目は売上時、仕入時どちらでも計上される可能性があるが
[11 empty] | 債権債務の振替と消費税除去は別の仕訳で行うということでよいか。 | [19 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → |  | それでよい。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 内部取引で発生した消費税を除去する際に、
[7 empty] | 内部用の消費税科目を使用する理由を再度確認したい。 | [23 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 本体科目と消費税科目が紐づいた状態で残高を確認したいという要求があったと思われる。
ProActiveC4の仕様として、本体科目と消費税科目が別明細で起票される場合
消費税集計帳票にて、本体科目と消費税科目は紐づかなくなる。
本体科目と消費税科目が同一明細となるように起票し直すことで
本体科目と消費税科目の紐づけを行うことができる。
本体科目と消費税科目が別明細で起票される伝票は、輸入仕入取引の伝票および内部取引の
伝票となる。
前者は件数は少ないが、後者は件数が多いため起票し直すことが現実的でない。
前者と後者を区別して、前者のみ起票しなおしする運用を検討した際に、
内部取引用の伝票では、内部用の消費税科目を使用する方針になった。
[9 empty] | これにより、発生した消費税が内部取引によるものか否かの判別ができる。 | [21 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 対外取引の仕訳では基本的に本体科目と消費税科目は同一明細で起票されるという想定か。 | [23 empty] | 主計課
[7 empty] | → |  | その想定である。 | [21 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | Dチーム担当の仕訳入力機能の仕様では、
本体科目と消費税科目を別明細で起票することが必須となっている。
対外取引においても本体科目と消費税科目が別明細になる可能性がある。
[11 empty] | その場合も、同一明細となるように起票し直す必要があるか。 | [19 empty] | 主計課
[11 empty] | → |  | 同一明細で起票し直す必要はある。ただし、スクラッチ開発機能との
連動部分の仕様はチーム横断で検討している段階である。
内部取引に関するProActiveC4の制約を他チームと共有し、仕様を決めていく中で
対外取引では必ず本体科目と消費税科目を同一明細で起票するように
仕訳入力機能の仕様を変更する可能性もある。
[13 empty] | 他チームとの齟齬が無いように議論を進めていく。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | ３． |  |  | データ保管の件（古いデータの削除の方法）
要件定義工程では10年分のデータをProActiveC4で保管する方針となった。
しかし、10年分のデータをProActiveC4内で保持するとProActiveC4の基盤であるクラウドの
使用料が甚大になる。そのため、2,3年分のデータをProActiveC4内で保持し、
[6 empty] | それ以前のデータはProActiveC4から退避し、バックアップテープで保持する方針でよいか。 | [24 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | それでよい。 | [22 empty] | 主計課
[6 empty] | ProActiveC4で2年分保持するか、それとも3年分保持するか。 | [24 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 2年分保持とは、過去2年分と進行年度のデータということか。
[8 empty] | それとも過去1年分と進行年度のデータということか。 | [22 empty] | 主計課
[8 empty] | → |  | どちらでもよい。どちらが良いか。 | [20 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 税務調査に関連して3年前のデータをすぐに出せる状態にする必要がある。 | [18 empty] | 主計課
[12 empty] | → |  | 過去3年分と進行年度のデータを保持する方針がよいか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[14 empty] | → |  | それがよい。 | [14 empty] | 主計課
[16 empty] | → |  | 4年前以前のデータはバックアップを取り
順次ProActiveC4上から削除することとする。
[18 empty] | バックアップはProActiveC4の検証環境に復元することですぐに利用できる | [12 empty] | SCSK北海道
ようにする想定である。
－ 以上 －
Note on AK8: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 4/10は菅原不在でした 返信: 訂正致しました。失礼しました。