## 20250424_外部設計打合せ③
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [20 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  | ホクレン情報システム | [13 empty] | 作成日 | 2025/4/24 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 |  |  |  |  | 2025年4月24日 13:00～15:00 | [8 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 大西
議事内容 |  |  |  |  | 会計システム再構築 会計チーム（Aチーム）第３回外部設計打合せ
＜出席者＞
[5 empty] | ホクレン 経理部 | [9 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[15 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、細川主事、中野職員
[15 empty] | 財務課 | ： | 岩館職員
[5 empty] | ホクレン ICT推進部 | [9 empty] | システム開発課 | ： | 加藤職員、髙野職員、小澤職員、土門職員
[5 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [10 empty] | ： | 宇加江
[5 empty] | SCSK北海道 | [10 empty] | ： | 戸田
[16 empty] | ： | 位田、井上、大西
表記凡例 |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [22 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | （１） | 【打合せ資料①】打合せアジェンダ_20250424.ppt
|  | （２） | 【打合せ資料②】検討シート（xx.会計データの保管）.xlsx
|  | （３） | 【打合せ資料③】【ホクレン様】_課題管理台帳.xlsx
|  | （４） | 【打合せ資料④】 業務機能概要書_xxxx-仕訳伝票明細データ出力 ※確認用.xlsx
|  | （５） | 【打合せ資料⑤】検討シート（振替の整理とProActiveC4での対応案検討）.xlsx
|  | （６） | 【打合せ資料⑥】【個別説明資料】_諸口内訳表の代替イメージ.xlsx
|  | （７） | 【打合せ資料⑦】【ホクレン】 取引・仕訳一覧（支払関連）.xlsx
【議題】
|  | １． | データ保管の件（古いデータの削除の方法）
|  | ２． | 課題棚卸
|  | ３． | 大量データ出力機能のヒアリング
|  | ４． | 「振替」の支払方法時のPAへの連動項目
|  | ５． | 「諸口取引」のPAへの連動項目の確認
|  | ６． | 支払パターンごとの仕訳、発生システムの整理
【議事内容】
|  | １． | データ保管の件（古いデータの削除の方法）
参考資料：【打合せ資料②】検討シート（xx.会計データの保管）.xlsx
参考資料に沿って、会計データの保管方法、削除方法について説明を実施。
要件定義工程にて、過去1年分の支払データ（未支払データ、支払実績データ）を
|  |  | ProActiveC4に保管し、それ以前の支払実績データは削除する方針となった。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 過去1年分の支払データとは削除時点から過去1年分の支払実績データを削除するということか。 | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 進行年度と過去1年分以外の支払実績データが削除対象となる。
[7 empty] | （ホクレン様の場合、2期前の3/31までに支払したデータが削除対象となる。） | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 承知した。 | [16 empty] | 経理課
|  |  | → |  | データ削除はユーザ側で実施することになるのか。 | [19 empty] | 主計課
[5 empty] | → |  | 削除前にバックアップを取得する必要があるため、システム側で実施する方針としてほしい。 | [16 empty] | ◆ | システム開発課
[7 empty] | → | 承知した。 | [16 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | ユーザ側がデータ削除を実施できないようにする制御は可能か。 | [15 empty] | 主計課
[9 empty] | → | 可能である。
ProActiveC4ではログインユーザごとに使用できるメニューを制限することが
できる。そのため、システム管理者のみデータ削除機能をメニューに
[10 empty] | 表示することが可能である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → | データ削除機能では削除してはいけないデータを削除できないように
[11 empty] | なっているのか。 | [13 empty] | 主計課
[11 empty] | → | データ削除機能では、指定した会計期間以前のデータが削除される
仕様である。
誤った会計期間を指定した場合、削除してはいけないデータも削除
されてしまう。
そのため、運用として誤った会計期間を指定しないよう留意する
[12 empty] | 必要がある。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | バックアップデータから検証用のProActiveC4にデータを復元するという運用は | [19 empty] | システム開発課
他社事例としてあるのか。
[5 empty] | → |  | 他社事例としてよくある。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | マスタデータとの整合性に懸念はないのか。 | [16 empty] | システム開発課
[8 empty] | → | マスタデータも併せてバックアップを取得し、復元時にはマスタデータも
[9 empty] | 復元させるため問題ない。 | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | 特定の会計期間のデータのみを復元することは可能か。
それとも、特定の会計期間までの全ての期間のデータを
[10 empty] | 復元することになるのか。 | [14 empty] | システム開発課
[10 empty] | → | 特定の1年分のデータのみを復元することはできない。
例えば2025年にデータ削除を実施する場合は2021年～2024年分のデータを
バックアップとして取得し、2021年分のデータを削除する想定である。
同様に2026年にデータ削除を実施する場合は2022年～2025年分のデータを
[11 empty] | バックアップとして取得し、2022年分のデータを削除する想定である。 | [13 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → | 国税庁や農林水産省に過去3年分のデータを提出した際に不備が発生し、
[12 empty] | それ以前のデータが必要になることがある。 | [12 empty] | システム開発課
[12 empty] | → | 承知した。
バックアップからProActiveC4の保管期間を超過したデータも
参照可能とすることが要件であると認識しておく。
マスタデータと会計データの整合性を保った状態で要件を
[13 empty] | 満たすことができるような運用手順を整理する。 | [10 empty] | ○ | SCSK北海道
|  | ２． | 課題棚卸
参考資料：【打合せ資料③】【ホクレン様】_課題管理台帳.xlsx
|  |  | （１） |  |  |  | No.37「ProActiveC4の勘定消込機能の利用範囲」
制限付き（外貨機能は対象外など）で勘定消込機能は使用可能となったが、他案件での使用実績
|  |  |  | がなく、処理速度にも懸念が残るため、他案件での使用実績ができ次第、動作検証を実施する。 | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | No.41「C/F計算書作成機能の使用有無について」
|  |  |  | 菅原技師補とSCSK北海道大西で整理中である。 | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  |  | No.44「ProActiveC4仕訳データの仕訳予備項目について」
|  |  |  | 他チームと整理中である。 | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  |  | No.45「仕訳の区分と使用する機能の整理」
継続検討とする。
支払に関する仕訳については当打合せ（６．支払パターンごとの仕訳、発生システムの整理）
|  |  |  | にて整理する。 | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  | （５） |  |  |  | No.50「ProActiveC4でアドオン開発する一括支払予定修正機能のPF検証」
|  |  |  | 前回（4/10（木））の打合せにて、一括支払予定修正機能のPF検証について説明済である。 | [20 empty] | SCSK北海道
|  | ３． | 大量データ出力機能のヒアリング
参考資料：【打合せ資料④】 業務機能概要書_xxxx-仕訳伝票明細データ出力 ※確認用.xlsx
参考資料に沿って、ProActiveC4でアドオン開発する大量データ出力機能
|  |  | （仕訳伝票明細データ出力機能）について説明を実施。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 総勘定元帳出力機能のオプション検索にある他の抽出条件を大量データ出力機能に
[5 empty] | 追加することは可能か。 | [19 empty] | 主計課
[5 empty] | → |  | 可能である。
[7 empty] | どのような抽出条件があると良いか検討してほしい。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 金額や仕訳伝票摘要が抽出条件としてあれば、問題ない。 | [15 empty] | ◆ | 主計課
[8 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 参考資料には記載されていないが、仕訳データの「備忘摘要」の項目を予備項目と
同様の扱いとして、何かしらの情報を保持させる可能性がある。
[5 empty] | そのため、弊社開発担当に「備忘摘要」を出力項目として追加するよう依頼する予定である。 | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [17 empty] | 主計課
|  | ４． | 「振替」の支払方法時のPAへの連動項目
参考資料：【打合せ資料⑤】検討シート（振替の整理とProActiveC4での対応案検討）.xlsx
参考資料に沿って、「振替」の支払方法のパターン整理とProActiveC4での運用手順案について
|  |  | 説明を実施。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 「振替」の支払方法において、ProActiveC4連動時に振込先口座情報が未設定となる
[5 empty] | 支払データはどのくらいの頻度で発生するのか。 | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 支払方法が「振替」となる場合は、必ず振込先口座情報が未設定となる。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 承知した。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | ProActiveC4のマスタ情報として支払方法と支払手段と紐付けする必要がある。
「振替」の支払方法と紐づけする支払手段について、"現金"と"振込"のどちらが良いか。
現金の場合、支払予定修正を実施する際に振込先口座情報の初期値が空欄となっている。
振込の場合、支払予定修正を実施する際に振込先口座情報の初期値に何かしらの情報が
[5 empty] | 設定されている。 | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | "現金"と紐付けしてほしい。 | [16 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → | 承知した。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  | ５． | 「諸口取引」のPAへの連動項目の確認
参考資料：【打合せ資料⑥】【個別説明資料】_諸口内訳表の代替イメージ.xlsx
|  |  | 参考資料に沿って、諸口取引のパターンとProActiveC4の運用手順の整理について説明を実施。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 退職金の支払データをProActiveC4に連動する際には、取引先コードとして
諸口取引用コードまたは通常取引用コード（職員コード）のどちらを設定するのが良いか。
諸口取引用コードであれば、ProActiveC4連動時に振込先口座情報を入力することになる。
通常取引用コード（職員コード）であれば、予め退職金支払用の振込先口座情報を
[5 empty] | マスタとして登録しておく必要がある。 | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 諸口取引用の取引先コードを使用して、ProActiveC4連動時に振込先口座情報を
[7 empty] | 入力する想定である。 | [16 empty] | ◆ | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  | ６． | 支払パターンごとの仕訳、発生システムの整理
参考資料：【打合せ資料⑦】【ホクレン】 取引・仕訳一覧（支払関連）.xlsx
参考資料に沿って、支払関連の取引・仕訳一覧について説明を実施。
|  |  | 支払関連の取引において発生する仕訳とその発生元システム（入力機能）について整理したい。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | （１） |  |  |  | No.1「債務科目の振替（資産科目で支払後、適正科目への振替）」
①の雑資産/未払金（入出金時計上）の仕訳は仕訳入力機能を使用する想定である。
③の購買品/購買未払金の仕訳は現業部門が入力する想定である。
④の事業未払金/雑資産の仕訳はProActiveC4の債務振替機能を使用するパターン以外に
仕訳入力機能を使用するパターンも想定している。（④'とする）
このパターンでは、仕訳としては事業未払金/雑資産をProActiveC4の財務会計サブシステムに
連動するが、併せてProActiveC4の債務管理サブシステムにはマイナス金額の支払データ
|  |  |  | （購買未払金△）を連動する想定である。 | [20 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | 承知した。
[6 empty] | 仕訳入力機能として実現可能であるかDチームに確認する。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | No.2「債務科目の振替（建設仮勘定の計上と適正科目への振替）」
①の建設仮勘定/未払金の仕訳と③の固定資産/建設仮勘定の仕訳は仕訳入力機能を使用する
|  |  |  | 想定である。 | [20 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  |  | No.3「債務科目の振替（貯蔵品で購入後、適正科目への振替）」
③の営農推進費/貯蔵品の仕訳は棚卸資産振替入力ではなく、定例取引入力機能を使用する
|  |  |  | 想定である。 | [20 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  |  | No.4「債務科目の振替（誤った科目で支払するが支払を止める）」
③の購買品/購買未払金の仕訳は現業部門が入力する想定である。
⑤の購買未払金/仮受金の仕訳と⑥の未払金△/仮受金△の仕訳はProActiveC4の債務振替機能を
|  |  |  | 使用するパターン以外にProActiveC4（１）④'と同様のパターンも想定している。 | [20 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | （５） |  |  |  | No.6「上流システムでの相殺処理」
|  |  |  | ③の購買未収金△/購買未払金△の仕訳は購買未払金/購買未収金の仕訳が正しい。 | [20 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | （６） |  |  |  | No.8「部門システムでの相殺処理」
①の購買品/購買未払金の仕訳はProActiveC4の財務会計サブシステムに連動し、
併せてProActiveC4の債務管理サブシステムには支払データを連動する想定である。
②の購買未払金/購買品の仕訳はProActiveC4の財務会計サブシステムに連動し、
併せてProActiveC4の債務管理サブシステムにはマイナス金額の支払データ
（購買未払金△）を連動する想定である。
|  |  |  | ③の購買品/購買未払金の仕訳は起票しない想定である。 | [20 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | （７） |  |  |  | No.9「内部振替」
①の購買品△/内部未払金△の仕訳、②の事業雑損失/内部未払金の仕訳、
③の内部未払金△/内部未払金△の仕訳はProActiveC4の財務会計サブシステムに連動するが、
ProActiveC4の債務管理サブシステムには支払データを連動しない想定である。
内部未払金の勘定科目を使用する支払データはProActiveC4の債務管理サブシステムには
|  |  |  | 連動しないと認識しているが、念のため、要件定義工程の議事録等で真偽を確かめてほしい。 | [19 empty] | 〇 | 主計課
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [18 empty] | SCSK北海道
②の事業雑損益/内部未払金の仕訳は費用入力機能を使用する想定である。
|  |  |  | ④の片伝票仕訳（購買品△/、事業雑損失/）は起票されない想定である。 | [20 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | （８） |  |  |  | No.10「借入金返済」
|  |  |  | ①の借入金/当座預金の仕訳は仕訳入力機能を使用する想定である。 | [20 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [18 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －