## 20250515_外部設計打合せ④
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [24 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  | ホクレン情報システム | [17 empty] | 作成日 | 2025/5/15 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 |  |  |  |  | 2025年5月15日 13:00～15:00 | [11 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [8 empty] | 作成者 | SCSK北海道 大西
議事内容 |  |  |  |  | 会計システム再構築 会計チーム（Aチーム）第４回外部設計打合せ
＜出席者＞
[5 empty] | ホクレン 経理部 | [13 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[19 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、細川主事、中野職員
[19 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐、岩館職員
[5 empty] | ホクレン ICT推進部 | [13 empty] | システム開発課 | ： | 髙野職員、小澤職員、土門職員
[5 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [14 empty] | ： | 宇加江
[5 empty] | SCSK北海道 | [14 empty] | ： | 戸田
[20 empty] | ： | 位田、井上、大西
表記凡例 |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [26 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | （１） |  | 【打合せ資料①】打合せアジェンダ_20250515.ppt
|  | （２） |  | 【打合せ資料②】検討シート（xx.人件費計上、支払の仕訳作成）.xlsx
|  | （３） |  | 【打合せ資料③】【ホクレン】 取引・仕訳一覧（支払関連）.xlsx
【議題】
|  | １． | 支払パターンごとの仕訳、発生システムの整理
【議事内容】
|  | １． | 支払パターンごとの仕訳、発生システムの整理
参考資料：【打合せ資料②】検討シート（xx.人件費計上、支払の仕訳作成）.xlsx
【打合せ資料③】【ホクレン】 取引・仕訳一覧（支払関連）.xlsx
人件費計算から仕訳作成、支払までのデータの流れ、実施するシステム、機能について
整理するため、参考資料に沿って説明を実施。
人事給与システムで人件費計算を実施し、スクラッチ開発機能の人件費情報入力で仕訳を作成、
ProActiveC4へデータ連動、ProActiveC4で支払決済確定を実施することを想定している。
|  |  | （ただし、FBデータは人事給与システムで出力する。） | [25 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 人件費支払の出金口座として「北洋銀行」と「北海道信連」があるとされているが、
現行では「北海道信連」のみである。
[5 empty] | また、支払方法として「現金」での支払もない。 | [23 empty] | 財務課
[5 empty] | → | 承知した。
[6 empty] | 今後、人件費支払の出金口座を増やす想定はあるか。 | [22 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | ない。 | [20 empty] | 財務課
[8 empty] | → | 承知した。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | ProActiveC4で支払決済確定を実施するが、FBデータはProActiveC4で出力しないという運用は
[5 empty] | どのように実現するのか。 | [23 empty] | 財務課
[5 empty] | → | ProActiveC4のマスタでは支払方法として様々なパターンを作成することが可能。 | [22 empty] | SCSK北海道
「振込」であっても、「FBデータを出力する振込」、「総合振込依頼書を出力する振込」、
「何も出力しない振込（振込（FBなし））」といったパターンを作成することが可能である。
そのため、「振込（FBなし）」を人件費支払用の支払方法として用意することで、
[6 empty] | 実現する想定である。 | [22 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 給与支払だけではなく、退職金支払についても上記運用という認識で合っているか。 | [20 empty] | 財務課
[8 empty] | → | 退職金支払についてはProActiveC4の総合振込依頼書のフォーマットで出力すると
[9 empty] | 認識している。 | [19 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | 同じ認識である。 | [18 empty] | 主計課
[10 empty] | → | ProActiveC4で開発が必要になるわけではないため、「何も出力しない振込」
[11 empty] | を使用して、人事給与システムでFBデータを出力する運用でも問題ない。 | [17 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → | 承知した。 | [16 empty] | 財務課
|  |  | → |  | 財務担当者が人事給与システムでFBデータ出力するとあるが、人事担当者が正しい。 | [23 empty] | 経理課
[5 empty] | → | 承知した。
[6 empty] | 資料を修正する。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 「振込（FBなし）」の支払方法について、スクラッチ開発機能のマスタにも支払方法として | [23 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 用意する必要があるのではないか。 | [23 empty] | 主計課
[5 empty] | → | スクラッチ開発機能のマスタとして支払方法を増やすと現行の部門システムにも
影響することが懸念される。
そのため、スクラッチ開発機能のマスタとして用意するのではなく、ProActiveC4への
データ連動時にのみ固定的に「振込（FBなし）」の支払方法コードを使用するような
[6 empty] | 運用が良いと思われる。 | [22 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | ProActiveC4へのデータ連動時にどのような条件で「振込（FBなし）」の
[8 empty] | 支払方法コードを使用するのか整理する必要がある。 | [20 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 取引先が「人件費支払先」となる場合を条件とする案はどうか。 | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
[9 empty] | → | それで良い。 | [18 empty] | 主計課
[10 empty] | → | 承知した。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 「FBデータを出力する振込」の支払方法については夜間に自動で支払決済確定を実施する方針
[5 empty] | であるが、「振込（FBなし）」の支払方法についても支払決済確定の自動化の対象とするか。 | [23 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | 現時点では、決められない。 | [21 empty] | 〇 | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。
後日、支払決済確定の自動化について説明する予定である。
[8 empty] | そのときまでに決めてほしい。 | [20 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 手動の場合、支払決済確定を実施するタイミングはいつになるのか。 | [19 empty] | 財務課
[9 empty] | → | ProActiveC4へ支払データが連動された後であれば、どのタイミングでも
[10 empty] | 実施可能である。 | [18 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → | 支払決済確定を実施することで起票される仕訳の起票日には、
[11 empty] | 支払予定日付と同じ日付が入力されるという認識で合っているか。 | [17 empty] | 財務課
[11 empty] | → | そのとおり。
支払決済確定を実施する画面にて、「支払決済日付」の項目に入力した
日付がセットされる仕様である。
そのため、支払予定日付を「支払決済日付」の項目に入力することで
[12 empty] | 仕訳の起票日が支払予定日付と同じ日付となる。 | [16 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | → | 人件費支払は毎月21日に支払することになるため、2営業日前の
[13 empty] | 日中に21日を指定して支払決済確定するという認識で合っているか。 | [15 empty] | 主計課
[13 empty] | → | そのとおり。 | [14 empty] | SCSK北海道
参考資料に沿って、支払関連の取引・仕訳一覧について説明を実施。
|  |  | 支払関連の取引において発生する仕訳とその発生元システム（入力機能）について整理したい。 | [25 empty] | SCSK北海道
|  |  | （１） |  |  | No.12「給与支払と住民税の納付」
①の人件費/未払金の仕訳は人件費/未払金、人件費/預り金の仕訳が正しい。
②の預り金/未払金の仕訳は仕訳入力機能を使用する想定である。
③、④の未払金/当座預金の仕訳はProActiveC4の支払決済確定で起票する想定であるが、
|  |  | FBデータの出力は人事給与システムを使用する想定である。 | [25 empty] | 主計課
|  |  | → |  | 承知した。 | [23 empty] | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  | No.13「社会保険料等の支払」
社会保険料等の支払は「納付書支払」となる。
|  |  | そのため、ProActiveC4で支払決済確定を実施するが、FBデータは出力しない。 | [25 empty] | 主計課
|  |  | → |  | 承知した。 | [23 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | 「納付書支払」の支払方法における出金口座はどのように決まるのか。 | [22 empty] | 財務課
[6 empty] | → |  | 取引先コードに紐づく支払決済条件で出金口座が決まる。
ProActiveC4の取引先マスタには、支払決済条件という情報があり、支払方法、
出金口座、振込先口座情報が必要となる。
FBデータや総合振込依頼書による「振込」の支払方法の場合は振込先口座の情報から
出金口座を導出可能であるため、支払決済条件の情報として出金口座の情報は
不要であるが、「納付書支払」の支払方法については振込先口座の情報がないため、
[8 empty] | 出金口座を指定する必要がある。 | [20 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 現行のマスタでは支払方法と出金口座の情報を紐付けして管理していない。 | [19 empty] | 財務課
[9 empty] | → | 「納付書支払」の支払方法における出金口座が特定のものになるのであれば、
その口座を支払決済条件のマスタに登録すれば良いと思われる。
「納付書支払」の支払方法であるが、支払パターンによって出金口座が
[10 empty] | 異なるケースはあるのか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → | 「納付書支払」の支払方法は基本的には出金口座が「北海道銀行」となるが、
[11 empty] | 社会保険料等の支払においては「北信連」となる。 | [17 empty] | 財務課
[11 empty] | → | 承知した。
「納付書支払」の支払方法におけるマスタ設定については、
[12 empty] | Bチームと検討する。 | [15 empty] | 〇 | SCSK北海道
[12 empty] | → | 支払期日間際に納付書が届き、通常とは異なる出金口座で支払する
ケースが存在する。
[13 empty] | 業務上、どのような対応をすれば良いか。 | [15 empty] | 財務課
[13 empty] | → | ProActiveC4に連動される支払予定データの出金口座情報と異なる
[14 empty] | 出金口座で支払するということか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[14 empty] | → | そのとおり。 | [13 empty] | 財務課
[15 empty] | → | 上記であれば、支払予定修正機能で出金口座を変更し、
[16 empty] | 支払決済確定することになる。 | [12 empty] | SCSK北海道
[16 empty] | → |  | 承知した。 | [10 empty] | 財務課
|  |  | 社会保険料等の支払は「未払金（入出金時計上）」の科目を使用するという認識で合っているか。 | [25 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | 「未払金」の科目を使用する想定である。 | [22 empty] | 主計課
[6 empty] | → |  | いくつかの支払パターンで「未払金（入出金時計上）」の科目を使用することを
想定している。
[8 empty] | 「未払金（入出金時計上）」の科目を使用することは確定で良いか。 | [19 empty] | 〇 | SCSK北海道
[8 empty] | → | 確定ではない。 | [19 empty] | 主計課
[9 empty] | → | 承知した。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  | No.16「組み戻し」
|  |  | ④の仮受金/未払金の仕訳は仕訳入力機能を使用する想定である。 | [25 empty] | 主計課
|  |  | → |  | 承知した。 | [23 empty] | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  | No.17「家畜市場予納金返金（事業前受金の残高支払）」
②の販売未収金/販売品の仕訳は部門システムにて入力する想定である。
④の事業前受金/未払金の仕訳は発生しない。
③の事業前受金/販売未収金の仕訳の後に余った事業前受金を振替する事業前受金/預り金の仕訳を
V-ONEで入力し、仕訳入力機能で預り金/未払金の仕訳を入力する想定である。
|  |  | （現時点では未確定であるが、預り金に相当する科目を使用する） | [25 empty] | 主計課
|  |  | → |  | 承知した。 | [23 empty] | SCSK北海道
|  |  | （５） |  |  | No.23「緊急支払」
③の費用/未払金の仕訳は借方の科目によって伝票発生元システムが変わるが、
仕訳入力機能を使用する想定はない。
④の未払金/仮払金の仕訳はProActiveC4の債務振替入力機能を使用するパターン以外に
仕訳入力機能を使用するパターンも想定している。（④'とする）
このパターンでは仕訳としては未払金/仮払金をProActiveC4の財務会計サブシステムに連動するが、
併せてProActiveC4の債務管理サブシステムにマイナス金額の支払データ（未払金△）を
|  |  | 連動する想定である。 | [25 empty] | 経理課
|  |  | → |  | いくつかの支払パターンで同様の想定がされているが、最終的にはProActiveC4の
債務振替入力機能を使用するパターンと仕訳入力機能を使用するパターンの
[5 empty] | どちらを使用するのか統一することが望ましいと思われる。 | [23 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | システム上は両方とも実現可能として、運用上でどちらにするか決めることにしたい。 | [22 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。
[8 empty] | Dチームにも伝達する。 | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  | （６） |  |  | No.24「自動引落データの取込（DCカード支払）」
|  |  | ①の費用/未払金（入出金時計上）の仕訳は借方の科目によって伝票発生元システムが変わる。 | [25 empty] | 主計課
|  |  | → |  | 承知した。 | [23 empty] | SCSK北海道
|  |  | （７） |  |  | No.25「自動引落データの取込（銀行手数料支払）」
|  |  | ①の費用/未払金（入出金時計上）の仕訳は経費システムを使用する想定である。 | [25 empty] | 主計課
|  |  | → |  | 承知した。 | [23 empty] | SCSK北海道
「引落」の支払方法についても「納付書支払」と同様に、ProActiveC4連動時に出金口座を
設定する必要がある。
|  |  | 「引落」の支払方法については出金口座が特定のものになるのか。 | [25 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 銀行手数料支払のケースでは各金融機関の各口座が出金口座となる。 | [23 empty] | 財務課
[5 empty] | → | 承知した。
[6 empty] | 「納付書支払」の支払方法と併せて、マスタ設定についてBチームと検討する。 | [21 empty] | 〇
「一括決済」、「外国送金」の支払方法についても同様に出金口座が必要になるが、
[6 empty] | これらの支払方法については出金口座が特定のものになるのか。 | [22 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 「一括決済」の支払方法については「北海道銀行」、
[8 empty] | 「外国送金」の支払方法については「三菱UFJ銀行」と特定のものになる。 | [20 empty] | 財務課
[8 empty] | → | 承知した。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | （８） |  |  | No.26「一括決済支払」
支払決済確定時に支払方法が「一括決済」となる場合は②の購買未払金/未払金の仕訳が
|  |  | 起票されるという認識で合っているか。 | [25 empty] | 主計課
|  |  | → |  | そのとおり。 | [23 empty] | SCSK北海道
|  |  | （９） |  |  | No.27「全農購買代金照合」
③の購買品/購買未払金の支払データはProActiveC4の債務管理サブシステムに連動しない
|  |  | 想定であるが、どのような条件で連動しないデータを判断するのか。 | [25 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 取引先コード、業種、伝票発生元システムを条件として判断する。 | [23 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | 承知した。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  | （１０） |  |  |  | No.28「消費税の納付」
①の立替金/預金の仕訳は未払金を介在させることになる。
仕訳入力機能で立替金/未払金の仕訳を入力し、ProActiveC4の債務管理サブシステムに
|  |  | 支払データを連動して、支払決済確定で未払金/預金の仕訳を起票する想定である。 | [25 empty] | 主計課
|  |  | → |  | 承知した。 | [23 empty] | SCSK北海道
|  |  | （１１） |  |  |  | No.9「内部振替」
①の購買品△/内部未払金△、②の事業雑損失/内部未払金、③の内部未払金△/内部未払金△の
支払データはProActiveC4の債務管理サブシステムに連動しない想定であるが、
|  |  | 勘定科目（内部未払金）を条件として連動しないデータを判断するのか。 | [25 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 相手先を条件として判断する。 | [23 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | 承知した。 | [22 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －