## 20250522_外部設計打合せ⑤
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  | ホクレン情報システム | [11 empty] | 作成日 | 2025/5/22 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 |  |  |  |  | 2025年5月22日 13:00～15:00 | [6 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 大西
議事内容 |  |  |  |  | 会計システム再構築 会計チーム（Aチーム）第０５回外部設計打合せ
＜出席者＞
[5 empty] | ホクレン 経理部 | [7 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[13 empty] | 経理課 | ： | 細川主事、中野職員
[13 empty] | 財務課 | ： | 岩館職員
[5 empty] | ホクレン ICT推進部 | [7 empty] | システム開発課 | ： | 加藤職員、小澤職員、土門職員
[5 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [8 empty] | ： | 鈴木
[5 empty] | SCSK北海道 | [8 empty] | ： | 戸田、合田
[14 empty] | ： | 位田、井上、大西
表記凡例 |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | （１） |  | 【打合せ資料①】打合せアジェンダ_20250522.ppt
|  | （２） |  | 【打合せ資料②】検討シート（xx.会計データの保管）.xlsx
|  | （３） |  | 【打合せ資料③】検討シート（勘定科目マスタデータ追加時の手順）.xlsx
|  | （４） |  | 【打合せ資料④】検討シート（取引先マスタデータ追加時の手順）.xlsx
【議題】
|  | １． | データ保管の件（古いデータの削除の方法）
|  | ２． | 勘定科目マスタとCFマスタの関係
|  | ３． | 取引先マスタとその関連マスタの運用整理
【議事内容】
|  | １． | データ保管の件（古いデータの削除の方法）
参考資料：【打合せ資料②】検討シート（xx.会計データの保管）.xlsx
参考資料に沿って、会計データの保管、バックアップデータの復元方法について説明を実施。
ProActiveC4では過去3年分と進行年度の会計データをProActiveC4に保管し、
それ以前のデータはバックアップデータに保管する想定である。
また、前々回（2025/4/24）の打合せにて、過去3年以前のデータを参照可能とするために、
バックアップデータからの復元方法について整理してほしいと要望を受けている。
バックアップ、復元方法については以下を考えている。
バックアップ：年次でProActiveC4財務会計データの全件バックアップを実施。
（この時点でProActiveC4に保管されている全ての年度の財務会計データが対象となる。）
例えば、2032年の6月にバックアップを実施する場合、2028年度～2031年度と2032年度の3～6月の
データをバックアップし、2028年度のデータは削除する。
（各バックアップデータにはバックアップを実施する年度の3月～6月のデータと過去4年分の
データが保管されることになる。）
復元方法：バックアップデータが必要になる際は、必要になる年度のバックアップデータを
|  |  | ProActiveC4検証環境に復元する。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 上記方法の場合、ある年度のデータが複数のバックアップデータに重複して保管される
[5 empty] | ことになるが、復元時に問題はないのか。 | [17 empty] | 主計課
[5 empty] | → | バックアップデータを複数選択して復元することはないと想定している。
必要になる年度が保管されているバックアップデータを1つ選択して復元する
[6 empty] | ことになるため、重複していても問題はない。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | バックアップデータの容量に懸念はないのか。 | [14 empty] | 主計課
[8 empty] | → | HISと調整している。
[9 empty] | 保管方法にもよるが膨大なコストになることはないと想定している。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | バックアップデータ復元時には、ProActiveC4のマスタ情報は最新の状態であると思われる。
[5 empty] | バックアップデータと整合性が取れるのか。 | [17 empty] | 主計課
[5 empty] | → | ProActiveC4のマスタ情報は物理削除しない運用を想定している。
（不要なマスタ情報には「使用不可」フラグをセットすることで、伝票入力で使用
することはできないが、マスタ情報としてデータは存在する状態となる。）
そのため、バックアップデータを復元しても、マスタ情報と会計データの整合性を
[6 empty] | 取ることができる。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | スクラッチ開発機能からProActiveC4へ連動するマスタ情報についても
[8 empty] | バックアップデータと整合性が取れるのか。 | [14 empty] | 主計課
[8 empty] | → | スクラッチ開発機能側でマスタ情報を物理削除する場合であっても、
ProActiveC4連動時には「使用不可」としてマスタ情報を連動することを
[9 empty] | 想定している。 | [13 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | スクラッチ開発機能側もマスタ情報を物理削除することはないため、
[10 empty] | 整合性を取ることが可能である。 | [12 empty] | HIS
|  |  | → |  | 電子帳簿保存の観点からバックアップデータが改ざんされていないことを証明する
必要があると認識している。
[5 empty] | バックアップデータにタイムスタンプを付与するなど、過去事例があれば教えてほしい。 | [17 empty] | システム開発課
[5 empty] | → | 過去事例としてはバックアップを実施するツールのログ情報を用いて
[6 empty] | 改ざんされていないことの証明としているケースがある。 | [16 empty] | SCSK北海道北海道
[6 empty] | → |  | 上記についてはバックアップツールや保管方法と併せて、HISと検討する。 | [13 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  | ２． | 勘定科目マスタとCFマスタの関係
参考資料：【打合せ資料③】検討シート（勘定科目マスタデータ追加時の手順）.xlsx
参考資料に沿って、ProActiveC4の勘定科目マスタ、関連するマスタのメンテナンス手順について
|  |  | 説明を実施。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | （１） |  |  | 目節科目の追加・変更がある場合（C/F勘定科目の追加・変更なし）
スクラッチ開発機能からProActiveC4に勘定科目マスタの情報を連動する際には、
勘定科目毎に紐づくC/F勘定科目コードの情報が必要になる。
そのため、スクラッチ開発機能にもC/F勘定科目マスタに相当するデータ連動用アドオンテーブルを
保持する想定である。
目節科目を追加する場合、スクラッチ開発機能の勘定科目マスタのメンテナンスで
どのC/F勘定科目コードと紐づくのかを併せて設定してほしい。
その後、スクラッチ開発機能の勘定科目マスタの情報をProActiveC4へ連動し、
|  |  | ProActiveC4の勘定科目マスタに反映する。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  | 目節科目の追加・変更がある場合（C/F勘定科目を新規追加）
スクラッチ開発機能の勘定科目マスタのメンテナンスの結果、C/F勘定科目の新規追加が
必要になる場合は、ProActiveC4のC/F勘定科目マスタのメンテナンスと併せて、
スクラッチ開発機能のデータ連動用アドオンテーブル（C/F勘定科目マスタに相当）も
|  |  | メンテナンスする必要がある。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | ProActiveC4のC/F勘定科目マスタの情報をスクラッチ開発機能に自動連動することになるのか。 | [17 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 自動連動の想定はない。
C/F勘定科目の新規追加の発生頻度は低く、連動機能の開発にコストも掛かるため、
[6 empty] | 手動メンテナンスで良いと思われる。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 承知した。
手動メンテナンスの場合、スクラッチ開発機能のデータ連動用アドオンテーブル
（C/F勘定科目マスタに相当）を誰がどのようにメンテナンスするのか
[8 empty] | 整理する必要がある。 | [14 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 上記についてはDチームと検討して、保守作業としてメンテナンスする想定とした。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  | 勘定科目とC/F勘定科目の紐づけが変わる場合
勘定科目とC/F勘定科目の紐づけが変わる場合はProActiveC4の勘定科目マスタを
メンテナンスする必要がある。
|  |  | 併せて、スクラッチ開発機能の勘定科目マスタもメンテナンスする必要がある。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | スクラッチ開発機能のデータ連動用アドオンテーブル（C/F勘定科目マスタに相当）は
[5 empty] | メンテナンスする必要がないという認識で合っているか。 | [17 empty] | 主計課
[5 empty] | → | そのとおり。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  | 科目摘要の追加・変更がある場合
科目摘要の追加・変更がある場合はスクラッチ開発機能の科目摘要マスタを
メンテナンスする必要がある。
そして、科目摘要マスタの情報をProActiveC4に連動することで、ProActiveC4の
|  |  | 補助科目マスタに反映することになる。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | スクラッチ開発機能の科目摘要マスタでは科目摘要自体の登録と勘定科目との紐付けの
[5 empty] | 2段階で管理している。 | [17 empty] | HIS
[5 empty] | → | 科目摘要が追加されても、どの勘定科目とも紐付けされないケースがあるということか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | そのとおり。
科目摘要が追加され、何らかの勘定科目と紐付けされた場合に科目摘要のマスタ情報を
[8 empty] | ProActiveC4へ連動することになると思われる。 | [14 empty] | HIS
[8 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | （５） |  |  | C/F勘定科目内訳を変更する場合
C/F勘定科目内訳を変更する場合、ProActiveC4のC/F勘定科目内訳マスタを
メンテナンスする必要がある。
また、スクラッチ開発機能のデータ連動用アドオンテーブル（C/F勘定科目マスタに相当）には
C/F勘定科目内訳の情報も保持させる想定である。
そのため、スクラッチ開発機能のデータ連動用アドオンテーブル（C/F勘定科目マスタに相当）も
|  |  | メンテナンスする必要がある。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | C/F勘定科目内訳の情報はどこで使用されるのか。 | [17 empty] | HIS
[5 empty] | → | スクラッチ開発機能で仕訳を起票する際に、勘定科目の発生理由の情報として、
[6 empty] | C/F勘定科目内訳を選択することになる。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 菅原技師補とSCSK北海道大西でC/F勘定科目やC/F勘定科目内訳のマスタ設定について
整理していると認識しているが、現時点の構想からC/F勘定科目内訳のバリエーションが
[8 empty] | 変わることはあるのか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | あると思われる。 | [13 empty] | 主計課
[9 empty] | → | スクラッチ開発機能の仕訳入力機能で入力する仕訳であれば、入力時に
C/F勘定科目内訳を選択することができるが、ProPlusなど改修しないシステムが
発生元となる仕訳について、C/F勘定科目内訳のバリエーションがある場合は、
正しい内訳を選択するための対応を検討する必要がある。
そのため、現時点で可能な限り確定した情報でC/F勘定科目内訳を整理し、
[10 empty] | C/F勘定科目内訳のバリエーションを確定させたい。 | [12 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | 主計課
|  |  | （６） |  |  | B/SやP/Lの出力項目を変更する場合
B/SやP/Lの出力項目を変更する場合、ProActiveC4のB/S・P/Lマスタを
|  |  | メンテナンスする必要がある。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | （７） |  |  | 合計残高試算表の出力項目を変更する場合
合計残高試算表の出力項目を変更する場合、ProActiveC4の合計残高試算表マスタを
|  |  | メンテナンスする必要がある。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | （８） |  |  | 支払決済確定時の仕訳で貸方に計上する勘定科目を変更する場合（預金科目など）
支払決済確定時の仕訳で貸方に計上する勘定科目を変更する場合、ProActiveC4の
|  |  | 自社口座マスタをメンテナンスする必要がある。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | （９） |  |  | 勘定科目のグループを変更する場合
ProActiveC4では勘定科目をグループ化して、内訳別集計表や総勘定元帳で特定の
勘定科目グループの残高のみを出力することが可能。
勘定科目のグループを変更する場合、ProActiveC4の科目グループマスタを
|  |  | メンテナンスする必要がある。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | （１０） |  |  |  | 支払決済確定時の仕訳に借方に計上する勘定科目（債務科目）を追加・変更する場合
支払決済確定時の仕訳で借方に計上する勘定科目を追加・変更する場合、ProActiveC4の
|  |  | 取引種類マスタをメンテナンスする必要がある。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | （１１） |  |  |  | 債務科目の振替に使用する勘定科目を追加・変更する場合
ProActiveC4の債務振替入力機能で債務科目の振替に使用する勘定科目を追加・変更する場合、
|  |  | ProActiveC4の債務振替種類マスタをメンテナンスする必要がある。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | （１２） |  |  |  | 一括決済対象データの支払決済確定時に、事業未払金の相手科目（貸方）として
計上される勘定科目を追加・変更する場合
一括決済対象データの支払決済確定時に、事業未払金の相手科目（貸方）として計上される
|  |  | 勘定科目を追加・変更する場合、ProActiveC4の手形種類マスタをメンテナンスする必要がある。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | （１３） |  |  |  | 款科目や項科目を追加する場合
款科目や項科目を追加する場合、共通マスタとスクラッチ開発機能の勘定科目マスタを
メンテナンスする必要がある。
このとき、（１）のケースと同様、どのC/F勘定科目と紐づくのかを併せて設定してほしい。
その後、スクラッチ開発機能の勘定科目マスタの情報をProActiveC4へ連動し、ProActiveC4の
勘定科目マスタに反映する。
併せて、款科目や項科目が集約する目節科目を設定するため、ProActiveC4の統括科目設定を
|  |  | メンテナンスする必要がある。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 共通マスタの勘定科目マスタではなく、ホストの勘定科目マスタという表現が妥当である。 | [17 empty] | HIS
[5 empty] | → | 承知した。
[6 empty] | 資料を修正する。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  | （１４） |  |  |  | その他確認事項
組替仕訳でしか使用しない勘定科目が存在する。
上記の勘定科目はスクラッチ開発機能で使用しないため、ProActiveC4の勘定科目マスタにのみ
|  |  | 保持する運用を想定しているが、懸念事項はあるか。 | [19 empty] | 主計課
|  |  | → |  | スクラッチ開発機能の勘定科目マスタには保持しないということか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | そのとおり。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → |  | スクラッチ開発機能からProActiveC4に勘定科目マスタの情報を連動する際には、
全件更新を想定しているため、スクラッチ開発機能の勘定科目マスタにない
勘定科目は削除されてしまうことが懸念される。
[8 empty] | しかし、特定の勘定科目のみ削除されないようにすることは可能である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 上記のような勘定科目があることを想定しておいてほしい。 | [13 empty] | 主計課
[9 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  | ３． | 取引先マスタとその関連マスタの運用整理
参考資料：【打合せ資料④】検討シート（取引先マスタデータ追加時の手順）.xlsx
参考資料に沿って、ProActiveC4の取引先マスタ、関連するマスタのメンテナンス手順について
|  |  | 説明を実施。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | （１） |  |  | 支払先を追加する場合、または、決済条件を追加する場合
（ProActiveC4取引先マスタのメンテナンスが必要となる場合）
共通マスタ、スクラッチ開発機能の決済条件とProActiveC4の支払決済条件の粒度は異なる。
そのため、共通マスタ、スクラッチ開発機能で決済条件を追加する場合でもProActiveC4の
支払決済条件として追加する必要がないケースがあると想定している。
上記を判断するために、スクラッチ開発機能に共通マスタ、スクラッチ開発機能の決済条件から
ProActiveC4の支払決済条件コードを導出するためのデータ連動用アドオンテーブルを保持する
想定である。
支払先を追加する場合、または、決済条件を追加する場合（ProActiveC4取引先マスタの
メンテナンスが必要となる場合）、共通マスタの名称住所マスタや決済条件マスタ、
サイト条件マスタ等とスクラッチ開発機能の関連するマスタをメンテナンスする必要がある。
その後、データ連動用アドオンテーブル（ProActiveC4の支払決済条件コード導出用）に
追加する支払先と決済条件の情報を登録する。
そして、スクラッチ開発機能の関連するマスタ情報をProActiveC4へ連動し、ProActiveC4の
|  |  | 取引先マスタに反映する。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | データ連動用アドオンテーブル（ProActiveC4の支払決済条件コード導出用）の詳細な内容、
[5 empty] | 作り方について、Aチーム打合せで議論する必要はないのか。 | [16 empty] | 〇 | 主計課
[5 empty] | → | Bチームと検討中である。
[6 empty] | 検討した結果は経理部様に報告する。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | どのタイミングまでに決める想定であるのか。 | [14 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 外部設計工程の中で決める想定である。 | [13 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | 主計課
|  |  | （２） |  |  | 決済条件を追加する場合（ProActiveC4取引先マスタのメンテナンスが必要ない場合）
決済条件を追加する場合（ProActiveC4取引先マスタのメンテナンスが必要ない場合）、
共通マスタの決済条件マスタやサイト条件マスタとスクラッチ開発機能の関連するマスタを
メンテナンスする必要がある。
その後、データ連動用アドオンテーブル（ProActiveC4の支払決済条件コード導出用）を参照して、
ProActiveC4の支払決済条件として追加する必要がなければ、スクラッチ開発機能の
|  |  | 関連するマスタ情報をProActiveC4へ連動しない。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  | 金融機関情報を変更する場合（店舗の統廃合など）
店舗の統廃合などによって金融機関情報を変更する場合、最新の全銀協の金融機関データを基に、
共通マスタとスクラッチ開発機能の金融機関情報に関連するテーブルを
メンテナンスする必要がある。
併せて、ProActiveC4の金融機関マスタもメンテナンスする必要がある。（自動連動）
金融機関情報の変更によって、共通マスタ、スクラッチ開発機能の決済条件で振込先口座情報に
変更がある場合、スクラッチ開発機能のデータ連動用アドオンテーブル（ProActiveC4の
支払決済条件コード導出用）に変更情報を反映する。
その後、スクラッチ開発機能の関連するマスタ情報をProActiveC4へ連動し、ProActiveC4の
取引先マスタに反映する。
また、共通マスタ、スクラッチ開発機能の出金口座情報に変更がある場合、変更情報を基に
|  |  | 手動でProActiveC4の自社口座マスタをメンテナンスする必要がある。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 出金口座情報はProActiveC4でのみ使用する想定であるため、
共通マスタ、スクラッチ開発機能のマスタ情報として出金口座情報を保持するかどうかは
[5 empty] | 未確定である。 | [17 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 承知した。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  | 振込先口座情報の修正が必要なケースについて
スクラッチ開発機能からProActiveC4へ支払データ連動後に、ProActiveC4の金融機関マスタ
メンテナンス（店舗の統廃合）によって、振込先口座情報に変更がある場合、ProActiveC4で
支払決済確定を実施し、FBデータ出力すると最新の振込先口座情報が導出されない。
そのため、ProActiveC4への支払データ連動前に金融機関情報の変更（店舗の統廃合）を
検知することができれば良いが、できない場合は以下の運用が必要になる。
例えば、4/2の夜間にProActiveC4の金融機関マスタメンテナンスが実施される場合、
同タイミングで支払決済確定されるデータについては、翌日4/3の日中に支払決済確定取消を実施し、
一括支払予定修正機能で振込先口座情報を変更する必要がある。
4/2の夜間以降に支払決済確定を実施する支払データについては、支払決済確定の実施前に
|  |  | 一括支払予定修正機能で振込先口座情報を変更する必要がある。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 支払決済確定取消の処理時間はどのくらいになるのか。 | [17 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 支払決済確定バッチの処理時間（約70分程度）と同様、または、もう少し短い時間
[6 empty] | になると考えられる。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 支払決済確定取消を実施後に再度支払決済確定の実施が必要になるという
[8 empty] | 認識で合っているか。 | [14 empty] | 主計課
[8 empty] | → | そのとおり。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 統廃合された金融機関情報が振込先口座情報に含まれている支払予定データは
[5 empty] | どのように検知するのか。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → | 一括支払予定修正機能では振込先金融機関情報、店舗情報を検索条件として
支払予定データを絞込することが可能である。
[6 empty] | そのため、当機能で検知することが可能であると考えられる。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
－ 以上 －