## 20250529_外部設計打合せ⑥
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [22 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  | ホクレン情報システム | [15 empty] | 作成日 | 2025/5/29 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 |  |  |  |  | 2025年5月29日 13:00～15:00 | [10 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 大西
議事内容 |  |  |  |  | 会計システム再構築 会計チーム（Aチーム）第６回外部設計打合せ
＜出席者＞
[5 empty] | ホクレン 経理部 | [11 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[17 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、細川主事、中野職員
[5 empty] | ホクレン ICT推進部 | [11 empty] | システム開発課 | ： | 小澤職員、土門職員
[5 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [12 empty] | ： | 宇加江
[5 empty] | SCSK北海道 | [12 empty] | ： | 戸田
[18 empty] | ： | 位田、井上、大西
表記凡例 |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [24 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | （１） |  | 【打合せ資料①】打合せアジェンダ_20250529.ppt
|  | （２） |  | 【打合せ資料②】ホクレン様 勘定科目体系案.xlsx
|  | （３） |  | 【打合せ資料③】ホクレン様 組織体系マスタ設定
【議題】
|  | １． | 勘定科目体系案の説明
|  | ２． | 組織体系案の説明
【議事内容】
|  | １． | 勘定科目体系案の説明
参考資料：【打合せ資料②】ホクレン様 勘定科目体系案.xlsx
参考資料に沿って、勘定科目体系案について説明を実施。
現行システムの勘定科目コードは10桁であるが、新会計システムの勘定科目コードは８桁に
することで対応する
そのため、現行の目科目コード、節科目コードの各2桁を各1桁（0～9およびA～Zの36種類）に
置換して対応する方法が必要となる。
ProActiveでは、勘定科目コードを確定後、関連する帳票構成、統括科目（帳票表示用の集計科目）
の設定がセットアップ作業として必要になる。
当資料の「新勘定科目コード」シートに上記の案で置換した勘定科目コード一覧を記載している。
|  |  | 勘定科目体系案の内容を確認いただき、変更したい点や疑問・不明点があれば提示してほしい。 | [23 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | システム刷新後はスクラッチ開発機能の勘定科目コードも8桁になると認識している。
スクラッチ開発機能の勘定科目コードについても、上記の案によって、現行システムの
[5 empty] | 勘定科目コードから8桁に置換したものになるということか。 | [21 empty] | 経理課
[5 empty] | → | そのとおり。 | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 「内部売上勘定」の科目は目、節科目コードで売上元、売上先の業種を管理する想定である。
[5 empty] | そのため、「新勘定科目コード」シートの「内部売上勘定」の科目を細分化する必要がある。 | [21 empty] | 経理課
[5 empty] | → | 承知した。 | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 2025年6月末までに新勘定科目コードを決定してほしい。 | [20 empty] | 〇 | SCSK北海道
[6 empty] | → | 承知した。 | [19 empty] | 経理課
|  |  | → |  | 外部設計工程で「未払金（入出金時計上）」の科目を新規追加するのか否かという
議論になった。
[5 empty] | 上記の科目は新規追加する方針で良いか。 | [21 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | 出金時計上する未払金を通常の未払金の科目で起票する場合、ProActiveC4で債務振替を
する際に、債務振替の対象となるか否かを判別できなくなることを懸念している。
ProActiveC4の債務振替入力機能では、出金時計上する未払金の伝票を
[6 empty] | 債務振替の対象外とすることは可能か。 | [20 empty] | 経理課
[6 empty] | → | ProActiveC4の債務振替入力機能では、勘定科目で債務振替の対象データを
絞込することができない。
[7 empty] | 支払予定日付で対象データを絞込する運用になる。 | [19 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 承知した。 | [18 empty] | 経理課
[5 empty] | → | スクラッチ開発機能の仕訳入力機能にて、未払金が計上された伝票の未払金を
他の科目に振替して残高を消込することを考えている。
上記において、「未払金（入出金時計上）」の科目を使用することなく、
出金時計上する未払金の伝票を振替対象から除外することが可能であれば、
[6 empty] | 「未払金（入出金時計上）」の科目の新規追加は不要になると考えている。 | [20 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 伝票に出金時計上を区分するフラグを設ける等の対応ができれば、
「未払金（入出金時計上）」の科目を使用することなく、出金時計上する未払金の伝票と
[7 empty] | 通常の未払金の伝票を区別して、振替対象外とする設計ができると考えられる。 | [19 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 承知した。
スクラッチ開発機能の仕訳入力機能の仕様次第で、「未払金（入出金時計上）」
[8 empty] | の科目を追加するか否かを決定する。 | [17 empty] | 〇 | 経理課
[8 empty] | → | 承知した。
[9 empty] | 上記について、Dチームに確認する。 | [16 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  | → |  | ProActiveC4では節科目を一般科目として、それ以外（款、項、目科目）を統括科目として
設定することを考えている。
また、帳票構成の設定として、各科目（款、項、目、節）レベルの階層で帳票出力が
[5 empty] | できるように、帳票レイアウトのパターンを複数用意することを考えている。 | [21 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | 節科目レベルの階層が仕訳で使用する勘定科目という認識で合っているか。 | [20 empty] | 主計課
[6 empty] | → | そのとおり。 | [19 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 現行では項科目レベルの階層で帳票を出力している。 | [18 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 目科目レベルの階層で帳票を出力できるようにする必要はあるか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | 目科目レベルの階層でも帳票を出力できるようにしてほしい。 | [15 empty] | ◆ | 主計課
[10 empty] | → | 承知した。
[11 empty] | 目科目レベルも統括科目とすることにする。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | 組替仕訳は元帳領域で通常仕訳と区別すると認識している。
そのため、帳票構成の設定としては、組替仕訳と通常仕訳を合わせて出力するパターンと
組替仕訳を除いた通常仕訳のみで出力するパターンの2種類が必要になると思われる。
[6 empty] | 帳票構成の設定では、異なる元帳領域を跨いで設定することが可能であるのか。 | [20 empty] | 主計課
[6 empty] | → | そうではない。
帳票構成の設定は元帳領域ではなく、勘定科目の情報を基に設定する。
そのため、通常の科目に組替仕訳用の科目を含めた形で出力するパターンと
[7 empty] | 通常の科目のみで出力するパターンの2種類を帳票構成で設定することになる。 | [19 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 勘定科目マスタとしては、組替仕訳用の科目も通常の科目の勘定科目体系に含める
[8 empty] | 必要があるということか。 | [18 empty] | 主計課
[8 empty] | → | そのとおり。 | [17 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | 組替仕訳用の科目は節科目レベルの階層に登録することになるのか。 | [16 empty] | 主計課
[10 empty] | → | そのとおり。
組替仕訳はProActiveC4で入力することになるため、節科目レベルの
階層で登録する必要がある。
組替仕訳用の科目の勘定科目コードについては、組替仕訳用の科目を
ProActiveC4の勘定科目マスタにのみ保持する想定であれば、
通常の科目と採番体系を統一する必要はない。
[11 empty] | （組替仕訳用の科目のみ勘定科目コードを6桁にする等が可能。） | [15 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → | 勘定科目マスタの情報はスクラッチ開発機能からProActiveC4に
[12 empty] | 自動連動する想定であるか。 | [14 empty] | 経理課
[12 empty] | → | その想定である。 | [13 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | → | スクラッチ開発機能の勘定科目マスタにもProActiveC4の
勘定科目マスタの全量を保持する方針が良いと思われる。
ProActiveC4で入力する組替仕訳用の科目をスクラッチ開発機能
の勘定科目マスタにも保持する想定であることをDチームの
[14 empty] | 担当者に伝達してほしい。 | [12 empty] | 経理課
[14 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | SCSK北海道
|  | ２． | 組織体系案の説明
参考資料：【打合せ資料③】ホクレン様 組織体系マスタ設定
参考資料に沿って、組織体系マスタ設定について説明を実施。
ProActiveC4を使用するにあたって、ProActiveC4の組織マスタを設定する必要がある。
組織体系としては、基本組織となる会計系販売系組織（事業所）、承認用の承認人事系組織、
業種用の目的別組織（業種）を作成する想定である。
|  |  | 業種用以外に別の集計単位で組織を作成する想定はあるか。 | [23 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 特にそのような想定はない。 | [21 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 承知した。
目的別組織は業種用のみとする。
会計系販売系組織（事業所）、承認人事系組織、目的別組織（業種）毎に、部門コード、
部門名、部門名（略）を決めてほしい。
また、会計系販売系組織（事業所）と目的別組織（業種）の紐づけ、
[6 empty] | 会計系販売系組織（事業所）と承認人事系組織の紐付けを決めてほしい。 | [20 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 会計系販売系組織（事業所）と承認人事系組織の違いについて教えてほしい。 | [19 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承認人事系組織はProActiveC4で承認ルート算出するために使用される。 | [18 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | ProActiveC4での仕訳入力と承認は経理部のみ実施する想定である。
そのため、承認人事系組織としては経理部とその配下の組織のみ
[9 empty] | 登録することで良いか。 | [17 empty] | 主計課
[9 empty] | → | それで良い。 | [16 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → | 承認ルートはどのように決まるのか。 | [15 empty] | 主計課
[11 empty] | → | 仕訳伝票の起票部門の情報を基に承認ルートが自動で決まる。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 会計系販売系組織の末端部門として業種毎に細分化する必要はあるのか。 | [21 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 細分化する必要がある。
ProActiveC4の仕様上、1つの組織体系で事業所の階層と業種の階層の両方を
表現することができない。
そのため、会計系販売系組織（事業所）で事業所別の階層を表現し、目的別組織（業種）で
業種別の階層を表現することで、帳票出力の際には、事業所別と業種別のどちらも
階層単位でデータを出力することが可能となる。
目的別組織（業種）でデータを集計するためには、会計系販売系組織（事業所）と
紐付けする必要がある。
そのため、会計系販売系組織（事業所）の末端部門を業種毎に細分化して、
[6 empty] | 目的別組織（業種）の各業種と紐付けすることを想定している。 | [20 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 承知した。 | [19 empty] | 主計課
|  |  | → |  | 会計系販売系組織（事業所）の部門コードの採番ルールについて、事業所コード+業種コード
+所属コードの形で指定するとあるが、上位階層の部門では所属コードが存在しない。
[5 empty] | (末端部門にのみ所属コードが存在する。) | [21 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 承知した。
上位階層の部門については、部門コードが重複しないように、所属コードの代わりとして
[6 empty] | 連番を付与する等の対応をしてほしい。 | [20 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 承知した。 | [19 empty] | 主計課
[7 empty] | → | スクラッチ開発機能とProActiveC4で組織体系の粒度が異なるため、
スクラッチ開発機能からProActiveC4に仕訳データを連動する際に、特定の部門コード
にのみ、特殊なコード変換が必要になるケースが発生することが懸念される。
上記のようなケースが発生しないことを確認するためにも、外部設計工程の終了
（可能であれば、2025年7月末）までに会計系販売系組織（事業所）の末端部門の
[8 empty] | 部門コードを決めてほしい。 | [17 empty] | 〇 | SCSK北海道
[8 empty] | → | 承知した。 | [17 empty] | 主計課
|  |  | → |  | スクラッチ開発機能からProActiveC4に仕訳データを連動する際には起票部門の情報が必要
になる。（起票部門は仕訳伝票を検索する際の検索条件として使用することが可能である。）
起票部門は起票者の所属コードを基にProActiveC4の部門コードを設定して連動する
想定であるが、スクラッチ開発機能では所属コードが業種で細分化されていない。
そのため、起票者の所属コードがProActiveC4の組織体系上で業種別に複数の部門に細分化
されている場合、適切な部門コードが指定できないことをDチームの担当者が懸念している。
対応案として以下の2つの案を検討している。
対応案①：ProActiveC4の組織体系上で業種別に細分化された部門の階層に起票部門用の
部門を追加する。
対応案②：ProActiveC4の組織体系上で業種別に細分化された部門のうち、最も若い
[5 empty] | 部門コードを起票部門として設定する。 | [21 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | 起票部門は会計系販売系組織（事業所）の組織体系に存在する部門コードを設定する
[6 empty] | 必要があるということか。 | [20 empty] | 主計課
[6 empty] | → | そのとおり。 | [19 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 会計系販売系組織（事業所）の2階層（事業所）に1つ組織を追加して、
[8 empty] | その配下に起票部門用の部門を全て追加するということは可能か。 | [18 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 可能である。 | [17 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | 現時点ではどのような対応案とすべきか決めることができないため、
[10 empty] | 継続検討としたい。 | [15 empty] | 〇 | 主計課
[10 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －