## 20250612_外部設計打合せ⑦
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [21 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  | ホクレン情報システム | [14 empty] | 作成日 | 2025/6/12 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 |  |  |  |  | 2025年6月12日 13:00～15:00 | [9 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 井上
議事内容 |  |  |  |  | 会計システム再構築 会計チーム（Aチーム）第７回外部設計打合せ
＜出席者＞
[5 empty] | ホクレン 経理部 | [10 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補
[16 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、細川主事、中野職員
[5 empty] | ホクレン ICT推進部 | [10 empty] | システム開発課 | ： | 小澤職員、土門職員
[5 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [11 empty] | ： | 宇加江、鈴木
[5 empty] | SCSK北海道 | [11 empty] | ： | 戸田、竹田
[17 empty] | ： | 位田、大西、井上
表記凡例 |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [23 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | （１） |  | 【打合せ資料①】打合せアジェンダ_20250612.ppt
|  | （２） |  | 【打合せ資料②】検討シート（××.PA取引種類マスタのデータイメージ）.xlsx
|  | （３） |  | 【打合せ資料③】【ホクレン様】_課題管理台帳.xlsx
|  | （４） |  | 【打合せ資料③】02_業務機能概要書（支払決済確定バッチ）_Ver0.01.xlsx
【議題】
|  | １． | 取引種類マスタのマスタ値とデータ連動要否の再確認
|  | ２． | PAのバックアップデータの管理
|  | ３． | 先方負担手数料の支払いの有無の確認
|  | ４． | 課題整理
|  | ５． | 支払決済確定バッチの業務機能概要書の確認
【議事内容】
|  | １． | 取引種類マスタのマスタ値とデータ連動要否の再確認
参考資料：【打合せ資料②】検討シート（××.PA取引種類マスタのデータイメージ）.xlsx
参考資料に沿って、取引種類マスタの用途の説明を実施。
取引種類マスタに登録されている取引種類コードは
ProActiveC4の支払依頼明細に設定する必要があるものである。
取引種類コードごとに、「費用収益科目」「債権債務科目」という科目情報を保持している。
ProActiveC4では、債務管理サブシステムに支払依頼データが連動されたタイミングで
取引種類が保持している「費用収益科目」「債権債務科目」という情報から、
未払計上時の仕訳を財務会計サブシステム上に自動で起票する設定ができる。
しかしホクレン様は、未払計上時の仕訳データはスクラッチ開発機能から直接
財務会計サブシステムに連動するため、上記のような設定はしない。
そのため、取引種類の「費用収益科目」はダミーの科目でもホクレン様業務に支障はない。
一方で取引種類が保持する「債権債務科目」は、未払勘定消込時の仕訳の借方に使用される。
つまり、ホクレン様では取引種類を未払計上時の債務科目ごとに作成すればよいと思われる。
取引種類を未払計上時の債務科目ごとに作成することを基本としたうえで
取引種類を細分化したいケースがないか確認したい。
コンカーから連動される支払依頼データを一本化したいという要望があるが
コンカーから連動される支払依頼データ用の取引種類として
|  |  | 「未払金 経費システム」のような名称で1つ作成すればよいということか。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 部門別支払予定Excelには債務計上部門が出力されるが
[5 empty] | 債務計上部門はどの粒度で出力されるか。 | [20 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 予算組織の粒度である。
債務計上部門はProActiveC4組織体系マスタの末端部門の粒度となる。
現在ProActiveC4の組織体系マスタの構成を経理部にて検討いただいており、
[6 empty] | 予算組織を末端の粒度にする方針となっている。 | [19 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 承知した。
[8 empty] | コンカーから連動される支払依頼データに使用する取引種類コードは一つでよい。 | [16 empty] | ◆ | 主計課
事業奨励費を独立させたいという要望があるが、
未払計上時に借方に事業奨励費を計上する場合は、事業奨励費の目節科目ごとに
|  |  | 取引種類を作成したいということか。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 要件定義工程ではそのように考えていたが、独立させる必要はないと考えている。 | [19 empty] | ◆ | 主計課
[5 empty] | → | 承知した。 | [19 empty] | SCSK北海道
以前、ProActiveC4債務管理サブシステムが関連する取引一覧を整理した。
この取引一覧から未払計上する仕訳を抜粋し取引種類のイメージを作成した。
複数の取引パターンで同じ取引種類を使用することになる。
|  |  | 取引のパターンによっては取引種類を分けたいという要望はあるか。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 取引の発生元システムを特定する方法があれば、取引種類は債務科目ごとに集約しても
[5 empty] | 問題ないと思われる。 | [20 empty] | 主計課
[5 empty] | → | ProActiveC4の支払依頼データには確証番号という項目がある。
[6 empty] | この項目に発生元システムを判別できる要素を入れることができるか。 | [19 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 確証番号には発生元システムを判別できる番号を設定する方針ではない。
[8 empty] | 備考という項目に発生元システムを特定できる番号を設定する方針である。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 部門別支払予定Excelには備考を出力することは出来ない。 | [15 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → | 発生元システムと債務科目の組み合わせで実際に発生するものを
[11 empty] | 取引種類マスタとして登録する方針はどうか。 | [14 empty] | 経理課
[11 empty] | → | その方針であれば、取引種類名から発生元システムの特定が可能になる。
また、取引種類の増減頻度も高くないと思われるので
取引種類マスタデータの連動機能は実装せずに、保守担当者が手作業で
[12 empty] | メンテナンスしたほうが費用対効果が高いと思われる。 | [13 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | → | 取引種類コードは8桁が上限であり採番ルールを決める必要がある。 | [12 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | → | その通りである。 | [11 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | ProActiveC4の帳票で取引種類名が出力されるものが少ない。
取引種類名が出力されないのであれば発生元システムごとに
[8 empty] | 取引種類コードを分ける意味がないのではないか。 | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | ProActiveC4は支払依頼明細ごとに取引種類コードを設定する。
部門別支払予定Excelは支払依頼明細単位で出力されるため
[10 empty] | 取引種類名を確認することができる。 | [15 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → | 部門別支払予定Excelで取引種類名を確認できるのであれば
[11 empty] | 発生元システムごとに取引種類コードを分ける方針でよい。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 発生元システムごとに取引種類コードを作成する場合
スクラッチ開発機能からProActiveC4へ支払依頼データを連動する際に
[8 empty] | 取引種類コードを導出するような変換表は必要ないのか。 | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 必要ない。
あらかじめ、AチームとBチームで発生元システムごとに2桁のコードを決定する。
その2桁と未払勘定の項科目コード6桁を組み合わせた
8桁を取引種類コードとして決定する。
スクラッチ開発機能からProActiveC4へ支払依頼データを連動する際は
発生元システムの情報と未払勘定の項科目コードから
8桁のコードを作り取引種類コードとして設定すればよい。
[10 empty] | 発生元システムごとの2桁コードはBチームと検討し決定次第経理部向けに展開する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  | ２． | PAのバックアップデータの管理
ProActiveC4のバックアップデータが改ざんされていないことを証明できるような
運用方法を決める必要がある。S3 Object Lockという仕組みを使用する案を提案したい。
|  |  | ICT推進部の加藤調査役が参加している場で詳しく説明する。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  | ３． | 先方負担手数料の支払いの有無の確認
ProActiveC4には先方負担手数料支払いという考え方がある。
支払先が振込手数料を負担する場合に、未払金の支払時にあらかじめ振込手数料分の金額を
|  |  | 差し引いて支払いをするというものである。そのような支払業務はあるか。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | そのような業務はない。 | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | → | 承知した。支払依頼データの項目に、先方負担手数料支払の有無を設定する項目があるが
[6 empty] | 先方負担手数料支払はしない設定とする。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  | ４． | 課題整理
|  |  | （１） |  |  |  | No.37（ProActiveC4の勘定消込機能の利用範囲）
新機能であり、他社での利用実績がまだない。
|  |  |  | 他社での利用実績を参考にして導入を検討したい。ステータスは対応中とする。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | No.41（C/F計算書作成機能の有無について）
|  |  |  | 菅原技師補とAチーム大西で検討中である。ステータスは対応中とする。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  |  | No.44（ProActiveC4仕訳データの仕訳予備項目について）
|  |  |  | 仕訳予備項目にどのような情報を持たせるか、他チームと検討中。ステータスは対応中とする。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  |  | No.51（ProActiveC4のバックアップデータの取得、復元について）
|  |  |  | ICT推進部の加藤調査役が参加されている会議で対応案を伝え、課題をクローズとする予定。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | （５） |  |  |  | No.53（支払決済条件で保持する出金口座情報について）
振込以外の支払方法の場合、支払決済条件に出金口座の情報を保持させる必要がある。
支払決済条件の出金口座をどのようにして決定するかBチームと検討中である。
|  |  |  | ステータスは対応中とする。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | （６） |  |  |  | No.54（未払金（入出金時計上））の勘定科目について
入出金時計上用の未払金科目を新設する必要はなく
|  |  |  | 未払金（一般）に統一する方針となった。ステータスは対応済みとしておく。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | （７） |  |  |  | No.55（スクラッチ開発機能のデータ連動用アドオンテーブル
（ProActiveC4の支払決済条件コード導出用）について）
|  |  |  | Bチームと検討中である。ステータスは対応中とする。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | （８） |  |  |  | No.56（ProActiveC4の勘定科目体系案について）
経理部にて2025年6月末を目途に勘定科目体系を整理いただいている。
|  |  |  | ステータスは対応中とする。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | （９） |  |  |  | No.57（ProActiveC4組織体系マスタ設定について）
経理部にて2025年7月末を目途に組織体系を整理いただいている。
|  |  |  | ステータスは対応中とする。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | （１０） |  |  |  |  | No.58（スクラッチ開発機能からProActiveC4へ仕訳データ連動における起票部門について）
個別に経理部の方とやり取りさせていただいた。
所属コードに複数の業種が紐づく場合は、業種コードの一番若いものを採用する方針となった。
[5 empty] | ステータスは対応済みとしておく。 | [20 empty] | SCSK北海道
2025年7月末までに勘定科目や組織の構成を決定する予定である。
構成を検討している中で課題が発生した際はその対応案を考えることになる。
対応案によってはスクラッチ開発機能の外部設計を大きく変えなければならない
というケースも考えられる。2025年8月末までに
|  |  | 外部設計工程が完了しないリスクがあるのではないか。 | [22 empty] | 主計課
|  |  | → |  | その通りである。他チームの設計内容に大きく影響する部分については
課題事項として他チームと密に連携しあっている。
[5 empty] | 2025年8月末までに外部設計を完了できるように慎重に進めている。 | [20 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | スクラッチ開発機能からProActiveC4への連動機能については
[6 empty] | チーム間で検討していると思われる。課題事項の洗い出しはされているか。 | [19 empty] | 主計課
[6 empty] | → |  | 課題事項の整理は進めている。経理部にヒアリングが必要となるような
[8 empty] | 大きな課題については優先して解消するように動いている。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | ５． | 支払決済確定バッチの業務機能概要書の確認
|  |  | 参考資料： | [5 empty] | 【打合せ資料③】02_業務機能概要書（支払決済確定バッチ）_Ver0.01.xlsx
参考資料に沿って支払決済確定バッチの概要を説明した。
支払決済確定バッチの処理対象とする支払方法を確認したい。
FBデータによる振込は支払決済確定バッチの処理対象とする方針である。
また人件費支払はProActiveC4で支払決済確定するもののFBデータはOBIC7で出力する。
|  |  | 人件費支払の支払決済確定は支払決済確定バッチの対象とするか。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 人件費支払も支払決済確定バッチの対象としてもよいと思われるが、
[5 empty] | 経理部にて整理して判断したい。 | [19 empty] | 〇 | 主計課
[5 empty] | → | 承知した。
支払決済確定バッチでは、処理対象の支払方法を動的に変更できるような仕様に
する方針である。運用開始後に処理対象の支払方法を変更したい場合は
[6 empty] | SE作業によって処理対象の支払方法を変更することが可能となる。 | [19 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －