## 20250623_外部設計打合せ⑧
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/6/23 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 |  |  |  |  | 2025年6月23日 13:00～15:00 | [5 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 大西
議事内容 |  |  |  |  | 会計システム再構築 会計チーム（Aチーム）第０８回外部設計打合せ
＜出席者＞
[5 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[12 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、細川主事、中野職員
[5 empty] | ホクレン ICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 中山職員
[5 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 宇加江、鈴木
[5 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 戸田、竹田、合田
[13 empty] | ： | 位田、井上、大西
表記凡例 |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | （１） |  | 【打合せ資料①】打合せアジェンダ_20250623.ppt
|  | （２） |  | 【打合せ資料②】検討メモ_PA仕訳集約単位.xlsx
|  | （３） |  | 【打合せ資料③】06_業務機能概要書（取引先マスタ自動取込）_Ver0.01_検討用.xlsx
|  | （４） |  | 【打合せ資料④】検討メモ_スクラッチ⇒PAの消費税区分変換.xlsx
|  | （５） |  | 【打合せ資料⑤】検討シート（xx.データ移行）.xlsx
|  | （６） |  | 【打合せ資料⑥】09_業務機能概要書（勘定科目・会計摘要マスタ自動取込）
_Ver0.01_検討用.xlsx
【議題】
|  | １． | スクラッチ開発機能からProActiveC4への仕訳連動の集約キー情報案の説明、検討
|  | ２． | 取引先マスタ（決済条件）のProActiveC4連動時の留意点の説明
|  | ３． | スクラッチ開発機能からProActiveC4への仕訳連動時の「消費税区分」の変換ルールの検討
|  | ４． | ProActiveC4データの移行の制約事項の説明
|  | ５． | ProActiveC4勘定科目の名称の桁数について
【議事内容】
|  | １． | スクラッチ開発機能からProActiveC4への仕訳連動の集約キー情報案の説明、検討
参考資料：【打合せ資料②】検討メモ_PA仕訳集約単位.xlsx
参考資料に沿って、スクラッチ開発機能からProActiveC4への仕訳連動の
集約キー情報案について説明を実施。
スクラッチ開発機能からProActiveC4へ仕訳情報を連動する際に、仕訳情報を集約して
連動する方針である。
|  |  | どの項目をキーとして集約するのかについて集約案を考えてきたため、確認してほしい。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 仕訳単位で集約し、集約された仕訳に紐づく仕訳明細単位についても集約するということか。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | そのとおり。
まず、仕訳ヘッダー情報をキーとして、仕訳単位の粒度で集約する。
その後、仕訳明細情報をキーとして、集約された仕訳に紐づく仕訳明細単位についても
[6 empty] | 集約するイメージである。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 仕訳明細情報の「会計情報品目コード」はProActiveC4に連動する想定であったか。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → | そのとおり。
ProActiveC4の仕訳情報の「セグメントコード」の項目に設定する想定である。
「セグメントコード」に設定することで、ProActiveC4の内訳別集計表で
[6 empty] | 会計情報品目別に残高を確認することができる。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 仕訳情報の集約は財務会計データの話であり、ProActiveC4債務管理サブシステムに
[5 empty] | 連動するデータは集約しないという認識であっているか。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → | そのとおり。
[6 empty] | ProActiveC4債務管理サブシステムに連動するデータは集約しない。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | スクラッチ開発機能の仕訳ヘッダー情報にある「仕訳種類コード」とはどのような項目か。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 一般仕訳や月次修正仕訳等の仕訳種類を管理するコードである。
[6 empty] | ProActiveC4の仕訳情報では、「元帳領域コード」の項目で管理する。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | スクラッチ開発機能の仕訳明細情報には「経理日」と「取引日」の項目があるが、
ProActiveC4の仕訳情報には「仕訳伝票起票日付」の項目しかないと認識している。
[5 empty] | 上記の項目について、ProActiveC4の仕訳情報でどのように管理するのか。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | ProActiveC4の仕訳情報にある「仕訳伝票起票日付」の項目で経理日を管理し、
[6 empty] | 「仕訳予備項目」の項目で取引日を管理する想定である。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | ProActiveC4で仕訳明細情報を確認することは可能か。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 可能である。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | スクラッチ開発機能からProActiveC4へ連動するデータ量を少なくするために、
仕訳情報を集約すると認識している。
仕訳明細単位の集約キーとなる項目を多くすると、集約後のデータ量はあまり
[5 empty] | 減らないのではないか。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | データ量を少なくすることも重要であるが、ユーザが必要とする情報をProActiveC4で
[6 empty] | 確認できるようにすることも考慮して、仕訳明細単位の集約キーを検討している。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | ProActiveC4の仕訳伝票に保持することができる仕訳明細の件数に上限はあるのか。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → | 上限はあるが、変更することが可能である。
[6 empty] | 他社事例として、上限を1万件にしたケースがある。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | スクラッチ開発機能の仕訳明細情報にある「目節科目コード」の項目を集約キーとする
[5 empty] | 必要はあるのか。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | ProActiveC4で確認したい情報の最小粒度は目節科目の粒度であると想定している。
そのため、「目節科目コード」の項目は集約キーとして必要になると思われる。
また、ProActiveC4で発生する仕訳（支払決済確定時の仕訳や組替仕訳等）は
目節科目の粒度となるため、「目節科目コード」の項目を集約キーから外すと
スクラッチ開発機能からProActiveC4に連動される仕訳とProActiveC4で発生する仕訳の
[6 empty] | 粒度が異なることになる。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 集約案を確認して、集約キー等について変更したい場合はいつまでに連絡すれば良いか。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 2025年6月末までに連絡してほしい。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | 主計課
|  | ２． | 取引先マスタ（決済条件）のProActiveC4連動時の留意点の説明
参考資料：【打合せ資料③】06_業務機能概要書（取引先マスタ自動取込）_Ver0.01_検討用.xlsx
参考資料に沿って、スクラッチ開発機能からProActiveC4への取引先マスタ（決済条件）連動時の
留意点について説明を実施。
スクラッチ開発機能の決済条件マスタでは「有効開始日」という考え方があるが、
ProActiveC4の決済条件マスタは使用可否のみで管理している。
そのため、「有効開始日」以前にスクラッチ開発機能の決済条件マスタに登録された
新規登録・変更情報は、登録日の夜間処理でProActiveC4に決済条件マスタを連動しないようにする
|  |  | 必要がある。（例えば、6/13に「有効開始日」となる新規登録・変更情報を6/10に | [17 empty] | ◆
スクラッチ開発機能の決済条件マスタに登録する場合、6/12の夜間処理でProActiveC4に
決済条件マスタの情報を連動する。）
また、変更情報を登録するケースにおいて、ProActiveC4へ決済条件マスタを連動する前に
スクラッチ開発機能で変更後の情報を使用して取引伝票を起票する場合、
（例えば、6/11に6/13以降の未来日付で取引伝票を起票する等）
ProActiveC4へ支払データを連動すると変更前の情報で支払データが作成されることになる。
そのため、ProActiveC4の支払予定修正機能で変更後の情報に修正することが必要になる。
業務負荷を減らすためには、ProActiveC4へ決済条件マスタを連動する前に未来日付で
|  |  | 取引伝票を起票しないような運用が望ましいと思われる。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 現行では決済条件の「有効開始日」を経理日基準や締日基準など多岐にわたる基準で
登録しているため、ProActiveC4へ決済条件マスタを連動する前に未来日付で取引伝票を
起票しないような運用は難しいと考えられる。
そのため、ProActiveC4で支払決済確定前に支払予定修正機能で支払予定情報を確認し、
[5 empty] | 適宜修正するという運用が必要と考えられる。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
ProActiveC4では支払処理が完了するまで、支払対象のProActiveC4の決済条件マスタを
使用不可としないようにする必要がある。
そのため、スクラッチ開発機能の決済条件マスタで取引終了による使用しなくなった決済条件が
|  |  | ある場合でも、上記のマスタ情報はProActiveC4へ連動しないようにする方針としたい。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | → |  | 承知した。 | [16 empty] | 経理課
|  | ３． | スクラッチ開発機能からProActiveC4への仕訳連動時の「消費税区分」の変換ルールの検討
参考資料：【打合せ資料④】検討メモ_スクラッチ⇒PAの消費税区分変換.xlsx
参考資料に沿って、スクラッチ開発機能からProActiveC4への仕訳連動時の消費税区分変換
について説明を実施。
スクラッチ開発機能の消費税区分とProActiveC4の消費税区分は粒度が異なる。
そのため、スクラッチ開発機能からProActiveC4への仕訳連動時に消費税区分を変換する
必要がある。
ホクレン様は消費税申告に個別対応方式を採用していると認識している。
現行システムでは、「課税仕入」の取引について、「課税売上分」、「共通」、「非課税売上分」
|  |  | の区分が設けられていないが、どのように識別しているのか。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 勘定科目で「課税売上分」、「共通」、「非課税売上分」の区分を識別している。
[5 empty] | 例外的なものは手作業で区分を変更している。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 承知した。
システム刷新後も現行業務と同様として、ProActiveC4の消費税区分で
[6 empty] | 「課税売上分」、「共通」、「非課税売上分」を区分しない方針で良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 問題ない。
[7 empty] | ProActiveC4の消費税区分の名称を変更することは可能か。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 可能である。
[8 empty] | 画面から変更することはできないが、SE作業で変更することが可能である。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 承知した。
[9 empty] | ProActiveC4で「課税仕入」という名称の消費税区分を作成してほしい。 | [12 empty] | 主計課
[9 empty] | → | 承知した。
スクラッチ開発機能からProActiveC4への仕訳連動時に消費税区分が
「課税仕入」となる仕訳はProActiveC4でも「課税仕入」という名称の
[10 empty] | 消費税区分を設定することとする。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
現行システムで消費税区分が不要となる取引伝票があると認識している。
|  |  | 上記はどのような取引であるのか。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 消費税が発生しない取引であると思われる。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 承知した。
上記の取引で発生する仕訳は、スクラッチ開発機能からProActiveC4への仕訳連動時に
[6 empty] | ProActiveC4の消費税区分として「99：消費税対象外」を設定することで良いか。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | → | 問題ない。 | [14 empty] | 主計課
現行システムでは、「不課税」の取引について、「不課税仕入」、「不課税売上」の区分が
設けられていないが、「課税仕入」の取引と同様に勘定科目で識別しているという認識で
|  |  | 合っているか。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | そのとおり。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | ProActiveC4の消費税区分で「不課税仕入」、「不課税売上」を区分することなく、
「不課税取引」という名称の区分を作成し、スクラッチ開発機能からProActiveC4への
仕訳連動時に消費税区分が「不課税取引」となる仕訳は、ProActiveC4でも「不課税取引」
[6 empty] | という名称の消費税区分を設定することで良いか。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | → | 問題ない。 | [14 empty] | 主計課
|  |  | 免税区分について、免税事業者が「対象」の区分となり、課税事業者は「対象外」の区分となる。 | [18 empty] | 主計課
|  |  | → |  | 承知した。
[5 empty] | 資料を修正する。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | 免税事業者について、50%控除と控除不可の消費税区分が混在する期間が存在する。
上記期間において、スクラッチ開発機能からProActiveC4への仕訳連動時にどのように
[6 empty] | ProActiveC4の消費税区分を設定することになるのか。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 取引日を基準として50%控除と控除不可の消費税区分を正しく設定できるように
[7 empty] | スクラッチ開発機能で制御する必要がある。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  | ４． | ProActiveC4データの移行の制約事項の説明
参考資料：【打合せ資料⑤】検討シート（xx.データ移行）.xlsx
参考資料に沿って、ProActiveC4データの移行の制約事項について説明を実施。
会計残高は科目別内訳別部門別の集計値で移行する。
移行年度のBS科目の期首残高、移行前月（4月）末のBS科目残高、PL科目の発生額について、
|  |  | 「部門」はどのような粒度で移行データを作成したいか。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | システム刷新後にProActiveC4で発生する仕訳の粒度に合わせるのが良いと思われる。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 承知した。
[6 empty] | 上記について、所属部署の粒度で移行データを作成する方針とする。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
移行前月（4月）の仕訳情報には、C/F勘定科目、C/F勘定科目内訳の情報が付加されていないため、
キャッシュフロー計算書を出力した際に移行前月（4月）の仕訳情報を想定どおりに反映することが
|  |  | できない可能性がある。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | C/F勘定科目内訳が必要となる勘定科目は固定資産関連の勘定科目のみとなる。
移行前月（4月）に固定資産関連の勘定科目を計上する仕訳が発生することは
少ないと考えられる。
そのため、移行データを作成する際に、固定資産関連の仕訳情報を抽出し、経理部が
[5 empty] | 手作業でC/F勘定科目内訳を設定することが可能であると思われる。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 移行データは、スクラッチ開発機能からProActiveC4へデータ連動の機能を使って移行する
予定であるが、スクラッチ開発機能側でC/F勘定科目内訳の情報を付加した上で、
[7 empty] | ProActiveC4へ連動するデータを作成することとする。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ５． | ProActiveC4勘定科目の名称の桁数について
参考資料：【打合せ資料⑥】09_業務機能概要書（勘定科目・会計摘要マスタ自動取込）
_Ver0.01_検討用.xlsx
参考資料に沿って、ProActiveC4の勘定科目名、勘定科目名（カナ）、勘定科目名（略）の
桁数について説明を実施。
ProActiveC4の勘定科目名（カナ）は伝票入力時や帳票出力時の勘定科目の検索条件として
使用することができる。
スクラッチ開発機能の勘定科目マスタでは、勘定科目名（カナ）の情報を管理していないため、
スクラッチ開発機能からProActiveC4への勘定科目マスタの連動時にProActiveC4の
|  |  | 勘定科目名（カナ）の項目にはダミーとなる固定文字を設定することで良いか。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | ProActiveC4で勘定科目を検索する際に漢字名称で検索することは可能か。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 漢字名称で検索することはできない。
[6 empty] | 勘定科目コード、または、勘定科目名（カナ）で検索することが可能である。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 上記であれば、勘定科目名（カナ）の情報は必要になると思われる。
ProActiveC4導入時に経理部でProActiveC4の勘定科目マスタに勘定科目名（カナ）の
[7 empty] | 情報を設定する方針も考えられる。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | ProActiveC4の勘定科目マスタはスクラッチ開発機能からマスタ情報を連動し、
メンテナンスをする想定である。
現時点では、全件更新することを想定しているが、ProActiveC4導入時に
ProActiveC4の勘定科目マスタに勘定科目名（カナ）の情報を設定するのであれば、
[8 empty] | 差分のみ更新することを検討する必要がある。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | スクラッチ開発機能の勘定科目マスタに勘定科目名（カナ）を定義する項目を
設けて、ProActiveC4への連動時には上記項目の情報を連動する方針が
[9 empty] | 良いと思われる。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[9 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | 主計課
ProActiveC4の勘定科目名の桁数は全角15文字、勘定科目名（略）は全角10文字である。
現行のホクレン様の勘定科目名称はProActiveC4の桁数よりも多いため、ProActiveC4の桁数に
合わせた名称にする必要がある。
現行のホクレン様の勘定科目名称をProActiveC4の桁数に合わせたとき、各勘定科目でどのくらいの
文字数がカットされることになるのか一覧表を作成した。
|  |  | 一覧表を確認し、ProActiveC4用の勘定科目名称を決めてほしい。 | [17 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  | → |  | 承知した。
[5 empty] | スクラッチ開発機能の勘定科目マスタもProActiveC4の桁数に合わせた勘定科目名称とするのか。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | そのとおり。
または、スクラッチ開発機能の勘定科目マスタにProActiveC4用の勘定科目名称の項目を
設けて、ProActiveC4への勘定科目マスタの連動時には上記項目の情報を連動することも
[6 empty] | 考えられる。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | スクラッチ開発機能の勘定科目マスタにProActiveC4用の勘定科目名称の項目を
[7 empty] | 設ける方針としたい。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －