## 20250725_外部設計打合せ⑪
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [21 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  | ホクレン情報システム | [14 empty] | 作成日 | 2025/7/25 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 |  |  |  |  | 2025年7月25日 13:00～15:00 | [8 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [8 empty] | 作成者 | SCSK北海道 井上
議事内容 |  |  |  |  | 会計システム再構築 会計チーム（Aチーム）第１１回外部設計打合せ
＜出席者＞
[5 empty] | ホクレン 経理部 | [10 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[16 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、中野職員、五十嵐職員
[5 empty] | ホクレン ICT推進部 | [10 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、小澤職員、土門職員
[5 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [11 empty] | ： | 宇加江、鈴木
[5 empty] | SCSK北海道 | [11 empty] | ： | 戸田、竹田、合田、北原、福嶋
[17 empty] | ： | 位田、井上
表記凡例 |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [23 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | （１） |  | 【打合せ資料①】打合せアジェンダ_20250725.ppt
|  | （２） |  | 【打合せ資料②】検討シート（××.人件費、退職金支払いの整理）.xlsx
|  | （３） |  | 【打合せ資料③】11_業務機能概要書（支払依頼データ自動取込）_Ver0.01.xlsx
|  | （４） |  | 【打合せ資料④】06_業務機能概要書（取引先マスタ自動取込）_Ver0.01.xlsx
|  | （５） |  | 【打合せ資料⑤】検討シート（××.PAの名称項目の桁数整理）.xlsx
|  | （６） |  | 【打合せ資料⑥】09_業務機能概要書（勘定科目・科目摘要マスタ自動取込）_Ver0.01.xlsx
|  | （７） |  | 【打合せ資料⑦】勘定科目（2024）R6 内部科目、PA科目名、カナ名称、コード追加.xlsm
【議題】
|  | １． | 支払連動（スクラッチ→PA）
|  | ２． | マスタ連動（スクラッチ→PA）※決済条件マスタ
|  | ３． | その他 統括科目の連動について
【議事内容】
|  | １． | 支払連動（スクラッチ→PA）
|  |  | 参考資料 |  |  |  | ： | 【打合せ資料②】検討シート（××.人件費、退職金支払いの整理）.xlsx
スクラッチ開発機能からProActiveC4へ連動する支払のパターンについて説明を実施。
パターンごとに、使用する取引先コード、支払方法、FB作成有無などが異なる。
認識齟齬が無いようにしたい。
|  |  |  | ①人件費支払 | [8 empty] | ： |  | 人件費の支払い
|  |  |  | ②退職金支払い | [8 empty] | ： |  | 職員に対する退職金の支払い
|  |  |  | ③諸口支払 | [8 empty] | ： |  | スポットで取引を行う相手先に対する支払い
|  |  |  | ④一般支払 | [8 empty] | ： |  | 一般の取引先に対する支払い
|  |  |  | ⑤職員向け支払（立替経費精算） | [8 empty] | ： |  | 職員に対する経費の支払い
|  |  | → |  | 「③諸口支払」について、「支払方法が振替の場合は取引先コードを諸口用のものにする」
[5 empty] | という説明をしていた。一般の取引先でも振替という支払方法を使用する場合がある。 | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | → | 一般の取引先で振替という支払方法を使用するパターンは④に含まれる。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 「⑤職員向け支払（立替経費精算）」について、職員に対して立替経費以外の支払も発生する。
[5 empty] | その場合は「④一般支払」のパターンで、支払先コードを職員コードとするということでよいか。 | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | → | それでよい。④と⑤を分ける必要がないため統合する。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 「②退職金支払い」については退職金支払い以外の場合も含まれると思われる。
②と③はどちらも諸口取引であるが支払依頼データ連動時に振込先口座が確定しているものは②、
[5 empty] | 振込先口座が確定していないものは③という分かれ方という認識でよいか。 | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | → | それでよい。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 人件費支払用の支払先コードはProActiveC4のマスタにしか登録しない。
[5 empty] | 支払先コードを決めたいが支払先コードの希望はあるか。 | [20 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | 現行でも職員給与口のダミーコードのようなものがある。それとあわせるのが良い。 | [19 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 職員給与口用のコード「35260001」に合わせる。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | → |  | ProActiveC4の支払依頼データのフォーマットで、諸口取引の場合のみ必須となる項目がある。
[5 empty] | スクラッチ開発機能から支払依頼データを連動する際に必須項目を設定することは可能なのか。 | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | → | Bチームと打ち合わせをして連動できるよう検討している。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | スクラッチ開発機能からProActiveC4へ支払依頼データを連動する機能の概要の説明を実施。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | No.32の支払依頼取込行番号は1で固定という説明であるが、
[5 empty] | 1支払依頼伝票に対して複数明細になることはないのか。 | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | → | 1伝票につき計上される債務科目はひとつになると思われる。
[6 empty] | 債務科目ごとに1支払依頼伝票とする方針なので複数明細となることはない。 | [19 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 1伝票に債務科目を複数持つ場合もあると思われる。 | [18 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 1伝票に債務科目が複数計上される場合も有ると認識している。しかしProActiveC4には
債務科目ごとに1支払依頼伝票1明細で連動することを検討している。
スクラッチ開発機能にて債務データを一意に特定する番号を
[8 empty] | No.4の確証番号に設定する方針である。この番号は債務科目ごとに採番する。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 費用科目：債務科目＝ｎ：1で仕訳を起票した場合
[9 empty] | このデータをProActiveC4へ連動する場合何明細になるのか。 | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | → | 債務科目がひとつで計上されている場合は1明細になる。 | [15 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → | No.33の取引種類コードの説明には「計上される費用科目と債務科目の
組合せを一意に識別するコード」とあるが、費用科目は複数に
[11 empty] | 分かれるのではないか。 | [14 empty] | 経理課
[11 empty] | → | ProActiveC4のマスタとしては費用科目と債務科目の組み合わせごとに
取引種類コードを作成することが可能である。しかし今回は
債務科目の相手科目を特定することが難しいことから
[12 empty] | 債務科目ごとに取引種類コードを作成する方針となった。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | No.28の支払決済条件コードとNo.30の支払予定日1に設定する値として
[5 empty] | 「最新」という文言がある。どのような意味か。 | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | → | スクラッチ開発機能上で決済条件や支払予定日は変更履歴を持っている。
連動タイミングで最新情報となっているものを連動する。
支払依頼データ連動後に、支払予定日などが変更された場合は
[6 empty] | ProActiveC4の支払予定修正機能で変更するという方針である。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 支払依頼データの連動を30ファイルに分割し並列で連動する際1ファイル内で
[5 empty] | 担当部門を統一することになる。担当部門は帳票で確認する項目ではないのか。 | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | → | 経理部が確認するのはNo.35の債務計上部門表示コードである。
[6 empty] | この項目は、科目の残高を計上する部門コードを正しく設定するので問題ない。 | [19 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | ファイルの分割ルールを検討し、分割ルールに合わせた
[7 empty] | 担当部門とするのが良いと思われる。 | [18 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 現在、経理部にてProActiveC4の組織体系を現在作成中である。
組織体系作成後に、担当部門のようなシステムとして必要な部門を
[8 empty] | 個別に追加し、経理部に報告する方針である。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 退職金支払いについては諸口取引先コードを使用しなくてはならない理由があるのか。 | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | → | 外部設計工程でのAチームの打ち合わせで退職金支払いは諸口取引先コードを
[6 empty] | 設定するという整理になっている。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 諸口取引であっても支払決済条件コードを振替用のコードとすれば、
振込先口座情報を設定しなくてよいという仕様であると思われる。スクラッチ開発機能上では
振込であって振込先口座情報を設定していないというケースがある。
[5 empty] | その場合もProActiveC4へ連動する際は支払決済条件コードを振替用のコードとすればよいか。 | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | → | それでよい。 | [19 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | スクラッチ開発機能で振込という支払方法であっても
[7 empty] | ProActiveC4には振替という支払方法になってしまう場合があるのではないか。 | [18 empty] | 経理課
[7 empty] | → | ProActiveC4とスクラッチ開発機能で支払方法が一致している必要はない。
また、ProActiveC4上で支払方法を変更した情報はスクラッチ開発機能へ
[8 empty] | 連動するので、支払方法について同期をとることができる。 | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | ProActiveC4側としての連動機能のレビューは問題はないが、
スクラッチ開発機能から正しくProActiveC4へ支払依頼データを
連動できるか検証が必要である。
部門システムなどのシステムで発生した支払データのパターンを網羅し
それぞれ①～⑤のパターンのそれに該当するか整理してほしい。
[6 empty] | ①～⑤に当てはまらないパターンがないか確認する必要がある。 | [19 empty] | 経理課
[6 empty] | → | スクラッチ開発機能に連動されてくる支払データのパターンを洗い出し
それぞれ①～⑤のどのパターンでProActiveC4に連動するかを整理する。
[7 empty] | また、①～⑤に該当しないものがないか確認する。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 支払方法が不確定のままProActiveC4へ支払依頼データが連動された場合
[5 empty] | FBデータ振込や総合振込依頼書支払などの支払方法をProActiveC4で変更できるのか。 | [20 empty] | 財務課
[5 empty] | → | 変更できる。 | [19 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 支払依頼データに振込先口座情報が設定されているか否かを判別する方法はあるのか。 | [18 empty] | 財務課
[7 empty] | → | 支払方法が振込の場合のみ、必ず振込先口座情報を設定しなくてはならない。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 振替の状態で連動されてきたデータは、支払方法を振込に変えたうえで
[9 empty] | 振込先口座情報を入力するということか。 | [16 empty] | 財務課
[9 empty] | → | その通りである。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  | ２． | マスタ連動（スクラッチ→PA）※決済条件マスタ
|  |  | 参考資料 |  |  |  | ： | 【打合せ資料④】06_業務機能概要書（取引先マスタ自動取込）_Ver0.01.xlsx
スクラッチ開発機能からProActiveC4へ、取引先マスタのデータを
連動する機能の概要の説明を実施。ProActiveC4では一括決済について、
サイトや支払手形休日考慮区分などをマスタとして保持している。
支払依頼データに設定された振出日の情報とサイト情報から満期日を算出する仕様である。
算出された日付が休日の場合は、支払手形休日考慮区分から満期日を補正している。
スクラッチ開発機能で手形満期日休日区分という項目を廃止にする方針と伺った。
|  |  | その場合、一括決済の満期日はどのように決まるか。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 休日を考慮しないため手形満期日休日区分を廃止する方針とした。
[5 empty] | ProActiveC4上では支払手形休日区分については休日前で統一してよい。 | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | → | 承知した。 | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
ProActiveC4では取引先名称の桁数が限られている。取引先名１は半角50桁、取引先名２は半角50桁
取引先名（略）は半角20桁、取引先名（カナ）は半角40桁である。
経理部の業務で使用する帳票の多くは取引先名（略）が出力される。
|  |  | 取引先名（略）の半角20桁で名称を作ることは可能か。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 難しいと思われる。 | [20 empty] | 経理部
[5 empty] | → | 今回実装する機能である、仕訳伝票明細データ出力機能（大量データ出力機能）、
一括支払予定修正機能では取引先名１と取引先名２を
出力できるようにすることを検討している。
[6 empty] | しかし内訳別集計表や支払予定Excelでは取引先名（略）しか出力できない。 | [19 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 取引先コードから取引先を判別する方法も考えられるが、
[7 empty] | 今回参加していないメンバーの意見も確認したい。 | [18 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 各機能で取引先の名称がどのように出力されるかまとめ
[8 empty] | 取引先の名称については継続検討としたい。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | ３． | その他 統括科目の連動について
2025/7/23(木)のAチーム打ち合わせで、ProActiveC4勘定科目マスタに登録する
勘定科目について、統括科目と一般科目をどのようなルールで分けるかについて議論した。
菅原技師補より懸念点があると指摘をいただいたが、AチームとDチームで打ち合わせをし
懸念点は解消された。項科目コード（6桁コード）を統括科目として登録し
|  |  | 目節科目コード（8桁コード）を一般科目として登録するという方針となった。 | [22 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －