## 20250820_外部設計打合せ⑬
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/8/20 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 |  |  |  |  | 2025年8月20日 11:00～12:00 |  |  |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [8 empty] | 作成者 | SCSK北海道 井上
議事内容 |  |  |  |  | 会計システム再構築 会計チーム（Aチーム）第１３回外部設計打合せ
＜出席者＞
[5 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[11 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、細川主事、中野職員
[5 empty] | ホクレン ICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、小澤職員
[5 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 宇加江、鈴木
[5 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 戸田、竹田、北原
[12 empty] | ： | 位田、井上
表記凡例 |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | （１） |  | 【打合せ資料①】打合せアジェンダ_20250820.ppt
|  | （２） |  | 【打合せ資料②】部門別支払予定Excel（債務計上部門、取引種類コード名称の確認用）.xlsx
|  | （３） |  | 【打合せ資料③】スクラッチ→PA連動課題整理(0717打合せ資料).xlsx
【議題】
|  | １． | 取引種類コードと名称の検討、PAでの見え方の確認
|  | ２． | 未払金科目の発生元入力機能と使用する未払金科目の整理
【議事内容】
|  | １． | 取引種類コードと名称の検討、PAでの見え方の確認
|  |  | 参考資料 |  |  |  | ： | 【打合せ資料②】部門別支払予定Excel（債務計上部門、
取引種類コード名称の確認用）.xlsx
【打合せ資料③】スクラッチ→PA連動課題整理(0717打合せ資料).xlsx
Bチームにて、ProActive取引種類マスタのコード案を考案いただいた。
|  |  | コードの採番ルールとしては発生する未払科目の項科目コード6桁＋仕訳種類コード2桁としている。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 発生する未払科目と発生元システムの一覧を洗い出している。ProActiveへ連動しない
内部取引に関する科目については、取引種類を作成する必要がないため
[5 empty] | 資料には記載していない。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | ProActiveへ連動しない未払科目は何らかの資料で整理されているか。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 支払のある取引の一覧を整理している。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 設計書などの正式な資料として、ProActiveへ連動する科目と連動しない科目を
[8 empty] | 整理する必要はないのか。 | [13 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 設計書ではなく、補足資料として作成する。 | [12 empty] | HIS
ProActiveへ連動する必要のある科目については取引種類が必要になる。
|  |  | 取引種類の名称やコードについて違和感はないか。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 取引種類名称はProActiveのどの画面や帳票で確認することが可能か。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 帳票であれば、部門別支払予定Excelである。また画面については支払依頼データを
[6 empty] | 確認する機能である支払依頼明細一覧照会画面にて取引種類を確認することが可能である。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 支払決済確定画面では確認することはできないか。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 確認できない。
取引種類は支払依頼明細という一番細かい粒度ごとに保持している。
支払決済確定画面では支払名寄により支払依頼明細がまとめられるため
[8 empty] | 取引種類を確認することができなくなる。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | 主計課
|  |  | → |  | 取引種類がシステム上どのように影響するかを明確にしたい。 | [16 empty] | 主計課
[5 empty] | → | 取引種類は、債務消込の仕訳の借方科目を決定する際に使用される。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 債務消込時の貸方科目はどのように決定するのか。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 支払方法が振込であれば、出金口座ごとに貸方科目が決定される。
現金支払いについては、支払方法マスタにて現金支払い時に使用する科目を
[8 empty] | 設定しておく必要があり、その科目が貸方科目に使用される。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 仕訳種別として「03:他システム連動」となっているものは、
発生元システムとして部門システムやコンカー等がまとめられている。
発生元システムが部門システムであるかコンカーであるかを
[5 empty] | 取引種類により判別したいか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | 取引種類にて、少なくとも発生元システムがコンカーかどうかは区別したい。 | [15 empty] | 主計課
また、CMSや固定資産も区別したい。
[6 empty] | → | 仕訳種別の03は部門システムのみとして、経費精算、CMS、固定資産については
[7 empty] | それぞれ別の仕訳種別に分けることにする。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | → |  | 現在のコード体系案のままでは取引種類コードが重複する箇所がある。
未払金一般と未払金経費システムという勘定科目は項科目コードが等しくなる。
そのため取引種類コードが重複してしまうことになる。
項科目コード＋仕訳種類コードという基本ルールからは逸脱することになるが、
[5 empty] | 取引種類コードは重複しないように採番することにする。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | 主計課
|  |  | → |  | 部門システムから購買未払金が10,000円計上された際にはProActiveに
「購買未払金（他システム）」という取引種類で
10,000円分の支払依頼データを連動することになる。
そのうちの3,000円分を仕訳入力機能から別科目に振り替えた場合
ProActiveに「購買未払金（仕訳入力）」という取引種類で
-3,000円分の支払依頼データを連動する想定である。
[5 empty] | 使用する取引種類のイメージは合っているか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → | それでよい。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 取引種類ごとに債務残高を集計して未払金額を確認したい場合
[7 empty] | 上記の取引種類の使用方法では正しく集計できないが、問題ないか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 問題ない。 | [13 empty] | 主計課
|  |  | → |  | 取引種類コードと名称について確定したものは後日共有する。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  | → |  | 支払案内書をどのシステムから出力したものか判別したいという要望がある。
[5 empty] | 支払案内書上で出力元システムを判別したい意図を確認したい。 | [16 empty] | HIS
[5 empty] | → | Bチームとの打ち合わせにて議論したい。 | [15 empty] | 主計課
－ 以上 －