## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [14 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [5 empty] | 作成日 | 2025/1/28 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年1月28日 10:00～12:00 | ホクレンビル10階 A会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第３回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 | 経理課 |  | ： | 大沢職員、山下職員
[8 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐、越江主幹
[8 empty] | 審査課 |  | ： | 飛渡主事補
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、髙野職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  | ： | 坂井、宇加江、鈴木（Web）
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  | ： | 北原、竹田、中原、若尾(Teams)、佐々木(Teams)、豊嶋(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [16 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．F4109_sys-CD_帳票設計書_5.2.1_請求書（明細）.xlsx
２．F4109_sys-CD_帳票設計書_5.2.1_請求書（鑑）.xlsx
３．F4110_sys-CD_CSV設計書_5.2.1_請求書.xlsx
４．F4106_sys-CD_画面設計_5.2.7_請求書作成状況照会.xlsx
５．参考資料：画面・帳票項目確認資料（１２．請求書作成業務）.xlsx
【議題】
１．前回の振り返り
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認 【 5.債権管理 5.2.請求① 】
（１）[帳票]請求書（明細）
（２）[帳票]請求書（鑑）
（３）[CSV]請求書
（４）[画面]請求書作成状況照会
３．依頼事項
４．次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．前回の振り返り
（１）［画面］ 未収金残高管理表照会 画面、帳票の出力項目、並び順検討の件
[5 empty] | → 項目、並び順を整理済み。別途資料展開する。 | [13 empty] | 財務課
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認 【 5.債権管理 5.2.請求① 】
（１）業務フローの確認
|  |  |  | ア.手書き作成分は承認後、即時にInvoiceAgentに送る必要がある。 | [14 empty] | システム開発課
[5 empty] | →認識に齟齬無し。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ.消費税について複数取引分をまとめて請求となった場合に、まとめて消費税を再計算する必要がある。 | [13 empty] | 〇 | システム開発課
もしくは個別の積み上げとすることがOKとなるのであれば、再計算/積み上げを選択可能とする必要がある。
経理部側で整理が必要。
[5 empty] | → 承知した。整理する。 | [13 empty] | 財務課
|  |  |  | ウ.支払案内書と同様に作成された請求書はすべてInvoiceAgentに連携されるので、照会画面は不要と | [14 empty] | システム開発課
整理できるかもしれないがどうか。
[5 empty] | → 取引先で検索が可能か、手作成か自動作成かを判断可能かなど、InvoiceAgentの機能次第では | [13 empty] | 財務課
可能と考える。
[5 empty] | → 格納フォルダを分け、識別可能なファイル名とすれば、業務上対象としたいものを判断をすることは | [13 empty] | システム開発課
可能。
例えば、回収予定日、締日、の単位をフォルダやファイル名に設定する、など。
ただし、InvoiceAgentでは印刷済/未済の判別はできないと考える。
[5 empty] | → 業務的には、手作成のものを確認するぐらいかと考えられるため、照会画面の要否を経理部で検討する。 | [12 empty] | 〇 | 経理課
|  |  |  | エ.現在、経理部側で整理・検討中となっている農協への引落通知も請求書に統合できる形が | [13 empty] | 〇 | システム開発課
良いかと考えている。
整理結果をもって要件から再整理する必要がある。
（２）[帳票]請求書（明細）
|  |  |  | ア.請求書のパターンを４つに分類するにあたり、その分類をどう考えればよいか。 | [14 empty] | SCSK北海道
経理部で整理いただいた資料上では、業種＋相手先のパターンが必要と捉えているが、
業種＋相手先のみの集約では４パターンに収まらないと考えている。
[5 empty] | → 機能上、どのような制約を前提に整理すべきか決める必要がある。 | [13 empty] | 財務課
[6 empty] | → 罫線、項目長、は固定となる。そこに表示する項目は違う項目を表示することは可能。 | [12 empty] | システム開発課
[5 empty] | → 各項目の桁数を踏まえ枠をパターン別に整理し、そのパターンに収まらない業種＋相手先があれば | [13 empty] | 財務課
別途調整としたい。制約となる部分を部門と合意のうえパターンに当てはめることができるのであれば、
そのように働く。
[6 empty] | → パターンを増やすとなる場合も考えうるので、パターンの調整結果をもって別途制約の調整を | [12 empty] | SCSK北海道
させていただく。
|  |  |  | イ.管理単位は対象システム単位と考える。 | [14 empty] | システム開発課
新会計システムに対するインタフェースの種類が近しい考え方になる。
[5 empty] | → 請求書に対する項目のマッピングについては対象システム単位とする。 | [13 empty] | SCSK北海道
出力要否などの制御は業種や相手先別を単位とする。
[6 empty] | →後者は決済条件マスタが近しい管理単位となるかと想定するため、決済条件マスタでの管理も | [12 empty] | システム開発課
視野に整理をお願いする。
[7 empty] | → パターン別の枠は、各システムからのインタフェース項目をもって整理する。 | [11 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 現時点ではA4縦での様式整理となっているが、横とすることも可能か。 | [13 empty] | 財務課
[6 empty] | → 可能である。 | [12 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 共通項目はヘッダに記載することも視野に入れるべきか。 | [13 empty] | システム開発課
[5 empty] | → まずはパール、でん粉、購買、を優先して対応可能なものとして整理するべきか。 | [13 empty] | システム開発課
→パターンとして、パールの現行を満たすものを１つと現行の共通請求書を満たすものを１つの
[7 empty] | 2パターンを優先整理する。用紙縦横、出力要否の管理方法、共通項目のヘッダ記載も含め整理検討する。 | [10 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  |  | ウ.項目マッピングに利用するマスタ情報は、ユーザーがメンテナンスすることは考えづらい。 | [14 empty] | システム開発課
リリース時に初期設定されたものがほとんど変わらないと考える。
変更する場合、部門からのインタフェースとセットで変更されるべきと考えると、
[5 empty] | システムメンテナンスとして実施すべき内容と考える。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
→マスタメンテナンスは運用側で実施となる想定として考える。
（２）[帳票]請求書（鑑）
|  |  |  | ア.会印が必要となる帳票か。また、会印枠は必要か。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 会印は必要な帳票、会印枠は不要。 | [12 empty] | ◆ | 財務課
|  |  |  | イ.出力する事業所や課は複数ありえるか。未収金を管理している組織単位が妥当と考える。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 基本的に１つ、最大で２つ。 | [12 empty] | ◆ | 財務課
|  |  |  | ウ.出力する銀行口座情報は１つで良いか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → １つとする。 | [12 empty] | ◆ | 財務課
３．依頼事項
[5 empty] | → 口頭確認、別途課題一覧にて展開する。 | [13 empty] | SCSK北海道
４．次回打合せ日程の確認
|  |  |  | （１）債権機能の次回打合せは2/4（火）。 | [14 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －