## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [8 empty] | 作成日 | 2025/2/4 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年2月4日 10:00～12:00 |  |  |  | ホクレンビル10階 B会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第５回外部設計打合せ
＜出席者＞
[8 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、菅原補佐、大沢職員、山下職員
[12 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐、越江主幹
[12 empty] | 審査課 |  | ： | 飛渡主事補（Web）
[8 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、髙野職員、小澤職員（Web）
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [5 empty] | ： | 坂井、宇加江、鈴木（Web）
[8 empty] | SCSK北海道 | [5 empty] | ： | 北原、竹田、若尾、中原、豊島（Web）、渡邉（Web）
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．F4106_DA_画面設計_5.3.2_未収金残高管理表照会.xlsx
２．F4110_DA_CSV設計書_5.3.2_未収金残高管理表.xlsx
３．F4110_DA_CSV設計書_5.3.2_未収金残高管理表内訳.xlsx
４．F4109_DA_帳票設計書_5.3.9_債権確認書.xlsx
５．F4106_DA_画面設計_5.3.9_債権確認書出力.xlsx
６．F4106_DA_画面設計_5.3.6_債権確認書作成指示.xlsx
７．F4106_DA_画面設計_5.3.7_債権確認書作成指示承認.xlsx
【議題】
１．前回の振り返り
（１）［画面］ 未収金残高管理表照会
（２）［CSV］ 未収金残高管理表
（３）［CSV］ 未収金残高管理表内訳
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認 【5.債権管理 5.3.9債権確認書】
（１）［PDF] 債権確認書
３．依頼事項
４．次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．前回の振り返り
（１）［画面］ 未収金残高管理表照会
[5 empty] | ア.相手先か業種のどちらかの入力を必須とする想定で問題無いか。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
[8 empty] | → 問題ない。 | [14 empty] | 財務課
[5 empty] | イ.相手先コードおよび業種コードの範囲指定は、実在しないコードを指定することが可能か。 | [17 empty] | 財務課
例として業種コードをブランクとした場合、すべての業種を対象として検索可能か。
[8 empty] | →曖昧な入力は原則不可と考えている。検索量が多くなるためレスポンスが遅くなる可能性がある。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → 業務として実在しないコードでの検索はどういった利用シーンが考えられるか。 | [14 empty] | システム開発課
[9 empty] | → 赤残を確認したい場合などが想定される。 | [13 empty] | 財務課
[10 empty] | → 赤残のみを確認したい場合は、相手先コードや業種コードの指定を必須としない方法で行う。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
ラジオボタンで赤残のみを設定する。
[11 empty] | → 承知した。 | [11 empty] | 財務課
[5 empty] | ウ.検索項目の「所属」は、未収金管理組織の意図と認識しているが、明確にした表記ではなくて良いか。 | [17 empty] | システム開発課
[7 empty] | → 未収金の管理組織の意味である。 | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → 表記は「所属」のままで良い。 | [12 empty] | ◆ | 財務課
[5 empty] | エ.業種コードおよび所属コードのFrom/Toは不要。 | [16 empty] | ◆ | 財務課
[7 empty] | → 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | オ.利用ユーザーが経理部か現業部門かによって可視範囲を制限するようなことは必要か。 | [17 empty] | SCSK北海道
例として、経理部の場合は全部選択可能、部門の場合は利用者の所属組織に紐づくものなどが考えられる。
[8 empty] | → OBIC7ではそのような制御をしていないため、当画面でも必要ない。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
[10 empty] | → 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | カ.上記オ同様に利用ユーザーが経理部か現業部門かによって必須入力とする項目に個別の制御は必要か。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 個別の可視範囲の制御は不要である。 | [14 empty] | ◆ | 財務課
[5 empty] | キ.回収予定日を指定し、残高有のみのオプションを選択した場合の検索はできるか。 | [17 empty] | システム開発課
[7 empty] | → できない。 | [15 empty] | SCSK北海道
代替案として、回収予定日が過ぎていて入金がされていないものを条件として追加するのはどうか。
[9 empty] | → V-ONEで確認可能の想定のため、考慮不要とする。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | ク.例えば月末時点などの特定の日付時点の検索を行いたい場合がある。その場合の検索方法をどうするか。 | [17 empty] | システム開発課
[7 empty] | → 再整理する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
（２）［CSV］ 未収金残高管理表
[5 empty] | ア.CSV先頭に出力する検索項目は事前に提示いただいたもののみで問題無いか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 問題ない。 | [16 empty] | 財務課
[5 empty] | イ.CSVレイアウトは提示している順序内容で問題ないか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 特に、回収方法についてレイアウト上は後半に設定しているが問題ないか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → ほぼ振込であるため、問題ない。 | [14 empty] | 財務課
[6 empty] | → 業種＞所属および、取引先（諸口カナ）＞取引先区分の順番にしてほしい。 | [16 empty] | 経理課
[8 empty] | → 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
ウ.ソート順について提示した内容で問題ないか
[6 empty] | → 回収予定日＞勘定科目コード＞回収方法の順番でソートしてほしい。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → 提示された内容で問題ないと考えているが、OBIC7やV-ONEでの表現を踏まえて再整理する。 | [15 empty] | 〇 | 経理課
[8 empty] | → 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | エ.CSVイメージにて、未収金残高が債権明細ごとの残高が設定されていないが、最終行のみ設定する想定か。 | [17 empty] | 財務課
[6 empty] | → 最終行のみの想定。明細ごとに出力する場合、合計額を出すために関数を入れてもらう必要があるなど | [16 empty] | SCSK北海道
使い勝手が悪いと考えている。
[8 empty] | → 承知した。 | [14 empty] | 財務課
（３）［CSV］ 未収金残高管理表内訳
[5 empty] | ア.取扱品目の項目には具体的に何を出す想定か。 | [17 empty] | システム開発課
[7 empty] | → 改めて経理部が主として見るものとした場合どうか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → 請求書と突き合わせて確認するため請求書と同じものが望ましい。 | [14 empty] | 経理課
[10 empty] | → 持ち帰り確認する。 | [11 empty] | 〇 | SCSK北海道
[5 empty] | イ.契約・受渡Noおよび、送り状Noについて、園芸業種の場合契約・受渡Noと送り状Noが同一の可能性があり、 | [17 empty] | 経理課
その場合、契約・受渡Noに集約されている可能性がある。
提示されたCSVレイアウトでは、送り状Noにブランクしか設定されない可能性がある。
[7 empty] | → CSV出力項目を集約するべきかを持ち帰り確認する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認 【5.債権管理 5.3.9債権確認書】
（１）［PDF] 債権確認書
[5 empty] | ア.提示しているレイアウト上での会印位置は問題無いか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 問題ない。 | [16 empty] | 財務課
[5 empty] | イ.最新の債権確認書を提示。依頼内容の文言および回収月日については提示したものに合わせてほしい。 | [17 empty] | 経理課
２ページ目以降については、依頼内容の文言は不要。
[7 empty] | → 承知した。現行に合わせて依頼内容の文言の修正、回収月日の削除を行う。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
[5 empty] | ウ.MAX行超過による改ページ以外に改ページ条件があるか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 無し。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | エ.取扱品目の出力内容について再確認してほしい。 | [17 empty] | システム開発課
[7 empty] | → 持ち帰り確認する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
[5 empty] | オ.合計金額について出力や表現方法を検討してほしい。 | [17 empty] | システム開発課
[7 empty] | → 現行機能をベースに検討する。 | [14 empty] | 〇 | 経理課
３．依頼事項
|  |  |  | → 口頭確認、別途課題一覧にて展開する。 | [18 empty] | SCSK北海道
４．次回打合せ日程の確認
|  |  |  | （１）債権機能の次回打合せは2/13（木）。 | [18 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －