## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/2/6 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月6日 10:00～12:00 |  |  | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第６回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、大沢職員、本村職員、山下職員
[10 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐、越江主幹
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 髙野職員、土門職員(Teams)
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 北原、竹田、豊嶋、若尾(Teams)、中原(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | (２) F4106_sys-CD_画面設計_6.5.3_残高照会.xlsx |  | (１) F4106_DA_画面設計_6.5.4_内部振替.xlsx
|  | (３) F4106_sys-CD_画面設計_6.5.4_内部振替.xlsx |  | (２) F4106_DA_画面設計_6.5.3_残高照会.xlsx
|  | (４) F4110_sys-CD_CSV設計書_6.5.3_債権明細（内部未収金）.xlsx |  | (３) F4110_DA_CSV設計書_6.5.3_債務明細（内部未払金）.xlsx
|  | (５) F4110_sys-CD_CSV設計書_6.5.3_債務明細（内部未払金）.xlsx |  | (４) F4106_DA_画面設計_6.1.7_概算金振込データ出力.xlsx
|  | (６) F4106_sys-CD_画面設計_6.5.5_内部振替承認.xlsx |  | (５) F4110_DA_CSV設計書_6.1.7_概算金振込データ.xlsx
【議題】
１．前回の振り返り
（１）[画面]内部振替 （第４回振り返り）
（２）[画面]残高照会
（３）[CSV]債務明細（内部未払金） ＆ 債権明細（内部未収金） ※機能統合
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認 【 6.債務管理 6.5.内部振替① 】
（１）［画面］概算金振込データ出力
（２）［CSV］概算金振込データ
３．依頼事項
４．次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．前回の振り返り
（１）[画面]内部振替
ア.経理部作成の画面素案資料をもって説明いただいた。
[5 empty] | （ア）債権、債務の総括は独立したイメージで、連動する必要はない。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | → 了解した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | （イ）横幅が１画面に収まらないと想定される。画面全体の横スクロールを許していないため、 | [15 empty] | SCSK北海道
項目を減らす必要があると考える。
たとえば、コード＋名称を表示している部分はコードか名称どちらかだけを出力する。
[7 empty] | → 必須検索条件は、どこか別の場所に表示できれば明細部に表示する必要はないかもしれない。 | [13 empty] | 財務課
[8 empty] | → 検索条件は、検索後も検索条件域を再度開いてもらうことで確認は可能。 | [12 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | （ウ）請求先名称のフル桁は作成いただいたイメージより大きくなる。 | [15 empty] | SCSK北海道
債務部分、債権部分をそれぞれマックス幅で表現し、初期表示状態で見たい項目を
左から表示される状態にするのが良いのではないか。
[7 empty] | → 了解した。 | [13 empty] | 経理課
[5 empty] | （エ）コードと名称を表示している項目は、初期表示で見える左側にコード、スクロールして右側に | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
名称とすることで、スクロールしない状態ではコードのみが見える状態とするのが良いのではないか。
[7 empty] | → 了解した。 | [13 empty] | 経理課
[5 empty] | （オ）総括のみでの振替対象選択を想定しているか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 可能であれば実現したい。 | [13 empty] | 経理課
[8 empty] | → 総括・明細どちらでも入力できるようにするのは、チェックが難しくなってしまい、 | [12 empty] | SCSK北海道
どの項目がエラーなのか分かりづらくなるため、無しとしたい。
[8 empty] | → 検討を踏まえ、全額を対象とする場合はチェックボックスで指定することとする。 | [12 empty] | SCSK北海道
明細レベルで部分選択をする場合は、明細ポップアップを開いて振替金額を入力する方法とする。
[9 empty] | → 了解した。 | [11 empty] | 経理課
[5 empty] | （カ）債権・債務の並びは、債務右、債権左の方が良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 債務左、債権右のままで良い。 | [13 empty] | 経理課
[5 empty] | （キ）画面素案資料ではタイトル部が色分けされているが、 | [15 empty] | SCSK北海道
設計標準上では表のタイトルは固定された色が基本となる。
[7 empty] | → 了解した。 | [13 empty] | 経理課
（２）[画面]残高照会
|  |  |  | ア.総括では残高０だが、明細では赤黒が残っている場合は検索の対象となるか。 | [16 empty] | 財務課
[5 empty] | → 対象として扱われる。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ.検索域や総括としての検索時の画面構成は内部振替画面で検討したものと同じ考え方で良いと考えるが、 | [16 empty] | SCSK北海道
明細として表現はどう考えるか。債権・債務を横並びで表現の要求があったため、
総括と同じ構成とした場合は債権・債務の領域で横スクロール幅がかなり多くなる。
債権・債務を合わせて表示、どちらの情報かがわかるよう先頭に項目を表示する案で検討したがどうか。
[5 empty] | → 債権と債務を上下に独立させて表現することは可能か。 | [15 empty] | 財務課
[6 empty] | →問題無い。上下独立するレイアウトで作成して提示する。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | ウ.残高照会を内部振替と個別機能とする目的は何か | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | →あくまで残高の状態を確認するため、また内部振替された結果確認するための機能と考えている。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →了解した。 | [14 empty] | 経理課
|  |  |  | エ.本体額をもって振替を行うが、消費税の扱いはどうなるか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →仕訳入力機能を使って取り消すことになる。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | →ただし、共計については消費税額を含めて振替するべきと考えている。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | →内部振替の対象は相手先コードがホクレン（08481）を対象と認識していたため、 | [14 empty] | SCSK北海道
共計分は対象外と捉えていた。
[7 empty] | →共計分の振替について、仕訳イメージを共有するので確認をお願いしたい。 | [13 empty] | 経理課
[8 empty] | →了解した。 | [12 empty] | SCSK北海道
３．依頼事項
|  |  | （１）内部振替関連機能については、本日決定内容を踏まえて資料修正後のものを提出、机上確認をお願いする。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | （２）概算金関連機能については、資料の机上確認をお願いする。 | [17 empty] | SCSK北海道
４．次回打合せ日程の確認
|  |  |  | （１）債務機能の次回打合せは2/14（金）。 | [16 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －
Note on I66: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 記憶違いでしたら申し訳ありませんが、打ち合わせの中の結論は左が債務、右が債権ではありませんか？ 返信: 太田様 失礼しました。ご指摘の通りだったため、記載訂正しました。