## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [8 empty] | 作成日 | 2025/2/13 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月13日 10:00～12:00 |  |  |  | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第７回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、本村職員、山下職員
[11 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐、大沢職員
[11 empty] | 主計課 |  | ： | 佐々木技師、菅原技師補、杉本主査
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、髙野職員、土門職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [5 empty] | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 | [5 empty] | ： | 北原、竹田、中原、若尾、豊嶋(Teams)、十亀(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | (２) F4106_sys-CD_画面設計_6. 5. 3_残高照会. xlsx |  | (１) F4109_DA_帳票設計書_5. 2. 1_請求書（鑑）. xlsx
|  | (３) F4106_sys-CD_画面設計_6. 5. 4_内部振替. xlsx |  | (２) F4109_DA_帳票設計書_5. 2. 1_請求書（明細）. xlsx
|  | (４) F4110_sys-CD_CSV設計書_6. 5. 3_債権明細（内部未収金）. xlsx |  | (３) F4106_DA_画面設計_5. 3. 13_回収条件変更入力. xlsx
|  | (５) F4110_sys-CD_CSV設計書_6. 5. 3_債務明細（内部未払金）. xlsx |  | (４) F4106_DA_画面設計_5. 3. 14_回収条件変更入力承認. xlsx
【議題】
１. 前回の振り返り
（１）[帳票]請求書（明細）（第３回振り返り）
（２）[帳票]請求書（鑑）（第３回振り返り）
２. 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１）[画面]回収条件変更入力
（２）[画面]回収条件変更入力承認
３. 課題確認
４. 次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１. 前回の振り返り
（１）[帳票]請求書（明細）
|  |  |  | ア. 資料帳票設計書の内容は、パールの文字数（現行のパールレイアウト）と同じか。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → その通り。現行パールの設計書から取得した情報で整理した。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ. 部門からもらった情報をそのまま表示する方針であれば対象枠の出力最大文字数にできる。 | [17 empty] | HIS
１項目に複数の情報を持たせるとすれば、編集された情報を連携することで細かい情報を出力ができる。
たとえば、軽減税率対象の場合、*を付けるのが共通請求書での仕様となっているが、部門で編集して
連係するようにすると出力可能となる。
[7 empty] | → 軽減税率と通常の税率が1伝票で混ざらないようにする整理が必要である。 | [13 empty] | 〇 | システム開発課
また、どうあるべきかを経理部で決めて頂きたい。
[8 empty] | → 品目によって軽減税率が必要かどうかについては、持ち帰って確認する。 | [12 empty] | 〇 | 主計課
|  |  |  | ウ. 新会計では、１納品伝票をインボイス単位としての消費税額とする認識であるが、相違ないか。 | [17 empty] | HIS
[5 empty] | → 認識のとおりである。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
|  |  |  | エ. 現行共通請求書を利用している部門（畜産鶏卵）はこのレイアウトで可能なのか。 | [17 empty] | 主計課
[5 empty] | → 畜産・鶏卵は共通請求書（Ａパターン）で対象である。 | [16 empty] | システム開発課
[5 empty] | Aパターンとして共通請求書ベースでの整理しており、レイアウトはパールとは変わるが現行共通請求書 | [16 empty] | SCSK北海道
で出力している項目内容は網羅した形でレイアウトを作成する。
[6 empty] | →承知した。 | [15 empty] | 主計課
|  |  |  | オ. Bパターン・Cパターンのレイアウトは、今時点で考えるべきか。 | [17 empty] | HIS
今後部門システムで実施する請求書検討は、Ａパターンが難しければ、Ｂ・Ｃパターンを検討するが、
検討は、項目の内容や桁数・配置を確認する必要がある。スケジュール的には、部門システム検討時
に部門と一緒に請求書レイアウトを検討することになる。会計外部設計時点では、部門側が未確定なため
十分整理できないと認識している。
[5 empty] | → 認識のとおりである。別途議論しないといけないと考えている。一旦保留としてほしい。 | [15 empty] | ○ | 経理課
まずはパールと共通請求書を整理することとする。
カ. 消費税について
[5 empty] | → 消費税額は伝票単位で計算された消費税額を連携してもらい、再計算を不要とする整理が良い。 | [16 empty] | 財務課
[6 empty] | → 再計算不要となれば、差額の仕訳計上も不要となる。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 再構築される部門システムへの要求としては問題ないが、現行部門システムが残る部門について | [14 empty] | システム開発課
再計算は必要となるのではないか。
[8 empty] | → 現行のホスト（会計情報システム）で再計算されているのか。 | [13 empty] | 主計課
[9 empty] | → 現行ホストでは再計算されていないため、新会計システムで再計算する必要がある。 | [12 empty] | HIS
[10 empty] | → 納品伝票で計算した消費税を積み上げる方式で整理する。旧部門システム向けからのものは | [10 empty] | ○ | SCSK北海道
伝票単位に再計算する方法の検討が必要がある。
|  |  |  | キ. 本日の協議事項を踏まえた請求書レイアウトを頂いた上で部門側へ確認、2/21までに確認する。 | [16 empty] | ○ | 経理課
[6 empty] | →承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
（２）[帳票]請求書（鑑）
ア. 作成単位について
[5 empty] | 事業所・所属別の内訳を表示する形を検討した。 | [16 empty] | SCSK北海道
要件定義で検討シートで取り決めた単位だと、複数の事業所・所属が出力されることを考えた場合、
頂いたレイアウトでは表現が難しく、明細計に事業所・所属別内訳を出力する案とした。
不都合ないかを確認したい。
[6 empty] | → 所属が複数になるケースは、頂いた案のイメージで良い。 | [15 empty] | 財務課
[6 empty] | → １所属であればどう表示されるか。 | [15 empty] | 財務課
[7 empty] | → 内訳が１所属分のみに詰めて表示され、次いで小計、合計、を表示する形になる。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →明細と紐づくか。 | [15 empty] | 財務課
[7 empty] | →本日説明の整理内容では紐づかない。明細側で所属の情報表示追加と、所属が変わったら改ページとする | [14 empty] | SCSK北海道
制御を追加する方法があるがどうか。
[8 empty] | → 相手先という表現が請求先という意味合いなら、納品先毎で改ページするケースがある。 | [13 empty] | 主計課
[8 empty] | → 項目定義、改ページ条件、請求書のマスタの詳細設計に関わるため、出力が相手先によって | [13 empty] | SCSK北海道
改ページすることがある、などのような情報は、パールを始め他のシステムでもあるか確認頂きたい。
[9 empty] | → 承知した。鑑については共通レイアウトの想定か。 | [11 empty] | 〇 | 経理課
[10 empty] | → その想定。 | [11 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ. 改ページの要否、必要な場合の改ページ条件を整理いただきたい。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 現行機能をもって確認したいため、パールの設計書をいただきたい。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | → 了解した。 | [14 empty] | HIS
|  |  |  | ウ. 郵送用窓付き封筒に対応するレイアウトの調整は不要とできればヘッダ部を詰めることが可能である。 | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →パールと確認すれば良いか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | →まずはパールで良いかと思うが、ホクレンとして、の決定が必要である。 | [15 empty] | HIS
[7 empty] | →紙郵送が完全になくなることはない。宛名は、窓あき封筒の配置とする。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
|  |  |  | エ. 消費税額は再計算された結果でのサマリ表記となるため、明細行と小計、合計行の差額は発生しない。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → 認識に齟齬無し。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | オ. 特別歩引、帳合料を出力する場合、出力方法について検討させて頂きたい。 | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 特別歩引、帳合料が設定されるのは限定的。鑑を共通レイアウトとするなら、基本的には載せず、 | [16 empty] | 経理課
特別歩引、帳合料が設定されている場合のみ載せる方が良い。
[6 empty] | → レイアウトは変更せず、ラベルと項目どちらも出力しない整理で良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → その方針で良い。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
|  |  |  | カ. 現在の整理では、請求先・送付先が変わる場合の考慮が実現できない。 | [17 empty] | システム開発課
[5 empty] | → 請求先ではないところに、請求書を送付することはあり得るのか。 | [16 empty] | HIS
[6 empty] | → イオンリテールなどの量販店などで発生する。 | [15 empty] | システム開発課
[7 empty] | → 送付先として相手先マスタから選択・指定することを可能とし、指定が無い場合は請求先の住所と | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
する整理で良いか。
[8 empty] | → そのイメージで良い。 | [13 empty] | システム開発課
２. 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１）[画面]回収条件変更入力
|  |  |  | ア. 相手先が諸口の場合、業種・所属は必須とする関連チェックは必要か。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | → 諸口はなくそうとしているので、処理件数に問題がないなら関連チェックとしてはなくても良い。 | [16 empty] | HIS
[6 empty] | → 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ. 回収条件変更の単位は明細単位となる。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | →検索時にサイト単位か明細単位かを検索条件に加え、どちらの単位でも条件変更を可能とする整理で | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
どうか。明細単位の場合は、品目などの項目を一覧に追加する。
→ 承知した。
３. 課題確認
（１）No17
[5 empty] | 本日検討の結果、伝票単位で計算した消費税を積み上げる方式で整理する。結果、再計算は不要となる。 | [16 empty] | SCSK北海道
ただし、旧部門システム向けには再計算が必要。クローズする。
（２）No19
[5 empty] | 伝票単位でインボイスとして表すために必要な項目をユーザ様より提示いただき、その反映をした | [16 empty] | SCSK北海道
レイアウトで部門に確認いただく。期限を2/21に変更する。
（３）No27
[5 empty] | 新部門システム構築時に部門側で持っているデータと受付番号を紐づけた管理を可能としてもらう前提 | [16 empty] | SCSK北海道
のもとで、CSVへ受付番号を出力する整理とする。クローズする。
４. 次回打合せ日程の確認
|  |  | （１）債権機能の次回打合せは2/18（火）。 | [18 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －