## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [19 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/2/14 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月14日 10:00～12:00 | [5 empty] | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第８回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、本村職員、山下職員
[13 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐、大沢職員、
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、髙野職員、土門職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 北原、竹田、豊嶋、若尾(Teams)、中原(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [21 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | (２) F4106_sys-CD_画面設計_6.5.3_残高照会.xlsx |  | (１) F4106_DA_画面設計_6.5.4_内部振替.xlsx
|  | (３) F4106_sys-CD_画面設計_6.5.4_内部振替.xlsx |  | (２) F4106_DA_画面設計_6.5.3_残高照会.xlsx
|  | (４) F4110_sys-CD_CSV設計書_6.5.3_債権明細（内部未収金）.xlsx |  | (３) F4110_DA_CSV設計書_6.5.3_債務明細（内部未払金）.xlsx
|  | (５) F4110_sys-CD_CSV設計書_6.5.3_債務明細（内部未払金）.xlsx |  | (４) F4106_DA_画面設計_6.1.7_概算金振込データ出力.xlsx
|  | (６) F4106_sys-CD_画面設計_6.5.5_内部振替承認.xlsx |  | (５) F4110_DA_CSV設計書_6.1.7_概算金振込データ.xlsx
【議題】
１．前回の振り返り
（１）内部振替関連設計書の確認結果共有（第４回実施分）
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１）［画面］内部振替結果照会
（２）［CSV］内部振替結果
（３）［画面］内部振替解除
（４）［画面］内部振替解除承認
【議事内容】
１．前回の振り返り
（１）内部振替関連設計書の確認結果共有（第４回実施分）
ア.内部振替
[6 empty] | （ア）総括レベルで債権・債務それぞれ複数の選択はありえるか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →あり得る。 | [16 empty] | 財務課
[8 empty] | →了解した。複数選択を可能とする整理とする。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | （イ）選択された債権・債務に差額があった場合、差額項目は都度自動計算すべきか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →金額が大きい場合もありえるため、明示的に手動で入力するで良い。 | [16 empty] | 経理課
[8 empty] | →了解した。自動計算無しとする。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | （ウ）確認画面は明細ベースで整理されているが、明細レベルの情報まで必要か。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | →入力画面を踏襲し、総括と同じ単位で出力、それぞれの行に明細へのリンク押下で明細を子画面で | [16 empty] | SCSK北海道
表示する作りでどうか。
[8 empty] | →内部振替情報（確認）域を差額も含め仕訳のイメージで見るような形にできないか。 | [15 empty] | 経理課
[9 empty] | →仕訳のイメージでの構成となると、明細単位での表現になる。総括レベルで仕訳っぽく表現 | [14 empty] | SCSK北海道
とすると実際の仕訳とは総額は合うが、仕訳で合致するものでは無いが問題無いか。
[10 empty] | →財務会計では債権・債務それぞれ集約して仕訳計上している。明細で仕訳計上はしていない。 | [13 empty] | 財務課
[11 empty] | →総括単位で集約可能なものを集約して仕訳計上するとする。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[12 empty] | →画面構成は持ち帰り検討する。 | [10 empty] | 〇 | 経理課
[7 empty] | （エ）承認関連の動きについて、Ｃチーム、Ｄチームメンバにて、確認画面から承認依頼をそのまま | [16 empty] | 経理課
できるようにしたい。「確認」ボタンが承認依頼を兼ねるイメージ。
[9 empty] | →了解した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | （オ）一時保存は必要か。 | [16 empty] | SCSK北海道
入力項目が少ないため、当機能には一時保存は不要と考えている。
[9 empty] | → 承認向けの整理なども含めてシステム全体で統一した動きを整理し、別途連絡する。 | [13 empty] | 〇 | 経理課
[7 empty] | （カ）検索条件の必須制御については、債務側は必須無し、債権側は事業所、業種を必須と考える。 | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | →必須項目は無しで整理する。実際の利用時には、なにかしら検索条件を指定しないと | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
処理が返ってこない場合がある点は留意いただきたい。
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１）［画面］内部振替結果照会
[5 empty] | ア.当画面から取消は可能か | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | →結果照会画面からは不可能である。取消を行う場合は、内部振替画面から行う。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 当画面はあくまで内部振替の結果を確認するための機能としてすみ分けての整理としている。 | [16 empty] | 経理課
→承知した。
[5 empty] | イ.複数の作業者が分担して業務を行うため、自身が登録した情報（作成者）が必要である。 | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | → 一覧検索条件に作成者を追加し、ログインユーザーをデフォルト表示する。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
内部振替の一覧検索状況も同様とする。
（２）［CSV］内部振替結果
[5 empty] | ア.伝票番号単位での仕訳計上とする解釈で良いか。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | →良い。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | イ.雑費計上の事業所、業種、請求先はどこになるか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →事業所は本所、業種は管理業種、請求先は現行と同様となればよい。 | [16 empty] | ◆ | 財務課
[7 empty] | →了解した。 | [16 empty] | SCSK北海道
（３）［画面］内部振替解除
[5 empty] | ア.「取消」、「解除」の文言は他チームも合わせて統一する。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
→了解した。
４．次回打合せ日程の確認
|  |  |  | （１）債務機能の次回打合せは2/20（木）。 | [19 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －