## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/2/18 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月18日 10:00～12:00 |  |  | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第９回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  | 経理課 |  | ： | 越江課長補佐、本村職員、山下職員
[10 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐、大沢職員
[10 empty] | 審査課 |  | ： | 飛渡主事補
[10 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補、杉本主査
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、髙野職員、土門職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 北原、竹田、中原、若尾、豊嶋(Teams)、十亀(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | (２) F4106_sys-CD_画面設計_6. 5. 3_残高照会. xlsx |  | （１）F4109_DA_帳票設計書_5.3.9_債権確認書.xlsx
|  | (３) F4106_sys-CD_画面設計_6. 5. 4_内部振替. xlsx |  | （２）F4106_DA_画面設計_5.3.9_債権確認書出力.xlsx
|  | (４) F4110_sys-CD_CSV設計書_6. 5. 3_債権明細（内部未収金）. xlsx |  | （３）F4106_DA_画面設計_5.3.6_債権確認書作成指示.xlsx
|  | (５) F4110_sys-CD_CSV設計書_6. 5. 3_債務明細（内部未払金）. xlsx |  | （４）F4106_DA_画面設計_5.3.7_債権確認書作成指示承認.xlsx
（５）F4106_DA_画面設計_5.3.5_債権確認書発送先対象CSV取込.xlsx
（６）F4110_DA_CSV設計書_5.3.5_発送先対象リスト.xlsx
（７）F4110_DA_CSV設計書_5.3.5_債権確認対象取引先一覧.xlsx
（８）F4106_DA_画面設計_5.3.10_債権確認書回答入力.xlsx
（９）F4106_DA_画面設計_5.3.11_債権確認書回答確認.xlsx
（１０）F4106_DA_画面設計_5.3.12_債権確認書確認結果入力.xlsx
【議題】
１. 前回の振り返り
（１）［PDF］債権確認書
（２）［画面］債権確認書作成指示
２. 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１）［画面］債権確認書発送先対象CSV取込
（２）［CSV]発送先対象リスト.xlsx
（３）［CSV］債権確認対象取引先一覧
３. 課題確認
４. 次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１. 前回の振り返り
（１）［PDF］債権確認書
[5 empty] | ア.２０２５年２月１３日（木）の請求書に関するヒアリングにて送付先住所は窓付き封筒を | [15 empty] | SCSK北海道
意識したレイアウトを考慮する方針となったため、債権確認書も同様の方針でレイアウト修正した。
[7 empty] | → 提示頂いたレイアウトで問題ない。 | [12 empty] | ◆ | 財務課
[7 empty] | → 印刷時に単純な三つ折りしただけで窓に合うようシステムで調整は可能。 | [13 empty] | SCSK北海道
また、窓付き封筒は請求書にも流用できるよう調整可能と考えているため、
開発時に実際の窓付き封筒を経理課の方からご提供いただきたい。
[7 empty] | → 承知した。窓付き封筒のサイズについては持ち帰り回答する。 | [12 empty] | 〇 | 財務課
[5 empty] | イ．現行の「取扱品目」に当たる欄の表示内容について、現行の仕様を確認したところ、 | [15 empty] | SCSK北海道
取扱品目の所には「業種名」を設定していることが分かった。
しかし、前回経理部様から提供頂いたレイアウトを見るに「請求元の所属名」の設定されているように
見受けられるため、「取扱品目」に当たる欄に何を設定すべきか改めて確認したい。
[7 empty] | → 先方に対して請求元がどこかが分かるように「請求元の所属名」を現在は設定している。 | [13 empty] | 財務課
出力内容としては現行同様「請求元の所属名」とする。
[7 empty] | → 承知した。なお、ヘッダーのラベルについては修正可能なのでご認識お願いしたい。 | [13 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | ウ．金額の合計項目について、提示したレイアウトのように債権確認書の最終行に印字するので | [15 empty] | SCSK北海道
問題ないかを確認したい。
[7 empty] | → 提示頂いたレイアウトで問題ない。 | [12 empty] | ◆ | 財務課
[5 empty] | エ．債権の確認に関する文言については、前回提供したレイアウトに記載されている | [15 empty] | 財務課
文言と同じになっているか。
[7 empty] | → 前回頂いたレイアウトに合わせて修正済である。 | [13 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | オ．取引先単位で、５桁（以下：法人単位）出力または８桁（以下：支店単位）出力かを | [15 empty] | 財務課
マスタで管理設定したいと考えている。
[7 empty] | → 提供頂いたレイアウトが支店単位だった。かつ、要件定義での確認の際に、 | [13 empty] | SCSK北海道
法人単位で出力したいという要望がなかったため、レイアウトとしては、支店単位毎としている。
法人単位で出力できるほうが業務的に都合がいいということか。
[7 empty] | → 法人単位で出力できる方が都合いい。かつ、現行の運用でも法人単位の出力ができる。 | [13 empty] | 財務課
法人単位か、支店単位かを設定したうえで「勘定科目＋請求元の所属」単位で出力したい。
[7 empty] | → Ｗｅｂ回答の場合にはメールで送信することになると思われるが、 | [13 empty] | システム開発課
送付先のメールアドレスの設定はどの単位で持つべきか。
[7 empty] | → 支店単位でメールアドレスを持たせたい。 | [13 empty] | 財務課
[7 empty] | → イメージを付けるために一度持ち帰って、画面レイアウトを作成する。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
（３）［画面］債権確認書作成指示
[5 empty] | ア．業務フローに「相手先・サイト別に債権金額（３月末の確定された残高）を画面上に表示する想定」 | [15 empty] | SCSK北海道
という記載があったため、金額等の内容を表示する想定でレイアウトを考えたが、問題ないか。
[7 empty] | → 要件定義時点ではサイト別に考えていたが、サイト情報は削除してほしい。 | [12 empty] | ◆ | 財務課
[5 empty] | イ．承認依頼をする際に内容を確認するべきと考えているため、当画面にＣＳＶ出力ボタンを用意し、 | [15 empty] | システム開発課
送り先の情報をＣＳＶに出力するのはどうか。
[7 empty] | → 承知した。承認画面ではＣＳＶ出力機能は不要か。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 承認者にＣＳＶを連携する運用とするため不要とする。 | [13 empty] | 財務課
２. 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１）［画面］債権確認書発送先対象CSV取込
[5 empty] | ア.CSV取込画面に、債権確認書作成指示承認情報のパネルがあるがどういった想定か。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → ＣＳＶ取込と作成指示をするユーザーは別だと考えているため、 | [13 empty] | SCSK北海道
取込者が取込後データの作成指示状態を見れる方がよいと考え、それを表示する想定。
[7 empty] | → 当画面と作成指示画面は別機能という認識でよいか。 | [13 empty] | 主計課
[7 empty] | → その認識で相違ない。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | イ．「CSV出力」ボタンがあるが、発送対象のCSVを出力する認識で良いか。 | [15 empty] | 財務課
[7 empty] | → その認識で相違ない。 | [13 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | 主計課から連携される取込CSVは、取引先コードのみが記載されている想定であり、 | [11 empty] | システム開発課
取込後、ユーザーが確認できるよう名称や取引先区分を出力するべきと考えている。
[5 empty] | ウ．債権確認書の送付状態はどのように確認する想定か。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → 債権確認書回答確認画面にて、債権確認書の送付状態、回答・確認状態、金額等を確認することが | [13 empty] | SCSK北海道
可能となる想定。
[5 empty] | エ．補足資料に記載がある、債権書作成指示（債権確認書出力可能期間）は３月の月次確定が終了次第 | [15 empty] | システム開発課
というのは問題ないか。
[7 empty] | → 要件定義の際に問題ないと伺っているが認識相違ないか。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → その認識で相違ない。 | [12 empty] | ◆ | 財務課
[5 empty] | オ．相手先区分といった相手先様に表示してはいけない内容については、表示されない認識でよいか。 | [15 empty] | 財務課
[7 empty] | → 相手先様が見れる画面は当画面ではなく別の画面になる。 | [13 empty] | SCSK北海道
そのため懸念されている項目については表示されない認識でよい。
[7 empty] | → 画面および出力ＣＳＶに相手先区分は不要と考えるがどうか。 | [13 empty] | システム開発課
[7 empty] | → 不要と整理する。 | [12 empty] | ◆ | 財務課
[5 empty] | カ．ＣＳＶ取込でエラーとなった場合の挙動はどのように考えているか。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → １行でもエラー行となるデータがある場合、全て取り込まない想定。 | [13 empty] | SCSK北海道
また、チェックとしてはデータ入力必須チェック、マスタ存在チェックとする。
[7 empty] | → 取込エラーとなった行がわかるようなエラーとしてほしい。 | [13 empty] | 主計課
[7 empty] | → 各チーム間でCSV取込みのエラー表示方法を確認して連携する。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
[5 empty] | キ．現行では合計残高試算表にデータを付加し、取込データとしている。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → 科目別相手先別残高表（目／節）（摘要）から出力されるデータが、 | [13 empty] | SCSK北海道
合計残高試算表と粒度が同じなので、このデータを取込むよう検討する。
３. 課題確認
（１）No18
[5 empty] | 回答期限切れとなっているが、整理継続中のため、期限を2/25（火）に変更する。 | [15 empty] | SCSK北海道
４. 次回打合せ日程の確認
|  |  | （１）債権機能の次回打合せは2/25（火）。 | [17 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －