## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/2/25 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月25日 10:00～12:00 |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 若尾
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第１１回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、本村職員、山下職員
[10 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐、大沢職員
[10 empty] | 審査課 |  | ： | 飛渡主事補
[10 empty] | 主計課 |  | ： | 佐々木技師、菅原技師補、杉本主査
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 髙野職員、土門職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、宇加江、坂井(Teams)
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 竹田、中原、若尾、豊嶋(Teams)、十亀(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | (２) F4106_sys-CD_画面設計_6. 5. 3_残高照会. xlsx |  | （１）F4106_DA_画面設計_5.3.13_回収条件変更入力
|  | (３) F4106_sys-CD_画面設計_6. 5. 4_内部振替. xlsx |  | （２）F4106_DA_画面設計_5.3.14_回収条件変更入力承認
|  | (４) F4110_sys-CD_CSV設計書_6. 5. 3_債権明細（内部未収金）. xlsx |  | （３）F4109_DA_帳票設計書_5.2.1_請求書（鑑）
|  | (５) F4110_sys-CD_CSV設計書_6. 5. 3_債務明細（内部未払金）. xlsx |  | （４）F4109_DA_帳票設計書_5.2.1_請求書（明細）
（５) F4106_DA_画面設計_5.2.3_汎用請求書入力（CSV取込）
（６）F4106_DA_画面設計_5.2.4_汎用請求書入力（手入力）
（７）F4110_DA_CSV設計書_5.2.3__汎用請求書CSV
【議題】
１. 前回の振り返り
（１）［画面］ 回収条件変更入力
（２）［画面］ 回収条件変更入力承認
（３）［帳票］ 請求書（鑑）
（４）［帳票］ 請求書（明細）
２. 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１）［画面］ 汎用請求書入力（CSV取込）
（２）［CSV］ 汎用請求書CSV
３. 課題確認
４. 次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１. 前回の振り返り
（１）［画面］ 回収条件変更入力
[5 empty] | ア． |  |  | 「サイト単位」の他に「明細単位」で絞り込めるよう、検索条件を追加するように | [12 empty] | SCSK北海道
ご指摘があったため、そのようにレイアウト修正した。
[7 empty] | → 作成状態の「未変更」とはどのようなステータスか。 | [13 empty] | 財務課
[7 empty] | → 回収予定データに対して変更されていないものについては「未変更」。 | [13 empty] | SCSK北海道
また、一度承認したものについても変更できることから「未変更」と考えている。
[7 empty] | → 区別をするために、変更されていないものは「ブランク」、一度承認したものについては | [12 empty] | ◆ | 財務課
「変更済」としてほしい。
[7 empty] | → 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | イ． |  |  | 回収予定日を変更し承認された場合、変更後回収予定日ではなく回収予定日が更新され | [12 empty] | 経理課
表示されるのか。また、回収条件についても同じか。
[7 empty] | → 回収予定日は元の日付、変更後承認された回収予定日は、変更後回収予定日に表示される。 | [13 empty] | SCSK北海道
回収条件は元の条件のまま、承認された条件については、変更後回収条件に表示される想定である。
[7 empty] | → その認識で問題ない。 | [13 empty] | 財務課
[7 empty] | → 回収予定日と変更後回収予定日、回収条件と変更後回収条件のラベル名について、 | [13 empty] | 経理課
混乱する可能性があるため、Ｖ－ＯＮＥに合わせるか区別がつくようなラベル名としたい。
[7 empty] | → 回収予定日のラベルを「当初回収予定日」、回収条件のラベルを「当初回収条件」として修正する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | → 変更後回収予定日を数回変更した場合、履歴管理はする想定か。 | [13 empty] | 経理課
[7 empty] | → 履歴管理はしない想定。常に最新の変更後回収予定日を表示する。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 変更後回収予定日、変更後回収条件については、Ｖ－ＯＮＥおよびＯＢＩＣ７に連携されるか。 | [13 empty] | 主計課
[7 empty] | → 連携する。 | [13 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | ウ． |  |  | 他機能とは違い、一覧照会画面には「登録」ボタンは存在しないのか。 | [12 empty] | 主計課
[7 empty] | → 存在しない。回収予定データの回収予定および回収条件の変更に特化している機能であるため、 | [13 empty] | SCSK北海道
他機能の「修正」と近い機能となる。
[5 empty] | エ． |  |  | 検索条件の検索単位を「明細単位」かつ、所属をブランクとして検索した場合、 | [12 empty] | 経理課
どのようなデータが表示されるか。
[7 empty] | → 明細は所属単位なので、複数の所属の回収予定データが表示される。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 肥料業種では取扱金額が７０億程度あり、明細数があると認識しているが、 | [13 empty] | 財務課
大量データを処理することでシステムに負荷がかかり問題になることはないか。
[7 empty] | → 検索結果数はシステム上の限界がある。そのような場合の検索の場合、検索単位を | [13 empty] | SCSK北海道
「サイト単位（サマリ情報の単位）」で検索することになる。
[7 empty] | → サイト単位で変更した場合、明細毎にデータを変更することになると思うが、その場合も | [13 empty] | 経理課
システムに負荷がかかり問題になることはないか。
[7 empty] | → 更新対象データが何百万件とならなければ問題ないと考えるが、ＨＩＳからデータ数を確認して、 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
一度調査する。
（２）［画面］ 回収条件変更入力承認
[5 empty] | ア． |  |  | 承認単位については、「サイト単位」と「明細単位」で分かれ、 | [12 empty] | SCSK北海道
承認依頼一覧画面で選択した情報を１個ずつ画面表示する画面を想定している。
また、承認依頼一覧画面では複数選択できることを想定している。
[7 empty] | → 「明細単位」で承認数が１００件となった場合でも、１件ずつの承認となる認識か。 | [13 empty] | 財務課
[7 empty] | → 認識のとおりである。明細数が１００件となる場合は「サイト単位」で承認すると考えていたが、 | [13 empty] | SCSK北海道
そういった業務が発生する可能性があるのか。
[7 empty] | → 基本的にはない。 | [13 empty] | 財務課
[5 empty] | イ． |  | 承認依頼データを回収条件変更入力の一覧照会画面のように表示し、複数選択して承認するのはどうか。 | [13 empty] | 主計課
[7 empty] | → 承認画面は他機能画面でも存在し、ある程度操作感を統一してレイアウト作成している。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
また、財務会計の承認画面も同等の操作感であるため、このままのレイアウトとして進める。
[7 empty] | → 承知した。 | [13 empty] | 主計課
（３）［帳票］ 請求書（鑑）
（４）［帳票］ 請求書（明細）
[5 empty] | ア． |  |  | 前回の打ち合わせ以降「請求書（鑑）」と「請求書（明細）」のレイアウトを作成し展開させて | [12 empty] | SCSK北海道
頂いたが進展はあるか。
[7 empty] | → 現在、旧レイアウトの状態でパールと会話している。請求書の作成単位について、 | [13 empty] | 財務課
イレギュラーな対応が必要になっている。また、別途資料を展開する。
[7 empty] | → 引き続き整理をお願いしたい。もし少しでも情報が出せるような状態になれば、連携頂きたい。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | パールの作成単位、項目、許容文字数については３／１１（火）に状況を確認させて頂きたい。 | [11 empty] | 〇
[7 empty] | → 承知した。 | [13 empty] | 財務課
２. 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１）［画面］ F4106_DA_画面設計_5.2.3_汎用請求書入力（CSV取込）
[5 empty] | ア． |  |  | 証憑ファイルのボタンについて、「削除」ボタンの配置などは他のチームと認識は合っているか。 | [12 empty] | 主計課
[7 empty] | → 他のチームの把握ができていないので確認して統一する。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
（２）［CSV］ 汎用請求書CSV
[5 empty] | ア． |  |  | CSV1ファイルで１つの請求書、また、グループNo項目を変更することで、 | [12 empty] | SCSK北海道
複数の請求書データを取り込むことができる想定である。
[7 empty] | → 明細データのラベル項目については自由入力可能か。 | [13 empty] | 主計課
[7 empty] | → 各請求書様式に合わせた文字数で設定することは可能である。 | [13 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | イ． |  |  | CSV取込機能の使用頻度を鑑みて当画面の必要有無を確認したい。 | [12 empty] | 主計課
[7 empty] | → ギフトやホームセンターなど請求先が分かれており、かつ明細数が少ない請求書データを | [13 empty] | 経理課
作成する場合、当画面があれば業務が楽になる可能性がある。
[7 empty] | → 部内に持ち帰り当画面の必要性を再確認する。 | [12 empty] | 〇 | 経理課
[5 empty] | ウ． |  |  | 汎用請求書の場合、出力する項目数が少なくなると考えているため、鑑・Ａ様式・Ｄ様式以外に | [12 empty] | 主計課
汎用請求書用簡易様式を検討するのはどうか。
[7 empty] | → 持ち帰り検討する。 | [12 empty] | 〇 | 経理課
[7 empty] | → ３／１１（火）のヒアリングの際に合わせて確認させていただきたい。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 承知した。 | [13 empty] | 経理課
３. 課題確認
（１）No53
[5 empty] | ア． |  |  | 期限を迎えるが進捗はどうか。 | [12 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 現状のＡ４窓付封筒が存在する。 | [13 empty] | 財務課
[7 empty] | → 次回ヒアリング（３／４（火））に提供いただけるか。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 承知した。 | [13 empty] | 財務課
（２）No54
[5 empty] | ア． |  |  | 次回ヒアリング（３／４（火））前に別途打ち合わせをさせていただきたい。 | [12 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 承知した。 | [13 empty] | 財務課
４. 次回打合せ日程の確認
|  |  | （１）債権機能の次回打合せは3/4（火）。 | [17 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －