## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [15 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/2/27 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年2月27日 10:00～12:00 |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第１２回外部設計打合せ
＜出席者＞
[6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、本村職員、山下職員
[9 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐、大沢職員
[9 empty] | 主計課 |  | ： | 杉本職員
[6 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 髙野職員、土門職員、中山職員、小澤職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[6 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 北原、竹田、豊嶋、若尾(Teams)、中原(Teams)、十亀(Teams)
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [17 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１． F4106_DA_画面設計_6.5.4_内部振替.xlsx
２． F4106_DA_画面設計_6.5.5_内部振替承認.xlsx
３． F4106_DA_画面設計_6.5.8_内部振替解除承認.xlsx
４． F4106_DA_画面設計_6.5.2_内部振替結果照会.xlsx
５． F4110_DA_CSV設計書_6.5.2_内部振替結果表.xlsx
６． F4106_DA_画面設計_6.6.2_相殺予約.xlsx
７． F4106_DA_画面設計_6.6.3_相殺予約承認.xlsx
８． F4106_DA_画面設計_6.6.5_相殺確認表出力.xlsx
【議題】
１．前回の振り返り
（１）［画面］内部振替
（２）［画面］内部振替承認
（３）［画面］内部振替解除承認
（４）［画面］内部振替結果照会
（５）［ CSV ］内部振替結果表
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１）［画面］相殺予約
（２）［画面］相殺予約承認
（３）［画面］相殺確認表出力
３. 課題確認
４. 次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．前回の振り返り
（１）［画面］内部振替
（２）［画面］内部振替承認
（３）［画面］内部振替解除承認
（４）［画面］内部振替結果照会
（５）［ CSV ］内部振替結果表
|  |  |  | ア.承認依頼中の取り消しは不可能となる。資料誤りの箇所を口頭で説明を行った。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ.内部振替申請後、差し戻された場合は明細は画面上は残り続けることになるか。 | [15 empty] | 財務課
[5 empty] | →残り続ける。システム上は残っていても問題ないが、その場合は申請者が取り消しを明示的に行って | [14 empty] | SCSK北海道
画面上から消える。
|  |  |  | ウ.二人で同じ作業をした場合、二重で対象の債権・債務を取り合うことにならないか。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | →確認画面で承認申請まで行った状態をもって他者の画面上はその状態で表示することにする。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →過去、二重承認される障害があった。 | [13 empty] | 経理課
[7 empty] | →保存のタイミングで対象データが更新されている場合はエラーとする排他制御を行うので重複する | [12 empty] | SCSK北海道
ことはない。
|  |  |  | エ.検索域で伝票番号がFrom-To指定可能としているが、そのような利用シーンは想定されないため、 | [15 empty] | 経理課
単一指定で良い。
[6 empty] | →了解した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | オ.内部振替結果照会画面と内部振替一覧画面はほぼ同じ構成で、CSV出力ボタンの有無が差異となる。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →統合可能であれば、機能数は落としたい。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | →了解した。統合の方向で整理する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | カ.承認と解除承認は別画面として用意しているがどちらの承認依頼も混在で承認を選択することが | [15 empty] | SCSK北海道
業務上ありえるならば、両画面は統合可能である。
[6 empty] | → 統合する方向で問題ない。 | [13 empty] | 経理課
[7 empty] | →了解した。承認に統合して整理する。ヘッダのラベルにて判断できるよう設計書上で整理する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
２．画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１）［画面］相殺予約
|  |  |  | ア.相殺関連機能は初回の説明となるため業務フローにて業務・利用機能について説明を行った。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → PAやV-ONEにデータが連動されるタイミングは相殺予約が承認されたタイミングで認識齟齬はないか。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | →認識に齟齬無し。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | イ.要件定義では同一取引先以外が対象となる場合があるか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →５桁支払先であれば同一となるが、８桁仕入先ではれば違うものを対象とすることがある。 | [14 empty] | 経理課
５桁であれ８桁であれ制限をかける想定か。
[7 empty] | → 制限をかける想定は無い。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | ウ.債務側は本所集約されているが、債権側は事業所がありえる。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → 検索条件上、債務側事業所の任意指定はやめ、本所固定とする。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 部門の場合のみ本所固定、経理部で実施の場合は検索・入力可能とする。是非を持ち帰り整理する。 | [12 empty] | 〇 | 経理課
|  |  |  | エ. 部門での訂正・取り消しにより発生した赤黒に対する片電の扱いはどうなるか。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → 残高が残ってしまった場合に相殺のバッチ処理で行うことでどうか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →請求書が作られるまでに、請求書に載せないように赤黒を削除するような機能がほしい。 | [13 empty] | 経理課
[7 empty] | →請求書に反映されるべきものと反映する必要が無いものを明示的に切り分ける必要がある。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
システムで対象を自動で判別は不可能であるため、請求書に載せたくないものは相殺画面で赤黒の消込を行う。
[8 empty] | → 問題ない。 | [11 empty] | 経理課
|  |  |  | オ.支払方法は振込固定とすべきか。意図はPA側で自動で支払確定対象とならないように振替に変更し、 | [15 empty] | SCSK北海道
それを相殺の対象とする整理があったため確認。
[5 empty] | → 振込、振替が対象となる。振込の場合は３営業前までに相殺が必要であるため区別が必要。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | → 了解した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 振替への変更はPA側で行う操作か。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → その通り。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | カ.相殺対象金額の入力について2つの案を検討した。どちらの案が良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
選択された債務・債権に対して入力された相殺額を頭落としする想定でいる。相殺予約時点で意図的に
一部金額を相殺する、といったことは無い想定でいるがどうか。明示的な一部金額の相殺が必要あれば
案２、頭落としで良ければ案１が妥当と考えている。
[5 empty] | → 頭落としの対象順位はどうなるか。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → 現状はリストの項目順と整理しているが、支払予定日が古いものが優先かと考えている。 | [13 empty] | SCSK北海道
他の項目についてもリストの並び順とは違ってもかまわないので消込順を確定いただきたい。
[5 empty] | → 持ち帰り整理する。 | [13 empty] | 〇 | 経理課
|  |  |  | キ. 支払案内、請求書に相殺額が影響すると思うがどうか。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → 支払案内には内訳として相殺額を載せている。請求書にはその整理は無い。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 他に共計、債権確認書にも影響すると考える。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → 持ち帰り、現行機能を調査し影響内容を確認する。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  |  | ク.相殺済み＝仕訳計上済みの状態だがこれが間違いだった場合はどういった業務対応となるか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 支払確定までは取り消し可能だが、それ以降は不可能の整理となる。 | [14 empty] | 経理課
支払確定後はPA側で対応する必要がある。
[5 empty] | → PA側との連動タイミングも含め整理する。 | [13 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  |  | ケ.片伝を対応するためには明細が必要と考える。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → 持ち帰り画面構成を検討する。 | [13 empty] | 〇 | SCSK北海道
４. 次回打合せ日程の確認
（１）次回債務分は3/6（木）開催。
－ 以上 －
Note on M95: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 請求書に反映させるべき赤黒と、させないべき赤黒を区別できないと思われるが、どのように区分するのか？ 反映させるべき赤黒は請求書発行後、一定期間後（例えば１か月後）にバッチ処理で消し込む？ 返信: 記載を改めました。自動での消込の基準が無いため、手で消込を行う（請求書に乗せたくないものは相殺画面で赤黒の消込を行う）と記載を改めます。 返信: 残となったものを自動で消込を行うか否か、別途確認させていただきます。