## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/3/25 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月25日 10:00～12:00 |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第１９回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、山下職員
[10 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐、大沢職員
[10 empty] | 審査課 |  | ： | 飛渡主事補
[10 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補、杉本主査
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 戸田、北原、竹田、若尾、中原、林崎、豊嶋（Teams）、十亀（Teams）
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．F4106_DA_画面設計_5.3.10_債権確認書回答入力.xlsx
３．F4106_DA_画面設計_5.3.11_債権確認書照会.xlsx
４．F4110_DA_CSV設計書_5.3.5_発送先対象リスト.xlsx
５．F4106_DA_画面設計_5.4.1_子会社入出金データ取込.xlsx
６．F4106_DA_画面設計_5.4.2_子会社入出金データ取込承認依頼.xlsx
７．F4106_DA_画面設計_5.4.3_子会社入出金データ取込承認.xlsx
８．F4110_DA_CSV設計書_5.4.1_FBデータ.xlsx
９．F4106_DA_画面設計_5.3.2_未収金残高管理表照会.xlsx
１０．F4190_外部設計書_補足説明（汎用）_ホクレングループCMSと連動する口座について.xlsx
【議題】
１．前回の振り返り
（１）［画面］債権確認書回答入力
（２）［画面］債権確認書照会
（３） [CSV]発送先対象リスト
２．項目一覧、単体チェック、関連チェックの説明
３．宿題確認
４．次回打合せ日程の確認
５．画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | １）［画面］子会社入出金データ取込 | （１）［画面］子会社入出金データ取込
|  |  | ２）［画面］子会社入出金データ取込承認依頼 | （２）［画面］子会社入出金データ取込承認依頼
|  |  | ３）［画面］子会社入出金データ取込承認 | （３）［画面］子会社入出金データ取込承認
|  |  | ４）［CSV］FBデータ | （４）［CSV］FBデータ
【議事内容】
１．前回の振り返り
（１）［画面］債権確認書回答入力
（２）［画面］債権確認書照会
（３） [CSV]発送先対象リスト
[5 empty] | ア.先方回答の勘定科目は何が表示されるか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → 債権確認書上で確認する債権の科目として記載されたものとなる。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | イ.先方回答内容の勘定科目１つに対して、複数の差異要因がありえる。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → 主計課が報告の単位としてほしい情報として整理すべき。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → 承知した。本会報告は先方回答の勘定科目単位で、差異要因ごとに複数を入力できる | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
レイアウトとして検討する。
[5 empty] | ウ.本会報告の上部に先方回答の内容をリストとして表示することは可能。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 経理部で検討したレイアウト案３にならい、本会報告の上に先方回答の内容を表示する | [13 empty] | 〇 | 経理課
整理してほしい。
[7 empty] | → 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | エ. 本会報告に科目が必要かどうかは確定していない。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → 本会報告に必要な項目を持ち帰り検討する。 | [13 empty] | 〇 | 経理課
[5 empty] | オ. 回答入力画面の回答代理入力について、先方が回答を入力した場合は | [15 empty] | 経理課
利用できないようにしてほしい。
[6 empty] | → そのように制御する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | → Web回答依頼後、先方の回答がまだされていない状態の場合、回答代理入力は | [13 empty] | 主計課
どのような制御となるか。
[8 empty] | → WEB回答依頼後に、先方依頼により紙面回答へと切り替える場合があると考えるため | [12 empty] | SCSK北海道
制御は設けない。
[5 empty] | カ. 回答情報の代表者のラベルは責任者としてほしい。経理課長が入る想定である。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | → Ｃチームでの整理を確認のうえ責任者に変更する。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | キ. 回答情報の住所、代表者（※責任者に変更する）、担当者の必須チェックは外してほしい。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | → 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | ク. 証憑ファイルの代理入力時は必須チェックを、先方入力の場合は必須チェックを外してほしい。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | → 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | ケ．確認結果入力画面は報告書作成画面として集約可能と考えているがどうか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 集約可能のため、確認結果入力画面は不要と整理してよい。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
２．項目一覧、単体チェック、関連チェックの説明
|  |  |  | （１）各機能の個別の内容については別途ご説明の場を依頼させていただく。 | [16 empty] | SCSK北海道
３．宿題確認
|  |  |  | （１）本会報告に必要な項目を持ち帰り検討をお願いする。 | [16 empty] | SCSK北海道
４．次回打合せ日程の確認
|  |  |  | （１）債権分の打合せについては本日分をもって完了だが、別途打合せの追加をお願いしたい。 | [16 empty] | SCSK北海道
内容・回数・日程感については別途整理・計画のうえご相談させていただく。
５．画面・帳票・CSVレイアウトの確認
（１）［画面］子会社入出金データ取込
（２）［画面］子会社入出金データ取込承認依頼
（３）［画面］子会社入出金データ取込承認
（４）［CSV］FBデータ
[5 empty] | ア. 取り込み件数は１回あたり入金・出金どちらか１件となるため、 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
取込確認メッセージとしては取込件数は不要とし、取込確認メッセージのみとする。
また、対象データが無い場合はその旨のメッセージを表示する。
[5 empty] | イ. FBデータのサンプルとして本番利用データを必要なマスキングのうえ提供いただきたい。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 承知した。 | [14 empty] | 財務課
[5 empty] | ウ. ＣＭＳの入出金は摘要だけで判断している。 | [15 empty] | 財務課
[6 empty] | → ホクレンの口座は別途マスタ管理されるため、そこから選択する形にし、 | [14 empty] | SCSK北海道
摘要のみを入力する構成に改める。
[5 empty] | エ. マスタ名は現行では『預金摘要科目マスタ』であったが、新会計システムでは | [15 empty] | SCSK北海道
子会社入出金関連機能でのみ利用することになるため、『FBデータ相手先管理マスタ』と
整理しているがどうか。
[6 empty] | → 同マスタを仕訳登録時に、口座に応じて摘要情報を取得する元として利用できないか。 | [14 empty] | 財務課
[7 empty] | → システム的には可能。Ｖ－ＯＮＥからの入金データ取得時に利用する整理とする。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
踏まえてマスタ名は『預金摘要科目マスタ』とする。
[5 empty] | オ. 承認依頼確認画面で、同日分をやり直した場合はどうなるか。 | [15 empty] | 財務課
[6 empty] | → 取込日時違いで２件表示される。 | [14 empty] | SCSK北海道
やり直し前の情報は残り続けることになる。削除機能は無いが、検索が取込日指定となるため、
基本は当日入力とした場合は画面に出てくることは無い。
[7 empty] | → 承認後に訂正となるパターンがありえるがどうなるか。 | [13 empty] | 財務課
[8 empty] | →取消・削除機能が必要になるため追加整理する。 | [11 empty] | 〇 | SCSK北海道
－ 以上 －