## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [15 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [6 empty] | 作成日 | 2025/3/27 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月27日 10:00～12:00 |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第２０回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、本村職員、山下職員
[9 empty] | 審査課 |  | ： | 飛渡主事補
[9 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、髙野職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  | ： | 坂井、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  | ： | 北原、竹田、林崎、戸田、若尾(Teams)、中原(Teams)、豊嶋(Teams)、十亀(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [17 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．F4106_DA_画面設計_6.3.12_全農債務データ送信対象外情報入力.xlsx
３．F4106_DA_画面設計_6.3.13_全農債務データ送信対象外情報承認.xlsx
４．F4106_DA_画面設計_6.3.6_全農未払金振替入力（手動照合） .xlsx
５．F4106_DA_画面設計_6.3.7_全農未払金振替入力（手動照合）承認.xlsx
６．検討シート_B006（回収支払方法） .xlsx
７．検討シート_B008（スクラッチ⇔パッケージ間の債務・債権データ連動整理）.xlsx
【議題】
１．画面・帳票・CSVレイアウトの確認（90分）
(１) ［画面］全農債務データ送信対象外情報入力
(２) ［画面］全農債務データ送信対象外情報承認
(３) ［画面］全農未払金振替入力（手動照合）
(４) ［画面］全農未払金振替入力（手動照合）承認
２．依頼事項（10分）
３．宿題確認（20分）
(１） 回収支払方法について（検討事項一覧No86）
(２） スクラッチ⇔パッケージ間の債務・債権データ連動整理（検討事項一覧No70,88関連）
４．次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．画面・帳票・CSVレイアウトの確認
(１) ［画面］全農債務データ送信対象外情報入力
(２) ［画面］全農債務データ送信対象外情報承認
|  |  | ア. 現状対象外となっているのはどういったものがあるか。 | [16 empty] | 主計課
|  |  |  | → 現行で設定されているデータをいただいており、それをもって説明。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 補足情報として、運用管理コードのRHは肥料、USは部品を表している。 | [14 empty] | HIS
[6 empty] | → 運用管理コードは業種と何が違うか。 | [13 empty] | 主計課
[7 empty] | → 運用管理コードは発生元のシステムを表している。前回の打合せで運用管理コードはシステム刷新時に | [12 empty] | SCSK北海道
変更されるため、同項目による制御はしない方針とすることで会話させていただいた。
|  |  | イ. 全農機械照合の対象外とするものは変更頻度が少ない。マスタ化する必要があるか。 | [16 empty] | 主計課
|  |  |  | → 要件定義の整理としてはマスタ化する方針であった。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → メンテ機能を用意してユーザーが管理するのか、依頼原票・案件化のうえシステム対応で管理するのか、 | [14 empty] | システム開発課
の選択肢となるが、当件については現状どうなっているかを確認できる状態にあるべきと考えると
メンテ機能を用意するのが良いかと思う。
|  |  | ウ. 全農側で機械照合対象・対象外の振り分けが可能であれば、全量送る方法も考えられるがどうか。 | [16 empty] | 主計課
|  |  |  | → 全農に確認する。全農側で可能なのであれば対象外として管理することを廃止する方向で | [14 empty] | 〇 | 経理課
考える。
(３) ［画面］全農未払金振替入力（手動照合）
(４) ［画面］全農未払金振替入力（手動照合）承認
|  |  | ア. |  |  | 債務明細リストに出荷元の情報が不足しているため追加する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | イ. 前渡金は本所でしか発生しないため事業所は検索条件として不要。 | [16 empty] | 主計課
|  |  |  | → 了解した。検索条件と前渡金リストから削除する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | ウ. 前渡金は予算組織の管理がされているか。 | [16 empty] | システム開発課
|  |  |  | → 現行システムでは予算組織は必須とはなっていない。検索条件と前渡金リストから削除する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | エ. 支払先は固定となる。 | [16 empty] | 主計課
|  |  |  | → 了解した。検索条件と前渡金リストから削除する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | オ. 債務リストの集約項目として取引日ではなく支払予定日での集約の方が業務に則している。 | [16 empty] | 経理課
|  |  |  | → 了解した。債務リストの集約項目の取引日は支払予定日に変更する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | カ. 返品時など債務、前渡金共にマイナス仕訳発生時はどういった動きになるか。 | [16 empty] | 経理課
|  |  |  | → 債務側はマイナスで表示される。前渡金は残高として表示しているため振替としては前渡金が増える形で | [15 empty] | SCSK北海道
入力いただくことになる。
|  |  | キ. 振替差額発生時は立替金消費税に仕訳けている。雑費用/雑収入としての整理で良いか含め持ち帰り検討する。 | [16 empty] | 経理課
|  |  |  | → 差額となる雑費用/雑収入としたときに消費税取引区分をどうするかを決定する必要がある。 | [15 empty] | SCSK北海道
内部振替で発生する雑費用/雑収入についても同様。
[5 empty] | → 不課税として整理する。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | ク. 全農の未払をPAへ送る・送らないの整理の状況はどうか。 | [16 empty] | システム開発課
|  |  |  | → 方針としてPAで債務を管理することを前提としたとき、債務の残高管理としてPAで見られる必要があれば | [15 empty] | 経理課
必要だが、PAでは全農の未払については何もしないことになる。
[5 empty] | → PAでは見える必要はないと整理しているので送る必要は無しで良い。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | → 了解した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | ケ. 累積処理ＳＥＱは検索条件として何を元に入力できることになるか。 | [16 empty] | 経理課
|  |  |  | → 仕訳の情報にある発生元取引Noを指定することになる。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 項目名を発生元取引Noに合わせてほしい。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → 了解した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | コ. 未払金と前渡金の業種が異なるケースがあるが対応可能か。 | [16 empty] | 経理課
|  |  |  | → 制限を設けないことで対応は可能。 | [15 empty] | SCSK北海道
２．依頼事項
|  | (１）全農側で機械照合対象・対象外の振り分けが可能かを確認いただく。期限は仮に２週間後とする。 | [17 empty] | SCSK北海道
３．宿題確認
(１） 回収支払方法について（検討事項一覧No86）
|  |  | ア. 支払方法／回収方法として分けることは可能か。 | [16 empty] | 経理課
|  |  |  | → 現行システムと辻褄が合わなくなるため難しい。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | イ.手形は電債とする。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | ウ．小切手は廃止する。現行システムで入力された場合は現金に読み替える。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | エ．前渡金振替は廃止する。現行システムで入力された場合は振替に読み替える。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | オ. 部門振込は部門から直接FBを送っているもののはず。Cチームで整理されている。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | カ. 相殺と頭につくものは残す。ただし相殺手形は相殺電債とする。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | キ. 振込はFBデータによる振り込みと総合振込依頼書による振込で区分けする必要は無いか。 | [16 empty] | 主計課
|  |  |  | → 振込の方法として取引時に決定されるものではないため区分けする必要は無いと考える。 | [15 empty] | SCSK北海道
当整理の確認はPA側とも共有して行うようにする。
|  |  | ク. 特殊条件は廃止する。現行システムで入力された場合は振替に読み替える。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | ケ. 立替は廃止する。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | コ. 仕訳入力時に選択できるもの、決済条件として選択できるもの、また部門向け、経理向けといったような | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
整理を盛り込んで資料化する。
４．次回打合せ日程の確認
|  | (１）別途４月以降の打合せ目的と回数をもってご依頼させていただく。 | [17 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －