## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [8 empty] | 作成日 | 2025/4/11 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年4月11日 10:00～12:00 |  |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第２１回外部設計打合せ
＜出席者＞
[6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、本村職員、山下職員
[10 empty] | 審査課 |  | ： | 飛渡主事補
[6 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、髙野職員、小澤職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [5 empty] | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[6 empty] | SCSK北海道 | [5 empty] | ： | 北原、竹田、豊嶋、戸田、林崎(Teams)、若尾(Teams)、中原(Teams)、十亀(Teams)
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
(１) アジェンダ
(２) F4106_DA_画面設計_5.2.4_汎用請求書入力(手入力).xlsx
(３) F4106_DA_画面設計_5.2.5_汎用請求書入力承認.xlsx
(４) F4110_DA_CSV設計書_5.2.1_請求書.xlsx
(５) 検討シート_B006（回収支払方法）.xlsx
(６) 検討シート_B007(承認一覧画面).xlsx
(７) 相関チェック説明対象調整.xlsx
【議題】
１．外部設計ヒアリング追加確認(40分)
(１) ［画面］汎用請求書入力(手入力)
(２) ［画面］汎用請求書入力承認
(３) ［CSV］請求書
２．承認一覧画面 要件整理(40分)
３．課題確認(20分)
(１) 持ち帰り検討課題
(２) 経理部様Q&A
４．依頼事項(10分)
(１) 関連チェック 説明対象機能優先順について
５．次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．外部設計ヒアリング追加確認(40分)
(１) ［画面］汎用請求書入力(手入力)
(２) ［画面］汎用請求書入力承認
(３) ［CSV］請求書
ア. 登録事業者番号の出力の有無について
|  |  |  | → |  | 常に出力する。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
イ. 振込指定口座を複数出したいという要望について
|  |  |  | → |  | ３件までを指定可能の整理とする。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
ウ. 前受け金の取り扱いについて
|  |  |  | → |  | 事前に前受け金として受け取っている場合、請求書に記載される金額は全額だが実際に振り込まれる | [14 empty] | SCSK北海道
金額は前受け金との差額となる。
[5 empty] | → |  | インボイスの観点では総額を出さなければならない。 | [13 empty] | HIS
[6 empty] | → |  | まれなケースなのでExcel等で対応することも可能。 | [12 empty] | システム開発課
[7 empty] | → |  | 入金済み等の表現を入れるかどうか検討する。 | [11 empty] | 経理課
[9 empty] | 対応の要否と請求書上の出力項目について持ち帰り検討する。 | [10 empty] | 〇
[8 empty] | →現時点の設計としてはあくまで債権残高ありきの請求書出力としての整理とさせていただく。 | [12 empty] | SCSK北海道
エ. 請求書のCSV明細について
|  |  |  | → |  | 鏡と明細のデータを合わせて載せる整理としていのるが問題無いか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 項目数が多く使いにくいという懸念があるため持ち帰り検討する。 | [12 empty] | 〇 | 経理課
[6 empty] | → 現時点の設計としては鏡と明細のデータを合わせて乗せる整理とさせていただく。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | オ. 日付表示は西暦で統一する | [16 empty] | ◆ | 経理課
カ. 軽減税率と通常税率が混在する場合の表示方法について
|  |  |  | → |  | 伝票単位での積み上げによる消費税額と本体合計金額に税率をかけた消費税額とでは差異が発生する | [14 empty] | SCSK北海道
場合がある。
[5 empty] | → |  | 対応は不要と考えるため、現状の対応で一旦進め、必要となった場合は注釈を追加する。 | [12 empty] | 〇 | 経理課
キ. 回収方法の分割について
|  |  |  | → |  | 例えば7対3で振込と電子記録債権に分かれるようなパターンの場合に業務上どのような扱いをすべきか | [14 empty] | SCSK北海道
請求書としては2枚に分かれて出力される
[5 empty] | → 2枚に分かれるのであれば問題無い。 | [15 empty] | 経理課
ク. 鏡のレイアウトについて
|  |  |  | → |  | 内訳情報がマックス行まで印字された場合、2枚目以降は鏡の上の情報は出さず内訳情報だけを出す | [14 empty] | SCSK北海道
整理で問題無いか。
[5 empty] | → 問題無い。 | [15 empty] | 経理課
２．承認一覧画面 要件整理(40分)
(１) 承認一覧画面の集約について
|  |  |  | → 共通の承認一覧画面に集約が可能かを検討資料をもって確認いただきたい。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 了解した。 | [15 empty] | 経理課
|  |  |  | → 集約する単位については素案として債権/債務の別と承認者の所属の別で合計５画面で素案として整理 | [16 empty] | SCSK北海道
しているがどうか。
[5 empty] | → １画面への集約で良い。Cチームでも１画面への集約の整理としたが、新会計システムとして１画面 | [15 empty] | 経理課
が望ましい。
[6 empty] | → システム的な制約を確認し、可能であれば１画面へ集約する。 | [14 empty] | SCSK北海道
３．課題確認(20分)
(１) 持ち帰り検討課題
ア. No146 内部振替 共計の振替について
|  |  |  | → 共計においては取引としては内部だが消費税を計上する取引となる。このため消費税額を含めて振替 | [16 empty] | 経理課
をしたい。
[5 empty] | → 共有いただいた仕訳イメージをもって対応の可否を確認する。 | [15 empty] | SCSK北海道
イ. No135 債権確認書による本件報告に科目が必要か
|  |  |  | → 確認行為のために情報として科目、業種は必要。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
ウ. No136 全農側で機械照合対象・対象外の振り分けが可能か
|  |  |  | → 前回資料より現行の除外設定内容を全農側へ連携のうえ確認する。 | [16 empty] | 経理課
４．依頼事項(10分)
(１) 関連チェック 説明対象機能優先順について
|  |  |  | →債権債務機能の一覧から、説明対象機能に〇付けをしていただきたい。 | [16 empty] | SCSK北海道
次々回から代表的なところを説明し、他は同様に机上で確認いただけるようにする。
５．次回打合せ日程の確認
|  | (１) 次回4/15（火）10:00から12:00。債務の内部振替の条件について確認予定。 | [18 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －