## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [8 empty] | 作成日 | 2025/4/15 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年4月15日 10:00～12:00 |  |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第２２回外部設計打合せ
＜出席者＞
[8 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、本村職員、山下職員
[12 empty] | 財務課 |  | ： | 大沢職員
[12 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補、柾木職員
[8 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、髙野職員
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [5 empty] | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[8 empty] | SCSK北海道 | [5 empty] | ： | 北原、竹田、豊嶋、戸田、林崎(Teams)、若尾(Teams)、中原(Teams)、十亀(Teams)
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１. アジェンダ
２．検討シート_B005（内部振替_自動照合）.xlsx
３．検討シート_B007（承認一覧画面）.xlsx
【議題】
１．仕様確認
(１) 内部振替 自動照合条件確認
２．追加B1 振り返り
３．課題確認
(１) 持ち帰り検討課題
(２) 経理部様Q&A
４．依頼事項
(１) 関連チェック 説明対象機能優先順について
５．次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．仕様確認
(１) 内部振替 自動照合条件確認
|  |  |  | ア. 債権と債務の業種が一致するものを自動照合の対象とする条件はどうか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 同一の業種のみを対象とすると、ほぼ対象にならないため不要。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | → 組み合わせはパターンが決まっているものか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 燃料や資材で発生する債権が内部取引となる場合が多いが、パターンとして業種に縛りを設けることは | [15 empty] | 主計課
難しい。
[8 empty] | → 業種による組み合わせは設けない整理とする。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | イ. 債権・債務それぞれの取引日が同一日であることという条件はどうか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 多くがマッチしないため条件としては不適切。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | → 取引日による条件は設けない整理とする。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | ウ. 支払先/請求先コードと所属コードがクロスしており、金額が一致しているもの、を自動照合の対象とする | [18 empty] | SCSK北海道
整理で良いか。
[5 empty] | → 上記の条件に該当しないが自動照合の対象としたい組み合わせをマスタ管理して自動照合する案もある。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | →組み合わせの管理が煩雑になることが想定されるためマスタ管理は行わない整理とする。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | エ. 金額一致の粒度は何単位になるか。 | [18 empty] | 経理課
[5 empty] | → 支払先コードと所属コードがクロスで一致する明細の本体金額残高の合計額を想定している。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → その他の条件は無いか。 | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | → 取引日の条件が不要となったため、別の条件が必要になる。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → 明細単位で照合することはできないか。 | [14 empty] | 主計課
[9 empty] | → 同一金額の取引が複数あった場合に対象の組み合わせが一意とはならないため難しい。 | [13 empty] | SCSK北海道
取引日を集計単位に加えることでどうか。
[10 empty] | → 債務側の経費は一本で上がってくるため難しい。 | [12 empty] | 経理課
[11 empty] | → であれば、何かしらの照合キーとなる情報がないと難しい。 | [11 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | オ. 処理タイミングはどうなるか。 | [18 empty] | 経理課
[5 empty] | → 日次夜間処理となる。対象は残高が残っている債権・債務それぞれとなる。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | カ．内部未収金に対する請求書は発行されるか。 | [18 empty] | 経理課
[5 empty] | → 対象外と整理している。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 送付することは無いが、現業部門が確認するために請求書作成は行いたい。 | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | → 業務上必要であると理解した。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → 請求書と内訳になる所属の単位で集計した金額でぶつけることで照合率は上げられると考える。 | [14 empty] | 経理課
|  |  |  | キ. 自動照合は以下の順で照合する整理とする。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
① 支払先/請求先コードと所属コードがクロスし、明細単位で金額が一致。
② 支払先/請求先コードと所属コードがクロスし、取引日単位で集計した金額が一致。
③ 支払先/請求先コードと所属コードがクロスし、債務明細１に対して債権側を請求書と所属単位で集計した
金額が一致。
④ 支払先/請求先コードと所属コードがクロスし、支払先/請求先単位で集計した金額が一致。
[5 empty] | → ほかに照合ルールが無いかを4/30までに整理する。 | [16 empty] | 〇 | 経理課
|  |  |  | ク. 新会計システムで、照合キーによる内部振替を今後刷新される部門側システムに対して要求する必要 | [18 empty] | 経理課
は無いか。
[6 empty] | → 内部取引照合キーによる明細単位の照合をキ.で整理した４パターンに追加する。順番は１番最初とする。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
２．追加B1 振り返り
(１) 承認一覧画面について
|  |  |  | ア. それぞれ承認一覧の集約可否については引き続き整理する。 | [17 empty] | 〇 | 経理課
[6 empty] | →申請区分毎に必要な申請補足情報の対象と合わせ、並び順の確認もお願いする。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | (２) 申請補足情報の出力方法は項目名、コード、名称で問題無いか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 問題無い。 | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | → Cチームの整理では、項目は２項目に留める整理であった。 | [15 empty] | 主計課
[8 empty] | → 横スクロールで全量が見える状態で良ければ２項目以上でも良い。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
３．課題確認
(１) 持ち帰り検討課題
ア. No146 共計取引に対する内部振替での消費税の扱いについて
[5 empty] | → 共計の場合は売仕共に税込であがるため以下の整理とする。 | [16 empty] | ◆ | 経理課
自動振替については、税込額での照合を先に行い、未振替分に対して税抜本体額で照合を行う。
[6 empty] | 画面での手動振替については、対応可否から検討する。 | [15 empty] | 〇 | SCSK北海道
(２) 経理部様Q&A
|  |  |  | ア. No80、81は要求通り画面名を変更する。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | イ. No95は項目追加はその通り追加対応する。支払先の口座情報単位で小計追加対応はスケジュール的に | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
対応は難しい。
[5 empty] | → 要求元担当者に確認する。 | [16 empty] | 〇 | 経理課
４．次回打合せ日程の確認
|  |  | (１) 次回4/18（金）13:00から15:00。債務 関連チェックの内容について確認予定。 | [19 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －