## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [15 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [5 empty] | 作成日 | 2025/4/18 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年4月18日 10:00～12:00 | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第２３回外部設計打合せ
＜出席者＞
[8 empty] | ホクレン 経理部 | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、本村職員、山下職員
[9 empty] | 財務課 |  | ： | 大沢職員
[9 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補、柾木職員
[8 empty] | ホクレン 経営企画部 |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、髙野職員
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  | ： | 宇加江
[8 empty] | SCSK北海道 |  |  | ： | 北原、竹田、豊嶋、若尾(Teams)、中原(Teams)、十亀(Teams)
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [17 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１. アジェンダ
２．検討シート_B005（内部振替_自動照合）.xlsx
３．検討シート_B007（承認一覧画面）.xlsx
【議題】
１．仕様確認
(１) 関連チェック仕様の説明・確認
２．前回振返り
(１) 内部振替 自動照合条件確認 （4/15ヒアリング結果確認）
３．課題確認
(１) 持ち帰り検討課題
(２) 経理部様Q&A
４．次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．仕様確認
(１) 関連チェック仕様の説明・確認（内部振替）
|  |  |  | ア. 検索条件はすべて必須項目ではないため、全てを指定しない場合にデータ量が多くなり画面が開かない | [15 empty] | SCSK北海道
状態が発生することが想定される。何かしらの検索条件は入れていただくようなチェックを検討いただきたい。
よく利用する検索条件パターンとして、例えば予算組織か支払先のどちらかは入力する、といった整理をお願
いしたい。
[5 empty] | → エラー条件としてはどのようになるのか。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → 例えば予算組織か支払先のどちらかは入力するとした場合、 | [13 empty] | SCSK北海道
予算組織か支払先のどちらかは入力してください。といったエラーを出力する形となる。
(２) 関連チェック仕様の説明・確認（相殺予約）
|  |  |  | ア. QA表No113で指摘した通り、5．項目チェック（関連）_相殺予約入力で、要件定義の際に整理した | [15 empty] | 経理課
（検討シート24.相殺条件）内容が盛り込まれていない。
[5 empty] | → チェックが漏れている。指摘の通りチェックを追加する。訂正版設計書は4/21終日中に再提出する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
２．前回振返り
|  |  | (１) 内部振替 自動照合条件確認 （4/15ヒアリング結果確認） | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | ア. 残高が０円以上を対象としているがマイナス金額は対象となる。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → ０円以外が対象に訂正する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | イ. 請求先や回収先を選択すると未払金や未収金の管理組織を導出する機能・マスタがあると聞いた。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 購買受発注システム上で、債権予算組織は全て同じコードに集約、債務側は各センターを指定する、 | [14 empty] | 経理課
計上のされ方があるため、支払先・請求先コードと未払・未収金の管理組織がクロスでマッチするもの、
の条件には沿わないパターンもある。
[6 empty] | → 了解した。そういったパターンの場合は自動照合では照合されないため、画面での手動照合を実施い | [13 empty] | SCSK北海道
ただく必要がある。
[7 empty] | → 仮に自動照合条件でマッチするものが無いとなった場合は組み合わせのマスタ化などが必要か。 | [12 empty] | 経理課
[8 empty] | → その場合は仰る通りマスタ化などによる手段をもっての対応方法など再検討する必要がある。 | [11 empty] | SCSK北海道
ウ. 内部取引照合キーはどういったコード体系となるか。
→ 少なくとも全システム共通で利用可能とするコード体系として検討のうえ提供する想定。
→ 内部取引照合キーによって明示したものの振替になるため、１．（１）の条件は不要と考える。
→ 了解した。
３．課題確認
(１) 持ち帰り検討課題
ア. 課題No136 全農側での機械照合対象・対象外の振り分け可否について
[5 empty] | →現在除外となっている実データを確認したい。全農側へその実データの情報をもって今後送付対象として | [14 empty] | 経理課
良いか問い合わせたい。
[6 empty] | → HISへ情報提供を依頼する。 | [13 empty] | SCSK北海道
→ 期限を4/25に延長する。
４．次回打合せ日程の確認
|  |  | (１) 次回4/22(火) 10:00-12:00。債権管理機能の関連チェック説明を実施させていただく。 | [16 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －