## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [15 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [5 empty] | 作成日 | 2025/4/30 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年4月30日 10:00～12:00 | ホクレンビル10階 B会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第２５回外部設計打合せ
＜出席者＞
[8 empty] | ホクレン 経理部 | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、山下職員
[9 empty] | 審査課 |  | ： | 飛渡主事補
[9 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補
[8 empty] | ホクレン 経営企画部 |  | システム開発課 | ： | 土門職員、髙野職員
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  | ： | 坂井、宇加江
[8 empty] | SCSK北海道 |  |  | ： | 北原、中原、戸田、竹田(Teams)、若尾(Teams)、豊嶋(Teams)
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [17 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１. アジェンダ
２. 検討シート_B009（回収条件変更_回収方法について）.xlsx
３. 検討シート_B010（回収条件変更_回収予定日の変更に伴う締日導出について）.xlsx
４. F4106_DA_画面設計_5.3.13_回収条件変更入力.xlsx
【議題】
１．回収条件変更 仕様確認（100分）
(１)回収条件変更_回収方法について
(２)回収条件変更_回収予定日の変更に伴う締日導出について
２．課題確認(20分)
(１) 持ち帰り検討課題
３．次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．回収条件変更 仕様確認（100分）
(１)回収条件変更_回収方法について
ア. 回収方法とチェック内容について確認
[5 empty] | → 振込、自動引落、相殺、現金、について齟齬無し。 | [14 empty] | 経理課
[5 empty] | → 手形（電子記録債権）については発生しない。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → 了解した。手形（電子記録債権）は変更対象から除外する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
イ. 懸念点について確認
[5 empty] | → ア.での回答の通り手形（電子記録債権）への変更は発生しないため考慮不要。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | → 了解した。 | [13 empty] | SCSK北海道
(２)回収条件変更_回収予定日の変更に伴う締日導出について
|  |  |  | ア. 回収条件変更の対象としては農協向けが主であり、検討シートにある想定されるケースは考慮不要である。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → 了解した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | イ. 実際の農協向けの回収条件変更としては、4/15入金予定から1/15入金予定への変更が対象となるケースで | [15 empty] | SCSK北海道
合っているか。
[6 empty] | → 合っている。現時点では農協以外での利用は想定ない。 | [13 empty] | 経理課
[6 empty] | → 回収予定日が変更された場合、元々変更後のタイミングで出力すべき取引分の請求書と合わせて | [13 empty] | SCSK北海道
出力するで良いか。
[6 empty] | → 良い。 | [13 empty] | 経理課
[7 empty] | → 具体例をもってシステム的に問題が無いかを整理し検討シートに追記する。次回以降に認識齟齬無い | [11 empty] | 〇 | SCSK北海道
か確認させていただく。
|  |  |  | ウ. 変更の再修正は可能とするで良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 可能で問題無し。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
２．課題確認(20分)
(１) 持ち帰り検討課題
ア. No136 全農側機械照合対象の確認について
[5 empty] | → 除外対象の条件が曖昧であるため、除外対象となる実データの抽出ができない状態である。 | [14 empty] | HIS
[6 empty] | → 除外対象の条件を明確にする。再確認・再整理したうえでHISへ連携、改めてデータ提供依頼する。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
３．次回打合せ日程の確認
|  | (１) 次回は5/13(火)10:00-12:00。アジェンダについては決定都度連絡する。本日の議題に対する持ち帰り事項 | [17 empty] | SCSK北海道
となった回収条件変更対象の取引に対する請求書の出力については、持ち帰り件当課題No136 全農側機械照合
対象の確認、に盛り込み検討させていただく予定である。
－ 以上 －