## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [6 empty] | 作成日 | 2025/5/13 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年5月13日 10:00～12:00 |  | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第２７回外部設計打合せ
＜出席者＞
[8 empty] | ホクレン 経理部 |  | 経理課 |  | ： | 越江課長補佐、山下職員
[10 empty] | 財務課 |  | ： | 大沢職員
[10 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補
[8 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  | システム開発課 | ： | 土門職員、髙野職員、小澤職員、中山職員
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  | ： | 坂井、宇加江
[8 empty] | SCSK北海道 |  |  |  | ： | 北原、竹田、若尾、中原、戸田(Teams)、豊嶋(Teams)
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１. アジェンダ
２. 基幹S再構築 会計S外部設計_外部設計書QA表.xlsx
３. F4107_画面体系図.xlsx
【議題】
１．回収条件変更 振り返り（10分）
２．経理部様QA確認 債権管理（100分）
３．メニュー構成について債権管理 （10分）
４．次回打合せ日程の確認
【議事内容】
１．回収条件変更 振り返り
|  |  | ア. 前回打合せにて、農協向け要件のみのものとしては機能充足していると考え、問題無い認識。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →齟齬無し。 | [16 empty] | 経理課
２．経理部様QA確認 債権管理
|  |  | ア. 指摘のとおり設計書を改修し、別途提出する。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →了解した。 | [16 empty] | 経理課
イ. No140について
|  |  |  | → 感覚的に入力項目が多いと感じており、あくまで案として起票しており、このようにしてくれという | [16 empty] | 主計課
ものではない。
[5 empty] | → 了解した。入力を簡素化できるものとして検討する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
ウ. No179について
|  |  |  | → 鏡部分の項目は基本不要と考える。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → AX列までの項目が鑑に乗っている項目になっている。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 仮にAX列までを無しとした場合に、店舗別や品名別として明細情報から拾うことが可能か。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → 明細として設定する項目による。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → 請求書No、事業所名、所属名、品名、店舗、がキー項目として残っていれば良いと考える。 | [11 empty] | ◆ | 経理課
[9 empty] | → 了解した。 | [11 empty] | SCSK北海道
エ. No307について
|  |  |  | → 取引先様回答は1回のみ可能の整理であったか。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → 外部設計書ヒアリング時にそのような整理となった。経理課ログイン時はその限りではないので、 | [15 empty] | SCSK北海道
訂正が必要な場合は、取引先様へ確認のうえ経理課で訂正することは可能。
[6 empty] | → 了解した。 | [14 empty] | 経理課
オ. No308について
|  |  |  | → 対象は年間700件前後のため、余裕をもって1万件が妥当と考える。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | → 了解した。 | [15 empty] | SCSK北海道
３．メニュー構成について債権管理 （10分）
|  |  | →Bチームだけではなく、新会計システム全体での整理をお願いしたい。 | [17 empty] | 経理課
|  |  |  | →了解した。共通担当へ相談のうえ全体取りまとめての整理を進める。 | [16 empty] | SCSK北海道
４．次回打合せ日程の確認
|  |  | →次回5/20開催。債務パートとして開催を予定。 | [17 empty] | SCSK北海道
アジェンダは未定だが、債務EUCデータの項目、利用者、制限についてを１アジェンダとして考えている。
|  |  | →次々回5/27開催。債権パートとして開催を予定。 | [17 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －