## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [15 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [5 empty] | 作成日 | 2025/6/10 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年6月10日 10:00～12:00 | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第３１回外部設計打合せ
＜出席者＞
[8 empty] | ホクレン 経理部 | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、山下職員
[9 empty] | 審査課 |  | ： | 飛渡主事補
[9 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補、杉本職員
[8 empty] | ホクレン 経営企画部 |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、小澤職員、中山職員
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  | ： | 坂井、宇加江
[8 empty] | SCSK北海道 |  |  | ： | 北原、竹田、若尾、豊嶋(Teams)
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [17 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．F4106_DA_画面設計_5.2.4_汎用請求書入力（手入力）.xlsx
３．F4106_DA_画面設計_11.2.11_請求書制御マスタ入力.xlsx
４．F4106_DA_画面設計_11.2.17_請求書様式マスタ入力.xlsx
５．F4110_DA_CSV設計書_5.2.1_請求書.xlsx
６．F4110_DA_CSV設計書_5.2.3_汎用請求書CSV.xlsx
７．F4109_DA_帳票設計書_5.2.1_請求書（鑑）.xlsx
８．F4109_DA_帳票設計書_5.2.1_請求書（明細）.xlsx
９．F4119_DA_業務フロー[4. 債権管理].xlsx
１０．F4130_DA_ＥＵＣデータ設計書.xlsx
１１．EL8875C_D3021-0 出力編集仕様書（購買未払金ＥＵＣデータ）.xls
１２．EL8876C_D3021-0 出力編集仕様書（購買未払金ＥＵＣデータ）.xls
【議題】
１．汎用請求書入力（手入力） 再検討結果確認（ユーザーQA No140対応）
２．請求書 再検討結果確認（ユーザーQA No149対応）
３．消費税差額について
【議事内容】
１．汎用請求書入力（手入力） 再検討結果確認（ユーザーQA No140対応）
(１) 未収未払管理組織、業種の制御について検討案を説明。
|  |  |  | → 入力はログインユーザーによる制御が効いて良いが、CSV出力では制限なく出力できるべきと考える。 | [15 empty] | 主計課
[5 empty] | → 一覧検索画面では制御を外し、入力画面での制御を行うイメージか。 | [14 empty] | SCSK北海道
→ その通り。
[7 empty] | → 取引先マスタ、決済条件マスタへのメンテナンス後に引き続き当機能によるメンテナンスが行われる | [12 empty] | システム開発課
業務の流れを踏まえた機能構成が望ましい。
[8 empty] | → 了解した。出力は制限なくできるようにする。 | [10 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  | (２) 請求書集約について、請求書集約先の指定可能なものは先に登録されているものでなければならない。 | [16 empty] | システム開発課
|  |  |  | → 集約先組織は4***を対象として、事前に登録されていることを条件に加える。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | (３) InvoiceAgentの格納先の考え方については決定しているか。 | [16 empty] | 経理課
|  |  |  | → まだ整理されていない。現状は所属フォルダ→取引先フォルダとなっているが、そのままでは集約元の組織が | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
見ることができないことになるので、検討整理が必要。
|  |  | (４) ログインユーザーの組織などの条件をもって登録できる・できないの制御は不要で良いか。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | → 制御は不要。 | [15 empty] | 経理課
|  |  | (５) 業種毎に様式を選ぶ必要はあるのか。 | [16 empty] | 主計課
|  |  |  | → 現在の整理では業種毎に複数様式をもつことを制限していないため選択が必要。 | [15 empty] | SCSK北海道
業種１つにつき様式は１つ、とするのであれば自動設定化は可能。ただし今後様式が増え、同一業種であっても
様式を変えたい場合には対応できなくなる。
[6 empty] | → 制限は設けなくて良い。また、汎用登録されている様式は選択できなくてよい。 | [12 empty] | ◆ | 主計課
[7 empty] | → 了解した。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  |  | (６) 世代管理は行わないで問題無いか。猶予日数のことを考えると必要と考える。 | [16 empty] | システム開発課
全マスタ、世代管理についてはDチーム側の打合せで議論があったはず。
[6 empty] | → 了解した。Dチームに確認する。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
２．請求書 再検討結果確認（ユーザーQA No149対応）
|  |  | → 汎用請求書入力（手入力）機能のレイアウト変更に伴い品目名称は１項目となる。また、同項目の内容は | [16 empty] | SCSK北海道
画面から入力された品名が設定される。
|  |  |  | → 了解した。 | [15 empty] | 主計課
３．消費税差額について
|  |  | → 明細の積み上げによる鑑の総額表示になるため、差額は発生しない。 | [15 empty] | ◆ | HIS
|  |  |  | → 了解した。 | [15 empty] | SCSK北海道
４．未収金残高管理表
|  |  | → 回収方法を表現する区分（入金／相殺／振替等）を項目追加する方向で整理する。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
－ 以上 －