## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [22 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [13 empty] | 作成日 | 2025/2/3 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月3日 15:00～17:00 | [8 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング4回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [9 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、菅原課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐、櫛引主事、山上職員、
山形職員
[17 empty] | 主計課 | ： | 畑中職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [9 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [10 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [10 empty] | ： | 福嶋、日下、大地、大竹、木村
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [24 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250203.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.1.1_定例取引入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.1.2_定例取引入力CSV取込.xlsx
|  | ４． |  |  | F4110_sys-CD_CSV設計書_8.1.2_定例取引入力.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.1.4_定例取引計上承認.xlsx
|  | ６． |  |  | 8.2.1_費用入力画面想定案.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]定例取引入力
【2.レイアウト_入力照会】
[7 empty] | 検索条件の並び順は「伝票番号、事業所、業種、取引日、入力者、承認ステータス」がいい | [19 empty] | 経理課
[9 empty] | →最初のフォーカスが一番上になるので、よく使うものが最初にあるとよい | [17 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →だとすると伝票番号はそれほど使用しない | [15 empty] | 経理課
[13 empty] | →検討して反映する | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[9 empty] | →取引パターンも必要 | [17 empty] | 経理課
[11 empty] | →追加する | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 「登録」と「修正・削除・複写」は別メニューにしてもよい | [19 empty] | HIS
→現在の想定は、登録完了時に検索画面に戻るため、登録した内容の確認をすぐに行える
分けてしまうと、一度メニューに戻って検索画面に遷移する必要があるため手番が増える。
（打ち合わせ後、メニューに戻ると探す心理障壁がある点と、メニュー表示の待ち発生を補足）
[10 empty] | ただし、不慣れなうちはメニューでわかり難いため、どの程度の使用頻度かで分けることも可能 | [16 empty] | SCSK北海道
例）経理課で使うものは一つのメニュー、部門で使うものは二つに分けたメニュー 等
[11 empty] | →検討し回答する | [14 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | 検索結果のソート条件にVB区分（前月を先に表示）が欲しい | [19 empty] | 経理課
[9 empty] | →対応する | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 56行目に誤記がある（定例取引入力情報の訂正を行うために、） | [19 empty] | 経理課
[9 empty] | →修正する | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
【2.レイアウト_複数品目入力画面】
前回課題事項
現行の会計システムで品目を複数入力している最大数の確認
→現状での最大は32件であったが、多いのは3件から6件程度までであるため、
[10 empty] | 初期表示する件数は3件から6件あたりがよいのではないか | [16 empty] | HIS
[12 empty] | →検討し回答する | [13 empty] | ○ | 経理課
【2.レイアウト_複数取引先入力画面】
現行の会計システムで取引先を複数入力している最大数の確認
→現状での最大は33件であったが、多いのは2件から6件程度までであるため、
[10 empty] | こちらも初期表示する件数は3件から6件あたりがよいのではないか | [16 empty] | HIS
[12 empty] | →検討し回答する | [13 empty] | ○ | 経理課
【2.レイアウト_定例取引入力確認画面】
[7 empty] | 仕訳のイメージを仕訳入力と同様の内容で表示するようにした。 | [19 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →諸口取引先の項目が定例取引でどう入力されるのか | [17 empty] | 経理課
[11 empty] | →持ち帰り確認する | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
[9 empty] | →諸口の入力については他チームもあるはずなので、考え方を統一して組み込んでほしい | [17 empty] | HIS
[11 empty] | →他のチームも含めて統一するように考えて反映する | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
[9 empty] | →上に表示している内容と重複する項目は不要 | [16 empty] | ◆ | 経理課
[9 empty] | 他の機能でも確認画面上で仕訳のイメージがつく想定か | [17 empty] | 経理課
→全てではなく、部門に仕訳を意識させるべく部門入力に絞り表示と想定していた
[13 empty] | →「すべて」は不要と思われるので検討する | [12 empty] | ○ | 経理課
[13 empty] | →一旦部門向けに対してのみ、仕訳表示する方向ですすめる | [13 empty] | SCSK北海道
[14 empty] | →承知した。 | [11 empty] | ◆ | 経理課
[9 empty] | →「仕訳イメージ」はわかり難い | [17 empty] | 経理課
[11 empty] | →検討し修正する | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 登録すると承認依頼されるのか、承認依頼前に一時保存できるようにしたい | [19 empty] | 経理課
[9 empty] | →現在の案としては保存即承認依頼で考えている | [17 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →財務会計では一時保存機能は持っていた、ただ、承認依頼漏れが起きる可能性に考慮が要る | [16 empty] | HIS
→全ての機能で一律とは考えていないが、未確定で複数入力して確定情報を後で入れる
という使い方をしたい業務だと一時保存が必要かもしれない
[13 empty] | 共通的に考えるではなく、業務個別個別で検討する | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
→一時保存してCSV出力後にチェックする、CSV取込の結果が想定通りかチェックする等、
[15 empty] | すぐに承認依頼されない方がよいパターンがある | [11 empty] | 経理課
[15 empty] | →部門提供では一時保存できる方向で検討する | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[9 empty] | →(財務会計システムの振る舞い説明を受けて）一時保存は新会計でチェックされずに保存できるか | [17 empty] | 経理課
→一時保存操作時は過去財務会計システムと異なり、単体チェックは行う想定。
※単体チェックを無視して保存する共通的なチェック機能（HTMLのValidation機能）を利用
よって、デタラメな値が入力されたままでは一時保存ができない
デタラメな値が入力されたままでも一時保存を許すとなると、共通チェック機能が使えず、
[12 empty] | 工数がかかる | [14 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →貸借の不一致などは関連チェックとなるため、上記には当たらない | [14 empty] | HIS
→関連チェックであれば、一時保存操作時に「行わない」とすることは可能
[14 empty] | 一時保存操作時に単体チェックを行う方針でまずは進めてみてよいか、案をお持ちする | [12 empty] | SCSK北海道
[14 empty] | →問題ない | [12 empty] | 経理課
|  |  | （２） |  |  |  | [画面]定例取引入力CSV取込
【2.レイアウト_取込】
[7 empty] | 17行目に誤記がある（費用CSV取込を行う）ので修正する | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
【取込CSVイメージ】
[7 empty] | 金額摘要の仕訳明細にあたる部分は複数明細になると思うが横に並ぶのか | [19 empty] | 経理課
[9 empty] | →レイアウト中には漏れているが、横に並べる想定 | [17 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →取引先や品目は複数明細になるので、金額摘要がどうなるかが重要 | [15 empty] | HIS
[13 empty] | →CSVレイアウトとして検討が漏れている、検討し再提示する | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | 取込時のエラー判定はどうなるのか | [19 empty] | 経理課
→必要な時に入っていないのはエラー、不要で入っている場合は考え方次第だが、
[10 empty] | エラーとするか無視するかのどちらかになる | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | CSVをゼロから作るにはどうすればよいか | [19 empty] | HIS
[9 empty] | →以下のような方法が想定できる | [17 empty] | SCSK北海道
・定例取引入力結果をCSV出力して、テンプレートとして使用する
・取引パターンごとに初回の入力は必要となるが、
取引パターン共通１フォーマットで入出力ならば工数的にも大きくない
[15 empty] | →それでよい | [10 empty] | ◆ | 経理課
・いくつかのパターンについてエクセルでフォーマットを作る（不採用）
[7 empty] | ファイル名は固定か | [19 empty] | 経理課
[9 empty] | →取込なので自由 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  |  | [画面]定例取引計上承認
【2.レイアウト_定例取引計上承認】
検索条件について
→次画面ボタンは複数チェックできないということでよいか
→一件ずつ続けて処理することを想定している
[7 empty] | 並び順にVB区分を追加して前月を先に処理したい | [19 empty] | 経理課
[9 empty] | →対応する | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
一覧表示について
[9 empty] | →動的に件数が増加するものはどのように表示されるのか | [17 empty] | 経理課
[11 empty] | →段組みで表示するしかない | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →メニュー選択時に初期入力情報を以て検索した状態を表示できるか | [17 empty] | 経理課
→業務メニューから選択した状態で検索を行うのは特別処理が必要になる
[12 empty] | 自動で入力した値を表示し「検索」を押して頂く形であれば工数的にも響かない | [14 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →「検索」を押すくらいは問題ない | [14 empty] | 経理課
[13 empty] | →承認に限った話として検討させていただく | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
一括承認について
→現行はチェックリストで確認する前提で行われている
[9 empty] | →添付ファイルの確認も必要 | [17 empty] | 経理課
→現状ではチェックリストを利用して確認しているのであれば、
[10 empty] | 基本思想は一件ずつ確認して承認していくほうがよいと考える | [16 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →検討し回答する | [14 empty] | ○ | 経理課
【2.レイアウト_個別照会】
[7 empty] | 添付ファイルはどうやって確認するのか | [19 empty] | 経理課
[9 empty] | →検討が漏れているので追加する | [16 empty] | ○ | SCSK北海道
【2.レイアウト_定例取引計上承認確認】
[7 empty] | 「確認」ボタンで承認するのか | [19 empty] | 経理課
[9 empty] | →ボタン名を変えることは可能だが、一旦標準に則った名前としている | [17 empty] | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
期限 次回部門提供打合せ実施予定日2/6に再確認
[6 empty] | ・ |  | 定例取引入力の品目と取引先を入力する際の初期表示行数を検討
[6 empty] | ・ |  | 一括承認を許容するかどうか検討
[6 empty] | ・ |  | 登録メニューを分けるかどうか検討
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
無し
〇SCSK北海道
期限 2/6
[8 empty] | ・ |  | 諸口の入力について、他チームも含めた統一的な考え方で反映する
[8 empty] | ・ |  | 定例取引入力CSVで金額摘要について、レイアウトを検討して再提示する
[8 empty] | ・ |  | 部門向けの機能について一時保存あり、CSV出力ありで案を作成する
[8 empty] | ・ |  | 定例取引承認で添付ファイルを確認する方法を検討し回答する
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
2/6（木）1300-1500予定
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室