## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [28 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [19 empty] | 作成日 | 2025/2/6 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月6日 13:00～15:00 | [14 empty] | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング7回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [15 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐、櫛引主事、山上職員、山形職員
[23 empty] | 主計課 | ： | 畑中職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [15 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [16 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [16 empty] | ： | 福嶋、日下、大地、大竹
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [30 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250206.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.2.1_費用入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.2.2_費用入力CSV取込.xlsx
|  | ４． |  |  | F4110_sys-CD_CSV設計書_8.2.2_費用入力.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.2.4_費用計上承認.xlsx
|  | ６． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.3.1_収益入力.xlsx
|  | ７． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.3.2_収益入力CSV取込.xlsx
|  | ８． |  |  | F4110_sys-CD_CSV設計書_8.3.2_収益入力.xlsx
|  | ９． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.3.4_収益承認.xlsx
|  | １０． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.2.10_消費税差額入力.xlsx
|  | １１． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.2.11_消費税差額承認.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
|  |  |  | 昨夕会話させていただいた内容から、統合できる部分があるということで反映した資料を持ってきている | [28 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 打ち合わせ予備枠をそれぞれ以下で利用したいので、別途回答いただきたい | [28 empty] | SCSK北海道
2/19(水)：部門提供
2/26(水)：共計
[7 empty] | →問題無い | [25 empty] | 経理課
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | メニュー
[7 empty] | 「費用入力」だけでよい、「戻入」の記載は不要 | [24 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | （２） |  |  |  | ［画面］費用入力
【2.レイアウト_費用入力_戻入入力】
前回話題に上がった登録とその他機能を分ける件について
→複写機能を持つものについては、検索機能が必要になる
そのため、登録機能だけを分割すると複写ができない登録機能になってしまい、
使い勝手が悪くなってしまう
一方で新規入力がわかり難いため、登録ボタンを左端に置くなどを検討している。
[10 empty] | 本日段階では登録とその他機能を一機能として会話させていただきたい。 | [21 empty] | ◆ | SCSK北海道
【2.レイアウト_費用入力_戻入入力画面】
勘定科目の選択について
[9 empty] | →費用の科目のみが選択できるべき | [23 empty] | 経理課
→例がよくなかった。費用科目に変更する
[11 empty] | 少なくとも費用科目かどうかは項目チェックを入れる | [20 empty] | ◆ | SCSK北海道
→費用入力時はラジオボタン選択、費用戻入の場合は検索による選択 を想定
なお、Concurで入れられる費用はスクラッチでは入れたくなく、
排他にしたいという要望があったため、Concurで入れられる費用、
[10 empty] | スクラッチで入れられる費用を識別するための情報を勘定科目マスタで管理する予定 | [22 empty] | SCSK北海道
→費用入力できる科目は目節レベルだと数十から百くらいになるので
[12 empty] | ラジオボタン選択は現実的ではない | [20 empty] | 経理課
[13 empty] | →入力方法は改めて検討する | [18 empty] | ○ | SCSK北海道
[11 empty] | →戻入は明細を選択させて一部または全額を戻すような使い方になるのではないかと思うが、 | [21 empty] | 経理課
ゼロからの戻入もある
複写の戻入版のようなイメージ
[13 empty] | →複写戻入はわかりやすそうなので検討する | [18 empty] | ○ | SCSK北海道
[12 empty] | 新規戻入は必要そうだが、レアケースのようなので目立たせない方がよさそう | [20 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | →その場合は費用をマイナスで入力するという方法もある | [19 empty] | 経理課
費用がマイナスの場合、戻入か相殺しか選べないなど、入力方法も考える必要がある
[13 empty] | →新規登録は費用入力と戻入でボタンを分けてほしい | [19 empty] | 経理課
[15 empty] | →承知した | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
[13 empty] | →照会画面にConcurで入力したものも表示されるのか | [19 empty] | 経理課
[15 empty] | →現状では表示される想定 | [17 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →検索子画面では部分一致検索が必要 | [23 empty] | 経理課
[11 empty] | →承知した | [20 empty] | ◆ | SCSK北海道
支払先について
[9 empty] | →支払先に取引先と職員が入力できるようになっているが、財務会計と同じ形に合わせてほしい | [23 empty] | 経理課
[11 empty] | →財務会計と同じように統合して検索できるようにする | [20 empty] | ◆ | SCSK北海道
[9 empty] | →農協に対して数十件の支払が発生する想定だが、複数入力できるか | [23 empty] | 経理課
[11 empty] | →現状は想定していないため検討する | [20 empty] | ○ | SCSK北海道
金額の入力について
[9 empty] | →税込みしかない、複数税率が考慮されていない等の問題がある | [23 empty] | 経理課
[11 empty] | →確認して改善案を持ってくる | [20 empty] | ○ | SCSK北海道
ベースとするシステムについて
[9 empty] | →昨夕は財務会計システムベースでと話をしたと思うが、経費システムベースで話をするのか | [23 empty] | 経理課
→財務会計は仕訳で入力しており、簡易なUIでシンプルに入力するという目的から
[12 empty] | 現行ベースでお持ちした | [20 empty] | SCSK北海道
→考え方としては、相手側勘定科目が未払金などで決まっているということであれば、
財務会計の一行目だけを打つイメージ
[14 empty] | →仕訳入力でスクロールしたときにある項目は部門担当者様に展開しても問題ないか | [18 empty] | HIS
処理区分/勘定科目/金額/税額/免税区分/・・・
→ものによるため、相手科目は不要など、要不要を判断する必要がある
行を分けて入力するか、申請額を複数入力する、税率ごとに入力する等
[17 empty] | にする必要がある | [15 empty] | 経理課
[14 empty] | →販売費と事業雑費等、費用以外と一緒に打つ場合はこの機能で打つ想定か | [18 empty] | 経理課
[16 empty] | →現状は費用だけでしか考えていない | [16 empty] | SCSK北海道
[18 empty] | →例えば仮払金科目と組合わせて払う等がある | [14 empty] | 経理課
[14 empty] | →事業雑費と事業処理費をまとめて払うなどの場合は行追加してもいい | [18 empty] | 経理課
→基本は一行で表示し、必要に応じて複数科目や複数業種にするために
行追加する必要があるが、自由度を持たせると複雑になるので、
[17 empty] | どこまで縛るべきか難しいところ | [15 empty] | 経理課
→費用入力はいつまでも使う前提か
[15 empty] | 将来的に使わなくなるのであれば、シンプルで使いやすく作るほうがよいと考える | [17 empty] | SCSK北海道
[16 empty] | →将来的には使わなくなる可能性もあるが、現時点では断言できない | [16 empty] | 経理課
→であれば汎用性を意識した設計にするが、その場合仕訳入力に似るため、
[19 empty] | 住み分けをどうするか | [13 empty] | SCSK北海道
[20 empty] | →現状は財務会計の仕訳入力画面で下のスクロールが縮まるだけのイメージ | [12 empty] | 経理課
[21 empty] | →承知した | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
立替者について
→職員立替になると思われるので職員への支払しかないので、支払先が職員になればよいため、
[10 empty] | 立替者は不要 | [21 empty] | ◆ | 経理課
口座情報について
→支払先（取引先）を選ぶときには支払先の口座を選ぶことがあるので見える必要があるが、
[10 empty] | 入力画面には不要で、確認や承認画面で確認できればよい | [21 empty] | ◆ | 経理課
仮払金について
[9 empty] | →仮払金はどこで入力するのか | [23 empty] | 経理課
[11 empty] | →想定していなかったため、検討して追加する | [20 empty] | ◆ | SCSK北海道
費用入力と戻入を同一機能にまとめてよいか
[9 empty] | →レイアウトが同じになればまとめてよい | [22 empty] | ◆ | 経理課
[10 empty] | →費用入力と戻入を最初に選択する項目はあってよいか | [22 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →あった方がいいと思うが、マイナスの入力の仕方を考える必要はある | [20 empty] | 経理課
[14 empty] | →承知した | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
[9 empty] | →費用戻入の場合、支払予定日が入金予定日に変わるのか | [23 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →その通り | [20 empty] | ◆ | 経理課
複写時の動作について
[9 empty] | →基本的には複写元と同じ値を設定し、取引日だけクリアを想定している | [23 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →それでよいが、訂正時は登録時の値を表示してほしい | [21 empty] | 経理課
[13 empty] | →承知した | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
摘要明細、一括償却について
[9 empty] | →これらの機能について必要か | [23 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →現状で使用しているので必要 | [21 empty] | 経理課
[13 empty] | →検討する | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
添付ファイルについて
[9 empty] | →添付ファイルの項目にリンク先を設定する項目を一つ画面で直接入力できるように追加してほしい | [23 empty] | 経理課
[11 empty] | →承知した | [20 empty] | ◆ | SCSK北海道
支払先検索
→今はどの枝番を選ぶかわかり難く、選んだ結果口座番号が表示されなければ再選択しているため、
[10 empty] | 口座番号から検索したい | [22 empty] | 経理課
[11 empty] | →選択時の一覧に口座情報を表示する | [20 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  |  | ［画面］費用入力（CSV取込）
[7 empty] | 支払先等が複数件を想定する場合、レイアウトが複雑になる | [25 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →上限を固定してもらえるならシンプルにできる | [23 empty] | 経理課
[11 empty] | →上限を決めるのは難しい | [20 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | CSVのイメージは案①②のどちらか | [25 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →案①でよい | [23 empty] | 経理課
[11 empty] | →承知した。 | [20 empty] | ◆ | SCSK北海道
項目自体は今回動いたのでファイルの項目は改めて整理する
|  |  | （４） |  |  |  | ［画面］費用計上承認
【2.レイアウト_入力照会】
[7 empty] | 画面の動きについて | [25 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →イメージ通り | [23 empty] | 経理課
[7 empty] | 検索条件に処理区分を追加してほしい | [25 empty] | 経理課
[9 empty] | →承知した | [22 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 複数科目を入力したときの表示はどうなるか | [25 empty] | 経理課
[9 empty] | →２段組み等の表示になる | [23 empty] | SCSK北海道
→検索条件で指定した内容で正しく絞り込まれる前提なら、
[12 empty] | 科目を一つ表示して「等」を後ろにつけてもよい | [20 empty] | 経理課
[13 empty] | →承知した | [19 empty] | SCSK北海道
全選択について
[8 empty] | →表示しているもののみが選択され、表示されていないものは選択されないが問題あるか | [24 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →１００件続けて承認したいと思うことはないので問題ない | [21 empty] | ◆ | 経理課
連続承認中の「前画面」の挙動について
[8 empty] | →一覧画面に戻るでよいか | [24 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →途中まで承認して戻った場合は元々表示されていた承認前の状態で表示されるのか | [22 empty] | 経理課
[13 empty] | →再検索するようにできるため対応する | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
[10 empty] | →承認も差戻もしないで進む場合は「スキップ」がよい | [21 empty] | ◆ | 経理課
|  | ３． |  |  | 依頼事項
無し
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
無し
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
無し
〇SCSK北海道
期限 2/14
[8 empty] | ・ |  | 勘定科目の選択方法について検討して提示する
[8 empty] | ・ |  | 複写による戻入の方法を検討して提示する
[8 empty] | ・ |  | 支払先を複数入力できるように検討して提示する
[8 empty] | ・ |  | 金額の税に関する部分を確認し、改善案を提示する
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
2/12（水）1300-1500予定
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室