## 20250212_Cチーム外部設計ヒアリング8回目
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [20 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [11 empty] | 作成日 | 2025/2/12 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月12日 13:00～15:00 | [6 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 犬飼
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング8回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [7 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、山上職員、高谷職員
[15 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、杉本主査
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [7 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [8 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [8 empty] | ： | 福嶋、後藤、犬飼、関谷
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [22 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250212.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.1_実地棚卸結果入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.3_保管品・輸送品の回答依頼送信.xlsx
|  | ４． |  |  | F4109_DA_帳票設計書_7.4.4_保管在庫証明依頼書.xlsx
|  | ５． |  |  | F4109_DA_帳票設計書_7.4.4_保管在庫証明書（回答用）.xlsx
|  | ６． |  |  | F4109_DA_帳票設計書_7.4.5_輸送証明依頼書.xlsx
|  | ７． |  |  | F4109_DA_帳票設計書_7.4.5_輸送証明書（回答用）.xlsx
|  | ８． |  |  | （参考資料）実地棚卸結果入力_業務イメージ.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 前回指摘事項確認
|  | ３． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。
|  | ２． |  |  | 前回指摘事項確認
|  |  | （１） |  |  |  | [参考]実地棚卸結果入力_業務イメージ
■作業プロセス①：実地棚卸業務開始前（初期状態）
[7 empty] | 2/3に受領した資料のコメントをもとに、一覧表示項目に「年産」を追加した。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
■作業プロセス②：実地棚卸結果入力リスト(CSV)の作成
[7 empty] | 前回打合せの内容を受け、 | [17 empty] | SCSK北海道
現業部門の在庫データ（スカイリンクのデータ）からCSVファイルを作成するイメージを用意した。
資料のイメージで認識相違ないか？
[7 empty] | → |  | 施設コードは共通マスタから取得する想定か？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 共通マスタから取得する想定。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 取引先コードと施設コードの列を1つにまとめることは可能か？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 保管場所区分で外部/内部は判別可能であるため、まとめることは可能。 | [14 empty] | SCSK北海道
ただしどちらかのみ入力する項目であるため、分かりやすさを考えると分けた方がよいと考える。
[7 empty] | → |  | 売却未経理の項目はCSVに存在しないか？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 後述する入力画面にて数量差異があった場合に手動入力する想定。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 頂いた在庫データは保管場所が「倉庫」のデータのみに見える。 | [15 empty] | SCSK北海道
保管場所が「内部」と「輸送中」の現業部門の在庫データもそれぞれ連携頂きたい。
[9 empty] | → |  | 他のバリエーションの在庫データサンプルを依頼中。 | [13 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | そもそもの話だが、棚卸表を収支管理品目単位でなく、部門品目単位で表示することは可能か？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 要件定義時に検討した結果、難しいとなった認識。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 最終的な棚卸の帳票に補足情報の位置づけで表示することは可能かと思われる。 | [14 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 業種によって、部門が管理している取引先コードと共通マスタの取引先コードが異なる場合がある。 | [15 empty] | 経理課
（資料記載の取引先コードは「6」で始まっているが、共通マスタは「1」で始まる）
[8 empty] | → |  | 収支管理品目VLOOKUP用シートのような変換表を用意し、 | [14 empty] | SCSK北海道
共通マスタの取引先コードを設定してもらう想定である。
■作業プロセス③：実地棚卸結果入力リストの取込
[7 empty] | 前回打合せの内容を受け、取引先（営業倉庫・輸送会社）から回答未受領の品目の数量は、 | [17 empty] | SCSK北海道
括弧付きで表示するイメージを用意した。
資料のイメージで認識相違ないか？
[7 empty] | → |  | セルに色をつけることは可能か？ | [15 empty] | 経理課
一目でどの品目が回答未受領であるか分かった方がよい。
[8 empty] | → |  | 可能ではあるが、色の識別が苦手な方もいるためおすすめはできない。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 回答依頼を出しているかどうかは判別可能か？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 実地棚卸結果検索画面では判別不可。 | [14 empty] | HIS
保管品・輸送品の回答依頼検索画面の一覧にてステータス項目を表示し判別可能としている。
実地棚卸結果検索画面にステータス項目を表示することも可能ではある。
[7 empty] | → |  | 倉庫会社や輸送会社から回答がくる前に、既に売却未経理がわかるものがあれば入れておきたい。 | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 括弧付きの状態（回答未受領）の状態時は承認できないようにするような制御は可能か？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 可能である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 括弧の意味合いがわかるように説明の表記は可能か？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 可能である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 説明があればステータス項目の表示は不要でよいと思われる。 | [13 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 回答未受領の品目は括弧で表記する（数量差項目は括弧不要）で確定としてよいか？ | [12 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → |  | 問題ない。 | [10 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → |  | 上段0下段0の表記は分かりづらい。 | [15 empty] | 経理課
（数量差がないことを表したいので、0が2つあることに違和感がある）
上段0下段0の場合は「0」の表記として欲しい。
[8 empty] | → |  | 承知した。次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [13 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 受払帳残高の金額は表示しない想定か？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 在庫品棚卸表(PDF)には表示するが、横スクロール幅を小さくするため本画面には表示しない想定。 | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理課
■作業プロセス④：保管品・輸送品の回答依頼準備（回答依頼時の共通項目設定）
前回打合せの指摘通り、回答依頼時の共通項目を設定するイメージを用意した。
資料のイメージで認識相違ないか？
[7 empty] | → |  | 問題ない。 | [15 empty] | 経理課
■作業プロセス⑤：（WEB回答可能の場合）保管品・輸送品の回答依頼送信
[7 empty] | 前回打合せの内容を受け、課単位で依頼送信するイメージを用意した。 | [17 empty] | SCSK北海道
資料のイメージで認識相違ないか？
[7 empty] | → |  | 初回依頼時においても、あらかじめデータを投入しておくことで初期値の表示が可能か？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 可能である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | ユーザーに依頼して入力してもらうか？システム側で作成するか？ | [13 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | どちらでも対応可能かと思われる。 | [12 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | メールアドレスが前回登録データから取得可能となると、 | [15 empty] | 経理課
取引先コードは何のために必要となるか？
[8 empty] | → |  | 今後保管場所単位に情報を取得したいとなった場合を考慮し、必要としている。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | メールアドレスは1回設定してしまえば、変わる頻度は少ないと思われる。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | メールアドレスを複数設定することは可能か？ | [15 empty] | 経理課
ホクレン側としての宛先は1つだが、実際に回答する宛先が複数存在する可能性が考えられる。
（Bチームの債権にて似たような議論があった）
Cチームの保管在庫の場合は相手が取引先なのでまとめて回答してもらう話をしやすいが、
Bチームの債権の場合は、相手が売先なのでまとめて回答もらう話を出しずらい。
担当者のみでなく、組織や上長等も宛先としたいケースも考えられる。（CCのイメージ）
[8 empty] | → |  | 無制限の追加は難しい。 | [14 empty] | SCSK北海道
メールアドレスが3件設定可能であれば充足するか？
[9 empty] | → |  | 3件で問題ない（To １件、cc ２件とする。Toは必須。ccは任意） | [12 empty] | ◆ | 経理課
[10 empty] | → |  | 承知した。次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [11 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 送信元（ホクレン側）の組織にCCとしてメール送信することは可能か？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 今は考えていないが、自組織を3件目に設定するような対応であれば可能である。 | [14 empty] | SCSK北海道
ただしメールの本文やフォーマットを変えるとなると別機能扱いになる。
もしくは自組織メールアドレスのような入力欄を追加することも可能である。
[10 empty] | 上記を踏まえ、課の情報のメールアドレスに必ずメール送信するよう検討する。 | [13 empty] | ○
[7 empty] | → |  | メールアドレスの誤入力等でメールが送信できなかった場合どこかで検知できるか？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 容易ではないが、必要性は理解した。 | [13 empty] | ○ | SCSK北海道
共通機能で対応できるかもしれない。
メールを扱う他チームも合わせ持ち帰って検討する。
[7 empty] | → |  | 再送信はできるか？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 依頼送信 → 依頼再送信は不可だが、 | [14 empty] | SCSK北海道
依頼送信 → 依頼取下げ → 依頼再送信は可能にする想定。
[9 empty] | → |  | 依頼取下げの場合に通知する想定か？ | [13 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 今は特に考えていないが可能ではある。 | [12 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 照会画面からも依頼送信が可能か？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 回答依頼入力画面へ移動するのみで、メールは送信しない。 | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 紛らわしいため「依頼内容入力」のような名称に変更して欲しい。 | [13 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 依頼内容入力後に確認画面は作成するか？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 作成する想定。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 全体の考えとして連続入力の操作性を考慮し、確認画面や完了画面を極力作成していない。 | [14 empty] | HIS
ただし本画面のようにメール送信前に確認を挟みたい要望があれば対応可能である。
[8 empty] | → |  | 確認画面はポップアップ表示、別画面への遷移の方法があるがどちらがよいか？ | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | ポップアップ表示は他機能と平仄がとれなくなるため止めて欲しい。 | [13 empty] | HIS
[8 empty] | → |  | 連続操作しやすいように確認ボタンと送信ボタンの位置を同じにすることは可能か？ | [14 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 意図しない誤操作を防止するために少しずらしておいた方がよい。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 確認画面で送信するメールのプレビューのようなものを表示して欲しい。 | [14 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 承知した。持ち帰って画面イメージを検討する。 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
■作業プロセス⑥：（WEB回答可能の場合）保管在庫証明書回答入力
[7 empty] | 前回打合せの内容を受け、仮数と分子の表現を変更したイメージを用意した。 | [17 empty] | SCSK北海道
資料のイメージで認識相違ないか？
[7 empty] | → |  | 差異無しをチェックした場合に訂正数量をグレーにすることはできるか？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 可能ではあるが標準機能で提供されている機能以上の作りこみが必要となる。 | [14 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | チェックしながら確認するとした場合、全選択/全解除のボタンは欲しい。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 画面の説明欄に「弊会担当者にご連絡願います」の記載があるが、問合せ先はどこにあるか？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | メール本文に担当者名を記載している。 | [14 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 画面と説明欄をできるだけシンプルにしたい。 | [15 empty] | 経理課
差異無しを削除し、説明欄に訂正が必要な場合の入力方法（訂正数量と備考）を記載して欲しい。
[8 empty] | → |  | 承知した。持ち帰って画面イメージを検討する。 | [13 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 取引先側で回答した担当者の入力欄はあるか？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 認識がなかったので入力欄を追加する。 | [13 empty] | ○ | SCSK北海道
（名前、住所、電話番号、メールアドレス）
■打合せ後の回覧指摘
【（参考資料）実地棚卸結果入力_業務イメージ.xlsx】
730行目
[7 empty] | 保管在庫証明依頼書の宛先欄に会社印を自動印字して欲しい。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 実現可否含めて検討する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
800行目
[7 empty] | 保管在庫証明書（回答用）の証明数量、基準日欄は事前に印字して欲しい。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 承知した。次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
884行目
[7 empty] | 保管品・輸送品の回答依頼検索画面の「回答入力」ボタンは、 | [17 empty] | 経理課
回答依頼状態が「依頼中（依頼書）」のものだけ次画面に遷移できる認識でよいか？
[7 empty] | → |  | 認識通り。ホクレン担当者が、依頼中（依頼書）のものを回答するイメージ。 | [15 empty] | SCSK北海道
回答依頼状態が「依頼前、依頼中（WEB回答）、回答済み」を選択した状態で、
「回答入力」ボタンを押した場合は関連チェックエラーとする想定。
1169行目
[7 empty] | 入力画面に数量差を表示することは可能か？ | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 可能である。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
1179行目の数量（A)、金額の右隣に数量差（A-B)の項目を追加する。
【F4109_DA_帳票設計書_7.4.8_在庫品棚卸表.xlsx】
[7 empty] | 分子、仮数の表現がわかりにくい。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 表現方法を検討し、次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | 在庫品欄の「入庫月日」「調査カードNo.」について、入力する画面があったか？そもそも必要か？ | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 入力する画面はないため項目削除する。次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
[6 empty] | ・ |  | なし
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
無し
〇SCSK北海道
期限 2/18 ※次回棚卸打合せ実施予定日
[7 empty] | ・ |  | 【実地棚卸結果入力】上段0下段0の場合は「0」の表記に変更する。
[7 empty] | ・ |  | 【回答依頼送信】メールアドレスを3件設定可能に変更する。
[7 empty] | ・ |  | 【回答依頼送信】送信元（ホクレン側の課）にメール送信する方法を検討する。
[7 empty] | ・ |  | 【回答依頼送信】メール送信できなかった場合の対応方法を検討する。
[7 empty] | ・ |  | 【回答依頼送信】送信メールのプレビューを含む確認画面を検討する。
[7 empty] | ・ |  | 【回答入力】差異無しを削除し、説明欄を修正する。
[7 empty] | ・ |  | 【回答入力】取引先側で回答した担当者の入力欄を追加する。
[7 empty] | ・ |  | 【保管在庫証明依頼書】宛先欄に会社印を自動印字可能かどうか検討する。
[7 empty] | ・ |  | 【保管在庫証明書（回答用）】証明数量、基準日欄を事前に印字するよう変更する。
[7 empty] | ・ |  | 【回答入力】数量差の表示項目を追加する。
[7 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表】分子、仮数の表現方法を検討する。
[7 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表】在庫品欄の「入庫月日」「調査カードNo.」を削除する。
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
2/13（木）1300-1500予定
－ 以上 －
Note on BS7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 経理課の杉本主査ではなく、主計課の杉本主査になります。 主計課の杉山主査は削除願います。