## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [23 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [14 empty] | 作成日 | 2025/2/14 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月14日 13:00～15:00 | [9 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング10回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [10 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐、櫛引主事、山上職員、山形職員
[18 empty] | 主計課 | ： | 畑中職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [10 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [11 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [11 empty] | ： | 福嶋、日下、大地、大竹
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [25 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250214.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.1.1_定例取引入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.1.2_定例取引入力CSV取込.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.1.4_定例取引計上承認.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.2.1_費用入力.xlsx
|  | ６． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.2.2_費用CSV取込.xlsx
|  | ７． |  |  | F4110_sys-CD_CSV設計書_8.2.2_費用入力.xlsx
|  | ８． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.2.4_費用計上承認.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 前回宿題事項の確認
|  | ３． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
部門提供についてヒアリングに遅延が出ていて申し訳ない
|  |  |  | 体制強化、プロセスの見直しを行いキャッチアップに取り組んでいきます | [23 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →ホクレン側でも確認できることがあれば協力するので言っていただきたい | [21 empty] | 経理課
|  | ２． |  | 前回宿題事項の確認
画面レイアウト等の確認の中で随時説明させていただく
|  | ３． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]定例取引入力
【2.レイアウト_入力照会】
ボタンについて
[11 empty] | 削除ボタンがあるが、Bチームが取消だったので統一してほしい | [16 empty] | 経理課
[12 empty] | →承知した | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
(承認、CSV取込操作に向けた基本的な考え方の提供を経理課様より受けて）
CSV取込について
[13 empty] | 取込時のチェックについて、単体チェックは行うが、関連チェックは行わないでほしい | [14 empty] | 経理課
→入力画面で入力できないコード等、最低限のチェックを行う必要はあるが、
[16 empty] | 厳密なチェックを行わない方向で全体共通事項として検討する | [11 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | 取込後のステータスについて、取込んだ結果を確認してもらいたいため下書保存としたい | [14 empty] | 経理課
[15 empty] | →承知した。こちらも全体へ周知する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
【2.レイアウト_基本入力】
宿題事項の事業所の初期表示について
[11 empty] | 所属に対して事業所が一つに確定するのであれば可能 | [16 empty] | SCSK北海道
→本所は全て入力できる必要があるが、本所以外は固定でなければならない
[14 empty] | 業種や受払組織を自事業所内自業種のみ等で制限をかけてもよいのではないか | [13 empty] | 経理課
[16 empty] | →組織業種マスタでチェックし、事業所は削除する | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
【詳細入力（品１相１）】
未収・未払組織、費用・収益組織、受払組織について
→そもそも全般的に組織の持ち方を整理する必要がある、
[12 empty] | 考え方によってレイアウトが変わると思うがどうか | [15 empty] | 経理課
[13 empty] | →組織の考え方整理されないと固まらないが、整理されれば挙動が固まるはず | [14 empty] | HIS
[15 empty] | →現状では据え置きとする | [11 empty] | ◆ | 経理課
[9 empty] | 決済予定日は支払・入金予定日がよい | [18 empty] | 経理課
[11 empty] | →承知した | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
【詳細入力（品N相１）】
[9 empty] | 明細の複写はできるのか | [18 empty] | 経理課
[11 empty] | →現状では考えていないが、一件を一番下に複写する方向で検討する | [15 empty] | ○ | SCSK北海道
[11 empty] | →一部の項目だけ入れて複写した場合どうなるのか | [16 empty] | 経理課
[13 empty] | →今入力済の状態をそのまま複写することになる | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | 複数入力画面のキャンセルはどうなるのか | [18 empty] | 経理課
[11 empty] | →複数入力画面に来る前の状態に戻る | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | 複数入力画面で中途半端に入力した状態で登録できるようにしてほしい | [18 empty] | 経理課
[11 empty] | →ある程度のチェックは行う必要はあるが対応できる | [16 empty] | SCSK北海道
→個別項目のチェック等は実施してよいが、合計チェックなどの
[14 empty] | 画面全体にかかるチェックは詳細入力画面で実施してほしい | [13 empty] | 経理課
[16 empty] | →承知した | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[9 empty] | １明細の高さを狭めることはできないか | [18 empty] | 経理課
→数量を少数含めて一項目にする、明細単位の合計を消す、
[13 empty] | パターンによって不要な項目は表示しない等で検討する | [13 empty] | ○ | SCSK北海道
[9 empty] | 金額摘要が複数あるパターンでも打たないものがある場合があるので必須だと問題がある | [18 empty] | 経理課
[11 empty] | →承知した、必須は外す | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
（2/20追記 定例取引パターンに設定した金額摘要の数のみ画面表示する、
表示されている金額摘要のみ必須入力とする。）
【詳細入力（品１相N）】
[9 empty] | 利用用途は少ないが、複写をあえて用意しない理由もないため、こちらにも複写を用意する | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
[9 empty] | 初期表示は１明細にし、一部入力の複写ができ、ボタンも見えるようにしてほしい | [18 empty] | 経理課
[11 empty] | →承知した | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[9 empty] | 諸口取引先名称は取引先コードの入力欄に近づけたいので、相手先の下がよい | [18 empty] | 経理課
[11 empty] | →承知した | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[9 empty] | 振替のため、原材料と貯蔵品を入力する項目が必要 | [18 empty] | 経理課
[11 empty] | →承知した | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
原材料と貯蔵品などをまたぐ入力はマスタ管理では複雑になるため、
[9 empty] | 複数のパターンを組み合わせて入力するようにしていただく必要がある | [18 empty] | HIS
[11 empty] | →経理要領を変えた方がいい可能性があるので検討する | [15 empty] | ◆ | 経理課
[9 empty] | 取引パターンに「仕掛品を直せる」等の区分を持たせ、仕掛品だけを表示等を制御できるか | [18 empty] | HIS
[11 empty] | →パターンの整理が正しくできるかが問題 | [16 empty] | SCSK北海道
→今ある定例取引パターンを、収支管理品目・仕掛品・貯蔵品・原材料が
必要なパターンに区分けできるかどうかは仕訳パターンを見るとわかるはず
[14 empty] | どの科目で何を使っているかを伝えるので勘定科目で調べることは可能か | [13 empty] | 経理課
[16 empty] | →調査する | [10 empty] | ○ | HIS
前画面ボタンと訂正ボタンの違いは何か
→標準ルールで前画面は「キャンセル」、訂正は「保存して戻る」と定義されている
[13 empty] | ただし、この画面は前画面ボタンが正しいので修正する | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | [画面]定例取引入力CSV取込
[6 empty] | 添付ファイルは３つ指定できるようにする必要あり | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | →承知した、添付ファイルを３つ指定できるUIに変更する | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ４． |  |  | 依頼事項
無し
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
無し
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[8 empty] | ・ |  | 定例取引パターンを、収支管理品目・仕掛品・貯蔵品・原材料が必要なパターンに
区分けできるかを調査する
〇SCSK北海道
期限 2/14
[8 empty] | ・ |  | 明細の複写について、挙動を検討する
[8 empty] | ・ |  | １明細の高さができるだけ低くなるように表示方法を検討する
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
2/18（火）1300-1500予定
－ 以上 －
Note on K101: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 金額適用欄は、パターンによって必要な金額適用欄の数しか表示されないと打合せの中でHIS花田さんにご回答もらった気がしていて、それなら必須でも大丈夫かなと思っていたのですが、認識相違していたらご教授お願いします。 （１画面の金額適用欄表示は最大４行に変わりなし）
Note on G161: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 2/19 返信: ここの日付は、次回のCチーム（部門提供）の会ではなく、Cチーム（棚卸、共計、部門提供）の次回の開催日を記載しておりました。

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室