## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [23 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [14 empty] | 作成日 | 2025/2/19 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月19日 13:00～15:00 | [9 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング12回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [10 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、五十嵐課長補佐、櫛引主事、山上職員、山形職員
[18 empty] | 主計課 | ： | 畑中職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [10 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [11 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [11 empty] | ： | 福嶋、日下、大地、大竹、犬飼
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [25 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250219.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.2.10_消費税差額入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.2.11_消費税差額承認.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.4.1_付替仕向入力.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.4.2_付替仕向承認.xlsx
|  | ６． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.4.3_付替受入入力.xlsx
|  | ７． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.4.4_付替受入承認.xlsx
|  | ８． |  |  | 付替入力・付替受入入力のステータスの考え方.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 前回宿題事項の確認
|  | ３． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく。
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]消費税差額入力
【2.レイアウト（基本入力）】
下書保存について
[11 empty] | 基本的に一行しかないはずで、かつシンプルにしたいので下書保存は不要 | [16 empty] | 経理課
[12 empty] | →承知した | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
メニューの分割（登録と修正・削除）について
複写がない機能はメニュー分割を検討するという話を以前にさせていただいているが、
この機能については分ける必要がないと考えている
[11 empty] | ただし、登録ボタンは左端に置くなどで分かりやすくする必要があると考えている | [16 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →問題ない | [15 empty] | ◆ | 経理課
[12 empty] | →登録ボタンの位置についてはポリシーを見直す | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
承認取下ボタンについて
内容を確認したい個別照会とアクションしようとしている取下は意味が違うと思われる
間違える可能性があるため、照会による内容確認の画面からの取下ではなく、
[11 empty] | 一覧から遷移する時点でボタンを分けてほしい | [16 empty] | 経理課
[12 empty] | →承知した | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
修正について
修正する場合にどのようなデータにするか考え方を整理する必要がある
機能自体が元データに対しての訂正であるため、訂正した内容に対する修正なのか、
訂正を打ち消した後に再度元データに対しての修正になるのか
[11 empty] | 承認された後の修正も考えると、削除と登録を行うのがよさそうだと思う | [16 empty] | 経理課
[12 empty] | →画面操作としては修正だが、内部的には削除と登録を行うことも可能 | [15 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | →この機能はシンプルにしたいので削除と登録をそれぞれ操作するのがよさそう | [14 empty] | 経理課
[15 empty] | →登録と削除を使っての修正とし「修正」機能は無くす。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
一覧の表示内容について
どこ向けのいつのデータに何をしたかがわかるように表示する必要がある
[11 empty] | 部門は経理予定日を意識しないので不要、伝票番号も後ろの方でよい | [16 empty] | 経理課
[12 empty] | →支払先、支払予定日が最初に見える方がよい | [15 empty] | HIS
[13 empty] | →承知した | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
検索条件の範囲について
[11 empty] | 支払予定日は明確でない場合があるので範囲指定したい。入力日も同様。 | [16 empty] | 経理課
[12 empty] | →承知した | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
【2.レイアウト（基本入力）】
VB区分について
現行の請求は債権確認とずれる等があったためVB期間中に計上できるよう設けたはずだが、
[11 empty] | 債務側は不要と思われるため確認する | [15 empty] | ○ | 経理課
【2.レイアウト（項目入力）】
差額入力済の状態がわからない場合、別の人が再度入力してしまう可能性があるため、
[9 empty] | 再度入力しようと表示した場合、変更されたことがわかる状態で表示される必要がある | [18 empty] | 経理課
[11 empty] | →検索一覧上の表現を検討する | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | [画面]消費税差額承認
【2.レイアウト（個別選択）】
どこを変化させたかが分かりにくいため、変えた行だけを表示する等わかりやすく表示してほしい
[9 empty] | 入力の確認画面も同様 | [18 empty] | 経理課
[11 empty] | →承知した | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  |  | [画面]付替仕向入力
【2.レイアウト（登録）】
科目の入力について
[11 empty] | 受入側で科目を変更しないと考えているが変更は必要か | [16 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →変更できる必要がある | [14 empty] | ◆ | 経理課
[11 empty] | 対象科目は費用のみか | [16 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →費用科目に限らず、P/L全般の科目が対象になる | [14 empty] | ◆ | 経理課
付替金額と予算の比較について
部門の目線からすると予算と付替える金額の照らし合わせができた方がよい
[11 empty] | 勘定科目を打つと右に予算額が出るのが理想だが、難しそう | [16 empty] | 経理課
[12 empty] | →りん議で確定したものを入力するのではないのか | [15 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | →稟議も誤る可能性があるのでどこかで縛る必要がある | [14 empty] | 経理課
[15 empty] | →ヒューマンエラーを防止する策を検討する | [11 empty] | ○ | SCSK北海道
[9 empty] | 業種、予算組織は担当範囲のみ選択可能としてほしい | [18 empty] | 経理課
[11 empty] | →承知した | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
仕向先の業種について
仕向先の業種はこの時点では決定していないので、仕向側では入力する必要がなく、
[11 empty] | 受入側で入力する形で問題なく仕訳が作れるはず | [16 empty] | 経理課
[12 empty] | →承知した | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
メールアドレスの入力について
メールアドレスの入力は難しそう
フロー上では認識するための連絡が必要という意味でメール連絡になっている
[11 empty] | ワークフローで解決できるのであればそれでも問題ない | [16 empty] | 経理課
[12 empty] | →ワークフローの仕組みが活用できないか検討する | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
仕向、仕向先、仕向元、受入について
全部門が仕向側にも受入側にもなるため、統一的な言葉がよい
[11 empty] | 仕向か受入かに関係なく、「仕向、受入」「付替先、付替元」等文言を統一してほしい | [16 empty] | 経理課
[12 empty] | →承知した | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  |  | [画面]付替受入入力
【2.レイアウト（受入入力）】
科目の入力について
変更する必要があるが、交際費ABCの間では変更不可等があるため、
[11 empty] | 変更可能な範囲は制限が必要。 | [16 empty] | 経理課
[12 empty] | →何から何へ変更可能かを制限する場合マスタを作成して管理する必要がある | [15 empty] | SCSK北海道
→そこまではしたくないので、経理摘要を変更できないようにし、
指定されている経理摘要で打てる科目を制限する形で
[14 empty] | 変更可能な科目を制限する。ただし、制限しない経理摘要も必要。 | [13 empty] | 経理課
[15 empty] | →承知したが、パターンとしての制限情報は検討いただきたい。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[16 empty] | →承知した | [10 empty] | ○ | 経理課
[11 empty] | 受入側で複数の科目に分ける必要はあるか | [16 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →恐らく無い、不要としてよい | [14 empty] | ◆ | 経理課
[9 empty] | 業種は担当範囲のみ選択可能としてほしい | [18 empty] | 経理課
[11 empty] | →承知した | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
項目の順番について
大きな枠から順に指定し、範囲を狭めていくようにしたいため、
[10 empty] | 組織、業種、科目の順にしてほしい | [17 empty] | 経理課
[11 empty] | →承知した | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 依頼事項
無し
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
期限 2/25
[7 empty] | ・ |  | 消費税差額入力にVB区分が必要かどうか確認する
[7 empty] | ・ |  | 付替受入入力で変更可能な科目を経理摘要を利用して制限するパターンを検討する
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
無し
〇SCSK北海道
期限 2/25
[8 empty] | ・ |  | 付替仕向入力について、相手先への連絡先方法を検討する
[8 empty] | ・ |  | 付替金額の上限を確認できるような形でヒューマンエラー防止方法を検討する
TODO
[8 empty] | ・ |  | 消費税差額入力の下書保存は不要
[8 empty] | ・ |  | 登録ボタンの位置についてポリシーを見直す
[8 empty] | ・ |  | 承認取下は個別照会とは別に一覧にボタンを配置
[8 empty] | ・ |  | 消費税差額入力の一覧表示内容見直し
（支払先と支払予定日を先に、伝票番号は後、経理予定日不要）
[8 empty] | ・ |  | 消費税差額入力の検索条件の範囲指定を可能とする（支払予定日、入力日）
[8 empty] | ・ |  | 消費税差額入力の確認画面で変更した箇所をわかりやすく表示
[8 empty] | ・ |  | 消費税差額承認の承認画面で変更した箇所をわかりやすく表示
[8 empty] | ・ |  | 付替仕向入力の対象科目はP/L全般
[8 empty] | ・ |  | 付替仕向入力および付替受入入力の業種、予算組織は担当範囲のみ選択可能とする
[8 empty] | ・ |  | 付替仕向入力の仕向先業種は入力不要
[8 empty] | ・ |  | 付替仕向入力および付替受入入力の項目指定順を変更（組織→業種→科目）
[8 empty] | ・ |  | 付替仕向入力および付替受入入力の元先表現を統一する
[8 empty] | ・ |  | 付替受入入力の科目を入力可能とする
（経理課様からの情報提供後）
[8 empty] | ・ |  | VB区分が不要であれば削除
[8 empty] | ・ |  | 付替受入入力で入力する科目に制限をかける
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
2/20（木）13:00-15:00予定
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室