## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/2/20 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月20日 13:00～15:00 |  |  |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング13回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、杉本主査、高谷職員、山上職員、遠藤職員
[13 empty] | 主計課 | ： | 菅原主計課技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 高野職員、土門職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 福嶋、日下、(オンライン）関谷、大竹、後藤、安藤
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250220.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.2_滞留立替金利計算書作成.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.4.3_共計関連債権消込未了リスト作成.xlsx
|  | ４． |  |  | F4109_DA_帳票設計書_9.4.3_共計関連債権消込未了リスト.xlsx
|  | ５． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_9.4.3_共計関連債権消込未了リスト.xlsx
|  | ６． |  |  | F4109_DA_帳票設計書_9.4.4_共計関連債務消込未了リスト.xlsx
|  | ７． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_9.4.4_共計関債務消込未了リスト.xlsx
|  | ８． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.3_滞留立替金利補正入力.xlsx
|  | ９． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.4_滞留立替金利補正承認.xlsx
|  | １０． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.5_滞留立替金利情報作成.xlsx
|  | １１． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.4.2_滞留立替金利補正入力.xlsx
|  | １２． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.4.2_滞留立替金利補正承認.xlsx
|  | １３． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.4.2_滞留立替金利情報作成.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 前回宿題事項の確認
|  | ３． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく。
|  | ２． |  |  | 前回宿題事項確認
（１）委託先宿題事項（HIS）
[5 empty] | 部門振込と振替の違いについて、残っている債務に対して部門振込はシステムが自動耳切し、 | [17 empty] | HIS
振替はユーザーが耳切を行うという違いがある。
[5 empty] | → |  | 部門振込は新会計システムでも必要な項目か。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 新会計システムでの部門振込の要否について、再度持ち帰り確認する。 | [13 empty] | 〇 | HIS
[5 empty] | 承認依頼済件数の取得については引き続き共通チームに確認中である。 | [16 empty] | 〇 | HIS
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | 共計関連債権耳切未了リストの金利対象外仕訳・金額、立替金利対象仕訳・金額と | [17 empty] | HIS
共計関連債務耳切未了リストの金利対象外仕訳・金額、滞留金利対象仕訳・金額は
これらの項目が表示されている明細が金利対象外となることを表しており、業種、仕訳パターンコード、
共計内訳コードで判定している。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
（２）委託先宿題事項（SCSK北海道）
[5 empty] | 入金の消込漏れチェックのシステム化対応可否について、検討前にチェック内容の詳細を確認したい。 | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 各帳票の整合性をシステマティックにチェックしたいと考えている。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。検討を進める。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 担当者が現在、チェックを行うときに具体的にどのような手順で行っているのか提示する。 | [12 empty] | 〇 | 経理課
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 宿題項目の内、滞留立替金利補正入力の画面イメージの修正、滞留立替金利情報作成の仕様の見直し、 | [17 empty] | SCSK北海道
複数品目を指定した滞留立替金利情報作成の対応可否については修正した画面や帳票、CSVレイアウトの
確認をしながら説明させていただく。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
|  | ３． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]滞留立替金利計算書作成
[5 empty] | 前回の指摘を受け、滞留立替金利計算書作成時に複数の収支管理品目を指定できるように対応した。 | [17 empty] | SCSK北海道
複数品目を指定した時、合算した金額を出力する想定だが、個別の品目の金額は不要か。
[5 empty] | → |  | 合算した金額の出力で問題ない。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | [画面]共計関連債権・債務消込未了リスト作成
[帳票]共計関連債権消込未了リスト、共計関連債務消込未了リスト
[5 empty] | 作成画面を1画面にまとめ、帳票区分を選択して出力する形に修正した。また、出力条件の対象年月は | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 経理日の年月日に修正した。 | [16 empty] | ◆
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | 帳票については画面の修正に合わせ、ヘッダー部に印字している日付を経理日の年月日に修正した。 | [17 empty] | SCSK北海道
また、所属計、共計組織計を出力するように修正した。
帳票のヘッダー部の所属というラベルは適切な組織名になるよう、システム内で整理を進める必要がある。
[5 empty] | 共計関連債権消込未了リストは「未収金管理組織」、共計関連債務消込未了リストは「未払金管理組織」として | [16 empty] | ◆
仮置きし、システム全体の整理の中で見直していく。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | 帳票の最後にある合計は共計組織計と同じ値になるため、不要と思われる。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 複数の業種をまとめて出力した場合を想定して設けた。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 出力条件で1つの業種に絞って出力するため、複数業種がまとめて出力されることはあり得ない。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 承知した。合計の出力は削除する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | 経理年度計も不要と思われる。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 現行では経理年度計を出力しており、それを踏襲した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 経理年度計の要否については持ち帰り検討する。 | [12 empty] | 〇 | 経理課
|  |  | （３） |  |  |  | [画面]滞留立替金利補正入力
[5 empty] | 入金額と支払額の補正後の合算金額を確認する画面が欲しい。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 合算金額を画面上に追加することは可能。入力画面と確認画面の構成は揃えた方が良いため、 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 入力画面と確認画面の両方に追加する想定で次回までに画面イメージを提示する。 | [14 empty] | 〇
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
[5 empty] | 入力画面にはどのタイミングで入金額、支払額を表示するのか。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 基本情報を入力した後で、ボタンを押して表示する想定。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 画面イメージでボタンが漏れていたため、追加する。 | [14 empty] | 〇
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
|  |  | （４） |  |  |  | [画面]滞留立替金利補正承認
[5 empty] | 承認は複数選択して、個別で連続して承認/差戻するという流れを想定している。 | [17 empty] | SCSK北海道
新会計システムの統一したUIをまだ適用できていないため、
レイアウトについてこの後修正が入ることをご認識おきいただきたい。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | 共計の他の機能についても承認をまとめることは可能か。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | ご要望として認識しており、新会計システムの承認に関する基本的な考え方について | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 合意が取れた後、検討を進める。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。
[5 empty] | 自分が承認すべきものを容易に照会可能か。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 初期表示された条件を変更せずに照会できる想定で作成している。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
[5 empty] | 申請側が間違った場合はどのように操作する想定か。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 申請者が申請を取戻してから修正や削除する想定である。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | その際は最新の金利計算書の金額が参照される想定か。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | その想定である。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 入力した時と修正した時で金利計算書の金額が変わる可能性があるが問題ないか。 | [12 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 未承認のものが残った状態で承認した場合にもデータの不整合が生じる可能性があるため、 | [11 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | 補正の訂正の入力手順や承認を行う場合のチェック内容について再度整理する。 | [10 empty] | 〇
|  |  | （５） |  |  |  | [画面]滞留立替金利情報作成
[5 empty] | 複数の収支管理品目を合算させて金利を仕訳するケースに対応できるよう、合算照会という機能を追加した。 | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | レイアウト作成の画面に表示されている金額項目の名称、表示位置がわかりにくい。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 「既計上金額」は「既計上金利」、「期間内合計金利」は「今回計上金利」にラベルを修正する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
「既計上金利」と「今回計上金利」を画面下部に移動させ、
また、「既計上金利」と「今回計上金利」の合算値を「総金利」として追加する。
「総金利」「既計上金利」「今回計上金利」の順で画面下部に表示されるように修正する。
[5 empty] | 総金利は金利計算の始まった月から計上したい月までの金利を指す。 | [17 empty] | 経理課
既計上金利の表示や画面の日付項目などを見ると画面イメージの例と
総金利についての考えが矛盾しているように見える。
[5 empty] | → |  | いくつかの日付のパターンのサンプルを作成し、確認いただく。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
[5 empty] | 複数の収支管理品目を合算させて、金利を計上する品目を選択する方法がわかりにくい。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 画面イメージ上でどの収支管理品目が選択されたのか分かりにくい表現になっているため、 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 選択された明細イメージを青表示に修正し、項目についての説明を表記したラベルを追加する。 | [14 empty] | ◆
また、画面上部の基本情報エリアには合算対象として選択した複数品目を表示し、
[7 empty] | 金利を計上する品目を選択するための項目を画面下部に追加するように画面イメージを修正する。 | [14 empty] | ◆
|  |  | （６） |  |  |  | [画面]滞留立替金利情報承認
[6 empty] | 滞留立替金利情報承認の確認画面に仕訳を表示したいという要望について反映できていないため | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | 次回打合せまでに画面イメージを修正する。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | 添付資料の確認はどこで行うのか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | こちらについても次回までに画面イメージを修正する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理課
[6 empty] | 承認に関する画面構成が他と異なっているのではないか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 共通仕様を反映できていないため、共通仕様に合わせて修正する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （７） |  |  |  | [帳票]購買共計勘定整理帳
[6 empty] | 現行を踏襲したレイアウトだが、新会計システムで収支管理品目に対して単位を２つ持つことになるため、 | [16 empty] | SCSK北海道
帳票上に単位を２つ出力し、それに対する数量をそれぞれ出力するようにした。
[6 empty] | → |  | CSVには単位が２つ必要だが、PDFには単位を２つ出力する必要はないようにも思う。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | PDFとCSVで出力する項目を切り分けすることは可能。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 収支管理品目マスタに単位を２つ持つことで、都度の換算が不要になる想定である。 | [12 empty] | 経理課
ただし、単位を２つ持つのであれば数値の仮数分子もそれぞれ出力する必要がある、
購買共計勘定整理帳には単位は１つあればいいのではないか、など検討の必要な要素が多くあるため
[10 empty] | 購買共計勘定整理帳のレイアウトに関する要望を持ち帰り整理する。 | [11 empty] | 〇
|  | ３． |  |  | 依頼事項
無し
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
期限 2/26
[7 empty] | ・ |  | 滞留立替金利計算書作成の際に、ユーザー様で補正をかけている手法を展開いただく。
[7 empty] | ・ |  | 共計関連債権消込未了リスト、共計関連債務消込未了リストの経理年度計の要否を検討いただく。
[7 empty] | ・ |  | 購買共計勘定整理帳について現行踏襲のレイアウトで問題ないか検討いただく。
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
期限 2/26
[7 empty] | ・ |  | 前回宿題事項の持越し（部門振込の要否について）
[7 empty] | ・ |  | 前回宿題事項の持越し（承認依頼済件数取得の共通部品について）
〇SCSK北海道
期限 2/26
[8 empty] | ・ |  | 滞留立替金利補正入力の入力画面と確認画面に補正額を合算した金額の表示を追加する。
[8 empty] | ・ |  | 滞留立替金利補正入力に入金額と支払額を表示するためのボタンを追加する。
[8 empty] | ・ |  | 滞留立替金利補正入力、承認で訂正を行う場合の入力手順と承認時のチェックについて再検討する。
[8 empty] | ・ |  | 滞留立替金利情報作成画面について、様々なパターンのサンプルを作成する。
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
2/25（火）1300-1500予定
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室