## 20250225_Cチーム外部設計ヒアリング14回目
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [23 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [14 empty] | 作成日 | 2025/2/25 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月25日 13:00～15:00 | [9 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 犬飼
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング14回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [10 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、五十嵐課長補佐、櫛引主事、山上職員、山形職員
[18 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、畑中職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [10 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [11 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [11 empty] | ： | 福嶋、日下、大地、犬飼
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [25 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250225.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.3.1_収益入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.2.1_費用入力.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.4.1_付替仕向入力.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.4.3_付替受入入力.xlsx
|  | ６． |  |  | （参考資料）付替入力・付替受入入力のステータスの考え方.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 前回指摘事項確認、画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。
|  | ２． |  |  | 前回指摘事項確認、画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]収益入力
■2.レイアウト（入力）
[7 empty] | 以前の打合せにて、非課税の時は「家賃」「土地」などのラジオボタンを設けて欲しい話があった。 | [20 empty] | SCSK北海道
入力した「家賃」「土地」は後続業務でどのように使用する想定か確認したい。
現行では支出伺書およびEUCに「家賃」「土地」の情報を反映している。
財務諸表では「家賃」「土地」ごとの集計はしていない認識。
[7 empty] | → |  | 「家賃」「土地」を設けたかったのは入力者が非課税なのか不課税なのかを識別しやすくするため。 | [18 empty] | 経理課
（財務諸表に使う想定はない）
本来「家賃」「土地」は科目摘要自体が分かれる認識。
科目摘要に対して入力項目の関連チェックを行うことは可能か？
（例えば土地賃借料の科目摘要の場合、非課税以外の入力をエラーとする、等）
[8 empty] | → |  | 事前に情報を頂き、マスタに項目を追加すれば可能ではある。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | ほぼ無いケースだが「事業雑収入のその他」のような科目が存在した場合、 | [18 empty] | 経理課
1つの入力に非課税・不課税が混在する可能性がある。
[8 empty] | → |  | 例えば科目摘要のマスタに区分を追加し、 | [17 empty] | HIS
科目摘要の選択によって設定可能な消費税取引区分を制御することは可能である。
[7 empty] | → |  | 1件の明細に不課税・非課税が混在することはあり得ない。 | [18 empty] | 経理課
選択した科目摘要によって、消費税取引区分の選択可能項目を限定するようなイメージで考えている。
[7 empty] | → |  | 消費税取引区分で軽減税率を選択した場合に、税率8%以外の入力をエラーにすることはできるか？ | [18 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 財務会計システムでは厳密なチェックを実施していない。 | [17 empty] | HIS
1円ずれている場合に敢えてずらして打ちたい要望があり、
前後±○○円は許容するようなチェック処理としている。
[7 empty] | → |  | 上記踏まえ以下整理とする。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
[9 empty] | 科目摘要マスタに入力制御用の列を追加する。 | [17 empty] | ○ | SCSK北海道
関連チェックで科目摘要マスタをもとにチェック処理を追加する。
収益入力画面の非課税・不課税列は削除する。
[8 empty] | → |  | 科目摘要マスタはDチームにて検討中のため共有して欲しい。 | [17 empty] | HIS
[7 empty] | 複数の相手先を入力した場合に合計金額の入力は必要か？ | [20 empty] | 経理課
複数の請求書の金額を事前に計算して入力することが煩雑な作業にならないかを気にしている。
[7 empty] | → |  | 複数相手先や不課税・非課税の入力があった場合に、 | [18 empty] | HIS
合計金額を入力してもらうことで入力ミスの軽減になると思われる。
[8 empty] | → |  | 合計金額の入力は残す方向で整理する。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
今後項目不要となった場合は削除する。
[7 empty] | 明細の順序は変更可能か？ | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 可能である。 | [18 empty] | HIS
[7 empty] | 新規登録時に承認情報の項目は表示するか？ | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 枠は表示するが折りたたみ状態で表示する。内容はすべて空欄となる想定。 | [18 empty] | SCSK北海道
■2.レイアウト（照会）
[7 empty] | 個別照会ボタンはどのような機能か？ | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 検索一覧の結果を1件選択し、詳細を閲覧する機能である。 | [18 empty] | SCSK北海道
全体の共通項目として検討しており、後日全体に展開予定である。
[7 empty] | 入力画面の「行追加」「行複写」「行削除」は明細の下に表示した方がよいと思われる。 | [20 empty] | 経理課
（画面の一番下ではなく、明細の下に表示するイメージ）
[7 empty] | → |  | 記載誤りである。次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [17 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | 一括選択し入力画面に遷移する想定はあるか？ | [20 empty] | 経理課
複数の明細を選択し、一括で承認依頼することができるかを気にしている。
[7 empty] | → |  | 現状は想定していない。 | [18 empty] | SCSK北海道
承認依頼は入力画面から行うポリシーとしている。
行うとする場合、下書保存操作をした場合など、かなりヒアリングをさせて頂かなければならない。
[8 empty] | → |  | 一旦は一括承認依頼は無しとしつつ持ち帰り方針を確認する。追加要望があれば別途連絡する。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | 更新者は複数の担当者が作業する想定をしているか？ | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 想定している。 | [18 empty] | HIS
収益では発生しないかもしれないが、仕訳全般ではAさんが下書きまで行い、
申請はBさんが引継いで作業するようなことがあり得ると考えている。
更新者の項目は最後に作業した担当者を設定するイメージで考えている。
[7 empty] | 更新日は承認した場合、承認日が設定される想定か？ | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 上記の通り。最後にステータスの変更が発生した日時を設定する想定である。 | [18 empty] | HIS
[7 empty] | 検索条件に予算組織があった方がよいのでは？ | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | 自組織分のみ表示したい用途はあり得る想定。 | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 追加する。次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [17 empty] | ○ | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 予算組織はログインしたユーザ情報から自身の所属組織を初期表示できるが、 | [17 empty] | HIS
業種は支所の人が複数の業種を扱う場合があり、初期表示を決めきれない場合がある。
|  |  | （２） |  |  |  | [画面]費用入力
■2.レイアウト（入力）
[7 empty] | 画面名が費用戻入入力となっているが正しいか？ | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 費用入力と費用戻入入力で同じ画面を使うことを想定をしている。 | [17 empty] | ○ | SCSK北海道
画面名を見直し、次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。
[7 empty] | 控除項目の入力単位について費用入力に対して紐づくものか、相手先に対して紐づくものかを確認したい。 | [20 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 相手先に対して紐づく。 | [18 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 明細項目の並び順序は「本体、消費税、消費税取引区分、控除額」でよいか？ | [17 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 「本体、消費税、消費税取引区分、控除額」の順番でよい。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
「消費税取引区分」が金額の間にあることに違和感はあるが、
「合計」項目より内側に「控除額」を表示して欲しい。
[10 empty] | → |  | 承知した。次回打合時にイメージをお持ちする。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | 現行の運用では仮払金の入力時に複数の勘定科目を入力する場合がある。 | [20 empty] | SCSK北海道
新システムでは定例取引を使って入力する整理でよいか？
[7 empty] | → |  | 現状コンカーで仮払金の入力はできないが、入力できるように検討している。 | [18 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | コンカーで入力できるようになれば費用画面での仮払金の入力は不可としてよいか？ | [17 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 費用画面で入力させてもよいと考えている。 | [16 empty] | 経理課
複数科目の入力ができない代わりに、仮払金の入力をできるようにするのも案として考えられる。
[10 empty] | → |  | 承知した。明細の控除額の隣に仮払金の項目を追加する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。
[7 empty] | 仮払金の精算にて、相手先に「仮払金精算口」を登録する運用があるか？ | [20 empty] | SCSK北海道
（経費精算システムのマニュアルにて、相手先に「仮払金精算口」を登録する記載があったため）
[7 empty] | → |  | まず相手先を選んで、選んだ相手先に対して仮払金を入力する想定である。 | [18 empty] | 経理課
仮払金単独で相手先に「仮払金精算口」を指定する運用はない。
[7 empty] | 一括償却資産項目の欄は初回表示時、折り畳み表示で問題ないか？ | [20 empty] | SCSK北海道
毎回入力する項目ではない認識のため初期表示時は折り畳み表示でよいと考えている。
[7 empty] | → |  | 前提の入れ方を検討する必要がある。 | [18 empty] | 経理課
コンカーでは10万円以上の場合に品名を入力必須としている。
10万円の入力は多数発生する想定であるため、新システムで同様とするのは現実的でない。
[8 empty] | → |  | この画面でシステム的に入力チェックするのは条件が難しいように思われる。 | [17 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 一括償却資産項目の前提の入れ方、入力チェック方法を持ち帰って検討する。 | [15 empty] | ○ | 経理課
[10 empty] | → |  | 現状としては一括償却資産欄を残すか？ | [15 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → |  | 残して欲しい。 | [14 empty] | 経理課
[12 empty] | → |  | 整理結果に応じて以下いずれかを対応する。 | [13 empty] | HIS
・チェックありとして、チェック処理を追加する
・チェックなしとして、フリー入力可能とする（現状通り）
・入力不要として、一括償却資産欄を削除する
[7 empty] | 自動取消区分は現行にも存在する項目か？ | [20 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 現行には存在しない項目である。 | [18 empty] | HIS
要件定義時に施設の仮仕入は費用入力で入力する話があったため追加している。
[8 empty] | → |  | 12月にコスト削減を検討した際に、自動仮仕入処理の仕訳を作る箇所は削除になった。 | [17 empty] | HIS
この時仮仕入自体は定例取引で対応する整理となった（入力頻度・手間が少ないため）
[9 empty] | → |  | 販売品・購買品は定例取引で入力となったが、施設をどうするかは整理していなかった。 | [16 empty] | 経理課
自動取消区分を選択すると自動で赤伝票が計上される認識。
赤伝票が計上されたことを気付けない可能性があるため、現状の入力方法は危険だと思われる。
[10 empty] | → |  | 画面から自動取消区分を削除する。次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 仮仕入の入力はどこか1箇所に寄せた方がよいと考える。 | [18 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 費用から削除し定例取引で入力するようにする。 | [16 empty] | ◆ | HIS
■2.レイアウト（照会）
[7 empty] | 発生元システムは必ず選択が必要か？ | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 選択必須ではない。選択しない場合は全ての発生元システムを検索する想定である。 | [18 empty] | HIS
[7 empty] | 費用登録と戻入登録の2つが必要か？ | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 前回打合せにて新規で戻入登録をすることがあると伺ったため2つのボタンを用意している。 | [18 empty] | HIS
[8 empty] | → |  | ボタンは1つにして、入力画面に遷移後に入力区分を選ぶようにすることは可能か？ | [17 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 可能ではあるが、遷移前に選んだ方が作りとしてはシンプルになる。 | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 明細戻入を選択した場合、どの画面に遷移するか？ | [20 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 費用入力画面に遷移する想定である。 | [18 empty] | HIS
[8 empty] | → |  | 今のレイアウトでは戻入の元情報の表示がないため追加する必要がある。 | [17 empty] | HIS
[7 empty] | 経費精算システムの戻入は元伝票を読み込まず、新規で入力している。 | [20 empty] | 経理課
元伝票を読み込むことで入力手番を削減することは期待できる。
（科目・摘要を複写し、金額項目の符号を反転させる、等）
[7 empty] | → |  | 前回打合せ時には元伝票との紐づけは行わず、新規で複写する整理としていた。 | [18 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 各ボタンを選択した場合の画面イメージを用意して欲しい。 | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 承知した。次回打合時にイメージをお持ちする。 | [17 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | 修正した場合に修正前と修正後の金額を確認することはできるか？（承認済みの伝票を修正する場合） | [20 empty] | 経理課
修正後の金額だけでは何が正しいか判別できない可能性がある。
[7 empty] | → |  | 承認済みの伝票の修正は許容しておらず、一度削除する整理としている。 | [18 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 訂正する場合は削除後に、削除した伝票を複写する想定か？ | [17 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 仕訳入力画面と同じような入力方法を検討している。 | [16 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 修正のボタンは承認前の状態のみ選択可能な想定か？ | [15 empty] | 経理課
[11 empty] | → |  | 承認前の状態のみ選択可能な想定である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 複写機能はどの仕訳に対しても複写可能か？ | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 費用入力の複写は不可とする想定である。少なくとも勘定科目まで複写するのは不可とする想定。 | [18 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | コンカーで打てるものは新システムで打てないようにする必要がある。 | [17 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 削除も同様か？ | [16 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 同様となる想定だが、 | [15 empty] | HIS
コンカーで入力した伝票に対して、どの操作が可能でどの操作が不可かの整理が必要。
[11 empty] | → |  | 承知した。次回打合時に整理結果をお持ちする。 | [13 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | 新システムで入力不可とする根拠が正直あまり無い科目もある。 | [20 empty] | 経理課
例えば「賃借料」の支払はコンカーで打てるとしているが、
新システムで入力しても問題ないかもしれない。
[7 empty] | → |  | 前回打合せ時に勘定科目のマスタに「コンカー区分」のような項目を追加し、 | [18 empty] | SCSK北海道
区分に応じた制御を行ったうえで費用入力する、
戻入は制限なしで費用入力する整理としている。
[8 empty] | → |  | 初期値はマスタの区分に応じた入力を制限した状態とするが、 | [17 empty] | 経理課
今後の拡張を考え、
チェックボックスを外す等の操作で制限なしの入力をできるようにしてもよいと考えている。
[9 empty] | → |  | 現状は勘定科目マスタに項目を追加し制御する方針としたい。 | [15 empty] | ○ | SCSK北海道
今後の検討で入力制御に汎用性を持たせる必要が生じた場合に改めて検討としたい。
[10 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | 明細の相手先の右側に免税区分の列が必要である。 | [20 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 追加する。次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [17 empty] | ○ | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  |  | [画面]付替仕向入力
[7 empty] | 前回打合せ時にメールアドレスの入力欄が複雑化する話があった。 | [20 empty] | SCSK北海道
持ち帰って検討した結果、仮案状態ではあるがワークフローの仕組みで代替できる可能性が出てきた。
ワークフローを使うことができれば入力欄は不要としてよいと考えている。
[7 empty] | 前回打合せ時に付替金額の上限を確認できるような形でヒューマンエラーを防止したい要望を頂いた。 | [20 empty] | SCSK北海道
持ち帰って検討した結果、参考値にはなるが「付替科目予算実績値」を使うことで、
上限を超えていないかのチェックが可能であると考えた。
「付替科目予算実績値」項目を表示するかどうかも含めてご意見頂きたい。
[7 empty] | → |  | チェックする金額はどの単位での金額を想定しているか？（項科目？目節科目？） | [18 empty] | HIS
予算計上の単位と合わせる必要があると考えている。
[8 empty] | → |  | チェックする金額の単位について整理が足りていないため、Dチームと会話し再検討する。 | [16 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 「付替科目予算実績値」は計上途中のものもあるので今時点の参考値にしかならない。 | [18 empty] | HIS
参考値を超えていてもエラーにはできない想定である(警告を出すことはできるがエラーにはできない)
現行もそれくらいのチェックしかやっていない認識。
[8 empty] | → |  | 現行はチェックすらしていない。 | [17 empty] | 経理課
予算を超過する場合は金額をマイナスで表示している。
[7 empty] | → |  | 「付替科目の予算」の表示はして欲しい。 | [18 empty] | 経理課
資料内の「付替科目予算実績値」は予算・実績どちらを指しているか？
[8 empty] | → |  | 「実績値」を指している。 | [17 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 「予算」の項目を使うことは難しいか？ | [16 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 「実績」の付替なので「実績値」のみでよいと考えている。 | [15 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → |  | 「実績」がない状態で付替する可能性もないわけではないと思っている。 | [14 empty] | 経理課
[12 empty] | → |  | 現状は「実績」項目であれば入力時点の数字を表示可能というところまで整理している。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
「予算」についても表示の方向で検討する。
[7 empty] | → |  | 表示箇所は科目の横でよいと思われる。
[8 empty] | → |  | 承知した。次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [16 empty] | ○ | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  |  | [画面]付替受入入力
[7 empty] | 勘定科目複数は入力できない想定か？ | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 前回ヒアリングで勘定科目複数は入力できない整理としている。 | [18 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 勘定科目を特定の項目のみ設定できるよう制御することは可能か？ | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 制御するための情報を頂ければ検討可能である。 | [18 empty] | SCSK北海道
経理摘要の入力欄を追加して欲しい。
[7 empty] | → |  | 承知した。次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [17 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | 受入入力画面で添付することがあるか確認頂きたい。 | [20 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 現状はあまりない認識。 | [18 empty] | 経理課
今後を考えると付替の受入稟議を書いているケースがあり、
ワークフローを捨てたい要望が出るかもしれない。
[8 empty] | → |  | 添付ファイルは有限であれば対応可能である。 | [17 empty] | SCSK北海道
ただし用途的に必要でなければ項目不要としてよいと考えている。
[9 empty] | → |  | 添付機能を入れることで工数が変わる想定か？ | [16 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | この機能に関しては多少大きくなる想定である。 | [15 empty] | SCSK北海道
付替元と付替先で分けて情報を保持する制御が必要になるため。
[11 empty] | → |  | 稟議側で制御することで仕向のみ添付とすることができるかもしれない。 | [14 empty] | 経理課
[12 empty] | → |  | 受入側で添付ファイルが必要かどうかは持ち帰って検討頂きたい。 | [13 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | → |  | 承知した。 | [11 empty] | ○ | 経理課
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
期限 3/6 ※次回棚卸打合せ実施予定日
[6 empty] | ・ |  | 【費用入力】一括償却資産項目の前提の入れ方、入力チェック方法を検討する。
[6 empty] | ・ |  | 【付替受入入力】ファイル添付機能の必要性を検討する。
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
無し
〇SCSK北海道
期限 3/6 ※次回棚卸打合せ実施予定日
[7 empty] | ・ |  | 【収益入力（入力）】科目摘要マスタに入力制御用の列を追加する（Dチームに共有する）
[7 empty] | ・ |  | 【収益入力（入力）】関連チェックで科目摘要マスタをもとにチェック処理を追加する。
[7 empty] | ・ |  | 【収益入力（入力）】非課税・不課税列を削除する。
[7 empty] | ・ |  | 【収益入力（入力）】「行追加」「行複写」「行削除」のボタン位置を明細の下に移動する。
[7 empty] | ・ |  | 【収益入力（照会）】検索条件に予算組織を追加する。
[7 empty] | ・ |  | 【費用入力（入力）】費用入力と費用戻入入力で同じ画面を使うことがわかるように画面名を見直す。
[7 empty] | ・ |  | 【費用入力（入力）】「控除額」項目を明細に移動する。
（「本体、消費税、消費税取引区分、控除額」の順番とする）
[7 empty] | ・ |  | 【費用入力（入力）】「仮払金」項目を明細に追加する。（控除額の右隣に追加する）
[7 empty] | ・ |  | 【費用入力（入力）】自動取消区分を削除する。
[7 empty] | ・ |  | 【費用入力（照会）】各ボタンを選択した場合の画面イメージを作成する。
[7 empty] | ・ |  | 【費用入力（照会）】コンカーで入力した伝票に対してどの操作が可能/不可能かを整理する。
[7 empty] | ・ |  | 【費用入力（入力）】明細の相手先の右側に免税区分の列を追加する。
[7 empty] | ・ |  | 【付替仕向入力】上限をチェックする科目の種別について整理する。
[7 empty] | ・ |  | 【付替仕向入力】「付替科目の予算、実績値」の表示位置を科目の横に移動する。
[7 empty] | ・ |  | 【付替受入入力】経理摘要の入力欄を追加する。
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
2/26（水）1300-1500予定
－ 以上 －