## 20250227_Cチーム外部設計ヒアリング16回目
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [27 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [18 empty] | 作成日 | 2025/2/27 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月27日 15:00～17:00 | [13 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 犬飼
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング16回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [14 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、杉本主査、山上職員、高谷職員、古米職員
[22 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、杉山主査
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [14 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [15 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [15 empty] | ： | 福嶋、日下、後藤、犬飼
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [29 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250227.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.10_在庫品棚卸表登録.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.11_在庫品棚卸表承認.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.5.1_棚卸資産振替入力.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | ユーザー宿題の回答確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]在庫品棚卸表登録
■2.レイアウト（登録）
[7 empty] | 前回打合せにて在庫品棚卸表の作成単位は「課単位」となった認識。 | [24 empty] | SCSK北海道
在庫品棚卸表登録・承認も単位を揃える必要があるため「課単位」で登録するイメージを作成した。
1つの課に複数の施設が紐づく場合は課単位で集約した在庫品棚卸表をアップロードするイメージでよいか。
[7 empty] | → |  | 基本情報の項目は何のために入力する想定か？ | [22 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 前画面で事前に出力した在庫品棚卸表と同じ課を選択する想定である。 | [21 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 在庫品棚卸表を出力する時点で課の情報は入力しているはずなので、 | [20 empty] | 経理課
改めて課を選択するイメージではなかった。
[10 empty] | → |  | 業務フローでは在庫品棚卸表を出力後、PDFや紙で照合し、照合後のファイルを登録となっている。 | [19 empty] | HIS
イメージが違うのであれば、業務フローを直す必要がある。
[11 empty] | → |  | 登録画面はInvoiceAgentに登録するのが主目的だと考えている。 | [18 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | → |  | 作成と登録の画面が分かれていることに違和感がある。 | [17 empty] | 経理課
他の伝票操作画面のように、作成した段階で承認依頼が行われるイメージであった。
[13 empty] | → |  | 承知した。業務フローを修正し、
[15 empty] | 作成と登録を統合した画面イメージを作成のうえ次回打合時にお持ちする。 | [15 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 外部保管品のWeb回答結果（保管在庫証明書、輸送証明書）はどこで確認できるか？ | [22 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 保管品・輸送品の回答依頼送信画面で確認可能としている。 | [21 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 在庫品棚卸表のCSVを出力することで、対象品目の状態を確認することができる。 | [20 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 保管在庫品、輸送品のみの状態を確認することはできるか？ | [19 empty] | 経理課
[11 empty] | → |  | 在庫品棚卸表のCSVに保管区分の項目があるので、 | [18 empty] | SCSK北海道
「倉庫」「輸送」でフィルタリングすることで確認可能である。
[12 empty] | → |  | 取引先への回答依頼単位の情報は確認することはできないか？ | [17 empty] | 経理課
（例えば、回答依頼の宛先メールアドレスを一覧化したくなった場合等）
[13 empty] | → |  | 現状は保管品・輸送品の回答依頼送信画面でのみ確認可能である。 | [16 empty] | SCSK北海道
（在庫品棚卸表のCSVには出力しない想定である）
[7 empty] | → |  | 承認時に取引先からの回答がWebでない場合は添付ファイルの保管在庫・輸送証明書を確認できるが、 | [22 empty] | 経理課
Webの場合は回答依頼の結果を確認できないイメージか？
[8 empty] | → |  | 現状の整理では確認できないとしている。 | [21 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 業務フローに明記はできていないが、 | [20 empty] | 経理課
Webの場合も承認時に回答依頼の結果を確認できるイメージでいた。
[10 empty] | → |  | Web回答の結果を確認する画面を用意してもよいかもしれない。 | [19 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → |  | 承認者目線では「承認する単位で依頼の回答が全て出揃っているか」「回答内容の詳細」 | [18 empty] | HIS
が見れるとよいと思われる。
[12 empty] | → |  | 現行では経理部長に回す段階では棚卸表のみ添付している（保管在庫等は添付していない） | [17 empty] | 経理課
経理課に回す段階では全ての情報を添付している（保管在庫等を添付している）
現行は紙ベースの運用であるため、全ての情報を添付できているが、
新システムにてWeb回答の場合は添付されないとなると、不都合が生じる可能性がある。
[13 empty] | → |  | 承認画面で何かしらの情報を出す、または、 | [16 empty] | HIS
対象の回答依頼が全て出揃っていない場合承認依頼を出せないようにする。
のような対応が必要であると思われる。
[14 empty] | → |  | 承認画面にてシステム側でCSVを作成し、添付するようなことは可能であると思われる。 | [15 empty] | HIS
[15 empty] | → |  | リンクを作成しビューア画面を表示する方が実現できる可能性が高いと思われる。 | [14 empty] | SCSK北海道
CSVファイルを作成し添付するか、リンクを作成しビューア画面を表示するかは
工数が少ない方法で検討する。
[16 empty] | → |  | ビューア画面にはどのような項目を表示する想定か？ | [13 empty] | HIS
[17 empty] | → |  | 保管品・輸送品の回答依頼送信画面の項目を表示するイメージである。 | [12 empty] | 経理課
[18 empty] | → |  | 承知した。承認時にWeb回答の結果が確認できる画面イメージを作成し | [10 empty] | ○ | SCSK北海道
次回打合時にお持ちする。
[7 empty] | → |  | 在庫品棚卸表の出力単位は受払組織である認識。（施設の場合と課の場合がある） | [22 empty] | HIS
[8 empty] | → |  | 認識通り。作業する課と受払組織が分かれる場合がある。 | [21 empty] | 経理課
実地棚卸入力画面も含めて、誰が受払組織を触れるかの条件が必要である。
ただし上記を管理しているマスタは現状ない認識。
（業種組織マスタはあるが、入力組織、受払組織のマスタはない）
[9 empty] | → |  | 担当者の所属している組織は導き出せるが、 | [20 empty] | HIS
所属組織と受払組織が異なる場合にどうする考える必要がある。
[10 empty] | → |  | 所属組織と受払組織が異なるのは、 | [19 empty] | 経理課
例えば燃料で苫小牧石油所の施設が留萌や釧路のケース（留萌に人はいない）
[11 empty] | → |  | 施設コードとしては存在するので受払組織は存在するが、所属している人がいない場合がある。 | [18 empty] | HIS
[12 empty] | → |  | 上記のようなケースでは本所の担当者が入力していると思われる。 | [17 empty] | 経理課
誰が触れるかは事前に決めておく必要がある。
[14 empty] | 現行の定例取引は業種と受払組織を使って入力制御している認識。 | [17 empty] | 経理課
[13 empty] | → |  | 例えばログインユーザが米穀農産課であれば、米の業種の施設分は打てる。 | [16 empty] | HIS
無関係の業種分は打てない。
経理の方は制限なく打てるのような制御は可能である。
[14 empty] | → |  | 事業所の制御も必要である。 | [15 empty] | 経理課
例えば帯広所米穀農産課の人が帯広北見支所米穀農産課分を触れないようにしたい。
[15 empty] | → |  | 組織マスタを使った関連チェックで実施できると思われる。 | [14 empty] | HIS
[16 empty] | → |  | 以下認識でよいか？ | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
・受払組織単位で登録する
・登録してよいかの制御は組織マスタと業種マスタを使用した関連チェックが
実現できるかどうか確認する
[17 empty] | → |  | 認識通りである。 | [12 empty] | 経理課
[18 empty] | → |  | 課コードの3桁が、受払組織の4始まり or 5始まりの4桁になる想定である。 | [11 empty] | HIS
[7 empty] | 2/18打合せでヒアリングさせて頂いた調査員情報を追加した。 | [24 empty] | SCSK北海道
1つの課に対して複数の施設が紐づく可能性もある認識だが、施設コードは1件入力のままでよいか。
[7 empty] | → |  | 調査員の名前は厳密に施設、課を入力する想定であったか？ | [22 empty] | HIS
[8 empty] | → |  | 関連会社の人である場合もあるため、入力できない場合がある。 | [21 empty] | 経理課
課はコードなしで、フリー入力とする必要がある。
[9 empty] | → |  | 施設の入力は必要か？ | [20 empty] | HIS
受払組織と同じになる想定であるため、不要でよいと思われる。
[10 empty] | → |  | 調査員情報と表記が分かりづらい。調査情報の表記として欲しい。 | [19 empty] | 経理課
施設の入力は受払組織とは別に必要である。
（パールライス総合課の受払組織だが在庫がパールライス工場でない場合がある）
（在庫は砂川にある等の場合がある）
[11 empty] | → |  | 上記パールライス工場の場合、棚卸表の受払組織はどこになるか？ | [18 empty] | HIS
[12 empty] | → |  | パールライス総合課になる想定。販売品の在庫は工場にならない。 | [17 empty] | 経理課
パールライス総合課の場合、対象施設が複数になる可能性がある。
課の入力は不要としてよいかもしれない。
[7 empty] | → |  | 棚卸表を作成する単位の受払組織のイメージが合っていないのかもしれない。 | [22 empty] | HIS
[8 empty] | → |  | 棚卸表を作成する単位は現行から変えない想定である。 | [21 empty] | 経理課
組織の定義を見直して認識を合わせる必要がある。
例えばパールライス工場はパールライス工場分と砂川工場分を合算しているような運用があった場合、
棚卸表の作成単位が現行と同じにならない可能性がある。
[9 empty] | → |  | 上記のような特殊なケースがあるか確認する。 | [19 empty] | ○ | HIS
[7 empty] | → |  | 調査情報の入力については、施設と調査員名（課は不要）としてよいか？ | [22 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 問題ない。 | [20 empty] | ◆ | 経理課
[9 empty] | → |  | 入力行は何行必要か？ | [20 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 5行用意して欲しい。 | [19 empty] | 経理課
[11 empty] | → |  | 承知した。次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [17 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 業務フローの修正について、 | [22 empty] | SCSK北海道
棚卸表に不符合があった場合に定例取引を入力して数量を変える箇所は無くなるイメージか？
[8 empty] | → |  | 順番が逆になるイメージで考えている。 | [21 empty] | 経理課
（不符号を調査し、数量差異が無くなった後に在庫品棚卸表を登録するイメージ）
[9 empty] | → |  | 業務フローの該当ページは不符号調査を行う際のフローを記載している。 | [19 empty] | ○ | SCSK北海道
まず在庫品棚卸表を確認し不符号の有無を確認する想定であるため、
順番は変えず在庫品棚卸表作成のメニューを変えるようなイメージで考えている。
次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。
[10 empty] | → |  | 業務フローの見直しは外部設計の最後にも実施予定である。 | [19 empty] | HIS
在庫品棚卸表の作成と登録が別画面でないことが分かるような修正になればよい認識である。
|  |  | （２） |  |  |  | [画面]在庫品棚卸表承認
[7 empty] | 承認完了後に在庫品棚卸表をInvoiceAgentへ登録する想定である。 | [24 empty] | SCSK北海道
登録対象は在庫品棚卸表のみでよいかご確認頂きたい。
[7 empty] | → |  | 在庫品棚卸表のみで問題ない。 | [22 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 画面タイトルが誤っているため修正して欲しい。 | [21 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 在庫品棚卸表以外のその他資料の保管期間は何年になるか？ | [22 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 在庫品棚卸表と同じ期間になる想定である。 | [21 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 紙ベースの添付ファイルであれば、 | [20 empty] | HIS
在庫品棚卸表と一緒にInvoiceAgentを登録することは可能だが、
Web回答結果の保存については現状考えられていない。
[10 empty] | → |  | その他資料についても7年保存するかの確認が必要であると考えている。 | [19 empty] | 経理課
確認結果によってInvoiceAgentの登録が必要であるかどうかを検討したい。
[11 empty] | → |  | 要件定義時は在庫品棚卸表をInvoiceAgentにて10年保管する整理としていた。 | [18 empty] | HIS
その他資料については言及していなかった。
[12 empty] | → |  | その他資料についても保管するとしたい。 | [16 empty] | ◆ | 経理課
[14 empty] | 後々確認する際に在庫品棚卸表と関連するその他資料が同じ場所にあった方が探しやすい。 | [17 empty] | 経理課
[13 empty] | → |  | Web回答結果も保管対象とするか？ | [16 empty] | HIS
[14 empty] | → |  | Web回答結果はデータを10年保持し、照会画面にて確認可能とする方法も考えられる。 | [15 empty] | SCSK北海道
またWeb回答結果のみをファイル化することは可能だが、
在庫品棚卸表も含めて1つのPDFにする場合はファイルを作り直す必要がある。
[15 empty] | → |  | フォルダの中にまとめて格納する方法は可能か？ | [14 empty] | 経理課
[16 empty] | → |  | 可能である。 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
フォルダ名や格納場所は検討する必要がある。
(例えば経理の下に棚卸のフォルダがあり、その下に申請ごとのフォルダを作成する等)
次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。
|  | ３． |  |  | ユーザー宿題の回答確認
|  |  | （１） |  |  |  | [帳票]在庫品棚卸表のレイアウト
[7 empty] | 項目を精査したイメージを作成した。 | [24 empty] | 経理課
単位欄について保管品の回答依頼画面のように分子と分母それぞれの単位を表記したい。
[7 empty] | → |  | 収支管理品目マスタに仮数の単位と入数の単位の項目がある。 | [21 empty] | ○ | SCSK北海道
上記項目にて表記可能であるか持ち帰り検討する。
[8 empty] | → |  | 実データをもとに実現可能であるかを裏取りして欲しい。 | [21 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 仮数と分子が共に0の場合、数量差の表記は「0」として欲しい。（分母も分子も0でない） | [22 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 仮数0で分子30の場合は分母も表記する認識でよいか？ | [21 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 分母も表記するでよい（分母0分子30で表記する） | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 現行の棚卸表は収支管理品目のカナ項目を表記しているか？ | [22 empty] | 経理課
販売品の勘定整理帳のように漢字の項目を表記して欲しい。
[8 empty] | → |  | 今は略式名カナを表記しているように思われる。 | [21 empty] | HIS
項目として略式名漢字の項目も存在する。
[9 empty] | → |  | ホストで出力する場合カナしか印刷できない制限があるのかもしれない。 | [20 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 略式名漢字の表記で問題なさそうか持ち帰り検討する。 | [18 empty] | ○ | SCSK北海道
[11 empty] | → |  | 実データをもとに確認して欲しい。 | [18 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 数量Bの表記について取引先から回答未受領の場合は、画面と同じく括弧表記としてよいか？ | [22 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 括弧表記でよい。 | [21 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 売却未経理以降の列についてグレーアウトになっている行はどのように表記するか？ | [22 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | グレーアウトの表記は値が入っている行を強調したかっただけなので深い意味はない。 | [21 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 1つの部門品目（もしくは保管場所）に対して売却未経理が発生したようなイメージか？ | [20 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 1つの部門品目（もしくは保管場所）に対する売却未経理の紐づけはできないと思われる。 | [19 empty] | 経理課
表記方法はあくまで一例のため、よりよい表記方法があれば検討して欲しい。
[11 empty] | → |  | 承知した。持ち帰り検討する。 | [17 empty] | ○ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | [画面]取引先への回答依頼メール文面
[7 empty] | 精査した文面を作成した。 | [24 empty] | 経理課
埋め込みパラメータは7つで作成した。
[7 empty] | → |  | 共通システムにて埋め込みパラメータが3つまでの制約があるが、 | [22 empty] | HIS
会計システムで7つのパラメータを埋め込み可能とできるか検討する。
[8 empty] | → |  | 特に初回運用において、いかに取引先の担当者にメールを開いてもらえるか担保する必要がある。 | [21 empty] | 経理課
（単純に開いてもらえない、または、迷惑メールに分類される可能性がある）
[9 empty] | → |  | メールのドメインは「hokuren.or.jp」を使う予定である。 | [20 empty] | HIS
システムとして1つのメールアドレスから送信する予定である。
（担当者の個別メールアドレスから送信するわけではない）
[10 empty] | → |  | 仮に迷惑メールに分類された場合、 | [19 empty] | 経理課
回答入力用のURLをコピーし別の方法で連携しても入力することができるか？
[11 empty] | → |  | 入力可能である（回答入力用のURLは変わらない） | [18 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 赤字の箇所は元文面を修正した認識でよいか？
[8 empty] | → |  | 認識通りである。 | [21 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 「使用目的は・・・」の赤字箇所は、 | [20 empty] | SCSK北海道
入力画面の「ホクレン備考欄」に入力があれば埋め込む想定であった。
[10 empty] | → |  | パラメータ8つ目として理解した。埋め込み可能なパラメータについては、別途調整する。 | [18 empty] | ○ | HIS
【17:00後の延長戦】
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]実地棚卸入力画面の数量表記について | [24 empty] | 経理課
検索一覧の部門数量の列は無しとしてよい。
数量Bの列は換算用数量を表示する認識である。
取引先からの回答未受領の場合は括弧付きで表記し、回答受領後は受領した数量を反映する想定である。
入力画面は現状通り部門数量と数量Bを両方表示して欲しい。
[7 empty] | → |  | 承知した。次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [21 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | 保管場所が内部の場合は部門数量項目のみ入力可能であり、回答数量は入力不可のイメージでよいか？ | [24 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | イメージ通りである。 | [22 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 保管場所が外部の場合は部門数量項目も入力可能になるか？
[9 empty] | → |  | 状態によって入力可否が分かれる想定である（依頼中の場合は入力不可となる）
|  |  | （２） |  |  |  | [帳票]保管在庫証明依頼書
[7 empty] | 精査したレイアウトを作成した。 | [24 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 承知した。持ち帰り確認する。 | [21 empty] | ○ | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  |  | [画面]保管品・輸送品の回答依頼送信画面
[7 empty] | 画面のラベルが保管在庫品のみの箇所と、保管品・輸送品となっている箇所が混在している。 | [24 empty] | 経理課
表記を統一して欲しい。
[7 empty] | → |  | 承知した。次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [21 empty] | ○ | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 会社によって保管品と輸送品の両方を扱っている場合があるか？ | [21 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | すぐには分からない。仮に両方扱っている場合、区分によって倉庫と輸送の依頼は分かれる想定か？ | [20 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 倉庫と輸送の依頼は分かれる想定である。 | [19 empty] | HIS
[7 empty] | 回答入力画面にてホクレン問合せ先の名前だけでなく、 | [24 empty] | 経理課
部署、メールアドレス、電話番号の情報も記載して欲しい。
また回答者欄に回答責任者名を追加して欲しい。
（現行は紙ベースであり責任者が確認済みであることを押印で担保しているため、同様の担保を取りたい）
回答者欄の住所項目は不要としてよい。
回答者欄のメールアドレスは任意入力として欲しい。
（既にメールのやり取りをしているはずであり、メールアドレスは把握している想定であるため）
回答者欄に回答者へ連絡する可能性がある旨の注釈を追記して欲しい。
回答入力確認画面は修正が追いついていないが同様に修正して欲しい。
[7 empty] | → |  | 承知した。次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [21 empty] | ○ | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  |  | [その他]棚卸資産振替
[7 empty] | まずは販売品・購買品から検討を進めているが、 | [24 empty] | 経理課
原材料・未使用材料等の施設の検討に入っていくにあたり、
棚卸表へどのように反映するかの情報をまとめている。
（棚卸資産振替からやるもの、定例取引からやるもの、等）
[7 empty] | → |  | 赤字は気にしなくてよい。 | [22 empty] | 経理課
「棚卸表への流れ」のシートは、
あくまで頭の中を整理するための資料でありシステム側と認識が異なる可能性がある。
（この通り作って欲しいというものではない）
最終的に棚卸表へどのように反映するかのイメージにはなると思われる。
（棚卸資産振替と定例取引入力は品目に絡む想定である）
販売品・購買品は部門システムの受払から連動するものもあるが、
原材料・仕掛品・貯蔵品は現状では連動していない想定である。
今後部門システムを再構築した際に連動したい要望が出てくるかもしれない。
[7 empty] | → |  | 棚卸表への反映について2パターンの具体例を記載した。 | [22 empty] | 経理課
（実在庫を細かく入力していくか、経理在庫としてまとめるかの2パターン）
[8 empty] | → |  | 現行では棚卸資産振替は細かく入力、定例取引はまとめて入力している。 | [21 empty] | HIS
新システムにて棚卸資産振替の入力も定例取引で入力するとなった場合、
定例取引は品目の管理がきれいにできていないため、
まとめて入力する整理になるのではと考えている。
[9 empty] | → |  | 定例取引で入力とした場合、パターンの数が膨大になることが懸念される。 | [20 empty] | 経理課
対策として費用入力から入力することも案として考えている。
[7 empty] | → |  | 定例取引入力したものから棚卸資産振替にデータを連動するようなケースはないと考えている。 | [22 empty] | 経理課
（逆も同様）
[8 empty] | → |  | 前回の打合せでは以下整理となった認識である。 | [21 empty] | HIS
・棚卸資産振替：費用から資産に振替える品目の場合
・定例取引入力：日々の受払で入力する品目の場合
[7 empty] | → |  | 棚卸資産振替で入力する場合、 | [22 empty] | HIS
最初に費用を計上し、残った分を未使用分として資産に振替を行うイメージ。
最初に費用を計上する機能はどこにあたるか？
[8 empty] | → |  | 例えば貯蔵品・切手の場合、通信運搬費として払う。以下いずれかで費用を発生させる想定である。 | [21 empty] | 経理課
・コンカーで費用を発生させる。
・費用入力で費用を発生させる。
・仕訳入力で費用を発生させる。
[9 empty] | → |  | 費用は上記3機能で発生させ、日々棚卸資産振替で数量を入力していき、 | [20 empty] | HIS
最後に月次で未使用分を資産に振替を行うイメージか？
[10 empty] | → |  | コンカーで入力したものを棚卸資産振替に紐づけるのは難しいと思われる。 | [19 empty] | 経理課
棚卸資産振替は別で実績を打っていくイメージである。
[11 empty] | → |  | それぞれで打って最後に辻褄を合わせるイメージ。 | [18 empty] | HIS
月末時点で未使用分が○○あるので棚卸資産に振替を行うイメージ。
[7 empty] | → |  | 資料上は棚卸振替Sと棚卸表Sの表記で記載している。それぞれ以下機能を指す。 | [22 empty] | 経理課
・棚卸振替S：棚卸振替入力
・棚卸表S：棚卸表
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
[5 empty] | 期限 2/27 ※次回棚卸打合せ実施予定日 | 無し
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
期限 3/5 ※次回棚卸打合せ実施予定日
[7 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表】現行の棚卸表の作成単位で、
複数の施設を合算するような特殊ケースがあるか確認する。
・【[画面]取引先への回答依頼メール文面】会計システムで8つのパラメータを埋め込みできるか確認する。
〇SCSK北海道
期限 3/5 ※次回棚卸打合せ実施予定日
[7 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表登録】作成と登録を統合した画面イメージを作成する。
[7 empty] | ・ |  | 【業務フロー】作成と登録を統合した修正イメージを作成する。
[7 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表承認】承認時にWeb回答の結果が確認できる画面イメージを作成する。
[7 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表登録】在庫品棚卸表の作成単位を受払組織単位に変更する。
[7 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表登録】組織マスタと業種マスタを使用した関連チェックを検討する。
[7 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表登録】調査情報の入力欄は施設と調査員名（行は5件）に修正する。
[7 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表承認】InvoiceAgentにその他資料も登録するように修正する。
[7 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表】単位欄に仮数と分子の単位をそれぞれ表記するよう修正する。
（収支管理品目マスタの仮数の単位、入数の単位項目が使えるか実データも加味して検討する）
[7 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表】品名欄に収支管理品目マスタの略式名漢字項目が出力可能であるか検討する。
[7 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表】売却未経理欄の表記方法を検討する。
[7 empty] | ・ |  | 【実地棚卸入力】検索一覧の部門数量の列を削除する。
[7 empty] | ・ |  | 【保管在庫証明依頼書】修正レイアウトを反映する。
[7 empty] | ・ |  | 【保管品・輸送品の回答依頼送信】画面タイトル・メニュータイトルのラベル表記を統一する。
[7 empty] | ・ |  | 【保管品・輸送品の回答依頼送信】回答入力画面の修正レイアウトを反映する。
（回答入力確認画面も同様に反映する）
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
2/28（金）1500-1700予定
－ 以上 －