## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 3/4 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月4日 13:00～15:00 |  |  |  |  | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング18回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 三浦課長補佐、杉本主査、高谷職員、山上職員、遠藤職員
[13 empty] | 主計課 | ： | 菅原主計課技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 福嶋、日下、大竹、関谷、後藤、安藤
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250304.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.4.1_共計勘定内訳表作成.xlsx
|  | ３． |  |  | F4109_DA_帳票設計書_9.4.1_共計勘定内訳表.xlsx
|  | ４． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_9.4.1_共計勘定内訳表.xlsx
|  | ５． |  |  | F4109_DA_帳票設計_9.4.3_共計関連債権消込未了リスト.xlsx
|  | ６． |  |  | F4109_DA_帳票設計_9.4.4_共計関連債務消込未了リスト.xlsx
|  | ７． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.3_滞留立替金利補正入力.xlsx
|  | ８． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.4_滞留立替金利補正承認.xlsx
|  | ９． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.2_滞留立替計算書作成.xlsx
|  | １０． |  |  | F4109_DA_帳票設計_9.2.2_滞留立替計算書.xlsx
|  | １１． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.5_滞留立替金利情報作成.xlsx
|  | １２． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.6_滞留立替金利情報承認.xlsx
|  | １３． |  |  | F4109_DA_帳票設計_9.4.2_購買共計勘定整理帳.xlsx
|  | １４． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.3.7_共計勘定振替作成.xlsx
|  | １５． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.3.8_共計勘定振替承認.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 前回宿題事項の確認
|  | ３． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく。
|  | ２． |  |  | 前回宿題事項確認
（１）委託先宿題事項（HIS）
承認依頼済件数取得の共通部品について、確認中につき持ち越しとなる。
（２）委託先宿題事項（SCSK北海道）
前回指摘事項を取り込んで修正した資料を見ながら確認していく。
|  | ３． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]共計勘定内訳表作成、[帳票]共計勘定内訳表、[CSV]共計勘定内訳表
[5 empty] | 共計勘定内訳表作成画面の出力条件に業種を追加し、対象年月を経理日の年月日指定に修正した。 | [17 empty] | SCSK北海道
共計勘定内訳表のレイアウトを統廃合予定の６帳票に出力されている項目の全てが出力されるように修正した。
[5 empty] | → |  | 前日残高の項目は数量なのか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 前日残高は金額項目で、別に前月残数量という項目を出力している。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 共計業務では日々の数量を扱っておらず、 | [13 empty] | 経理課
共計の帳票として前日残高、前月残数量、当日残高、当日残数量は不要である。
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 数量の仮数と分子の表示は上下逆になっている。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | ヘッダーに対象期間があるが、期間ではなく単一の日付が表示されるのではないか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 作成画面に合わせ、単一の日付とし、見出しは「基準日」とする。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | ヘッダー項目は基準日、事業所、業種、共計組織、勘定科目としてほしい | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 作成画面の検索項目と帳票のヘッダー項目が一致していないが、帳票のヘッダーにあるものは | [13 empty] | 経理課
作成画面の検索項目として追加してほしい。
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 明細部分が複数行になっており、わかりにくいため、1文字ずつインデントを付けてほしい。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。これまでの指摘事項含め、画面設計書、帳票設計書を修正する。 | [13 empty] | 〇 | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 金額コード、摘要コードの両方が出てくることはないように思う。 | [15 empty] | 経理課
共計内訳コード、金額コードと摘要コードの関係性や階層について整理が必要である。
[6 empty] | → |  | 承知した。調査の結果を踏まえ、共計勘定内訳表への | [13 empty] | 〇 | SCSK北海道
各コードの出力の仕方や集計の仕方を検討するようにしたい。
[5 empty] | → |  | 帳票のフォーマットとしては大枠問題はなさそうであるため、
[7 empty] | 本日の指摘事項を取り込んだものを部門に展開し、確認する。 | [14 empty] | 〇 | 経理課
[5 empty] | → |  | 単位に関しては換算前と換算後の２つを出力する必要はない。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。単位は１つとする。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | [帳票]共計関連債権消込未了リスト、[帳票]共計関連債務消込未了リスト
[5 empty] | 経理年度を削除し、収支管理品目計を追加した。年産、共計次数が変わるタイミングで改頁する想定だが、 | [17 empty] | SCSK北海道
年産計、共計次数計は不要か。
[5 empty] | → |  | 収支管理品目＋年産＋共計次数の計を出力してほしい。未収金管理組織計、共計組織計は不要である。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。帳票設計書を修正する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  |  | [画面]滞留立替金利補正入力、[画面]滞留立替金利補正承認
[5 empty] | 登録モードの時の照会ボタン、資料の添付ボタンを追加した。また、補正後入金額、補正後支払額は入金、 | [17 empty] | SCSK北海道
支払があった個所にだけ表示するように修正し、修正モードの時はヘッダーのエリアを参照項目となるように
修正している。サンプルデータにはマイナスの場合などパターンを追加している。
[5 empty] | → |  | 入力画面の業種は必須項目であることがわかるようにしてほしい。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 未来日の補正金額の入力は可能か。
[6 empty] | → |  | 未来日分の入力については想定していなかったが、特に制限を掛ける想定もしていなかった。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 稀に見込みの補正金額を入力したいケースがあるため、未来日分の入力もできるようにしてほしい。
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 補正後入金額、補正後支払額は補正金額が入力された行にだけ表示される項目であるため、 | [15 empty] | 経理課
合計を表示しても意味がないように思う。
[6 empty] | → |  | 補正後入金額、補正後支払額の合計金額は表示せず、表示欄を設けない、またはグレーアウトするなど、 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
不要な項目であることがわかるようにする。
|  |  | （４） |  |  |  | [画面]滞留立替金利情報作成、[画面]滞留立替金利情報承認
[5 empty] | 金利明細の表示方法を修正し、資料の添付機能と年産、次数の表示を追加した。 | [17 empty] | SCSK北海道
また、金利計上先となる収支管理品目を選択する項目の見出しを「計上対象収支管理品目」に変更した。
[5 empty] | → |  | 既計上金利はどこから取得する想定か。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 計上した金利を保持するためのテーブルを設け、そこから取得する想定である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理課
[5 empty] | 計上対象収支管理品目のプルダウンには一覧表示の画面で選択した収支管理品目のみが表示されるか。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | その想定である。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | プルダウンに収支管理品目名だけでなく、年産と次数も表示するようにしてほしい。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （５） |  |  |  | [帳票]購買共計勘定整理帳
[5 empty] | 日計を最終行に追加した。単位と数量は現行のまま１種類としている。 | [17 empty] | SCSK北海道
共通商品コードは廃止となる項目であるため、不要となる認識だが、帳票から削除して問題ないか。
共通商品コードが必要な機能の整理の依頼を共通チームから受けている。
[5 empty] | → |  | 部門が必要としていないのであれば不要と考える。部門品名を出力することは可能か。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 部門品名の情報は連携されていないため、購買共計整理帳に出力することはできない。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 承知した。業務で使用しない整理であれば共通商品コードは不要とし | [13 empty] | 経理課
収支管理品目を出力することで問題ない。
[8 empty] | → |  | 購買共計整理帳への出力は不要とし、共通商品コードの扱いはシステム開発課にて再度確認をする。 | [11 empty] | ◆ | システム開発課
[5 empty] | → |  |  | PDF、CSVともに単位、数量は１つで問題ない。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （６） |  |  |  | [画面]共計勘定振替作成、[画面]共計勘定振替承認
[5 empty] | 現行の購買共計勘定振替と販売共計勘定振替の２機能について現行を踏襲しつつ、１つの画面にまとめた。 | [17 empty] | SCSK北海道
画面イメージ上でグレーアウトしている個所は、処理対象として購買、販売のいずれかを選択した時に
入力制御がかかる項目を意味しているが、実際にシステムとして画面を作る際に同様の制御の実現は難しい。
[5 empty] | → |  | 伝票番号を入力して取消を行う想定のようだが、共計業務の中では伝票番号は意識することが少ないため | [15 empty] | 経理課
他の機能と同じように検索して一覧から選択して取消できる方がよい。
[6 empty] | → |  | 伝票番号は全機能で発番されており、伝票番号を直接指定して取消などの処理ができる仕組みは残して | [14 empty] | SCSK北海道
問題がないように思う。新会計システム全体を通して、共通となるように整理を進めていく。
[5 empty] | → |  | 他の機能と画面構成が異なるため、わかりにくいように思う。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 購買と販売の振替処理を1つの画面にまとめているため、このような構成となっている。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 「作成」ボタンがあるが、標準化に沿ったものか。 | [13 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 標準では「登録」ボタンとなる。この画面の処理内容を踏まえると「作成」が | [12 empty] | SCSK北海道
適しているようにも思うが、一旦標準に合わせて「登録」ボタンとする。
[5 empty] | → |  | 振替対象の収支管理品目は複数選択できるのか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 複数選択できる想定である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 確認画面には何が表示されているのか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 現行のチェックリストに相当する、収支管理品目、共計内訳単位の数量、金額を出力している。 | [14 empty] | SCSK北海道
複数の収支管理品目を選択した場合は、複数の収支管理品目が表示される。
[5 empty] | → |  | 購買を選択した場合の表示内容などが、実業務に即していないように見える。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | 画面を１つにまとめていることで分かりにくくなっているので購買と販売は画面を分けた方がよい。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 画面を分ける方向で検討を進める。
|  | ３． |  |  | 依頼事項
無し
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
期限 3/7
[7 empty] | ・ |  | 共計勘定内訳表のレイアウト確認
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | 前回宿題事項の持越し（承認依頼済件数取得の共通部品について）
[7 empty] | ・ |  | 共計内訳コード、金額コード、摘要コードの関係性についての調査
〇SCSK北海道
期限 3/5
[8 empty] | ・ |  | 共計勘定内訳表作成、共計勘定内訳表の設計書の修正
残高、残数量等の不要項目を削除し、項目の出力箇所を調整する等見やすい帳票レイアウトを検討
期限 3/7
[7 empty] | ・ |  | 共計勘定振替画面の設計書の修正
購買勘定振替と販売勘定振替に必要な入力項目を確認し、
実業務に即した画面構成、画面遷移を検討
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
3/5（水）13:00-15:00予定
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室