## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [26 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [17 empty] | 作成日 | 2025/3/12 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月12日 12:00～15:00 | [12 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング23回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [13 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、杉本主査、山上職員、高谷職員、古米職員
[21 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、杉山主査
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [13 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [14 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [14 empty] | ： | 福嶋、大竹、後藤、犬飼、大地
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [28 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250312.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.5.1_棚卸資産振替入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.5.1_棚卸資産振替入力2.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.5.2_棚卸資産振替入力(CSV取込).xlsx
|  | ５． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_7.5.2_棚卸資産振替入力リスト.xlsx
|  | ６． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.5.7_棚卸資産振替情報出力.xlsx
|  | ７． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_7.5.7_棚卸資産振替データ.xlsx
|  | ８． |  |  | 【検討資料】原料・材料・仕掛品・貯蔵品の棚卸資産振替入力.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 前回指摘事項確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]棚卸資産振替入力
【2.レイアウト（一覧）】
[7 empty] | → |  | 承認依頼およびデータ登録する単位について、
[9 empty] | 「対象年月、事業所、業種、課・施設、振替勘定科目、品目」で問題ないか。 | [21 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 品目単位で問題ない。 | [19 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → |  | 承認依頼はどこまでまとめて行えるのか。 | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | この機能の範囲ではまとめて依頼可能。 | [20 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | CSVの一括取込後の承認依頼は品目毎に実施する必要があるか。 | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | その通り。 | [20 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 品目は原材料のような大きな単位で保持しているが細かくすることも検討している | [19 empty] | 経理課
現時点では一旦これで問題ない
[7 empty] | → |  | 承認依頼の回数を少なくしたいので、明細入力画面にある勘定科目単位にまとめることは可能か | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 基本的に伝票単位の承認になるため、複数の伝票を結合して依頼する等の
[10 empty] | 処理が必要となってしまい、難しいと思われる | [20 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 対象年月の項目があるが、棚卸資産振替入力のタイミングは決まっているので
過去分を打つことはない。
現在年月を初期値としたい。
[9 empty] | 過去分を参照するために変更可能でよいが、過去分は参照のみで変更不可とする。 | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 承知した | [19 empty] | ◆ | SCSK北海道
【2.レイアウト（入力）】
[7 empty] | → |  | 振替勘定科目について、「原材料／仕掛品／貯蔵品」としているが、
この画面上では評価損の算出有無等の処理が分かれるため、「原材料」を「原料」と「材料」に
[9 empty] | 分けた方がよいと考えるがどうか。なお、振替仕訳の勘定科目が「原材料」であることは変わらない。 | [21 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 「原料／材料／仕掛品／貯蔵品」がよい。 | [19 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → |  | 月締め済の前月末在庫数を修正したcsvを取り込んだ場合どうなるか | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | システム上締め済みの値は更新しない | [20 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 月締め済を修正不可としてチェックする | [19 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 前回分がある今回分を新規入力する場合、どのように操作するのか | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 登録ボタンを押し、入力画面で品目などを入力していく形を想定している | [20 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 入力誤り等を考えると、前回分を選択して複写のような引き継ぐ形での入力がよい | [18 empty] | ◆ | 経理課
【2.レイアウト（明細入力）】
[7 empty] | → |  | 明細入力画面の数量について、仮数と分子が必要か。 | [21 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 仮数・分子ではなく、小数で入力することは可能か。 | [20 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 切り上げ、切り捨てを含めてどういう小数にするかをユーザに考えてもらう必要はあるが可能。 | [19 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 実在庫として管理している数量をここにも反映できるようにするため、小数での入力を可能とする
[12 empty] | Kgの端数をg単位とするようなケースを想定し、小数点以下３桁まで入力できれば良い。 | [17 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → |  | 保管場所にホクレン内部の施設を入力する場合はあるか | [21 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | この機能で保管場所を入力する必要はない。 | [19 empty] | ◆ | 経理課
外部の取引先に確認依頼が必要な場合は、実地棚卸結果入力画面で取引先を入力する整理とする。
[7 empty] | → |  | 一覧表示項目に過不足はないか | [21 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 単位については任意入力項目の認識であっているか | [20 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | その通り | [19 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 品目に記載されているコードは単なる文字入力の認識であっているか | [20 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | その通り。フリーフォーマットで入力してもらう想定 | [19 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 問題なし。現状で過不足はない | [17 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | → |  | 評価額の計算方法について、原料・材料・仕掛品・貯蔵品の全て同じでよいか | [22 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 現在は品目単位で異なる場合があるが、振替勘定科目の単位でそれぞれ以下の計算方法に統一したい
そうすると最終仕入単価という概念は不要になる
原料：月別移動平均法
材料：総平均法
貯蔵品：持ち帰って調査、検討する
仕掛品：洗い替えになる。前月在庫数量を当月払出数量で相殺し、
[16 empty] | 当月受入数量が当月末在庫になる。 | [13 empty] | ○ | 経理課
|  |  | （２） |  |  |  | [参考]原料・材料・仕掛品・貯蔵品の棚卸資産振替入力
■【施設】原料・材料・仕掛品
[6 empty] | → |  | 棚卸表を出すときに棚卸資産種類を混ぜて表示する必要はない
[8 empty] | PDFの棚卸表は混ぜない方がよいが、CSVはまとめて出したいことがあるかもしれない | [22 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 実地棚卸結果入力画面の検索条件はラジオボタンにする
在庫品棚卸表登録画面の検索条件はチェックボックスのままにし、
[9 empty] | 在庫品棚卸表PDFの改ページ条件に棚卸資産種類を追加する。 | [20 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 単一選択であれば折りたたまれた検索条件を開くと確認できるため、一覧項目の棚卸資産種類は不要。 | [21 empty] | HIS
[8 empty] | → |  | 承知した | [19 empty] | ◆ | SCSK北海道
■【課または施設】貯蔵品
[6 empty] | → |  | 原料と材料はほぼ繰越あり、仕掛品と貯蔵品はほぼ繰越なし
[8 empty] | 棚卸資産種類で一律としたい | [22 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 一部でも変更したいことがあるのであれば、選択可能にする方がよい | [21 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 「月末在庫繰越」がわかり難いのと、選択させるのが危険。
月末に在庫がある場合、振替仕訳を起こし、翌月初に逆仕訳で戻す。
工場の原料と材料は毎月行うが切手は年１回か２回のため、
振替仕訳は計上するが月末在庫は繰越しない。
[10 empty] | その制御はどうすればよいか | [20 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 棚卸資産振替入力の申請・承認をしたものだけ実施するというのはどうか
[11 empty] | 切手については必要な時だけ申請することで問題ないのではないか | [19 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | その場合、前月の在庫はどうなるのか | [18 empty] | 経理課
[11 empty] | → |  | 前月ではないが、前回入力された在庫を持ってくることも可能 | [17 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | → |  | 申請した分のみ仕訳が起きるため、洗替えも繰越も全部行ってよさそう
[14 empty] | 全部繰り越すのであれば、月末在庫繰越も不要 | [15 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | （３） |  |  |  | 打合せ後の延長戦
[6 empty] | → |  | 飼料の棚卸ファイルを見ると日々の受払を入力しているので、 | [22 empty] | 経理課
集約したデータから実地棚卸の入力となるCSVが作成できると思われる。
だが同じ施設の他の品目（種子センター等）は作成が困難であるように思われる。
[7 empty] | → |  | 品目と当月受払の項目がキーになると思われる。 | [21 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | セル結合されている箇所とされていない箇所が混在しており、
単純なコピーでは実施できないように見える。
[10 empty] | 実地棚卸の入力となるCSVを作成するためのExcelの作りこみが必要であると思われる。 | [20 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 実地棚卸結果入力では単位が必要だが、定例取引から入力したものは単位を入力しない認識である。 | [22 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 単位がないとどうなるか？ | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 単純に入力された数量を合算するしかないため、実態数量との不整合が生じる可能性がある。 | [20 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 解消するためには会計種別を細かく分類する必要があるが、現実的に厳しいと思われる。 | [19 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 棚卸表は部門品目単位に項目を持つため問題ないが、 | [18 empty] | HIS
定例取引のように複数品目を会計品目でくくる場合に問題となる。
[11 empty] | → |  | 単位を持たず空欄にすることはできるか？ | [17 empty] | 経理課
[12 empty] | → |  | 可能である。 | [16 empty] | HIS
[13 empty] | → |  | 外部保管品のみ単位を見せることはできるか？ | [15 empty] | 経理課
[14 empty] | → |  | 可能である。もしくは品名に単位を入れてしまうでもよいかもしれない。 | [14 empty] | HIS
[15 empty] | → |  | 外部保管品の単位を入力する場所はあるか？ | [13 empty] | 経理課
[16 empty] | → |  | 項目としてはあるが、外部保管品依頼の画面では変更できない。 | [12 empty] | SCSK北海道
（実地棚卸入力画面では変更可能である）
[17 empty] | → |  | 情報整理し、次回打合せ時に対応案のイメージをお持ちする。 | [10 empty] | ○ | SCSK北海道
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
[5 empty] | 期限 2/27 ※次回棚卸打合せ実施予定日 | 期限 3/18
[7 empty] | ・ |  | 貯蔵品の評価額計算方法について、新会計システムでの評価損の計算方法を確認、検討する。
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
無し
〇SCSK北海道
期限 3/25
[7 empty] | ・ |  | 【棚卸資産振替入力】対象年月の初期値を現在年月とし、
過去年月が指定された場合は修正不可とする。
[7 empty] | ・ |  | 【棚卸資産振替入力】振替勘定科目の「原材料」を原料と材料に分ける
[7 empty] | ・ |  | 【棚卸資産振替入力】前回分を引き継いで新規入力する複写のような機能を検討する
[7 empty] | ・ |  | 【棚卸資産振替入力】数量について小数点以下３桁まで入力できるようにする
[7 empty] | ・ |  | 【棚卸資産振替入力】月末在庫繰越の有無を指定する項目を削除する
[7 empty] | ・ |  | 【実地棚卸結果入力】検索条件の棚卸資産種類をラジオボタンによる単一選択に変更し、
一覧の棚卸資産種類を削除する
[7 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表登録】出力する帳票の改ページ条件に棚卸資産種類を追加する
[7 empty] | ・ |  | 【棚卸資産振替入力】定例取引からの入力で単位が設定されない場合の対応方法を検討する
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
3/13（木）13:00-15:00予定
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室