## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [20 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [11 empty] | 作成日 | 2025/3/12 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月14日 15:00～17:30 | [6 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング25回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [7 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、杉本主査、高谷職員、古米職員
[15 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、杉山主査
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [7 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [8 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [8 empty] | ： | 福嶋、戸田、大竹、後藤、犬飼、大地
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [22 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250314.pptx
|  | ２． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_7.6.4_購買品販売品評価損データ.xlsx
|  | ３． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_7.6.4_原料評価損データ.xlsx
|  | ４． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_7.6.4_材料評価損データ.xlsx
|  | ５． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_7.6.5_原料月末在庫データ.xlsx
|  | ６． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_7.6.5_仕掛品月末在庫データ.xlsx
|  | ７． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_7.6.5_最終仕入単価データ.xlsx
|  | ８． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_7.6.5_購買品販売品平均販売単価データ.xlsx
|  | ９． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_7.6.5_販売品評価単価データ.xlsx
|  | １０． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.6.4_評価損計算結果作成.xlsx
|  | １１． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.6.5_評価損基礎情報作成.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 前回指摘事項確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | ［画面］評価損計算結果作成
【2.レイアウト】
[7 empty] | → |  | 材料評価損データは棚卸資産振替と同一の情報になると思われるが必要か | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 棚卸資産振替で評価損が見えるのであれば材料評価損データは不要 | [13 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → |  | 検索条件について過不足はないか | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 検索条件の妥当性を依頼原票で確認していただきたい
[9 empty] | → |  | 低価法Ｓ 随時帳票ＥＵＣ作成スケジュール依頼原票
[10 empty] | → |  | 随時の出力依頼であるため、出力画面に同等機能があれば問題ない認識 | [12 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 平均販売単価＆費用配賦率コントロールカード設定
[10 empty] | → |  | 対象となる会計情報品目を指定していて、よく変わるものではないため、
[12 empty] | マスタ設定でよいと考えている | [11 empty] | ○ | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 最終仕入単価対象コントロールカード設定
[10 empty] | → |  | 対象となる業種と仕入組織を指定するものであるため、
[12 empty] | 出力画面に同等機能があれば問題ない認識 | [12 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 問題ない | [13 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → |  | 複数のCSVをまとめて出力することはあるか | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | ラジオボタンで問題ない | [13 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → |  | 現行は過去分が見えるのか | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 削除していないはずなので見えるはず
[10 empty] | この画面でも過去の基準年月を指定すると見えるはず | [14 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 月中は前月末時点しか出力できないか | [13 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | その通り、VB期間は考慮するが、月末時点の結果のみ出力できる | [12 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 業務フロー上で低価法は年次で整理してしまっていたが、月次もあるのか | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 仕訳は年度末だけだが、参考情報として月次の情報を各課に展開している | [14 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 業務フローを月次と年次にわけて修正する | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | ［画面］評価損基礎情報作成
【2.レイアウト】
[7 empty] | → |  | 現行では原料月末在庫データ、仕掛品月末在庫データ、販売品評価単価データの３つは
[9 empty] | 出せないと思うが現行でも出るのか | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 変更要望がなさそうであるにもかかわらず、業務フロー上に存在していたが、
現行には存在していないと思われる
[10 empty] | 現行を再度確認し、業務フローも現行レイアウトと名前で修正してもよいか | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 問題ない | [12 empty] | ◆ | 経理課
[8 empty] | → |  | 原料月末在庫データ、仕掛品月末在庫データ、販売品評価単価データの３つを
[10 empty] | 出力しないという整理で問題ないか | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 問題ない | [12 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → |  | 出力したデータから作成する低価法検証報告書、棚卸資産評価替報告書を提供いただけないか | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 提供する（その場で提供いただきました） | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 出力対象が減ったことにより画面を統合できると思うので、画面を統合する | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 横並びではなく、評価損か基礎情報かがわかるような形で並べてほしい | [14 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 承知した | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  |  | ［画面］棚卸資産振替入力
【2.レイアウト（明細入力）】
[7 empty] | → |  | 複写をしたら対象年月が自動的に変更されるのか | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | VB期間の考慮をしたうえで適切な年月に変更する | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 月が替わるタイミングはいつか | [13 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 部門VB期間内は変わらず、期間が終了すると変わる | [12 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 複写するときにわからないので一覧に対象年月が必要 | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 承知した | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 下書保存と別途登録する等で複雑になりそうだが制御はどうなるのか | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 検索条件の項目に当てはまるものは1ヶ月につき１伝票になるようにチェックする | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 途中状態のものを作り直したい場合はどうなるのか | [13 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 一度削除して再度作成してもらうことになる | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  |  | ［検討資料］原料・材料・仕掛品・貯蔵品の棚卸資産振替入力
[7 empty] | → |  | 切手などの毎月振替を行わないもので総平均法だった場合に前月繰越があって
単価に差異がある場合、平均されてしまい評価単価がずれてしまうため問題がある
現場では月末在庫の金額と数量を元に払い出し数量を算出しているため、
[9 empty] | 月末在庫に入力する値が正しいはず | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 翌月にも入力してクリアするのはどうか | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 本来やらない月であるため忘れる可能性が高い | [13 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 品目マスタに繰り越すかどうかを持たせるのはどうか | [12 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → |  | 画面で意識せずに済み、対象となる品目もそれほど多くなさそうなのでよさそう | [11 empty] | HIS
[8 empty] | → |  | 当月は入力可能、払出と月末在庫は数量だけ入力可能でよい気がする | [14 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 品目マスタに繰り越すかどうかの項目を持たせ、月末在庫数を入力可とし、
[10 empty] | 月末在庫金額は数量から算出するということでよいか | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 問題ない | [13 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 保管場所の入力も必要だが任意でよい | [14 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 棚卸振替入力と実施棚卸結果入力の両方で入力可能となるが、
[11 empty] | 後から入力した方を有効としてよいか | [13 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 問題ない | [11 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → |  | 実施棚卸結果入力で単位が入っていない場合があるが、単位の管理をするのであれば、
[9 empty] | マスタで単位を持つ必要が出てくるがどう考えたらよいか | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 単位は難しいと思う | [14 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 単位の管理はしなくてよいか | [13 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | それでよい | [11 empty] | ◆ | 経理課
|  | ４． |  |  | 依頼事項
無し
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
無し
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
無し
〇SCSK北海道
期限 3/25
[7 empty] | ・ |  | 【評価損計算結果作成】業務フローから材料評価損データを削除する
[7 empty] | ・ |  | 【評価損計算結果作成】材料評価損データは選択肢から削除する
[7 empty] | ・ |  | 【評価損計算結果作成】購買品・販売品平均販売単価算出表の対象となる会計情報品目を
マスタ管理する
[7 empty] | ・ |  | 【評価損計算結果作成】業務フローに月次（情報出力のみ）を追加する
[7 empty] | ・ |  | 【評価損基礎情報作成】業務フローから原料月末在庫データ、仕掛品月末在庫データ、
販売品評価単価データを削除する
[7 empty] | ・ |  | 【評価損基礎情報作成】原料月末在庫データ、仕掛品月末在庫データ、販売品評価単価データは
選択肢から削除する
[7 empty] | ・ |  | 【棚卸資産振替入力】一覧に対象年月を追加する
[7 empty] | ・ |  | 【棚卸資産振替入力】品目マスタに在庫を繰り越すかどうかの管理項目を追加する
[7 empty] | ・ |  | 【棚卸資産振替入力】月末在庫数も入力可とし、当月受入数量、当月払出数量と関連チェックを行う。
[7 empty] | ・ |  | 【棚卸資産振替入力】保管場所情報の入力も可能とする。
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
3/18（火）13:00-16:00予定
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室