## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [20 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [11 empty] | 作成日 | 2025/3/19 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月19日 13:00～15:00 | [6 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング27回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [7 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、高谷職員、遠藤職員
[15 empty] | 主計課 | ： | 菅原主計課技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [7 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [8 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [8 empty] | ： | 福嶋、日下、戸田、関谷、後藤、安藤
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [22 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250319.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.3_滞留立替金利補正入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.4_滞留立替金利補正承認.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.5_滞留立替金利情報作成.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.6_滞留立替金利情報承認.xlsx
|  | ６． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.3.1_購買共計年度繰越入力.xlsx
|  | ７． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.3.2_購買共計年産繰越承認.xlsx
|  | ８． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.3.4_販売共計年産繰越入力.xlsx
|  | ９． |  |  | F4109_DA_帳票設計_9.3.5_販売共計年産繰越承認.xlsx
|  | １０． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.3.7_共計勘定振替作成.xlsx
|  | １１． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.3.8_共計勘定振替承認.xlsx
|  | １２． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.4.1_共計勘定内訳表作成.xlsx
|  | １３． |  |  | F4109_DA_帳票設計書_9.4.1_共計勘定内訳表.xlsx
|  | １４． |  |  | F4109_DA_帳票設計書_9.4.2_購買共計勘定整理帳.xlsx
|  | １５． |  |  | F4109_DA_帳票設計_9.4.3_共計関連債権消込未了リスト.xlsx
|  | １６． |  |  | F4109_DA_帳票設計_9.4.4_共計関連債務消込未了リスト.xlsx
|  | １７． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_9.4.2_購買共計勘定整理帳.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 前回宿題事項の確認
|  | ３． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく。
|  | ２． |  |  | 前回宿題事項確認
（１）ユーザー宿題事項
[5 empty] | 施設採算表について、計画、実績含め施設管理品目は科目摘要に統一変更可能ということで進めてほしい。 | [19 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 棚卸の新業務における貯蔵品の評価額の計算方針については検討継続中で、 | [19 empty] | 経理課
本日、内部で検討の場を設ける予定となっている。
[6 empty] | → |  | 承知した。3月24日（月）に一度状況を連携いただきたい。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 共計勘定内訳表のPDFに金額コードは不要である。 | [18 empty] | ◆ | 経理課
CSVには金額コード、金額摘要コードを出力してほしい。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [16 empty] | SCSK北海道
（２）委託先宿題事項（SCSK北海道）
[5 empty] | 修正した画面イメージを見ながら確認をしていきたい。 | [19 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [16 empty] | 経理課
|  | ３． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]販売共計年産繰越入力
[5 empty] | 条件入力画面と入力画面の構成は変えず、条件に項目を追加した。 | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 想定していたイメージと異なっている。繰越単位が金額コードになるか金額摘要コードになるかは | [17 empty] | 経理課
業種が米穀かどうかで決まるため、収支管理品目を入力した上で繰越対象を選択する構成は
何を意図しているのか不明である。
[6 empty] | → |  | 入力画面の繰越元条件に業種を追加し、表示ボタンを押下したタイミングで | [16 empty] | SCSK北海道
米穀向け入力欄、米穀以外向け入力欄を切り分けて表示するように修正する。
[5 empty] | 条件入力画面の入力項目は照会のための検索条件と認識している。 | [19 empty] | 経理課
繰越元共計年度が必須入力項目となっているが年度で絞り込むようなケースはないため、不要である。
[5 empty] | → |  | 承知した。繰越元共計年度を検索条件から削除する。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 収支管理品目は繰越元の情報なのか、繰越先の情報なのか。 | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 繰越元の想定である。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | VB区分は検索条件ではなく、入力画面にあるべき項目ではないか。 | [14 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 承知した。VB区分は入力画面に設ける形で見直しする。 | [13 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 検索条件や入力画面の参照URLなどCチーム担当分の他の画面と統一が取れていないように思う。 | [12 empty] | 経理課
[11 empty] | → |  | Cチーム担当分の画面項目を完全に一致させることはできないが、 | [11 empty] | SCSK北海道
可能な限り共通化するように対応する。
[5 empty] | 繰越先では繰越元と同じコードを入力することがほとんどであるため | [19 empty] | SCSK北海道
繰越元の金額コード、摘要コードに関しても名称だけでなく、コードも表示してほしい。
[5 empty] | → |  | 承知した。コードと名称を表示するようにする。 | [16 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | 入力画面の収支管理品目検索画面には販売品も含め全収支管理品目が表示される想定か。 | [19 empty] | 主計課
収支管理品目検索画面に販売品も含めた収支管理品目が表示されると数が多すぎて使いにくくなる。
共計の対象となる収支管理品目だけが表示されるようにできないか。
[5 empty] | → |  | マスタに共計の対象品目であるかを識別する項目を持てば | [17 empty] | SCSK北海道
将来的に共計の対象となる品目が変わった場合にも対応できる。
全ての収支管理品目を汎用的に検索できる機能を持つ、初期値としては
共計で使う収支管理品目だけが検索対象となる検索子画面を作成するという対応ではどうか。
[6 empty] | → |  | 共計勘定内訳表に出力される品目だけが表示されればよい。その観点から対応できないか。 | [16 empty] | 主計課
[7 empty] | → |  | 共計の取引が発生した収支管理品目が表示されるという前提であれば対応可能である。
共計の取引のない収支管理品目は繰越先として扱うことができなくなるが問題はないか。
[8 empty] | → |  | 年産、次数に関しては新しいものに繰越する場合はあるが、 | [14 empty] | SCSK北海道
共計の取引のない収支管理品目を繰越する場合はないので、問題ない。
[9 empty] | → |  | 承知した。その方向で検討する。 | [12 empty] | ◆ | 主計課
[5 empty] | 金額コードの絞り込みに利用できるため、明細の次数の次に共計内訳コードを追加してほしい。 | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | 繰越元に表示されている金額コードはどこから取得しているのか。 | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 残高がある明細を集計して取得する想定である。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 残高がある明細の金額コードとは別の繰越用の金額コードで繰越を起こす必要がある。 | [16 empty] | 経理課
複数の金額コードに残高が残っている場合は合計金額でまとめて繰越を起こしている。
[7 empty] | → |  | 繰越元にも金額コード入力欄を設けることとする。 | [15 empty] | SCSK北海道
また、収支管理品目、年産、次数、共計内訳コード、金額コード単位の販売共計支払金と
販売共計受入金の残高の合計金額を集計し、その差分で繰越できるように対応する。
[8 empty] | → |  | 繰越用の金額コード、金額摘要コードには「繰越」という文言が含まれているため、 | [14 empty] | 経理課
検索画面には繰越用のものだけが表示されるようにしてほしい。
[9 empty] | → |  | 繰越の際に使う金額コード、金額摘要コードが固定化されているのであれば | [13 empty] | SCSK北海道
担当者が入力するのではなく、システム内部で自動でセットする対応も可能である。
[10 empty] | → |  | 繰越の際に使う金額コード、金額摘要コードが固定化されているのか、
[12 empty] | 複数パターンがあるのかを確認する。 | [11 empty] | 〇 | 経理課
[11 empty] | → |  | 金額コード、金額摘要コードの入力欄は一旦画面に残しておくが、 | [11 empty] | SCSK北海道
固定化していて変更不要であれば入力できないように対応する方向で検討する。
[5 empty] | 入力項目に共計組織がないが、不要な項目か。 | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | どの共計組織の取引かを識別するために必要な項目であるので入力画面に追加する。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | 本日指摘をいただいた個所を踏まえ、画面イメージを修正するので、再度確認の機会をいただきたい。 | [18 empty] | 〇 | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [17 empty] | 経理課
|  |  | （２） |  |  |  | [画面]購買共計年度繰越入力、[画面]共計勘定振替作成
[5 empty] | これまでのヒアリング内容を画面イメージに反映しているが、 | [19 empty] | SCSK北海道
本日指摘のあった横並びの修正を追加して資料を展開するので机上確認をお願いしたい。
[5 empty] | → |  | 購買共計年度繰越の確認画面の「経理日」には何の日付が表示されているのか。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承認済のデータでは承認した日付が表示される。承認がされていないデータでは空白表示となる。 | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 確認画面だけではなく、一覧に表示することは可能か。 | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 可能である。確認画面と同じように承認済の行に承認した日付を表示し、承認されていない行では | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
空白表示とする。
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理課
|  |  | （３） |  |  |  | 共計管理マスタについて
[6 empty] | 共計管理マスタは共計精算入力で地区共計の入力を行う際に、入力した地区に属する農協に限定して | [18 empty] | SCSK北海道
入力可とするための制御にだけ利用されているようである。新システムでも管理が必要か。
[6 empty] | → |  | 釧路に属する摩周湖農協の共計精算入力を北見に付けて入力するケースもあるため、 | [16 empty] | 経理課
制御は行わない方がよい。他に使っている個所がないのであれば新システムに
共計管理マスタは不要と考える。
[7 empty] | → |  | 他に利用している個所がないか引き続き確認を進めるが、不要の方向で検討していく。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  |  | 承認メニューのまとめ方について
[6 empty] | 現状、機能階層ベースに承認画面を設ける形で設計を行っていたが、 | [18 empty] | SCSK北海道
共計の承認を1つの画面にまとめる案を資料に整理した。持ち帰り、確認いただきたい。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 〇 | 経理課
|  |  | （５） |  |  |  | 関連チェックについて
[6 empty] | 現行システムで行っている関連チェックやヒアリングの中で必要となった関連チェックを | [18 empty] | SCSK北海道
画面設計書に記載している。追加、削除の必要な関連チェックがないか確認いただきたい。
全体的に緩い形でチェックしており、現状運用上問題がないようであれば変更する必要はないが、
業務やシステムに不慣れな新人が入る場合などを想定し、もう少し厳しくチェックしてもよいように思う。
[6 empty] | → |  | 関連チェックの内容は外部設計フェーズで確定する必要はあるか。 | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 外部設計フェーズ後も見直しは可能である。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
[10 empty] | 共計精算入力の日付項目に関しては、過去日付を入力不可とするチェックを追加してほしい。 | [13 empty] | ◆
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 依頼事項
無し
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
期限 3/26
[7 empty] | ・ |  | 繰越元、繰越先の金額コード、摘要コードを固定値にできるかどうか、検討いただく
[7 empty] | ・ |  | 各関連チェックシートにつき、確認頂く（削除、追加、変更の要望をいただく）
[7 empty] | ・ |  | 共計の承認機能のまとめ方につき、確認いただく
（ソート順、優先順、補足情報の取捨等を回答いただく）
（２）
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | 無し
〇SCSK北海道
期限 3/26
[7 empty] | ・ |  | 販売共計繰越入力画面イメージの修正
検索条件画面項目と入力画面項目の再整理、繰越額の金額の集計方法の見直しを行う
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
3/21（金）13:00-15:00予定
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室