## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [8 empty] | 作成日 | 2025/4/21 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年4月18日 10:00～12:00 |  |  |  | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング34回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、五十嵐課長補佐、櫛引主事、山上職員、山形職員、古米職員
[12 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、畑中職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [5 empty] | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 | [5 empty] | ： | 花田、戸田、犬飼
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | Cチーム_打合せアジェンダ_20250418.pptx
|  | ２． |  |  | 20250418_ヒアリング補足資料.xlsx
|  | ３． |  |  | BE907_会計種別マスタ.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | 今後の打ち合わせ日程について
|  | ２． |  |  | 前回ヒアリングの宿題事項の回答
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 外部設計QAの運用について
|  | ５． |  |  | 議題
|  |  | （１） |  |  |  | 部門提供の照会一覧画面における「VB区分」の表示要否について
|  |  | （２） |  |  |  | 定例取引入力における「数量」の入力方針について（仮数／分子）​
|  |  | （３） |  |  |  | 定例取引入力で利用する「原材料、仕掛品、貯蔵品マスタ」のメンテナンス画面の要否について
|  |  | （４） |  |  |  | 検討事項No.131「定例取引入力で使用する口座で取扱品目がない支払予定の場合にどの口座を参照するか」
【議事内容】
|  | １． |  |  | 今後の打ち合わせ日程について
|  |  |  | アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 問題ない。 | [15 empty] | 経理部
|  |  |  | ①の人件費情報入力、人件費特別入力のCSV取り込みについては、4/24（木）で実施する予定だが、 | [17 empty] | 経理部
２時間はかからないのではないか。
|  |  |  | → |  | 余った時間などは、外部設計QAの内容について会話したい。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理部
|  | ２． |  |  | 前回ヒアリングの宿題事項の回答
|  |  |  | 一覧照会結果について、照会結果のヘッダー項目によるソート機能・フィルター機能がについて確認した。 | [17 empty] | SCSK北海道
ソート機能について
[5 empty] | ソート機能は、個別要望があれば対応するが、全チームの基本方針として対応しないことで整理している。 | [16 empty] | SCSK北海道
現時点でソート機能を設ける機能は想定していない。ソート機能と前提制約として、
画面でソートした状態でCSV出力したとしても、その内容は反映されない。
[5 empty] | → |  | 承知した。 ソート機能を設ける場合は全機能、しないなら一切しないと考えている。 | [14 empty] | 経理部
[6 empty] | → |  | 検討結果は外部設計QA表にて記載してほしい。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | 経理部
フィルタ機能について
[5 empty] | フィルタ機能は、ガイドに記載がないため対応できない。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理部
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  |  |  | 委託先として、システムを構築する上で必要な関連チェックを設計書に記載している。 | [17 empty] | SCSK北海道
業務的な観点で必要な関連チェックがあれば、外部設計QAに4/25（金）までに追記してほしい。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 〇 | 経理部
|  |  |  | チェックのかかるタイミングについて記載されているものとされていないものがあるが、どう判断したらよいか | [17 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 表記は揺れているが、基本的に何かしらのボタン押下時にチェックされるととらえてほしい。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | エラーメッセージなのか、警告メッセージなのか、分かりにくいので設計書上に一列追加することは可能か。 | [17 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | ホクレンシステムで統一した設計書であるため、独自に列を追加することは難しい。 | [14 empty] | SCSK北海道
ただし、「チェック関連／メッセージ文言」の内容に、警告の場合、エラーの場合で次の通り
文言を統一することはできる。
・警告の場合 ：～～～～～の場合、ワーニング／ワーニングメッセージの内容
・エラーの場合 ：～～～～～の場合、エラー ／エラーメッセージの内容
[6 empty] | → |  | 全チームで平仄を合わせるようにしてほしい。 | [13 empty] | 経理部
[7 empty] | → |  | 承知した。全チームで「チェック関連／メッセージ文言」が分かるように周知する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | ワーニングメッセージの表示方法について、各チームで平仄がとれていない。 | [17 empty] | SCSK北海道
B、Cチームはポップアップでワーニングメッセージの表示、Dチームは確認画面のメッセージ領域で
ワーニングメッセージを表示している。
[5 empty] | → |  | ワーニングメッセージの場合、操作として一度立ち止まりたい狙いがある。 | [14 empty] | 経理部
メッセージ領域の場合、メッセージ内容を正しく読まずに操作してしまう恐れがあることから、
ポップアップでのメッセージ表示で検討してほしい。
[6 empty] | → |  | 承知した。各チームにワーニングメッセージはポップアップ表示でするように内部で展開する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ４． |  |  | 外部設計QAの運用について
|  |  |  | 記載いただいているコメントは随時更新していく。回答したものは「対応済み」にしているので、 | [17 empty] | SCSK北海道
記載内容、対応内容に問題なければ、「完了」に変更してほしい。また、記載内容について確認が
必要であれば連絡してほしい。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理部
|  | ５． |  |  | 議題
|  |  | （１） |  |  |  | 部門提供の照会一覧画面における「VB区分」の表示要否について
|  |  |  | 外部設計開始当初は、VB区分による入力か、取引日による入力なのか、で各機能で統一されていなかった。 | [17 empty] | SCSK北海道
しかし、VB区分による入力で統一する要望を受けたので、取引日の個所は一律VB区分となるように修正した。
その結果として、照会一覧画面の検索条件と照会結果にVB区分が残っているが、要否について改めて確認したい。
|  |  |  | ・入力照会画面の「検索条件」欄に、VB区分は必要か。 | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 検索条件にVB区分は必要ない。 | [13 empty] | ◆ | 経理部
|  |  |  | ・入力照会画面の「照会結果」欄に、VB区分は必要か。 | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 照会結果にもVB区分は必要ない。どちらかというと、いつ実績で計上された情報なのかを把握したいので、 | [13 empty] | ◆ | 経理部
照会結果には「経理日」を表示するようにしてほしい。
[6 empty] | → |  | 承知した。念のための確認だが経理日はどのように定まるのか。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | VB区分が前月の場合は、前月末が経理日になる。VB区分が当月の場合は、承認日が経理日となる。 | [12 empty] | 経理部
[8 empty] | → |  | 承知した。Cチーム領域の機能について、検索条件にVB区分は不要、照会結果に経理日を表示するように | [11 empty] | SCSK北海道
修正する。
|  |  |  | 照会結果の並び順についても機能横断的にみて確認したい。 | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 承認状況⇒更新日⇒経理日⇒更新者⇒｜各画面の表示内容｜という形で統一してほしい。 | [13 empty] | ◆ | 経理部
なお、更新日と更新者の情報は申請者側のみの情報で、承認日、承認者の名前は表示してほしくない。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | 定例取引入力における「数量」の入力方針について（仮数／分子）​
|  |  |  | 定例取引入力画面の数量項目は、1/31のヒアリング結果で仮数・分子で入力させるのではなく、 | [17 empty] | SCSK北海道
小数で入力したい、という要望を受けたので、入力エリアを１つとしていた。
機能横断的に見た場合、仮数・分子で表現していること、ケース・バラ品の場合の入力を
どのようにするか。を踏まえて、入力エリア１つで問題ないか、改めて確認したい。
|  |  |  | ・定例取引入力についても、仮数と分子をわけて入力する方が良いのではないか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 仮数と分子に分けて入力する。 | [14 empty] | ◆ | 経理部
|  |  |  | ・分ける場合は、入力時の関連チェックについて改めて確認したい。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 数量（仮数）と数量（分子）が同じ符号でない場合はエラーにしてほしい。 | [14 empty] | ◆ | 経理部
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 定例取引入力画面で入力する数量の単位について表示させることは可能か。 | [17 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 可能。収支管理品目を入力した際に、新たに設ける単位欄に表示する。 | [14 empty] | SCSK北海道
原材料、仕掛品、貯蔵品は単位をもたない認識でいたが、あっているか。
[6 empty] | → |  | 認識のとおり。 | [13 empty] | 経理部
|  |  |  | 定例取引入力画面にで入力する数量について単位を確認させてから入力してほしい。 | [17 empty] | 経理部
その場合、収支管理品目の検索子画面で数量をあわせて入力するなどはできるのか。
[5 empty] | → |  | 共通の検索子画面を利用する想定だったため難しい。独自に子画面を作成することも考えられるが、 | [14 empty] | SCSK北海道
費用対効果は悪いと考える。
[6 empty] | → |  | 代替案として、収支管理品目を選択した場合は、数量欄を初期値（空欄）に更新してほしい。 | [13 empty] | 経理部
[7 empty] | → |  | 承知した。子画面から収支管理品目を入力した場合は数量欄を初期値（空欄）に更新する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  |  | 定例取引入力で利用する「原材料、仕掛品、貯蔵品マスタ」のメンテナンス画面の要否について
|  |  |  | 棚卸資産振替画面で、細かい品目で原材料・仕掛品・貯蔵品を管理することから | [17 empty] | SCSK北海道
メンテナンス画面が必要と整理していた。しかし、棚卸資産振替画面では品目を入力させない整理となった。
原材料、仕掛品、貯蔵品を入力するのは定例取引入力のみである。
|  |  |  | ・メンテナンス画面の要否について改めて確認したい。 | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 原材料、仕掛品、貯蔵品マスタのメンテナンス画面は不要である。 | [13 empty] | ◆ | 経理部
原材料、仕掛品、貯蔵品の品目については、科目摘要マスタで管理することとする。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  |  | 検討事項No.131「定例取引入力で使用する口座で取扱品目がない支払予定の場合にどの口座を参照するか」 | [14 empty] | SCSK北海道
定例取引画面で表示する口座は、「品目と相手先」から導出する。
システム上でマスタ未登録で、口座が取得できなかった場合の動きについて確認したい。
方針１として、マスタで制御することを前提としエラーにする。
方針２として、上打ち入力を可能とする。が考えられるが、どうすべきか。
[5 empty] | → |  | 振込の場合、口座情報が取得できない場合はエラーにしてほしい。 | [13 empty] | ◆ | 経理部
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  | ５． |  |  | その他
|  |  |  | 定例取引入力画面の諸口の運用方法はどうなるのか。相手先として諸口を入力し、諸口取引先名称を入力する想定である。 | [17 empty] | 経理部
PA側として、ダミーの連動項目が必要なのではないか。
[5 empty] | → |  | 持ち帰り検討する。 | [13 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  |  | 費用入力画面の「戻入明細」についてボタン名称がわかりにくい。どのような想定なのか。 | [17 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 戻入を行う費用の明細を選択すると、複写のように一部項目が埋まった状態で入力を開始できる。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | ボタン名称がわかりにくいので、「費用戻入」に変更可能か。 | [13 empty] | 経理部
[7 empty] | → |  | 承知した。ボタンの名称を「費用戻入」に変更する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | 照会結果下部のボタンの並び順について、用途別に並べたい。 | [17 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | ボタンの並び順であれば、連携いただければ対応可能。外部設計QA表に4/25までに記載してほしい。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | 〇 | 経理部
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
[7 empty] | ・ |  | 関連チェックの確認 （期限：4/25）
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | なし
〇SCSK北海道
[7 empty] | ・ |  | 諸口取引の場合でのPAへの連携方法を確認する。
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
4/24（木） 15:00～17:00 部門提供（人件費）
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室