## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/5/9 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年5月9日 13:00～15:00 |  |  |  |  | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング37回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 三浦課長補佐、山上職員、高谷職員、古米職員、遠藤職員
[13 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、杉本主査
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 花田、犬飼
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | Cチーム_打合せアジェンダ_20250509.pptx
|  | ２． |  |  | 登録・参照できる情報の絞り方.xlsx
|  | ３． |  |  | 20250509_検討シート_EUC連動_Cチーム.xlsx
【議題】
１．OBICからの給与振込実現時の人件費仕訳起票について
２．担当外業務の情報を参照させない・触らせないの実現方法について
３．EUCデータ連動の機能要件整理
４．施設採算表
５．循環棚卸に対するご要望の再確認 外部設計QA
６．次回ヒアリングの日程調整
【議事内容】
１．OBICからの給与振込実現時の人件費仕訳起票について
|  |  | 現状、OBIC７で給与計算を実施しFBデータを作成する、仕訳はOBIC7から統合会計システムに | [19 empty] | SCSK北海道
データ連動させることで起こす整理としている。2点確認させてほしい。
①職員の給与振り込みに対しての仕訳「未払金／預金（北洋）、未払金／預金（北信連）」
仕訳をどこで発生させるのか。
委託先として、人件費情報入力の情報をPA（債務）に連携することで、「未払金／預金」の仕訳を
起こせることを確認した。この方法で実現する場合は、ダミーの振込先（北洋、北信連）を設定し
支払決済確定を実施する必要がある。
|  |  |  | → |  | Aチームの打ち合わせの中で議題に挙げてほしい。支払決済確定は手動なのか、自動なのか。 | [16 empty] | 主計課
支払決済確定で対応するのではなく、予定日が来たら自動で仕訳を計上することはできないのか。
[5 empty] | → |  | 自動で計上することはできない。仕様追加になる。PA（債務）で支払決済確定で対応する場合は、 | [15 empty] | SCSK北海道
標準機能の中で対応できる。
また、支払決済確定を自動（バッチ）にしているのはFBを作成するとして現状整理している。
バッチの対象範囲は、Aチームのヒアリングの中で再確認させてほしい。
[6 empty] | → |  | 承知した。支払決済確定で対応する。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
|  |  | ②職員の給与振り込みに対する仕訳「未払金／預金（年金事務所・税務署又は諸葛税務署管内の金融機関）」 | [19 empty] | SCSK北海道
仕訳をどこで発生させるのか、確認したい。
[5 empty] | → |  | PAの支払決済確定で実施する整理となっている。 | [14 empty] | ◆ | 主計課
現状は、納付書で払っている。通常の納付書払いと同じ流れで問題ない。
[6 empty] | → |  | 納付書払いのためFBデータは作らないという整理であっているか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | あっている。ただし、年金事務所の支払先コードのマスタを参照しているので、 | [13 empty] | 主計課
マスタを振込にした場合は、振込で対応できるようにしたい。
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
２．担当外業務の情報を参照させない・触らせないの実現方法について
|  |  |  | 実現方針としては、ログインユーザに関連する情報のみ見える画面を第一とすることで考えている。 | [18 empty] | SCSK北海道
例えば、検索条件欄の制御について次の制御を加えるイメージでいる。
・経理部：すべての業種を照会できる。
・現業：業種が1つの場合はラベルとして初期表示させる。複数業種の場合は担当業種のみを検索できるようにする。
|  |  |  | → |  | 画面ごとに説明いただかないとわからない。
[5 empty] | → |  | 画面の共通設計書にまとめるのはどうか。 | [15 empty] | HIS
[6 empty] | → |  | 問題ない。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 承知した。画面の共通設計書にまとめることで対応する。 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
３．EUCデータ連動の機能要件整理
|  |  | 4/25のヒアリングにて、EUCデータ連動の要件について確認させていただいた。 | [19 empty] | HIS
参照権限は、3パターン（全件、自事業所、担当業種）で整理している。
前回の宿題事項であるデータ件数について調査したので共有したい。
|  |  | まず、求める要件として「日計のデータで参照できるようにしたい」「保持期間は5年としたい」と | [19 empty] | HIS
認識しているが間違いないか。
|  |  | → |  | 間違いない。
|  |  | 受払が発生していない日も含めて日計のデータを作成することを考えた場合、2024年度のデータをもとに | [19 empty] | HIS
試算すると、3.5年でDBの容量に達する恐れがある。そのため、5年保持したいという要件は満たせないことになる。
一方で、受払が発生していない日の日計データを作成しない方針にした場合は、データ件数が減るので、
保管期間5年を保持できる。
|  |  | → |  | 受払が発生していない日においても、日計0で月計、累計のデータを確認したい。 | [17 empty] | 経理課
|  |  |  | → |  | 承知した。ただし、データの保管要件については見直しさせてほしい。 | [16 empty] | HIS
[5 empty] | → |  | 経理日ごとに、日計を保持するのは当年度のみ、というのはどうか。 | [15 empty] | 経理課
前年度以前は、月で集約しデータの容量を削減する。
[6 empty] | → |  | 承知した。当年度（日計）＋過去5年間分（月計）で検討する。 | [13 empty] | ◆ | HIS
月計に集約するタイミングは、年次の繰り越し（6月頃）で検討する。
[7 empty] | → |  | スクラッチ側の帳票も同様の要件ということで問題ないか。 | [13 empty] | SCSK北海道
ただし、検索結果のパフォーマンスへの影響が懸念される。
[8 empty] | → |  | 問題ない。スクラッチ側はパフォーマンスを踏まえた上で継続検討してほしい。 | [12 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [11 empty] | SCSK北海道
|  |  | DBの容量上は、製品売上原価・製品売上高勘定整理帳と共計勘定内訳表は余ることが想定されるが、 | [19 empty] | SCSK北海道
当年度（日計）＋過去5年間分（月計）であわせてもよいか。機能として揃えた方が利用者はわかりやすいと考える。
|  |  | → |  | 問題ない。 | [16 empty] | ◆ | 経理課
４．施設採算表
|  |  | Todo・検討事項 No137 施設採算表にて、未発生の科目摘要は印字しない制御について、機能検討する。 | [19 empty] | SCSK北海道
3/11のヒアリングでも確認しているが、施設品目を科目摘要に置き換えた場合、1ページに収まる懸念があるが、
問題はないか。
|  |  | → |  | 問題ない。基本的に、1ページに収まる想定でいる。 | [17 empty] | 経理課
|  |  |  | → |  | 発生していない科目摘要は出力対象外、また差し引き0円の科目摘要も出力対象外で良いか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 問題ない。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
５．循環棚卸に対するご要望の再確認 外部設計QA
循環棚卸について
|  |  | 棚卸対象の品目は、収支管理品目マスタの循環棚卸区分で管理している。 | [19 empty] | SCSK北海道
この循環棚卸区分（00:一斉棚卸（9月、3月）、01~12：循環棚卸対象月、99：棚卸対象外)と
実地棚卸結果入力画面の検索条件.実地棚卸年月を利用して、棚卸対象の品目のみを照会結果に表示する想定だった。
|  |  | → |  | 循環棚卸対象の品目と、一斉棚卸の品目が混在して表示されることはないか。 | [17 empty] | 経理課
例えば、農機自動車業種は農業機械（一斉棚卸）と部品（循環棚卸）があるため、9月と3月は
実地棚卸の対象品目が混在する恐れがある。循環棚卸と一斉棚卸の品目は分けて入力できるようにしたい。
|  |  |  | → |  | ご指摘のとおりで、現状のレイアウトでは混在されて表示してしまう。 | [16 empty] | SCSK北海道
循環棚卸対象、一斉棚卸対象の品目を分けて検索するために、実地棚卸結果入力画面の検索条件に、
循環棚卸対象区分を設けるのはどうか。
[5 empty] | → |  | 検索条件に項目を循環棚卸対象区分を設けてほしい。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
ただし、循環棚卸対象区分の条件を表示するのは特定の場合にのみにしてほしい。
[6 empty] | → |  | 承知した。どのような条件か。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 部門と相談して決めるため持ち帰り検討する。 | [12 empty] | ○ | 経理課
|  |  |  | 現行の会計システムの棚卸表は、循環棚卸の品目についてどのように制御かけているのか。 | [18 empty] | 経理課
|  |  |  | → |  | 確認する。 | [15 empty] | ○ | HIS
外部設計QAの対応について
|  |  |  | 外部設計QAのNo.1の実地棚卸結果入力で自所属課で入力する必要がある受払組織を限定出来ないかについて | [18 empty] | SCSK北海道
内容についてもう少し教えてほしい。
|  |  |  | → |  | 入力忘れを防止したい、という意図がある。 | [16 empty] | 経理課
例えば、工場の担当者が受払組織「施設」の棚卸表を作成する必要がある、一方で、貯蔵品も保管しているので
受払組織「課」としての棚卸表も作成する必要がある。どちらかしかやっていない、という状態になる恐れがある。
現状は棚卸表を紙で配布しているので漏れなく対応できているが、受払組織を入力したのちに実地棚卸結果を入力する
画面構成なので、入力漏れが発生する恐れがある。
[5 empty] | → |  | 現状、そのような情報はマスタ管理されていないので難しい。 | [15 empty] | HIS
[6 empty] | → |  | 誰が何を整理するかは整理する必要がある。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 承知した。別途、継続して検討する。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | No.8の棚卸結果入力画面と棚卸表登録画面を分けないと駄目か。No.1と関連して、 | [18 empty] | 経理課
申請忘れが発生する可能性があるので、棚卸結果入力画面と棚卸表登録画面をまとめたい。
|  |  |  | → |  | 照会結果の内容が異なるため、画面をまとめることは難しい。 | [16 empty] | SCSK北海道
操作性を考慮するために、棚卸結果入力画面から棚卸表登録画面、棚卸表登録画面から棚卸結果入力画面へ
遷移するボタンを設けるようには対応できる。
[5 empty] | → |  | No.1と同じように、棚卸表登録の申請画面で申請漏れがないように考慮する必要がある。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。別途、継続して検討する。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  | ６． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
[7 empty] | ・ |  | 循環棚卸対象区分の条件を表示する条件について確認する。
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | 循環棚卸対象品目の棚卸表は、どの項目に対してどの条件によって抽出しているか調査する。
〇SCSK北海道
[7 empty] | ・ |  | 担当外業務の情報を参照させない・触らせないの実現方法について、画面の共通設計書に整理する。
|  | ７． |  |  | 次回打合せ予定
5月12日（月） 13：00～15:00 共計
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室