## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/5/12 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年5月12日 13:00～15:00 |  |  |  |  | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング38回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、杉本主査、山上職員、高谷職員、古米職員、遠藤職員
[13 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 花田、武田
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | Cチーム_打合せアジェンダ_20250512.pptx
|  | ２． |  |  | 20250512_ヒアリング補足資料.xlsx
|  | ３． |  |  | 20250509_外部QA表No.121補足資料.xlsx
【議題】
１．委託先からの確認事項
２．外部設計No121補足資料（会計再編後の農薬共計在庫の繰越処理について）
【議事内容】
１．委託先からの確認事項
議題① 9.4.1_共計勘定内訳表作成について
|  |  |  | 共計勘定内訳表の帳票レイアウトについて改めて確認させてほしい。 | [18 empty] | SCSK北海道
損益欄は手数料を表示しており、共計内訳03手数料と重複することから出力対象外としても良いのではないか。
|  |  |  | → |  | 必要。ただし、小計行である次数計、年産計、収支計に表示するだけでよい。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | 改ページの条件について、経理日も必要ではないか。複数日付で出すことはないか。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 複数日付で出力することはない。また、画面レイアウトも単一日付の指定となっているはず。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 画面レイアウトは単一日付の指定となっている。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
経理日の複数日付指定はないことから、改ページ条件としても含めないこととする。
議題② 件数確認関連
|  |  |  | No.41 |  |  |  | 対象年月日はFROMが空欄でも出せるか？（画面設計_9.2.2_滞留立替金利計算書作成）
[5 empty] | FROMの空欄での照会は問題ないが、この機能に限った話ではないが、取得結果の上限を設けさせてほしい。 | [17 empty] | SCSK北海道
例えば財務会計システムだと上限50万件の制限を設けている。
[5 empty] | → |  | この機能では、業務として対象年月日を空欄にして検索することがほとんど。 | [15 empty] | 経理課
業種で一番多いのは米穀のはずだが、あまり件数が多いイメージはない。
業種として年度末で金利計算する際、収支管理品目を指定せずに金利計算を出力して年度末に金利計上することが
[7 empty] | ある。FROMを空欄にしたいのは、品目によって発生時期がバラバラなので対象年月日のTOだけ指定して実施したい。 | [14 empty] | ◆
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
No.261 収支管理品目が必須入力となっているが、一括で共計勘定内訳表を出力する運用が想定されるため、
空欄も可能としていただきたい。また、収支管理品目「〇〇～××」の絞り込み条件を設けることは可能か。
[5 empty] | 収支管理品目の必須は除外する。また、収支管理品目は、FROM-TOでコード値による絞り込み条件を設けるように | [17 empty] | SCSK北海道
修正するイメージがあっているか。
[5 empty] | → |  | 合っている。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。収支管理品目は、FROM-TOでコード値による絞り込み条件を設ける。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
議題③ 9.2.5_滞留立替金利情報作成
No.118 金利計上を行う場合の、計上対象期間の設定はどの画面で指定するイメージか（9.2.5_滞留立替金利情報作成）
[5 empty] | 実務上、金利計上は、年度末のほかに共計精算する日まで、というのもある。 | [17 empty] | 経理課
XX時点までの金利計算の指定ができない画面レイアウトになっているのではないか。
[5 empty] | → |  | 現状、考慮できていない。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | いつ時点の金利を計上するのか指定するために、「金利計算基準日」を検索条件欄に加えてほしい。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 承知した。しかし、検索条件欄はあくまでも照会結果を絞り込むために利用する条件欄であることから、 | [13 empty] | SCSK北海道
金利計算基準日は他の項目と意味合いが異なってしまう。
[9 empty] | 委託先にて画面レイアウトについて再検討させてほしいが、画面の要望などはあるか。 | [12 empty] | 〇
[8 empty] | → |  | 承認状況の画面と、申請対象を選ぶ画面の2つに跨るような構成はやめてほしい。 | [12 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [11 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 合わせて、実地棚卸結果入力機能と在庫品棚卸表登録画面についても同様の画面構成とできないか | [12 empty] | 経理課
検討してほしい。
[9 empty] | → |  | 承知した。棚卸については別日で打ち合わせを設定しているため、その会で説明する。 | [11 empty] | SCSK北海道
No.242 共計精算日に金利計上を行う場合もあるため、金利計上年月日の欄が必要（9.2.5_滞留立替金利情報作成）
[5 empty] | No.118に加えて金利計上年月日を表示させてほしい。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。照会結果と申請時の項目に設ける。 | [15 empty] | SCSK北海道
金利計上年月日として照会したい、などの要望はあるか。もしあれば、検索条件欄にも項目追加が必要。
[6 empty] | → |  | 金利計上年月日を条件に照会することはないので、不要で問題ない。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
議題④ 9.3.7_共計勘定振替作成
No.51 検索画面について購買については収支品目毎の確認が不要のため収支単位で表示しないでいただきたい。
No.133 購買共計勘定整理帳と共計勘定内訳表の出力画面を統一できないか
[5 empty] | 外部設計のヒアリングでは、「購買共計勘定振替処理」または「販売共計勘定振替処理」を選択し検索条件表示ボタンを | [17 empty] | SCSK北海道
押下することで検索条件を表示する仕様になっている。しかし、この操作性よりも機能・画面を分けて、
メニュー選択時から「購買共計勘定振替処理」または「販売共計勘定振替処理」を選択したほうが良いのではないか。
[5 empty] | → |  | コストとしてはどうなるか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 処理としては変わらないので、コストへの影響は少ない。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 利用ユーザーが購買と販売で異なるため、統合しなくてよい。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
統合を考えた場合に、9.3.1_購買共計年度繰越入力と9.3.7_共計勘定振替作成（購買共計勘定振替処理）
または、9.3.4_販売共計年産繰越入力と9.3.7_共計勘定振替作成（販売共計勘定振替処理）を
統合することはできないのか。
[8 empty] | → |  | 持ち帰り検討する。 | [11 empty] | 〇 | SCSK北海道
議題⑤ 9.1.1_共計精算入力
No.101 複数支所の農協に対して支払う場合の画面イメージを教えていただきたい
[5 empty] | 複数事業所での登録を考慮できていないのではないか。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 考慮できていない。現状は、事業所欄が1か所であることから１事業所の場合しか考慮できていない。 | [15 empty] | SCSK北海道
子画面の支所農協検索画面で、支所と農協の組み合わせを登録するように修正する。
その場合、行追加、行削除、農協の検索ボタンは不要で、支所農協検索ボタンのみあれば良いのではないか。
[6 empty] | → |  | 支所農協検索ボタンから農協を入力する運用で問題ない。 | [14 empty] | 経理課
子画面の検索項目には、支所がチェックボックス、農協コード、農協名称（部分一致）で
照会できるようにしたい。
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
No.234 「レイアウト_入力」画面において、「照会」ボタン押下後の説明書きを修正いただきたい。
[5 empty] | 照会ボタン押下後のメッセージが変更されていないように見える。メッセージ中に登録ボタンについて | [17 empty] | 経理課
記載があるが、登録ボタンが存在していない。
[5 empty] | → |  | 照会ボタン押下後は画面遷移自体はしていないためメッセージは変えていない。 | [15 empty] | SCSK北海道
また、登録ボタンは検索条件の＋の中に隠れている。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
No.236 購買側の入力イメージと一致しない（共計区分や共計次数が不要など）ので、修正いただきたい。
[5 empty] | 入力項目として共計区分や共計次数があるが、購買側の入力は不要である。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 現状のレイアウトでは、年産と共計次数が必須となっていることから考慮できていなかった。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
共計精算パターンを選択することで、共計組織、共計区分、収支管理品目が決まる。
共計区分を用いて購買の場合は、年産、共計次数を入力している場合、関連チェックエラーとなるよう修正する。
また、販売の場合は年産、共計次数を入力していない場合、関連チェックエラーとなるように修正する。
２．外部設計No121補足資料（会計再編後の農薬共計在庫の繰越処理について）
No.121 購買共計年度繰越において、現行の関連チェックで残高数量および残高金額が赤残となっている
収支管理品目が繰越対象となっているかを教えていただきたい
[5 empty] | 現行の会計システムの繰越時に農薬共計の残高発生パターンで現行で繰越できない場合がある。 | [17 empty] | 経理課
現在は特別振替で対応しているが、新システムでは繰越できるようにしてほしい。
まずは、現行の会計システムの処理内容について改めて教えてほしい。
[5 empty] | → |  | 承知した。現行の繰り越し方法について確認する。 | [14 empty] | ○ | HIS
|  | ３． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
なし
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | 現行会計システムにおける購買共計の繰越について確認する。
〇SCSK北海道
[7 empty] | ・ |  | 9.2.5_滞留立替金利情報作成のレイアウト見直し
[7 empty] | ・ |  | 画面統合が可能か検討する。
9.3.1_購買共計年度繰越入力と9.3.7_共計勘定振替作成（購買共計勘定振替処理）、
9.3.4_販売共計年産繰越入力と9.3.7_共計勘定振替作成（販売共計勘定振替処理）
|  | ４． |  |  | 次回打合せ予定
5月13日（火） 16:30～17:30 部門提供
－ 以上 －
Note on L65: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 実地棚卸結果入力機能と在庫品棚卸表登録画面も同じ作りに出来るのではないかという話題があったと思います。 返信: はい、ご指摘の同様の画面構成にできないかという発言があった認識です。 棚卸を議題とする打合せ内で確認させて頂きますので、発言があったことのみ追記いたしました。 返信: OKです。

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室