## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [27 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [18 empty] | 作成日 | 5/22 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年5月21日 15:00～17:00 | [13 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング42回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [14 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、五十嵐課長補佐、櫛引主事、山上職員、山形職員
[22 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、畑中職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [14 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、土門職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [15 empty] | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 | [15 empty] | ： | 福嶋、花田、戸田、犬飼
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [29 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | Cチーム_打合せアジェンダ_20250521.pptx
|  | ２． |  |  | F4190_外部設計書_補足説明（汎用）.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.2.1_費用入力.xlsx
【議題】
１．部門提供、関連チェックについて
２．検討事項一覧No.182，183
【議事内容】
１．関連チェック 部門提供における考え方
考え方は財務管理の分類と同じ、表は例で表現している
[5 empty] | →わかりにくい、入力と閲覧は同じ範囲で可能ということか | [26 empty] | 主計課
[6 empty] | →費用の利用可能組織とは別の話と考えるべき | [25 empty] | 経理課
Dチームで整理しているはずの、まず閲覧はそちらから情報連携してもらうべき
基本的に自分の業種と自分の課しか閲覧できない
[7 empty] | →ICTの情報が抜けている | [24 empty] | システム開発課
[8 empty] | →承知した、Dチームとも再度確認して情報を整理する | [22 empty] | 〇 | SCSK北海道
２．費用入力（関連チェック）
|  |  |  | 照会と入力で制限内容は異なる認識 | [27 empty] | SCSK北海道
業種コード、予算組織はログインユーザの所属に合わせたものしか検索できないようにする想定
関連チェックとしてはコードが不適切な場合はエラーを出す想定
勘定科目の組み合わせも、所属管理区分に応じたエラーを定義した
[5 empty] | →所属管理区分とは何か | [26 empty] | 主計課
[6 empty] | →勘定科目の単位が事業所なのか、課なのかを区別する、現行から踏襲した | [25 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →現行踏襲は財務管理しか考慮できていない | [24 empty] | HIS
経費システム用に改めて考えないといけないはず
[5 empty] | →組織の書き方はログインユーザが所属する組織に応じて～と表現するべき | [26 empty] | システム開発課
[6 empty] | →承知した、全体的に見直す | [25 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →兼務していても最初に所属を選択する操作が入るため基本的には一意に定まる | [24 empty] | HIS
パターンによっては最初に業種を絞るのは良くない可能性があるので考慮必要
少なくとも関連チェックする必要がある
[8 empty] | →入力課が単一だが、入力組織が複数あるパターンもある、例えば企画課なら複数残す必要がある | [23 empty] | 経理課
[9 empty] | →画面上のその制御は厳しい、ログインユーザの業種で絞り込むのは止め | [22 empty] | HIS
入力時に予算組織と業種の組み合わせが正しいかの判定を追加するのが良いはず
[10 empty] | →反対に予算組織を選択して、業種を選択できるようにはならないか | [21 empty] | SCSK北海道
予算組織選択するまで、業種を選択できないようにする方法は取れるはず
または、検索ボタン押下時に予算組織に紐づくものかどうか判定することも可能なはず
[11 empty] | 検討する | [19 empty] | 〇
[5 empty] | →改めて確認、参照の場合経理課・主計課は全部見れるという整理に見えるが入力はどうなるか | [26 empty] | HIS
[6 empty] | →参照同様の認識 | [25 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →月次に部門で締めて、経理が締めるまでの期間の入力は誰がどうする想定か | [25 empty] | 主計課
→部門が締めた後は、別途定義するか仕訳入力で代行実施してもらう対応が必要
[8 empty] | →費用はそれで問題ないが、定例は代行できない、別途検討が必要 | [23 empty] | 経理課
費用に関しては経理なら何でも入力できる方がよいのでは
[9 empty] | →ちなみに参照はできて、入力できないとするのはどこでどう制御すべきかの判断が難しい | [22 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →経理課だけチェックを除外などの制御は可能か | [21 empty] | 経理課
[11 empty] | →可能 | [20 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →現経費システムは経理課が閲覧・入力全部できる、ただし有事の際だけ | [19 empty] | 経理課
Concurは厳しくしているが、それは避けたい
[13 empty] | →経理課だけで良いか、経理部全体で入力できるようにするまでは必要ないか | [18 empty] | HIS
[14 empty] | →過去整理ではまず経理部まで入力できるとして、別途相談するとの認識だった | [17 empty] | SCSK北海道
[15 empty] | →回答にあたり聞いておきたい、組織対応が発生する場合はどうなるか | [16 empty] | 経理課
[16 empty] | →その場合は別案件での対応となるため、現時点での考慮は不要 | [15 empty] | HIS
[17 empty] | →であれば経理、主計としたい | [14 empty] | 経理課
[18 empty] | →他の機能もこの対応で問題ないか | [13 empty] | SCSK北海道
[19 empty] | →問題がある、機能個々での確認が必要 | [12 empty] | 経理課
[20 empty] | →承知した、整理する | [10 empty] | 〇 | SCSK北海道
→財務課とかは参照も制限するべきなのか
[18 empty] | →制限しない、経理部は参照できる | [13 empty] | 経理課
そのうえで制限無しでアクセスできるのは経理、主計
[19 empty] | →承知した | [12 empty] | SCSK北海道
検討事項No.183
|  |  |  | 24/12/9の最終レビューで経費使用可能予算組織マスタは不要という結論 | [27 empty] | SCSK北海道
予算の無い費用の入力が懸念されていたが当時はチェックを入れるため問題無いと整理した
現在、予算を超えないかのチェックを入れているため問題ない認識
|  |  |  | →要件定義の際はWFが把握できていないタイミングでの話である | [27 empty] | 経理課
新会計システムを改めて考えた際に、決済者のことを踏まえるとマスタが必要ではないか
[5 empty] | →このマスタは現在８０００件の登録があり、４月には１００件以上メンテされている | [26 empty] | SCSK北海道
マスタメンテ業務がそれなりに発生している
[7 empty] | →現在は科目単位まで関連付けているはずだが、 | [24 empty] | 経理課
新会計では科目単位までは不要の認識、入力組織と予算組織を紐づけるマスタが必要の認識
組織間だけの関連付けであれば、件数もそこまで増えず、メンテコストもそこまで増えない認識
[8 empty] | →１００件程度になる想定、この程度であれば汎用マスタで実装する案もある | [23 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →秘書課だけはその考えでは対応できない、特定の人に権限を与えなければならない | [22 empty] | システム開発課
（システム上は総務部になるはずだから、どこでも打ててしまう）
[10 empty] | →承知した、これらの考え方は収益入力にも適用か | [21 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →費用のみ | [20 empty] | 経理課
[12 empty] | →であれば、費用入力と付替のみ個別にパターン情報をもらい、制御するで良いように思う | [19 empty] | HIS
[13 empty] | →ちなみに、教育訓練費の影響はあるか | [18 empty] | システム開発課
[14 empty] | →特に無い、教育訓練費を扱えるのは人材開発課でよい | [17 empty] | 経理課
[15 empty] | →極論制御かけないといけないものを汎用マスタですべて保持すればよい | [16 empty] | HIS
[16 empty] | →制御パターンの全容を連携する | [15 empty] | 経理課
[17 empty] | →連携され次第、確認し、反映する | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →予算組織が絞れるのであれば勘定科目のチェックは不要で認識で合うか | [26 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →認識に相違ない | [25 empty] | 経理課
所属する予算組織で業種を算出して表示、または入力組織で業種が決まるよう制御できないか
[7 empty] | →前者はできるが、後者は画面制御の制約上難しい | [24 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →勘定科目によってチェックの仕方を変えるべき | [26 empty] | 経理課
[6 empty] | →費用入力はコンカーで入力する費用以外の費用入力を検討のベースとしている | [25 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →勘定科目の絞り方として照会と入力では別と考える | [24 empty] | HIS
[8 empty] | →同じ認識、照会はConcurで入力したものも照会できなければならない | [23 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →現状Concurで入力できないものはあって、この費用入力で入力したい | [22 empty] | 経理課
費用入力で入力する費用科目を先に表示しつつ、他の費用科目も入力できる手段をつけたい
検索の子画面上のチェックボックスで勘定科目を絞り込むなどは可能か
[10 empty] | →技術的にはできるが、現状考慮していない | [21 empty] | HIS
[11 empty] | →直近使用した勘定科目を表示はできるか | [20 empty] | 経理課
[12 empty] | →技術的には可能、工数はかかる | [19 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | →対象が「事業雑費」位であれば手入力の方が早いのではないか | [18 empty] | 主計課
[14 empty] | →確かに、マニュアルでも誘導できれば不要になるかもしれない | [17 empty] | 経理課
[15 empty] | →場合によっては事業雑費の打ち方をシンプルにするのも考える、Dチームと要相談 | [15 empty] | ◆ | 主計課
[16 empty] | →シンプルになる分には楽になる | [15 empty] | HIS
[5 empty] | →改めて整理したい、勘定科目マスタに費用入力で入力可能な科目の制御欄を追加 | [26 empty] | SCSK北海道
良く使う科目を優先表示する制御は不要か
[6 empty] | →不要で良い | [25 empty] | 経理課
[7 empty] | →入力できる業種を予算組織に応じて制御するため予算組織を業種の上に持ってくるでよいか | [23 empty] | ◆ | SCSK北海道
[8 empty] | →良い | [23 empty] | 経理課
[9 empty] | →ちなみに、ヘッダにも支払入金方法があるが明細にあるのでヘッダは不要ではないか | [22 empty] | 主計課
[10 empty] | →明細移動時の消し忘れの可能性あり、確認する | [21 empty] | SCSK北海道
(予算承認権限者のリスト共有を受けて）
[5 empty] | 秘書課は業種コードと職員IDはベタ打ち、東京事務所は課で担当者が異なるため二人いる | [26 empty] | 経理課
代表課組織コードが空欄は予算組織コードの登録のみでOK
[6 empty] | →レコードとしては355がMAXだからマスタにすべて投入するでも問題ない認識 | [24 empty] | ◆ | HIS
(画面の確認へ移行)
[5 empty] | 支払日はチェックがかかっているか | [26 empty] | 主計課
[5 empty] | →何営業日前までか、既に支払済、入金済を削除できないように制御を加える件については | [26 empty] | SCSK北海道
別途Bチームの打合せで確認予定、来週水曜日予定
[6 empty] | →Cチームにはいつ入るか、連携されるで認識良いか | [25 empty] | HIS
[7 empty] | →裏でBCDで会話済み、打合せ後随時反映される | [24 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →承知した | [23 empty] | HIS
[5 empty] | 費用入力だけでもこれだけ時間がかかるのであれば、追加で打ち合わせ必要ではないか | [26 empty] | 主計課
[5 empty] | →認識している、別途打合せ日程の都合をつけたい | [26 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | どれだけ予算超過しているかわかるか | [26 empty] | HIS
[5 empty] | →合計額、実績値、累計値を表示しているのでわかる | [26 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →合計額は、控除等も含めての額、明細の本体金額の合計値ではないとダメではないか | [25 empty] | 経理課
[7 empty] | →承知した見直す | [24 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →明細の本体額の合計を入力欄ではなく表示欄とすることはできるか | [23 empty] | 経理課
[9 empty] | →可能、「表示」を押さないと表示されないのだけご留意願いたい | [22 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →承知した | [21 empty] | 経理課
[6 empty] | →予算額も出してもいいのではないか | [25 empty] | 経理課
[7 empty] | →裏では持っている、出力するようにする | [24 empty] | SCSK北海道
検討事項No.182
[5 empty] | 北洋欄は削除としてよい、北信連の表示欄を振込欄としても良い | [25 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | →承知した | [25 empty] | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
・無し
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇SCSK北海道
・閲覧と入力の制限方法をDチームからインプットを受けて再検討する
|  | ４． |  |  | 次回打合せ予定
5月27日（火） 15:00～17:00 部門提供
－ 以上 －
Note on BP7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 主計課在籍です。 返信: 失礼しました。修正しました
Note on W98: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 教育訓練費を扱える。×人材訓練費 返信: 失礼しました。修正しました

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室