## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/5/29 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年5月28日 15:00～17:00 |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング44回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、杉本主査、山上職員、高谷職員、古米職員
[11 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 福嶋、花田、武田、犬飼、鄭
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | Cチーム_打合せアジェンダ_20250528.xlsx
【議題】
１．外部設計QA（棚卸、共計）
【議事内容】
１．外部設計QA（棚卸）
|  |  | 5/19以前は、実地棚卸結果の入力と棚卸表の申請を分けて機能定義していたが、5/19のヒアリング結果を受けて、 | [17 empty] | SCSK北海道
「F4106_DA_画面設計_7.4.1_在庫品棚卸表登録」の１機能に統合した。
大きな変更点としては、
・実地棚卸結果の入力のあとに、棚卸表の申請画面を表示するように画面遷移を修正。
・在庫品棚卸照会画面の検索条件に棚卸種別（一斉棚卸、循環棚卸）を追加。
・在庫品棚卸照会画面の検索条件の承認状況に未作成を追加。
・在庫品棚卸照会画面の検索結果に未作成の情報を表示。
|  |  | 照会画面で明細を選択し、棚卸結果入力ボタンを押下すると、実地棚卸結果入力画面に | [17 empty] | 経理部
遷移すると思うが、実地棚卸対象の明細は初期表示されるのか。
|  |  | → |  | 5/19のヒアリングで話題にあがってきたが結論は出ていなかった。どのように対応すべきか。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 検索条件欄（折りたたまず）と照会結果欄の両方を初期表示してほしい。 | [13 empty] | ◆ | 経理部
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | 未確認数量有無は、どのような使い方か。 | [17 empty] | 経理部
|  |  | → |  | 未確認数量有無「無」を選択すると、照会結果の「未確認数量」が0の明細が表示される。 | [15 empty] | SCSK北海道
また、未確認数量有無「有」を選択すると、照会結果の「未確認数量」が0以外の明細が表示される。
|  |  | その他登録書類一覧などを登録する在庫品棚卸表入力画面に下書保存ボタンを設けることはできないか。 | [17 empty] | 経理部
|  |  | → |  | 可能。下書保存を追加する。下書保存ボタン押下後は、在庫品棚卸表照会画面に遷移する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | 個別照会画面はどのようなときに利用するのか。 | [17 empty] | 経理部
|  |  | → |  | 申請などはできないが、入力確認画面のレイアウトで情報を表示する。 | [15 empty] | SCSK北海道
過去のデータを照会したい場合などに利用していただく想定。承認済み、承認依頼中の明細は修正などできないことから、
個別照会ボタンを活用して、申請内容を確認していただく。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理部
|  |  | 在庫品棚卸照会画面の照会結果は、どのような明細が表示されるのか。 | [17 empty] | 経理部
|  |  | → |  | 照会結果は、実地棚卸対象年月で棚卸しなければいけない明細を表示する。 | [15 empty] | SCSK北海道
例えば4月などは循環棚卸の品目のみ表示し、9月は循環棚卸と一斉棚卸の品目を表示する。
|  |  |  | → |  | 承知した。在庫品棚卸表はいつでも出力できる整理だったが、どのように出力するのか。 | [14 empty] | 経理部
明細に表示されないが問題ないか。
[5 empty] | → |  | 問題ない。検索条件を入力し、「出力」ボタンを押下することで在庫品棚卸表のPDFまたはCSVを出力できる。 | [13 empty] | SCSK北海道
実地棚卸結果を入力できる場合のみ、照会結果の明細に表示する。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  |  | 画面レイアウト変更により、外部設計QAのNo.1, 6, 7, 8, 9はクローズさせていただく。 | [17 empty] | SCSK北海道
外部設計QAのNo.3
|  |  |  | 追加で「入力画面の備考入力欄に「事故品・その他」を選択した際に入力してください。」などの文言を入れて下さい。 | [16 empty] | SCSK北海道
とコメントいただいているが、画面に表示した列名の名称を「備考（「事故品・その他」の場合のみ入力）」
を追加することで問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。 | [14 empty] | 経理部
外部設計QAのNo.15,17,216,225
|  |  |  | 外部回答依頼運用の検討後でないと対応できないことから、本外部設計QAとしてはクローズとし、課題管理台帳の | [16 empty] | SCSK北海道
No.151で管理いただくことで問題ないか。その整理対応後、スケジュール含めて再度取り進める必要がある。
|  |  |  | → |  | 問題ない。 | [14 empty] | 経理部
外部設計QAのNo.174で
|  |  |  | 関連チェックNo15 は次のとおり誤字があったので修正したが問題ないか。 | [16 empty] | SCSK北海道
誤：受払帳残高.数量(A)が0で、不符合理由に「事故品・その他」を入力している場合エラー
正：受払帳残高.数量(A)が0で、不符合理由に「事故品・その他」を入力していない場合エラー
|  |  |  | → |  | 認識のとおり。数量(A)が0の場合は、事故品欄を必ず入力する。 | [13 empty] | ◆ | 経理部
外部設計QAのNo.175
|  |  |  | 棚卸種別のラベルの表示順を循環棚卸、一斉棚卸としていたが、一斉棚卸、循環棚卸の順に変更したが問題ないか。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 問題ない。 | [14 empty] | 経理部
外部設計QAのNo.178について
|  |  |  | 販売品、購買品は収支管理品目マスタで単位管理されているが、原材料、貯蔵品、仕掛品は単位管理されていない。 | [16 empty] | SCSK北海道
部門提供のヒアリングにおいても、定例取引入力で原材料、貯蔵品、仕掛品は単位管理しない整理となっている。
このことから、実地棚卸結果入力と棚卸資産振替で「原材料、貯蔵品、仕掛品」の場合の単位は、
コードではなくテキスト入力にすべきと考えるが、どうか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。「原材料、貯蔵品、仕掛品」の場合、単位は必須入力にしたくはない。 | [14 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 承知した。CSV取込の項目に単位項目（テキスト）と購買品、販売品と区別するために棚卸資産種類を追加する。 | [13 empty] | SCSK北海道
２．外部設計QA（共計）
外部設計QA No.44
|  |  |  | 9.2.5_滞留立替金経理計上について画面レイアウトを見直した。 | [16 empty] | SCSK北海道
複数の収支管理品目を合わせて計上するパターンの画面レイアウトとして２案検討してきたが、どちらが良いか。
案１：収支管理品目１～３という項目をあらかじめ表示しコードを直接入力する。
案２：収支管理品目を１度照会結果に表示させてからチェックボックスで表示させる。
|  |  |  | → |  | 入力者はコードを把握していると思うので案１が良い。把握していなくても子画面で検索できれば良い。 | [14 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 一覧表示の画面で収支管理品目１～３を入力して検索するとどうなるのか。 | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | ご相談させてほしい。計上元と計上先のそれぞれを検索条件に設ける必要がある。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 計上先の収支管理品目を照会できれば良い。 | [13 empty] | 経理部
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 一覧表示の画面で伝票照会となっているがボタン名称は正しいか。 | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 個別照会が正しい。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 登録画面の収支管理品目１～３について、もともと複数品目を合算して計上する際に設けていたが、 | [16 empty] | SCSK北海道
分かりにくいのではないか。
|  |  |  | → |  | そもそも、複数品目を合算して計上することも少ないので行追加などの方針で通常は収支管理品目２，３は | [14 empty] | 経理部
表示されない方針としてほしい。
[5 empty] | → |  | 承知した。それでは、初期表示状態は収支管理品目と収支管理品目２のみ明細を表示する。 | [13 empty] | SCSK北海道
収支管理品目２の横に「品目追加」ボタンを設ける。品目追加ボタン押下後に、収支管理品目３を表示するイメージ
とする。収支管理品目の上限は３件までとさせてほしい。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | 経理部
|  | ３． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
[7 empty] | ・ |  | なし
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | なし
〇SCSK北海道
[7 empty] | ・ |  | なし
|  | ４． |  |  | 次回打合せ予定
5月30日（金） 13:00～15:00 共計
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室