## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [22 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [13 empty] | 作成日 | 2025/7/15 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年7月15日 10:00～12:00 | [8 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング50回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [9 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、五十嵐課長補佐、櫛引主事、山上職員、山形職員、古米職員
[17 empty] | 人事課 | ： | 須藤調査役、吉田調査役、西平課長補佐、村木主事補、安積主事補、荒谷主事補
[17 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、畑中職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [9 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、土門職員、髙野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [10 empty] | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 | [10 empty] | ： | 福嶋、花田、戸田
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [24 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | Cチーム_打合せアジェンダ_20250715.pptx
|  | ２． |  |  | 20250715_ヒアリング補足資料.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.1_人件費情報入力.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.2_人件費情報入力(CSV取込).xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.4_人件費特別入力.xlsx
|  | ６． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.5_人件費特別入力(CSV取込).xlsx
|  | ７． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_8.5.1_人件費連動リスト.xlsx
|  | ８． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_8.5.2_人件費補完情報.xlsx
|  | ９． |  |  | F4110_DA_CSV設計書_8.5.5_人件費特別入力.xlsx
|  | １０． |  |  | 修正概要一覧.xlsx
【議題】
１．修正概要一覧.xlsx
【議事内容】
|  |  | ４．入力欄に入力できる桁数の上限が設定できるため、桁あふれが発生しないためチェック削除した | [23 empty] | SCSK北海道
|  |  | →金額の桁数の考え方はシステム統一か、符号はどうなるか | [23 empty] | 主計課
|  |  |  | →符号は１桁で金額自体は１３桁 | [22 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →承知した | [21 empty] | 主計課
２．20250715_ヒアリング補足資料.xlsx
QA493
|  |  |  | 苗字と名前がルールであり間に必ず空けるのであればチェックは追加可能だが | [22 empty] | SCSK北海道
ルールがわからない以上はチェックするべきではないように思う
|  |  |  | →今どうなっているのか | [22 empty] | 人事課
[5 empty] | →システムではなく目視でチェック実施、将来どうなるかも含めると入れない方が望ましい | [21 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →承知した | [20 empty] | 人事課
|  |  | QA496,33,500 → 記載の通り | [23 empty] | SCSK北海道
QA513
|  |  | エラーとはできるが、エラーとした場合に退職金の払い込みや個人の振込もエラーになる | [23 empty] | SCSK北海道
その点踏まえるとしない方が良いと考えている
＊は統廃合等で無くなる金融機関を移動するための準備期間の認識
ただし、準備期間中の金融機関を職員が指定してきたときに、別の金融機関を指定してほしいと
職員に伝えて再提出してもらえる業務ができるならば、エラーにできる
|  |  | →承認時に画面に＊が出る場合のチェックはどうするのか | [23 empty] | 人事課
→その場合はチェックできない
[5 empty] | →金融機関のコードの統廃合は月毎での更新だから | [21 empty] | システム開発課
そもそも変えて頂く必要があると口座指定元に返すのが正しく、＊を許容しないのが正しい
[6 empty] | →承知した、指定元に返す運用で良いのであればエラーを追加する | [20 empty] | SCSK北海道
３．F4106_DA_画面設計_8.5.1_人件費情報入力.xlsx
|  |  | 人件費情報入力画面に登録ボタンを追加している、月中で複数回出力することを考慮した結果 | [23 empty] | SCSK北海道
連動リスト出力用にCSV出力ボタンを追加
|  |  | →給与と賞与で２回データが来る認識 | [23 empty] | 経理課
|  |  |  | →給与と賞与の明細が１明細ずつ来る想定でいた | [22 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →賞与と給与は同じタイミングで人事情報から連携されないはず | [21 empty] | 経理課
片方が承認済みの場合は、もう一方の方は修正の再度修正になるのではないのか
[6 empty] | →ご指摘の通り、承認の上打ちになってしまう、仕訳上はどうしているのか現行業務をお聞きしたい | [20 empty] | SCSK北海道
現行は連動リスト出して、補正リスト出して経理計上をしている
賞与月は、給与と賞与で実施している、つまり、上打ちしている認識だがどうか
[7 empty] | →現行は人件費連動リストを流したらもう修正は不可（補正は一度きり） | [19 empty] | 主計課
賞与とか補正は１回切りでまた流している
つまり、賞与と給与は別データだから仕訳が同じタイミングで来るものではない
[8 empty] | →給与と臨時給与は別物の認識は同意 | [18 empty] | 人事課
[9 empty] | →連動データが賞与と給与とで別々であれば、 | [17 empty] | SCSK北海道
最初の情報入力画面で賞与と給与で連動データを用意して、登録ボタンは不要になる想定
代わりに、各連動データが何者かがわかるデータの表示が必要
[10 empty] | ・基本情報入力の登録ボタンは削除 | [15 empty] | ◆
[10 empty] | ・照会画面の明細情報として賞与なのか給与なのか何の連動データなのかを判別できる情報を追加 | [15 empty] | ◆
[9 empty] | →現状の経費S連動データは賞与、給与の区分は無い | [17 empty] | SCSK北海道
支給日で判断するなど、一度に連動されたデータを一塊として認識すればよいと判断した
|  |  |  | →となると、補正はどのように行うのか | [22 empty] | 人事課
[5 empty] | →対象を選択し、修正ボタンを押していただく。修正前のデータは「未修整」で表示するのでわかる | [21 empty] | SCSK北海道
下書保存されると「未修整」→「下書保存」に変化する
[6 empty] | →承知した。ホストの部分の連動リストについては変わらないのか | [20 empty] | 人事課
出力されるのは合計値か
[7 empty] | →変わらない、出力するのは「未修整」の総括（合計値） | [19 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →補正結果とOBIC結果の比較をするために出力する認識 | [18 empty] | 経理課
[9 empty] | →比較対象としてあっているか、現物を見ていただいた方がいい | [17 empty] | 主計課
[10 empty] | →人事HOSTで出力しているリストを確認し、7/14週中に共有する | [15 empty] | 〇 | 人事課
|  |  |  | 入力画面の初期値は当月で良い認識、Fromは不要に感じる | [22 empty] | 人事課
|  |  |  | →FROM・TOは過去も参照できるようにシステム全体で統一している | [22 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →ならば初期値当月としてほしい | [21 empty] | 人事課
[6 empty] | →承知した、承認済も初期検索対象からは外す | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 各入力区分毎に、別入力（＝別伝票、別承認）の扱いだが問題ないか | [22 empty] | 人事課
|  |  |  | →連動の塊単位ごとで認識させる対応としたため問題ない | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 給与箇所の検索子画面はどうなっているのか | [22 empty] | 経理課
|  |  |  | →作成できていなかった、作成する | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 赤支給差額はどのように計算されるのか、ここの差額が未収金として経理されるのか | [22 empty] | 主計課
|  |  |  | →人事課が利用する調整項目、自動では0で赤支給者の入力の際などに入力する | [22 empty] | 人事課
ちなみに赤支給入力分はエラーにならず先に進む認識でよいか
[5 empty] | →良い | [21 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →今のケース貸借不一致となってしまうためエラーではないか | [20 empty] | 主計課
[7 empty] | →現行の設計書に記載は無いが、実際には処理を実施しているように見えること | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
システム的にも問題になるため、エラーチェック対象として取り込む予定
|  |  |  | 要件定義時に海外出張の経理について要望を受けていたはず、確認したい | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →旧人事システムで月給で預り金海外出張を入力すると | [22 empty] | 主計課
コントロールカードで調整して、経理課で現物給与になるようにしていた
OBICになった際にここが、臨時給与になったが当時臨時給与を預り金に上手く入れることができなかった
新システムでここを改善したく、預り金で現物給与にしたかった
[5 empty] | →加算で良いのか | [21 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →良い、海外出張預り金を現物給与にしたい | [20 empty] | 人事課
[7 empty] | →仕訳の前に連動項目がどうなるかを先に検討必要な認識、新人事ホストがどうなるのか | [19 empty] | 経理課
人件費連動データ取込はマッピングできているのか
[8 empty] | →この構成を見る限りできる認識 | [18 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →コントロールカードが新では無くなるがどのように考慮するのか、移行するのか | [17 empty] | 主計課
[10 empty] | →汎用マスタ対応（会計コードマスタ対応）、 | [16 empty] | SCSK北海道
更新に開発は発生しないが、テスト等はあると予想
[11 empty] | →今は手入力しているのか | [15 empty] | 主計課
[12 empty] | →臨時給与の別科目を使用している | [14 empty] | 人事課
[13 empty] | →現状対応できないのはHISとして影響調査が必要だから、 | [13 empty] | SCSK北海道
調査対象は臨時給与の連動を年３回→毎月にしようとしていたため
[14 empty] | →新システムでは毎月できるよう要望しているため、パッと見は問題なさそう | [12 empty] | 経理課
[15 empty] | →同じ認識、確認はする | [11 empty] | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題（～7/18）
１．新人事HOSTで出力しているリストの確認
（１）連動リストとの比較対象としての齟齬が無いか確認すべく、新人事HOSTで出力している
リスト内容を確認頂く
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
無し
|  | ４． |  |  | 次回打合せ予定
別途調整、人件費特別入力に関し、業務・仕訳整理頂いた後に、再確認、再設定を行う
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室