## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/7/24 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年7月24日 9:00～10:30 |  |  | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング51回目
＜出席者＞ | [7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、五十嵐課長補佐、櫛引主事、山上職員、山形職員、古米職員
[12 empty] | 人事課 | ： | 須藤調査役、吉田調査役、西平課長補佐、村木主事補、安積主事補、荒谷主事補
[12 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、畑中職員
[8 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、土門職員、髙野職員
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、寺嶋
[8 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 福嶋、花田、位田
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  |  | １． |  |  | Cチーム_打合せアジェンダ_20250724.pptx
|  |  | ２． |  |  | 取引・仕訳一覧（人件費特別）.xlsx
|  |  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.4_人件費特別入力.xlsx
|  |  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.5_人件費特別入力(CSV取込).xlsx
【議題】
１．取引・仕訳一覧（人件費特別）.xlsx
【議事内容】
|  |  | 退職給与金について新では「退職給与金」も必要か | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | →現行と新で仕訳は変わらない認識 | [18 empty] | 経理課
|  |  |  | →承知した、新でも退職給与金は必要で対応する | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | 「法定福利費 or 福利厚生費」の仕訳になっているが入力欄としては法定福利費しかない | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | →福利厚生費は一般経費で主に利用しており、人件費特別入力では入れていない | [18 empty] | 人事課
どのように支所が入力しているかの実態は把握できていないが残すべきと考えている
|  |  |  | →資料上は科目で入力しているため、入力欄としてはまた別の話になる | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | →施設管理費として福利厚生費があることを確認した | [16 empty] | SCSK北海道
入力欄と科目が対になるという認識で理解した。整理し問題があれば確認させて頂く。
|  |  | 現物給与戻入れについて未収金が立つのか | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | →四半期毎に入力するが、調整は翌年度の四半期に対応するため | [18 empty] | 経理課
未収金は利用できない、そのため仮払金に振り替える
|  |  |  | →振替の際に仕訳入力で対応する前提で考えてよいか、振替が必要と経理は認識できるのか | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →認識できるよう対応する。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | →承知した | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | 未収金が立つパターンはV-ONEで管理する想定だがあっているか | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | →V-ONEは入金になるものの認識、ただ科目振替等はV-ONEではなくスクラッチになる認識 | [18 empty] | 主計課
科目の残高管理はスクラッチ、取引先の債権管理、入金管理はV-ONE
|  |  |  | →V-ONEの役目は入金管理として認識した | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | →未収金の片伝は債務にどう流れるのか | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →支払方法の列は回収方法とも読み取ってほしい、未収金は債権のため片伝は関係ない認識 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | →承知した | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  | 税務申告振替は対応無しでよいか | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | →現物給与支給の戻し入れと同じ仕訳（科目名のみが異なる） | [18 empty] | 経理課
同じように対応してほしい
[5 empty] | →承知した | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  | 回収方法と支払方法でV-ONEに飛ばす、飛ばさないを制御するのか | [18 empty] | 経理課
|  |  | →まだ詰めれていない、科目で制御になると思う | [18 empty] | 主計課
→承知した、制御の結果によっては支払方法が振替から変わる可能性もある
→承知した。Bチームも交えて会話する、内部設計に絡むかもしれない認識
|  |  | 中央会共通役員の相手先の中央会は何か、取引先と考えてよいか | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | →北海道中央会、取引先で良い | [18 empty] | 経理課
|  |  | 科目相違に伴う訂正は2回入力しているのか | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | →2回入れている、ただし科目相違のため対象の科目は他にもある | [18 empty] | 主計課
|  |  |  | →人件費特別のみを利用して科目を振り替える対応をすると考えてよいか | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →良い | [16 empty] | 主計課
|  |  | 出向職員戻入について、現在一般経費戻入のため、新では費用入力に該当するがどうなのか | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | →費用入力だと科目や予算組織の制御が異なり難しい、人件費関係はすべて人件費特別に寄せたいという考え | [18 empty] | 経理課
|  |  |  | →入力欄としては追加だが、発生パターンは資料のものだけか | [17 empty] | HIS
→出向先の費用として、給与だけでなく家賃などもある、別途展開する
[6 empty] | →科目は出向職員給与戻入だけであれば入力欄追加で済むが他にもあるのか | [15 empty] | SCSK北海道
→他にも科目があって入力欄が増えるのであれば対応が難しいのだが一つであり、
区分と科目の組み合わせで制御であれば問題ない、制御の組み合わせを書面で頂きたい
[8 empty] | →承知した、すぐ展開する | [12 empty] | 〇 | 経理課
|  |  | 赤支給入力のデータに含まれない検索条件とは何か | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  | →赤支給の対象者しかいない部署がある場合、検索条件にひっかからず入力できないため、 | [18 empty] | 経理課
人件費特別入力で対応することになるから記載した
仕訳としては他と変わらない、業務上発生する可能性があるため記載した
|  |  |  | →機能としてはこれまで話したもので包括できていると認識した | [17 empty] | SCSK北海道
F4106_DA_画面設計_8.5.4_人件費特別入力.xlsx
|  |  | 前回相手先の追加で全仕訳を賄えるのではないかと話があったが、その通りである認識 | [18 empty] | SCSK北海道
「相手先指定入力」「振込先指定入力」の欄を用意し、片方のみ入力の排他制御を関連チェックとして追加した
出向職員給与戻入も追加するがここは支給側でマイナス入力でよいか
|  |  | →良い。現行はプラスで入れるとマイナスになる制御がある同じことは難しいか | [17 empty] | ◆ | 人事課
|  |  |  | →他画面との兼ね合いを考えると難しい | [17 empty] | HIS
[5 empty] | →欄として戻入を追加するのも考えの一つか | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | →控除の下に欄はほしい | [15 empty] | 人事課
[7 empty] | →承知した、欄を追加して黒入力でマイナスで計上されるようにする | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | 決済方法の区分について | [18 empty] | SCSK北海道
人件費は過去に確認ができていなかったので費用入力の区分を参考に持ってきた
外国送金とかはいるのか
|  |  | →外国送金は無くて良い。 | [17 empty] | ◆ | 経理課
締め後振込も現状あるが本当にいるかは要確認。現行の人件費の決済方法区分はどこから取得しているのか
|  |  |  | →確認する | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  | 振込口座の金融機関の検索機能はあるか、つけておきたい | [18 empty] | 主計課
|  |  | →ある。手元の口座情報を元に入力すると過去に伺っていたため直打ちのみとしていたが追加する | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
選択した金融機関コードに応じた金融機関名称も同時に表示されるよう制御するよう、全体に展開する
|  |  | 決済方法は条件で出るものを絞るのか、現行はマスタから選択し絞れるはず | [18 empty] | 経理課
|  |  | →現行はその認識であっている、新としてもそうしたい場合はそうする | [18 empty] | HIS
|  |  |  | →承知した | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
人件費連動リストについて
|  |  | 人件費連動リストは総括として用意するとして過去会話している | [18 empty] | SCSK北海道
業種別、会負担などの差分は画面で確認、全体のリストは総括で確認すると整理していた
|  |  | →月例給与と法定福利費とあるが、月例給与のみの話か | [18 empty] | 人事課
|  |  |  | →検索条件の区分で制御している、入力すればどちらも確認可能 | [17 empty] | SCSK北海道
ただし、連動されてきて補正をしていない場合のみ中身を確認できない
[5 empty] | →やはり連動リストが欲しいと伝えた理由はまさにそこにある | [16 empty] | 人事課
人事課は科目等のつながりが分からないから、そこの確認をするために必要、確認せずにできる人は少ない
総括ではそれができない
[6 empty] | →過去の整理では作業者は入力内容を把握しており入力できると回答頂き、今の画面になっている | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →OBICの方で確認することができるデータで業種情報を落として確認するなどの対応ができれば、 | [14 empty] | 人事課
総括のみで良しとできるかもしれない
[8 empty] | →ちなみに、CSVに全明細出力はできるか。それができるなら出力リストは増やさずとも良い | [13 empty] | 人事課
[9 empty] | →総括を止めて、業種・所属の明細一覧を出してしまって合計はCSVで確認するということか | [12 empty] | SCSK北海道
CSVフォーマット変更のため、同様に変更管理となり工数と時期との相談になる認識
[10 empty] | →HISと含めて協議を進める、引き続き会話する | [11 empty] | SCSK北海道
(レビュー後、個別に会話)
|  |  |  | ・基本的に追加要望は無しと整理している時期。過去に確認頂いているものが覆っている認識 | [17 empty] | 主計課
他に問題が無いか確認し回答がほしい（どうしても問題があるものがあるならば、別途調整しかない）
[6 empty] | →承知した | [14 empty] | 〇 | 人事課
|  |  |  | ・基本的に要望は無しとして、代替手段と検討してほしい | [17 empty] | 主計課
[6 empty] | →承知した | [14 empty] | 〇 | 人事課
|  |  | ２． |  |  | 宿題確認
|  |  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題（～7/31）
１．人件費関連の画面およびCSVにつき確認し、問題が無いか確認のうえ回答頂く
追加要望ではなく、代替手段が無いか、確認頂く
２．出向人件費戻入にて設定する勘定科目情報を展開頂く
|  |  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
人件費の決済区分の取得方法を確認する
|  |  | ３． |  |  | 次回打合せ予定
無し（回答次第によっては個別調整）
－ 以上 －
Note on D40: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: これは労働保険料のことかと思います。 現物給与戻入については未収金は立ちます。ただ入金になるものではないためV-oneでは未収金管理せず、経理課の仕訳入力機能により振替し耳切する想定かと思います。

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室