## 20250128
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [19 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [11 empty] | 作成日 | 2025/2/28 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年2月28日 13:00～15:00 | [6 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング１５回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [7 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、五十嵐課長補佐、越江課長補佐
[14 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[14 empty] | 財務課 | ： | 佐々木課長、織田課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [7 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [8 empty] | ： | 鈴木、坂井
[6 empty] | SCSK北海道 | [8 empty] | ： | 合田、竹田、角田
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [21 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250228
【議題】
|  | １． |  | マスタ管理機能の要否事前整理
|  | ２． |  | マスタ登録の承認有無整理
|  | ３． |  | 仕訳作成条件マスタの考え方認識合わせ
|  | ４． |  | マスタ登録申請単位の考え方認識合わせ
|  | ５． |  | 今後の打合せ日程の認識合わせ
【議事内容】
|  | １． |  | マスタ管理機能の要否事前整理
|  |  | （１） |  |  | 代理決裁マスタ
[6 empty] | 代理決裁についてはWF管理システムで管理される認識である。 | [17 empty] | SCSK北海道
現行会計情報Ｓの代理決裁マスタ情報はCMSへ連動されているが、今後も必要か整理したい。
[6 empty] | → | CMSでの承認は頻度も限られているため、CMSのために代理決裁権限を持つ必要はないと考える。 | [16 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | WF管理システムでの代理決裁権限の設定はどのような機能となるか。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 前提として、課長・課長補佐・係長には決裁権限が自動で付与されている状態である。 | [16 empty] | ICT推進部
その上で、決裁権限を持つユーザが特定の職員に対して同等の決裁権限を付与できる想定である。
ただし、現状は機能単位での権限付与は検討しておらず、権限を付与したユーザの代理となるイメージ。
[7 empty] | → | ある程度の機能単位ごとに権限付与をできる必要があると考える。 | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → | WF管理システムにて機能単位の権限付与をできるよう要求を出す必要があると考える。 | [13 empty] | ○ | システム開発課
持ち帰り、WF管理システムの開発チームへ連携する。
[9 empty] | → | WF管理システムにて機能単位の代理決裁権限付与ができるのであれば、新会計Ｓ独自に | [13 empty] | 経理課
代理決裁マスタを持つ必要はない。
[10 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | それでは、WF管理システムにて機能単位に代理決裁権限を設定できる前提で、 | [11 empty] | ◆
新会計Ｓ独自の代理決裁マスタは廃止とする。
WF管理システムの機能整理後、情報共有の打合せをお願いできるか。
[11 empty] | → | 承知した。 | [10 empty] | ○ | システム開発課
WF管理システムにて機能単位の代理決裁権限付与についての機能が整理され次第、
打ち合わせを設定し、共有することとする。
|  |  | （２） |  |  | 仕訳パターンマスタ
[6 empty] | システム制御の側面が大きく、また誤った情報を登録した際の影響が大きいため、 | [17 empty] | SCSK北海道
ユーザーが直接登録・更新するのは難しいと考えているが、マスタメンテナンスの画面機能は必要か。
[6 empty] | → | 現状の登録はどのように行っているか。 | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 現状は仕訳パターンを増やす場合は開発案件がセットになっている。 | [15 empty] | HIS
案件内で仕訳整理表を作成しシステム管理側で登録している。その後、連動テストも実施している。
仕訳整理表作成は、案件内で経理部の方も入り整理いただいている。
[8 empty] | → | 仕訳パターンを登録後、シミュレーション機能があったと思うが、それでも難しいか。 | [14 empty] | 経理課
[9 empty] | → | シミュレーションをするまでの登録から難易度が高いため、難しいと考える。 | [13 empty] | HIS
[10 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | 経理課
それでは仕訳パターンマスタの管理画面機能は不要で良い。
[11 empty] | → | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 仕訳パターンマスタは、システム管理者用のメンテナンス機能は必要な認識だが、合っているか。 | [17 empty] | HIS
[6 empty] | → | 認識合っている。 | [16 empty] | SCSK北海道
ユーザー利用機能かシステム管理者用機能かによりチェック処理の量が変わると考えている。
システム管理者用の機能の場合は、基本的な単項目のチェック程度とする想定。
[6 empty] | 定例取引パターンはユーザー登録をしたいと考えているが、どうか。 | [17 empty] | 経理課
既存の定例取引パターンマスタに対して一部明細を削るのみなどで作業案件依頼を頻繁に行っており、
今後は案件化せずに対応可能としたい。
[6 empty] | → | 定例取引パターンの登録も利用難易度が高いが、例示いただいた一部明細を削るのみの場合は | [16 empty] | HIS
登録可能とするなど制限を設けることで難易度を下げて対応できると考える。
[7 empty] | → | 承知した。既存の定例取引パターンマスタに対する修正のみの制約で良いと考える。 | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
新規登録は禁止で、既存の定例取引パターンマスタ修正のみ可能な制約を設けることとする。
修正可能範囲の制約については、定例取引パターンマスタのヒアリングで整理する。
[9 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
|  | ２． |  | マスタ登録の承認有無整理
|  |  | （１） |  |  | マスタ登録の承認有無整理
[6 empty] | 金額に絡むマスタについては基本承認が必要となる。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 人員配置などは承認なしで即時反映のほうがよいかと考えていたが必要か。 | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 直接仕訳を起こすものではないが、配賦後金額を出力するため承認が必要と考える。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | 預金摘要科目マスタは変えることがほぼ無いのでメンテナンス画面ではなくシステム側に依頼して | [17 empty] | SCSK北海道
変更するでもよいのではないか。
[6 empty] | → | 基本的に追加することはないと考えるため、マスタメンテナンス画面を持つ必要はない。 | [16 empty] | 財務課
[7 empty] | → | 承知した。メンテナンス画面は作らないこととする。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | マスタ一覧に対して、メンテナンス画面の要否、承認の有無を持ち帰り検討いただきたい。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 合議が必要なものがあるか、についても合わせて検討いただきたい。 | [16 empty] | ICT推進部
[7 empty] | → | 承知した。持ち帰り検討する。 | [14 empty] | ○ | 経理課
[6 empty] | 原材料・仕掛品・貯蔵品を管理するマスタが一覧にないが、必要ではないか。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 汎用の会計コードマスタを利用し、システム内部で管理する想定であった。 | [16 empty] | HIS
[7 empty] | → | 後から対象科目を増やすなど、部門メンテナンスするのに画面が必要となる可能性がある。 | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → | マスタとしてメンテナンス画面と併せて追加する必要があるか検討をお願いしたい。 | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ○ | 経理課
|  | ３． |  | 仕訳作成条件マスタの考え方認識合わせ
|  |  | （１） |  |  | 仕訳作成条件マスタの考え方認識合わせ
[6 empty] | 試算表品名/会計情報品名と、仕訳種類、取扱区分の他に品目単位での制御が必要か確認したい。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 一部取引では取扱区分と作成すべき仕訳が紐づかないものがあるため、必要な認識である。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | 取扱高、売上高・売上原価仕訳の自動生成は仕訳パターンでの展開とできないか。 | [17 empty] | HIS
[6 empty] | → | 仕訳数が多くなることを避けるため、現行システムでは夜間処理で集約した上での生成としていた。 | [16 empty] | 主計課
[7 empty] | → | であれば、少なくとも夜間連動分は集約した上での生成とすべきか。 | [15 empty] | HIS
[8 empty] | → | 夜間連動分の仕訳は集約した上での生成とし、 | [14 empty] | SCSK北海道
日中作成分はPA連動時に集約するか、個別で作成するか、は別途検討する。
|  | ４． |  | マスタ登録申請単位の考え方認識合わせ
|  |  | （１） |  |  | 科目摘要マスタ／科目摘要関連
[6 empty] | 科目摘要マスタが承認されないと科目摘要関連マスタの登録申請が行えないのは利便性が悪いため、 | [17 empty] | SCSK北海道
科目摘要マスタメンテナンスで科目摘要関連マスタも登録する想定で進める予定である。
[6 empty] | → | 承知した。 | [16 empty] | 経理課
|  |  | （２） |  |  | 決済条件マスタ
[6 empty] | 関連相手先は廃止し、決済条件、金融機関口座情報、決済条件マスタ、経費職員マスタ、 | [17 empty] | SCSK北海道
支払先マスタは決済条件マスタに統合する想定である。
サイト条件マスタについては現行と同様に別マスタで考えている。
取引先制御情報は廃止するが、請求書制御マスタ、支払案内書作成マスタで制御する。
[6 empty] | → | 共通決済条件が記載されていないが、必要なのではないか。 | [16 empty] | システム開発課
[7 empty] | → | 入力は分かれているが、データの持ち方としては決済条件マスタで包括している。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 費用入力は品目区分としては経費と同じ入力となるのか？ | [14 empty] | 財務課
[9 empty] | → | 具体的なデータ保持方法まではまだ未検討だが、考慮して検討が必要な認識はある。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | マスタの管理上、主管部署が違う等で統合が厳しい可能性もあると考えている。 | [17 empty] | SCSK北海道
決済条件に関連するマスタの主管部署も再検討をお願いしたい。
[6 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | ○ | 主計課
[6 empty] | 業種、部門、組織業種、収支管理品目、収支管理品目中分類、会計情報品名、金融機関、 | [17 empty] | HIS
消費税、運用管理業種については共通から新たに新会計で保持することになる。
運用管理業種についてはメンテナンス画面は不要となる。
[6 empty] | → | 上記についても、起案部署・主管部署・メンテナンス画面要否・承認要否等の検討をお願いしたい。 | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | ○ | 経理課
|  | ５． |  | 今後の打合せ日程の認識合わせ
|  |  | （１） |  |  | 今後の打合せ日程の認識合わせ
[6 empty] | 一括承認や決済条件の認識合わせは別途会話が必要な認識なのでスケジュールに追加したい。 | [17 empty] | SCSK北海道
上記以外について次回から個別のメンテナンス画面のヒアリングを進めてよいか？
[6 empty] | → | 参加者として誰が必要かわかるようにしてほしい。 | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 業務単位でまとめた形で実施する想定である。打合せ予定の詳細は別途連絡する。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  | ６． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | 経理部宿題
・各種マスタについて、メンテナンス画面の要否、承認の有無、合議についてを整理する
（期限：3/7）
|  |  | （２） |  |  | ICT推進部宿題
・WF管理システムにて機能単位の権限付与をできるよう要求を出す
・WF管理システムの機能整理後、打ち合わせを設定し情報共有する
（期限：3/14で仮置き）
－ 以上 －