## 20250307_D18
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/3/7 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年3月7日 13:00～15:00 | [5 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング１８回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、五十嵐課長補佐、越江課長補佐、三浦課長補佐、
阿部職員、北村職員、小林職員
[13 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、國井主事補、庄子職員
[12 empty] | 財務課 |  | ： | 織田課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 鈴木、坂井
[6 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 合田、角田
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250305.pptx
|  | ２． |  | F4106_DA_画面設計_11.1.1_勘定科目マスタ入力.xlsx
|  | ３． |  | F4106_DA_画面設計_11.1.2_勘定科目マスタ承認.xlsx
|  | ４． |  | F4110_DA_CSV設計書_11.1.1_勘定科目マスタ入力.xlsx
|  | ５． |  | F4106_DA_画面設計_11.1.3_科目摘要マスタ入力.xlsx
|  | ６． |  | F4110_DA_CSV設計書_11.1.3_科目摘要マスタ入力.xlsx
|  | ７． |  | F4106_DA_画面設計_11.1.15_仕訳作成条件マスタ入力.xlsx
|  | ８． |  | F4106_DA_画面設計_11.1.16_仕訳作成条件マスタ承認.xlsx
|  | ９． |  | F4110_DA_CSV設計書_11.1.15_仕訳作成条件マスタ入力.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ２． |  | 次回打合せ予定
|  | ３． |  | 宿題確認
【議事内容】
|  | １． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  | [画面]勘定科目マスタ
[6 empty] | PAのコード体系と合わせる為、勘定科目コードは現行財務会計Ｓで10桁だが、新会計では8桁となる。 | [16 empty] | SCSK北海道
これまでは目科目2桁、節科目2桁としていたが、新会計Ｓでは目節科目として2桁管理の想定。
目節科目は数字・アルファベットを使用できる想定である。
[6 empty] | Cチームの費用入力で入力可能な科目を制御するために勘定科目マスタを使う想定で考えていた。 | [16 empty] | 経理課
それはここには反映されていないか。
[6 empty] | → | 現状反映できていない。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
各チームの業務機能で勘定科目マスタで管理すべき項目があるか、改めて確認する。
[7 empty] | → | Cチームの費用入力で入力可能な科目とは、目節単位で決める必要があるか。 | [14 empty] | 経理課
[8 empty] | → | 交際費などが対象となるのではないか。 | [13 empty] | 経理課
[6 empty] | 業務機能の機能詳細を詰めていく中で、勘定科目マスタへの管理情報が増える可能性がある。 | [16 empty] | SCSK北海道
そこに関しては都度追加していくことを考えている。
[6 empty] | → | 承知した。追加した項目を含めた最終版の確認タイミングおよび方法はどうなるか。
[7 empty] | → | スケジュールを別途調整し、改めて連携する。 | [13 empty] | ○ | SCSK北海道
[6 empty] | これまでは勘定科目マスタは承認はなかったが、今後は承認が必要になるのか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 金額にかかわるマスタは基本承認有りと考えており、勘定科目マスタはその対象となる認識。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 勘定科目の追加などは、まず別途稟議を上げる必要があると考えている。 | [14 empty] | 主計課
そこでは、科目を追加するなど大まかな内容のみが決裁される。
その上で、勘定科目マスタ機能の中の承認で、登録内容の承認をする運用を想定している。
ただし、勘定科目マスタの一部属性を変えるのみの場合などは、事前の稟議は不要と
考えている。
[6 empty] | この勘定科目は年度指定があるが、年度管理となる想定か。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | その想定である。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 年次の作業などは何かあるのか。 | [14 empty] | 経理課
[8 empty] | → | 現行財務会計Ｓと同様、毎年３月頃に自動でマスタを次年度繰越する想定をしている。 | [13 empty] | SCSK北海道
繰越後、次年度データに対して必要に応じて見直しをしていただく想定。
当年度の内容から変更しない場合は作業は発生しない。
[6 empty] | 年度途中の追加・修正は可能か。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 現行の財務会計Ｓでは実績が発生している場合は原則修正不可となっており、 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
通年のデータを出力する帳票などの見え方を担保するため、新会計Ｓでも同様の整理とさせて
いただきたいと考えている。
ただし、科目名称など会計上やシステム制御に影響がない項目は常時修正可能である。
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | 実績発生後に変更不可となる項目は画面レイアウト上でわかるようにしてほしい。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 承知した。レイアウトを検討する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 期中での登録項目の修正などは発生し得るか。 | [16 empty] | SCSK北海道
考え方をシンプルにするために、期中の登録項目修正は不可とする、などは考えられないか。
[6 empty] | → | その場合、修正可能な期間が限りなく短くなってしまうため、避けたい。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
現行財務会計Ｓと同様の制御を求めたい。
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 検索条件がコード・名称のみだが、この項目で利用者が判別できるのか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | マスタはCSV出力機能をセットで作る想定のため、CSV出力を行い対象を探す、という方法 | [15 empty] | HIS
となると考えている。
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | マスタの照会範囲はどこまでを想定すれば良いか。 | [16 empty] | SCSK北海道
マスタごとの起案部署と主管部署・合議部署のユーザーが照会可能、という整理で良いか。
[6 empty] | → | 基本はそれでよいが、経理部ユーザーは全てのマスタを参照可能としてほしい。 | [15 empty] | 主計課
登録・修正・削除は起案部署のみの認識で良い。
また、承認画面は主管部署と合議部署が開けるような制御としたい。
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 勘定科目マスタの「業種」には何を設定するのか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 現行財務会計Ｓでは科目によって固定業種としたい場合はここを設定している。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 現状は、輸送業種と管理業種のみが設定されている認識。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | 勘定科目マスタに持っている「所属管理区分」とは何か。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 科目ごとに使用できる組織の粒度を指定するものと考えている。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 現状では、事業所と施設しか使っていない認識 | [14 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 今後は基本的に課の単位で入力することになると考えている。 | [13 empty] | 主計課
他には施設があれば、十分な認識である。
[9 empty] | → | 勘定科目マスタで管理することで、入力時の勘定科目マスタ検索子画面での絞り込みや | [12 empty] | 経理課
チェック処理で弾く、などが可能になるか。
[10 empty] | → | 可能である。 | [11 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 「品目要否区分」の原材料・仕掛品・貯蔵品をなくす想定というのはどういう意味か。 | [16 empty] | HIS
[6 empty] | → | 現状のマスタ設定を確認したが、対象科目は「原材料」「貯蔵品」「仕掛品」となっており、 | [15 empty] | SCSK北海道
区分値と科目がイコールな状態となっていたため、汎用コードとしての管理で十分なのでは、
と考えている。
また「原材料」「貯蔵品」「仕掛品」はCチームの棚卸入力、定例取引入力での入力となる認識。
仕訳入力と決算仕訳入力での入力項目制御の目的であることを踏まえると不要と考えた。
[7 empty] | → | 新会計となった場合でも月次修正仕訳で棚卸品を入力するケースがあるのではないか。 | [14 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 決算仕訳入力では品目を入力するのは会計情報品名のみと会話していたが、 | [13 empty] | SCSK北海道
棚卸品の場合も品名を入力する必要があるのか。
[9 empty] | → | 棚卸品の修正の場合は品目入力は不要で良い。 | [12 empty] | 主計課
[10 empty] | → | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 内部売上勘定はどのような管理となると会話していたか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 元業種と先業種の組み合わせで目節科目を作成すればできるのでは、と会話していた。 | [15 empty] | HIS
[6 empty] | 科目特性区分は現状何に使っているのか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 改めて確認する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
[6 empty] | 連結決算関連の３項目について、不要となるのではないか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 新会計Ｓでは、PAから出力したファイルをDIVAに取り込む流れとなる認識である。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
スクラッチ側では連結決算に関連する項目は管理不要で良いと考える為、削除する。
[6 empty] | 「管理項目コード」は必要か。 | [16 empty] | HIS
[6 empty] | → | 現行システムを極力改修しない方針としていたため引き続き必要になる認識である。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 経費精算システムはConcurのマスタを見直しすれば不要になるか。 | [14 empty] | 経理課
[8 empty] | → | Concurのマスタを新会計Ｓのマスタと合わせていただければ経費精算Ｓ分は不要になる。 | [13 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | Concur分は見直しを検討する。 | [12 empty] | 経理課
[6 empty] | 「CF勘定科目」について、CF勘定科目が紐づいている科目では必ずCF勘定科目内訳コードが必要、 | [16 empty] | 主計課
という認識ではない。
CF勘定科目内訳コードを必須とするか否か、は別途項目が必要と考えているがどうか。
[6 empty] | → | CF勘定科目が紐づいていると、内訳コードは必須と考えていた。詳細をAチームに確認する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  | [画面]科目摘要マスタ
[6 empty] | 科目摘要コードについて、PAでは4桁までの管理となるため、新会計Ｓでも4桁管理で考えている。 | [16 empty] | SCSK北海道
現状は、システムを表す1桁に各システムごとの科目摘要コード4桁の計5桁で定義されている。
新会計Ｓに向けて、名寄せなどを行い4桁で再整理していただく必要がある認識である。
[6 empty] | → | PAでは科目ごとに科目摘要を採番できる認識である。 | [15 empty] | 経理課
過去の整理では、勘定科目ごとに科目摘要コードを採番する想定で、業種を表す2桁と
科目・業種ごとの連番2桁の計4桁となる想定で考えていた。
[7 empty] | → | 認識誤っていたため、見直しする。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 現業部門での管理となるため、今の画面想定では運用できない。 | [16 empty] | 主計課
原則自業種分のみ照会・メンテナンスできるようにしてほしい。
[6 empty] | → | 検索画面にて、業種コード欄を設けて、そこに自業種を固定表示させるイメージか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | そのイメージで良い。 | [14 empty] | 経理課
業種を指定し、科目を指定し、科目摘要を確認する流れを想定していた。
[8 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
画面構成を見直しする。
[6 empty] | 同じ意味合いを持つ科目摘要でも、業種ごとに名称が異なり登録されてしまう可能性があるが、 | [16 empty] | SCSK北海道
そこに関しての名寄せは行わない認識で良いか。
[6 empty] | → | 問題ない。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | 現業部門ユーザーが科目摘要を登録できる科目の制御を行う必要があるのではないか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 必要な認識である。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 制御方法について検討する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 「管理項目コード」は不要ではないか。 | [16 empty] | HIS
[6 empty] | → | 経費精算システムでは摘要管理を廃止したため不要である。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 会計情報システム分とCMS分は残るが、現業部門ユーザーでの登録・更新は難しい。 | [14 empty] | 経理課
管理項目コードによる会計情報・経費の紐づけは経理部管理とする。
[8 empty] | → | 承知した。管理項目コードの修正は経理部のみ可能とする。 | [13 empty] | SCSK北海道
経理部ユーザーは全業種分照会・修正可能な認識で良いか。
[9 empty] | → | 問題ない。 | [12 empty] | 経理課
|  |  | （３） |  |  | [画面]仕訳作成条件マスタ
[6 empty] | 売上高・売上原価仕訳を作成する際、特定の取扱区分・品目の場合に、生成する仕訳を変える、 | [16 empty] | 主計課
という管理をしたい。
今の想定項目では不足していそうだが、どうか。
[6 empty] | → | 現状は内部ロジックによる決めで処理が行われている。 | [15 empty] | SCSK北海道
取扱区分が直送の時のみ、このマスタに品目が登録されていれば、購買品手数料・販売手数料のみを
購買品供給高・販売品販売高とする仕訳を生成する、という処理になっている。
[7 empty] | → | そのような作りとするのであれば、このマスタは不要で良い可能性がある。 | [13 empty] | ○ | 主計課
現状登録されているマスタデータを確認し検討したいが、マスタデータをもらうことは可能か。
[8 empty] | → | 可能である。取得して連携する。 | [12 empty] | ○ | HIS
|  | ３． |  | 次回打合せ予定
・次回は、3/10（月）PM1 マスタ管理予定（共計に関するマスタ・人員配置マスタ）
・決済条件マスタは3/24予定としているが、早めさせていただく可能性がある。
また、画面等を確認する前に、事前打ち合わせを別途調整させていただきたいと考えている。
|  | ４． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | 経理部宿題
・仕訳作成条件マスタの現状の登録内容を確認し、必要かどうかを検討する。
（期限：3/19（水）で仮置き）
|  |  | （２） |  |  | HIS宿題
・仕訳作成条件マスタのデータを取得し、連携する。
（期限：3/12（水）まで）
|  |  | （３） |  |  | SCSK北海道宿題
・勘定科目マスタへ追加が必要な項目の有無を各チームに確認する。
（期限：3/21（金）まで）
・勘定科目マスタの最終版確認方法を検討する。
（期限：3/21（金）まで）
・現行財務会計Ｓにおける勘定科目マスタの科目特性区分の用途を確認する。
（期限：3/21（金）まで）
・CF勘定科目内訳コードの必須となる条件をAチームに確認する。
（期限：3/21（金）まで）
・決済条件マスタの事前打ち合わせが必要であれば、日程調整させていただく。
（期限：3/12（水）まで）
－ 以上 －