## 20250321
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/3/21 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年3月21日 15:00～17:00 | [5 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング２４回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[13 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 鈴木、坂井、花田
[6 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 合田、福嶋、角田、関谷
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250321.pptx
|  | ２． |  | F4106_DA_画面設計_11.1.3_科目摘要マスタ入力.xlsx
|  | ３． |  | F4106_DA_画面設計_11.1.11_取扱高手数料配分率マスタ入力.xlsx
|  | ４． |  | F4106_DA_画面設計_11.1.11_取扱高手数料配分率マスタ承認.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 前回の振り返り
|  | ２． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  | 次回打合せ予定
|  | ４． |  | 宿題確認
【議事内容】
|  | １． |  | 前回の振り返り
|  |  | （１） |  |  | 科目摘要マスタ
[6 empty] | 全体像の確認だが、業種・勘定科目を指定し、科目摘要を選択する流れで合っているか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 流れ自体は認識合っているが、業種・勘定科目で検索したのち、科目摘要検索は手間である。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 基本的な運用として、全件参照したい場合はCSV出力を使うこととし、 | [14 empty] | HIS
絞り込みを行う画面は１画面で良いのではないか。
[8 empty] | → | その想定で良いため、最初の検索画面に科目摘要コード、名称の検索条件を追加する。 | [13 empty] | 主計課
[6 empty] | 費用科目において摘要管理されないことはあるか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 基本は摘要管理しているが、退職給付引当金などの一部科目は摘要管理していない認識。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | 科目摘要コードは４桁とし、先頭２桁は業種コードとする想定だが、認識合っているか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 認識合っているが、Concurからの連動部分について考慮が必要である。 | [15 empty] | 経理課
現状Concurからの科目摘要コードは5555の１種類のみを連動している。
コンカーから送られてきたコードのままでは科目摘要コードとしては使えないため、
変換が必要になる認識だが、業種単位に作るということは5555が紐づく科目摘要を業種数分
作らなくてはいけない認識である。
この運用は手間がかかるため、避けたい。
[7 empty] | → | 全業種共通でつかえるコードを用意し、それを使う運用はどうか。 | [14 empty] | SCSK北海道
先頭２桁を「＊」とするイメージである。
[8 empty] | → | それであれば問題ないため、そうしたい。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 会計情報Ｓからの連動について、今後は経理摘要コード＋業種で変換するという認識で | [16 empty] | 主計課
合っているか。
[6 empty] | → | その認識で合っている。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | Concurからの科目摘要コードの変換について、今後5555以外の連動を増やすことも視野に入れたい。 | [16 empty] | 経理課
会計情報Ｓと同じように変換コードを設定できるようにできないか。
[6 empty] | → | 承知した。その想定とする。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 会計情報Ｓ、Concurからのコード変換について、設定時のチェックはどのような想定か。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | システム上で複数科目摘要が紐づくような設定はできないようにする必要がある。 | [15 empty] | SCSK北海道
該当業種で同じコードを使っている場合もしくは「＊」で同じコードを使っている場合は
エラーとする想定である。
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
科目摘要マスタの細目要否に「要」が設定された場合は、入力時必須となるか。
[6 empty] | → | 現行財務会計Ｓでは必須になる。
また、「不要」設定の場合に入力された場合もエラーとなる。
[6 empty] | 科目摘要の管理は、その科目によってどこで管理するかが異なる。 | [16 empty] | 経理課
費用科目の場合は現業部門管理だが、資産負債科目は経理部で管理するべきである。
これらの条件は勘定科目マスタによって制御できるようにしてほしい。
[6 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 費用入力にて、科目摘要に応じて消費税区分を制御するという処理がなかったか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 処理が必要な認識はあるが、その条件を科目摘要マスタに持つか、システム内部で持つか。 | [15 empty] | SCSK北海道
検討途中であるため、反映できていない。
[7 empty] | → | 承知した。科目摘要マスタに必要になる場合は漏れなく追加すること。 | [14 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 科目摘要マスタについては他機能から制御項目を追加したいといった要望は上がっていないか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 現状は上記以外は上がっていない認識である。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
念のため、議事録を検索し漏れがないか確認する。
|  |  | （２） |  |  | 施設収入摘要マスタ・施設品目マスタ
[6 empty] | 施設品目のマスタ管理は取りやめ、科目摘要で対応する方針となったため、上記２マスタは廃止で | [16 empty] | SCSK北海道
整理を進めているが認識齟齬ないか。
[6 empty] | → | 認識合っている。 | [15 empty] | 経理課
ただし、施設採算表において全科目摘要を出力すると件数が多くなりすぎる可能性があるため、
発生していない科目摘要については出力しない、といった制御は必要と考える。
[7 empty] | → | 承知した。上記を踏まえて検討する。 | [13 empty] | ○ | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  | 取扱高手数料配分率マスタ
[6 empty] | 全道共計と購買・販売向けの手数料配分率マスタがあり、統合する想定で要件定義をしていたが、 | [16 empty] | SCSK北海道
品目粒度が違うため、統合は難しいと判断し、全道共計の手数料配分率を管理する機能として
確認させていただきたい。
[6 empty] | → | 要件定義にて、品目の粒度も合わせられるという会話と、数量ではなく配分率を入力させる | [15 empty] | 経理課
という会話を行っていたため、認識があっていない。
[7 empty] | → | 全道共計と購買では、対象となる品目単位が異なるが、そこは同じになるか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | ならない。 | [13 empty] | 経理課
現行システムでの管理と同様、全道共計は収支管理品目単位、購買・販売は
会計情報品名単位での管理が必要である。
[9 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
ではその想定で、検索条件欄に対象区分を設け、全道共計か購買・販売かを選択
させるような機能とする。
検索・登録時にはその区分で判別し、出力項目・入力項目を制御させる。
[10 empty] | → | その認識で良い。 | [11 empty] | 経理課
[6 empty] | 全道共計について、現行システムでは数量を入力し、全体数量に対しての割合で配分率が算出 | [16 empty] | SCSK北海道
されているが、今後は初めから率を設定させる、という認識で良いか。
[6 empty] | → | 認識合っている。 | [15 empty] | 経理課
現行システムでは数量の割合で算出する際、有効桁数はどこまでになっているか。
[7 empty] | → | 百分率とした場合の少数４桁目までである。少数５桁目は四捨五入されている。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | それでは新会計Ｓでも少数４桁までを入力可能とする。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 取扱高手数料配分率マスタについて、現行システムでは履歴管理されていないが、今後も | [16 empty] | SCSK北海道
履歴管理はしない想定で問題ないか。
[6 empty] | → | 問題ない。配分率の管理単位が品目・年産・次数となっており、原則途中で変わることはない。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | 購買の取扱高手数料配分率について、「配分率」となっているが、合算しても１００％にならない | [16 empty] | 経理課
値が設定されていることがある。
基本は合算して１００になると考えているが、現行システムの計算方法を確認してほしい。
[6 empty] | → | 承知した。現行システムの仕様を確認する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  | 定例取引パターンマスタ
[6 empty] | 前回の打ち合わせで、仕訳パターンマスタに登録されている金額コードを全て使用する必要がある | [16 empty] | SCSK北海道
と回答していたが、定例取引入力の機能を確認した際、０円の入力が可能になっており、
必ず全ての金額コードを使用する必要がある、というわけではなかったため、訂正したい。
現状の金額コードは貸借一致するように作られており、今後もそのルールが守られるならば、
定例取引パターンの設定時には必要な金額コードのみを選び、設定いただくことは可能と考える。
[6 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | 前回の打ち合わせで出ていた科目の変更は、仕訳パターンの変更になってしまうため難しい。 | [16 empty] | SCSK北海道
あらかじめ使う可能性のある金額コードを仕訳パターンに含めておくことで、それに変更するなどは
可能である。
[6 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | 初回のマスタ打ち合わせで定例取引パターンの新規登録は制御項目の判別などが難しいため、 | [16 empty] | SCSK北海道
基本なしとさせてほしいと会話していたが、前述のような運用をする場合に金額コード違いの
定例取引パターンを登録する場面が出てくると考えている。
新規登録ではなくても複写機能が必要になると考えている。
[6 empty] | → | その認識である。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | 金額摘要コードは何に使っているのか。米穀の共計帳票のみか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 確認する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | → | 米穀の共計帳票でしか使っていないのであれば、定例取引パターン入力では米穀の共計取引 | [14 empty] | 経理課
でのみ金額摘要を入力するようチェックすることとしたい。
また、定例取引入力画面の明細行のラベルに金額摘要を使っている点については、
金額摘要の使用を廃止し、表示ラベルとしての自由入力欄を設けることとする。
[8 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 定例取引入力のヒアリングで上がっていた洗替の区分は入っていないのか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | チーム間で連携できていなかったため、打ち合わせが終わり次第連携する。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  | ２． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | SCSK北海道宿題
・科目摘要マスタについて、他チームからの制御項目追加の要望がないか、議事録を確認する。
（期限：4/2（水）まで）
・施設採算表にて、未発生の科目摘要は印字しない制御について、機能検討する。
（期限：4/30（水）まで）
・購買の手数料配分率について、配分の仕方を確認する。（登録値の合算が100%にならない）
（期限：4/2（水）まで）
・金利摘要コードを利用している機能が米穀業種の共計帳票以外にはないかを確認する。
（期限：4/2（水）まで）
－ 以上 －