## 20241007_追加確認事項
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [8 empty] | 作成日 | 2025/1/22 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年1月22日 13:00～15:00 |  |  |  | ホクレンビル10階 C会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング２回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、北村職員
[12 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、庄子職員
[12 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、小澤職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [5 empty] | ： | 鈴木、宮﨑
[7 empty] | SCSK北海道 | [5 empty] | ： | 合田、桑島
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250122
|  | ２． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_3.2.3_資金残高計画CSV取込.xlsx
|  | ３． |  |  | F4110_sys-CD_CSV設計書_3.2.3_資金残高計画CSV.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_3.2.5_資金残高計画確定.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_3.2.4_資金残高計画リスト作成.xlsx
|  | ６． |  |  | F4109_sys-CD_帳票設計書_3.2.4_資金残高計画リスト.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
|  |  |  | アジェンダに記載の内容でヒアリングを進めさせていただくので問題ないか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 問題ない。 | [15 empty] | 主計課
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]資金残高CSV取込
[7 empty] | 他設計書などで「会計年度」となっていないものがあるため、横ぐし確認し修正すること。 | [14 empty] | HIS
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 「会計年度」の初期値について、運用管理日ベースのため2024年1月の場合は2024と出るが問題ないか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 本機能は基本的に5月頃に使うため、運用管理日ベースでの導出で問題ない。 | [13 empty] | 財務課
|  |  | （２） |  |  |  | [CSV]資金残高CSV
[7 empty] | 現状の項目では、財務会計システムのCSVをそのまま使えるイメージか。 | [14 empty] | 財務課
[7 empty] | → | 現状はそのまま使えるイメージで考えている。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 「○○名称」の項目は取込CSVとして必要か。 | [14 empty] | SCSK北海道
システム取込には使わないため、備考情報として使っているなどなければ消しても良いと考える。
項目として残していると、ユーザーの誤解を招く可能性もある。
[7 empty] | → | 現状使っていないが、現行財務会計システムで利用しているCSVをそのまま使いたいこと、 | [12 empty] | ◆ | 財務課
また、参照情報として利用することも考えられるため、名称項目は残すこととする。
[8 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 名称項目は取込されないことについて、外部設計書のどこかに表現されているか。 | [14 empty] | システム開発課
[7 empty] | → | CSV設計書の項目定義書にて表現する。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | CSVヘッダー有無について、共通ルールを定めるべきと考えるが、どうか。 | [14 empty] | システム開発課
[7 empty] | → | 基本的にはヘッダーはありとしたい。 | [13 empty] | 財務課
[8 empty] | → | 承知した。原則ヘッダー有りで共通ルールとして統一する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 業種コードが２桁定義だが、１桁の場合の前０は必要か。（「5」の場合「05」とするか。） | [14 empty] | システム開発課
[7 empty] | → | 前０はつけなくても良い。ただし、05と005で意味合いが変わるようなコードがある場合は別途 | [13 empty] | SCSK北海道
相談としたい。
[7 empty] | 現行機能では、囲み文字はあるかどうか。 | [14 empty] | HIS
[7 empty] | → | 現行機能では文字囲みはない。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 業務を踏まえると、ExcelからCSVを作成することが多いため、文字囲みはない方が良い。 | [12 empty] | HIS
[9 empty] | → | 承知した。文字囲みなしとして、全体で共通するルールとする。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 名称を取り込むときにもダブルクォーテーションはなくて良いか | [14 empty] | システム開発課
[7 empty] | → | 問題ない。ただし、カンマが入るとCSVが壊れてしまうため、半角全角混在は避けたい。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | そういった注意事項があれば、展開してほしい。 | [12 empty] | 経理課
[9 empty] | → | 承知した。 | [10 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | 金額カラムにおいて、カンマ有りの入力は許可するか。 | [14 empty] | システム開発課
[7 empty] | → | 基本許可しないで考えている。桁数チェックのために変換が必要になってしまうため。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | なしで統一で良い。 | [11 empty] | ◆ | 財務課
|  |  | （３） |  |  |  | [画面]資金残高計画確定
[7 empty] | 標準ルール確認中で未確定だが、本機能は入力内容がない画面のため、工数削減も考え確認画面ではなく | [14 empty] | SCSK北海道
ダイアログでの確認でも良いと考えるが、問題ないか。
[7 empty] | → | 工数削減できるなら、この機能はダイアログでも良い。 | [13 empty] | 経理課
[8 empty] | → | 他の確認画面も同様の考え方ができそうだがどうか。 | [12 empty] | 財務課
[9 empty] | → | 業務として確認画面があったほうが良い、などもあるため、都度検討が必要である。 | [10 empty] | ○ | SCSK北海道
標準ルール確認結果については、確認し連携する。
[7 empty] | 取込した計画情報が計画リストPDFに反映されるのはどのタイミングか。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 取込直後（確定前の状態）から反映される。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  |  | [画面]資金残高計画リスト出力
[7 empty] | 現行機能にて、業種に「ZZ」を指定すると「総括のみ」の帳票を出力する仕様があるが、引き続き必要か。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 現業務では、基本的に業種指定なしのALL出力を行っていて、総括のみは利用していない。 | [13 empty] | 財務課
そのため、「総括のみ」の仕様はなくて良い。
[8 empty] | → | 該当仕様はなしとする。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 業種に「ZZ」を入力すると「総括のみ」の帳票を出力する、といったような仕様が画面レイアウトから | [14 empty] | システム開発課
読み取れないため、こういった情報は全て画面に印字することとしてほしい。
また、上記の内容をPRJ全体で共有しておくこと。
[7 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 入力項目が２個しかないため、クリアボタンは不要と考えるが、必要か。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | この画面ではなくても良いが、全体共通的なルールが必要である。 | [13 empty] | 経理課
[8 empty] | → | 入力項目が５項目以下または、利用頻度が低い機能（年に一回など）の場合は、クリアボタンなし、 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
で統一する。上記とは異なるが必要な場合は、都度相談とする。
|  |  | （５） |  |  |  | [帳票]資金残高計画リスト
[7 empty] | 「内部資金利息」の項目が項目説明シートに記載がない。 | [14 empty] | 財務課
[7 empty] | → | 記載漏れであったため、修正する。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 「内部資金利息」の項目は計算結果が出力されているのか。 | [14 empty] | 財務課
[7 empty] | → | CSV取込された値をそのまま出力している。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 帳票左側に印字されている資金項目は後から追加可能か。 | [14 empty] | 財務課
[7 empty] | → | 現状固定値で考えているため、あとからの追加は難しい。 | [13 empty] | SCSK北海道
項目の追加や名称変更などの要望があれば、外部設計工程中にいただく必要がある。
[8 empty] | → | 承知した。持ち帰り検討する。 | [11 empty] | ○ | 財務課
[7 empty] | 項目説明シート「表示キー」の記載にて「TBE」とあるが、何を指しているか。 | [14 empty] | システム開発課
[7 empty] | → | 「システム管理コード」を指しているため、左記の記載を修正する。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 帳票、CSVの物理ファイル名はPRJでの標準ルールを定めて、まとめて展開・確認させていただこうと | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 考えている。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 承知した。
[7 empty] | 帳票の標準ガイドにて、ページ番号は右上に数値で定義されているが、印字箇所や出力様式の変更はしても | [14 empty] | システム開発課
良いのか。（ページ番号を中央下部に移動、出力様式を「現ページ/総ページ数」のような出力にするなど）
[7 empty] | → | 標準チームに確認する。 | [12 empty] | ○ | HIS
[7 empty] | 印字文字がホストのような見た目（例：「勘 定 科 目」）になっているが、文字間の空白などは | [14 empty] | システム開発課
不要ではないか。
[7 empty] | → | 現行帳票から使い勝手を変えないところを意識していた。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | 今後の帳票レイアウトは、ホストのような見た目は意識せず、帳票イメージを作るようにする。 | [12 empty] | ◆
一度、この帳票をホストを意識しない形で作成してみて、後日イメージが合うかを読み合わせさせて
いただく。この帳票において、他に見た目を変更したい点はあるか。
[8 empty] | → | 「○○過不足」となっている行を太文字、網掛けにしてほしい。 | [12 empty] | 財務課
[9 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  |  | （１） |  |  |  | チェック処理検討の依頼
[7 empty] | 「資金残高計画CSV取込」機能の画面チェック及びCSVチェック、「資金残高計画リスト作成」機能における | [14 empty] | SCSK北海道
業務観点での入力内容のチェック処理を検討いただきたい。
それぞれの設計書での「項目チェック」シートにて、画面項目におけるシステム的なチェックおよび、
こちらで検討したチェック処理を記載している。
上記を踏まえたうえで、業務観点でのチェック処理検討をお願いしたい。
期限は、一旦2/3とさせていただく。
[7 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ○ | 財務課
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
・資金残高計画リストPDFの出力項目について検討する。（資金項目名称の変更など）
（期限：2/3）
・依頼事項の画面・CSVチェック処理検討。
（期限：2/3）
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
・システム制約の観点での注意事項などを連携する。
（期限：随時）
・ダイアログでの確認画面の利用可否を確認する。
（期限：2/3）
|  |  | （３） |  |  |  | HIS宿題
・帳票設計の設計ガイドに記載されているページ番号のルールについて、変更可能性あるかを確認する。
（期限：2/3）
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
1/27（月）13：00予定
－ 以上 －